ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика наркотизации 

населения в городе Набережные 

Челны на 2017-2019 годы», 

утвержденную постановлением 

Исполнительного комитета от 03.11.2016 № 5801
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 41 Устава города, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, Постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика наркотизации населения в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета от 03.11.2016 № 5801, изложив приложение №1 в новой редакции, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления финансов Сагидуллину И.А.
Руководитель

Исполнительного комитета




                 Р.А. Абдуллин

Согласовано:
__________Тимирова Э.В.
__________Ахметова Г.К.

__________Ахметзянов Л.И.

__________Сагидуллина И.А.

__________Кропотова Н.А.

__________Халимов Р.М.

__________Харисов В.Х.

Г.И. Ахатова
305657

                                                                                                                                                                                    Приложение №1
к постановлению 

Исполнительного комитета
от «____» ______ 2018 №______
Цели, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование по мероприятиям муниципальной программы 

«Профилактика наркотизации населения в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы»
	Наименование задачи                       
	Наименование основных мероприятий
	Исполнители
	Сроки выполнения основных мероприятий
	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
	Значения индикаторов
	Финансирование 

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2016 год

базовый


	2017

год 
	2018 

год


	2019 год
	2016

год

базовый


	2017 год
тыс.руб
	2018год
тыс.руб
	2019 год
тыс.руб

	Цель программы: Создание системы комплексных мер, направленных на формирование здорового жизненного стиля, стратегий поведения и личностных ресурсов, препятствующих употреблению и распространению психоактивных веществ среди населения города Набережные Челны
	Муниципальный бюджет

	Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по программе, от общей численности данной возрастной группы, проценты, %
	67


	67


	67,5
	67,5
	-
	-
	-
	-

	Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения города
	Реализация проекта «Информационное пространство» 
	Управление образования и по делам молодежи

(МБУ «Центр психолого-педагогической помощи «Диалог»)


	Ежегодно
	Количество информационных материалов,

единиц 
	2000
	2000
	1500
	1000
	50
	60
	39

	60



	Организация и проведение антинаркотических профилактических мероприятий для различных целевых групп населения

.
	Проведение конкурса профессионального мастерства в области профилактики асоциального поведения в молодежной среде (для специалистов учреждений молодежной политики, образовательных организаций высшего и профессионального образования) 


	Управление образования и по делам молодежи

(МБУ «Центр психолого-педагогической помощи «Диалог»)


	Ежегодно
	Количество организованных и проведенных мастер-классов,

единиц
	10
	10
	10
	10
	30

	40


	36,760

	40



	
	Проведение «Городского конкурса антинаркотических профилактических мероприятий организаций сферы молодежной политики, образовательных организаций профессионального и высшего образования, молодежных общественных и добровольческих объединений, подростково-молодежных клубов по месту жительства» в рамках городской акции «Молодежь за здоровый образ жизни»


	Управление образования и по делам молодежи

(МБУ «Центр психолого-педагогической помощи «Диалог»)
	Ежегодно
	Количество проведенных профилактических мероприятий в рамках конкурса,

единиц


	15
	15
	15
	15
	50
	60
	89,820
	60



	
	Антинаркотический марафон «Молодежный континент»

(организация антинаркотической профилактической работы в образовательных организациях высшего и профессионального образования)
	Управление образования и по делам молодежи

(МБУ «Центр психолого-педагогической помощи «Диалог»)


	Ежегодно
	Соотношение количества образовательных организаций высшего и профессионального образования, принявших участие в конкурсе от общего количества образовательных организаций высшего и профессионального образования, проценты, %


	50
	50
	50
	50
	25

	40


	34,420

	40



	Итого:
	
	200
	200
	200
	200


Руководитель Аппарата 
Исполнительного комитета 












        Г. К. Ахметова

Согласовано:
Заместитель Руководителя

Исполнительного комитета











                    Р.М. Халимов

Г.И. Ахатова
305657
