Проект

Об утверждении муниципальной программы

"Реализация государственной национальной

политики в городе Набережные Челны на 2019- 2021 годы"

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 53 Уставом города, постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу "Реализация государственной национальной политики в городе Набережные Челны на 2019- 2021 годы" согласно приложению.

2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы "Реализация государственной национальной политики в городе Набережные Челны на 2019 - 2021 годы" за счет средств, предусмотренных в бюджете города по разделам (подразделам) 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей", 0709 "Другие вопросы в области образования", 0801 "Культура"; в 2019 году – 2066,8 тыс. рублей, 2020 году – 2066,8 тыс. рублей; 2021 году – 2066,8 тыс. рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления финансов Сагидуллину И.А.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                                                   Р.А.Абдуллин

______________ Г.К. Ахметова

____________ Л.И. Ахметзянов

_____________ Н.А. Кропотова

___________ И.А. Сагидуллина

______________ С.Р. Мулюкова

_______________ Р.М. Халимов

_______________ В.Х. Харисов

_______________ Р.Р. Хафизов

______________ Р.Р. Галиуллин

_____________ Э.И. Ногманова

________________ Прокуратура

# Ананина А.Р.

# 305690

Приложение к постановлению

Исполнительного комитета

от_____________ №________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

## Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НАБЕРЕЖНЫЕ

ЧЕЛНЫ НА 2019 – 2021 ГОДЫ"

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в городе Набережные Челны на 2019 - 2021 годы" (далее - Программа). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317. Указ Президента Республики Татарстан от 03.07.2008 № УП-312 "Об утверждении Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан". Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 № 1006 "Об утверждении Государственной программы "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы". |  |  |  |  |  |
| Основные разработчики Программы | Управление культуры Исполнительного комитета (далее - управление культуры). |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Управление культуры Исполнительного комитета, управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета, управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета. |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Реализация государственной национальной политики в муниципальном образовании город Набережные Челны, цивилизованное развитие представителей народов, проживающих на территории муниципального образования город Набережные Челны, сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, упрочение общероссийской гражданской идентичности (российской нации), успешная социокультурная адаптация и интеграция мигрантов. |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики в городе Набережные Челны. 2. Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, создание условий для социокультурной адаптации и интеграции мигрантов. 3. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих в городе Набережные Челны. 4. Научно-образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в городе Набережные Челны. |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2021 годы. |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам | Источники финансирования | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего за период реализации (тыс. рублей) |
|  | Муниципальный бюджет | 2 066,8 | 2 066,8 | 2 066,8 | 6 200,4 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Республиканский бюджет | - | - | - | - |
|  | Прочие источники | - | - | - | - |
|  | Всего | 2 066,8 | 2 066,8 | 2 066,8 | 6 200,4 |
|  | Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования город Набережные Челны. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | Итоговые результаты реализации Программы: - распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости; - формирование толерантного сознания к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; - укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности; - формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации. |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет города. |  |  |  |  |  |

## Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в городе Набережные Челны на 2019 - 2021 годы" разработана на основании Указа Президента Республики Татарстан от 03.07.2008 № УП-312 "Об утверждении Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан". Согласно данной Концепции, объектом государственной национальной политики является сфера межнациональных отношений и этнокультурного развития представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Опираясь на принципы Концепции государственной национальной политики Республики Татарстан, Программа определяет цели, принципы, основные направления, задачи и механизмы реализации государственной национальной политики в сфере межнациональных отношений, в создании оптимальных условий для удовлетворения этнокультурных потребностей представителей народов, проживающих в городе Набережные Челны.

Состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании город Набережные Челны характеризуется стабильностью, мирным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных этнических групп и конфессий. Межнациональные и межконфессиональные отношения, основанные на взаимоуважении и доверии, являются предметом особой заботы органов муниципальной власти во взаимодействии с общественными этнокультурными объединениями и иными институтами гражданского общества.

Город Набережные Челны представляет собой многонациональное и поликонфессиональное муниципальное образование Республики Татарстан, развитие которого характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций представителей, проживающих на территории современного Татарстана народов. Ведущую роль в данном процессе традиционно играют представители татарского и русского народов, составляющие большинство по отношению к представителям всех остальных народов, проживающих в городе Набережные Челны.

Традиции добрососедства, сложившиеся в городе Набережные Челны в течение длительного совместного проживания представителей различных культур и религий, сохраняются и в настоящее время. Этому способствует целенаправленная работа по формированию общероссийской гражданской идентичности; воспитанию молодого поколения в духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представителей народов, проживающих в Республике Татарстан; повышению роли гуманитарного направления в процессе образования.

При национальных общинах работают 11 клубов любителей национальной культуры, это: клуб любителей азербайджанской культуры, клуб любителей армянской культуры "Наири", клуб любителей армянской культуры "Киликиа", клуб любителей марийской культуры, клуб любителей немецкой культуры - молодежный клуб «Inspiration», клуб любителей лезгинской культуры, клуб любителей удмуртской культуры, клуб любителей башкирской культуры, клуб любителей культуры кряшен, клуб любителей чувашской культуры, клуб любителей таджикской культуры. В них работают талантливые преподаватели - представители национальных общин, имеющие педагогическое образование. В каждом клубе занимается в среднем по 15 человек, всего 150 человек разных возрастов от 5 до 30 лет с большим удовольствием посещают занятия национальных клубов.

Важной задачей является повышение квалификации и компетентности кадров системы управления, учреждений образования, культуры, молодежной политики и средств массовой информации в вопросах этнокультурного развития, межнациональных и межконфессиональных отношений, правовое просвещение мигрантов, работа по их социально-культурной адаптации и интеграции в обществе.

Значительную роль в обеспечении межконфессионального мира и согласия в городе, успешной социокультурной адаптации и интеграции мигрантов играют институты гражданского общества. Среди них важное место занимают Набережночелнинский филиал Ассамблеи народов Татарстана, Совет по взаимодействию с религиозными и общественными организациями при Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные Челны.

В городе имеется 41 религиозная организация, в том числе мусульманских - 20, православных - 10, старообрядческих - 1, протестантских – 9, еврейских – 1.

Представители традиционных религиозных течений во время служб занимаются просветительской работой, направленной на недопущение религиозной и межконфессиональной розни среди жителей. Лидеры духовенства принимают активное участие в городских и районных мероприятиях, занимаются просветительской работой.

Традиционные религиозные объединения находятся в постоянном взаимодействии с Исполнительным комитетом города.

Благодаря взаимодействию органов местного самоуправления муниципального образования с лидерами национальных и религиозных объединений в 2018 году на территории города Набережные Челны межнациональных и межрелигиозных конфликтов не имеется.

Проблема развития и гармонизации межнациональных отношений требует комплексного подхода, решения программно-целевыми методами. К ним относятся:

-   масштабность и многогранность проблемы межэтнической интеграции и солидарности;

-   многоаспектность процесса регулирования межнациональных отношений;

- взаимосвязанность социальных, этнических и экономических аспектов процесса формирования общегражданского согласия среди представителей различных этнических групп и проживающих на территории района народов;

- необходимость взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, национально-культурных объединений и религиозных объединений в реализации государственной национальной политики, профилактики этноконфликтов и экстремизма.

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в городе Набережные Челны на 2019 - 2021 годы" нацелена на сохранение позитивного характера межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании и призвана содействовать удовлетворению этнокультурных потребностей граждан на основе сложившихся многовековых традиций взаимоуважения и добрососедства. Программа позволит предотвратить проблемы в сфере межэтнических отношений, сохранить и улучшить этнокультурное развитие многонационального населения города Набережные Челны.

## Глава 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - реализация государственной национальной политики в муниципальном образовании город Набережные Челны, цивилизованное развитие представителей народов, проживающих на территории муниципального образования город Набережные Челны, сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, упрочение общероссийской гражданской идентичности (российской нации), успешная социокультурная адаптация и интеграция мигрантов.

Задачами Программы являются:

1) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики в городе Набережные Челны;

2) содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, создание условий для социокультурной адаптации и интеграции мигрантов;

3) создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих в городе Набережные Челны;

4) научно-образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в городе Набережные Челны.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках мероприятий, входящих в Программу.

## Глава 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация Программы | 2019 - 2021 годы |
| 2 | Подведение итогов | 4 кв. 2021 года |

## Глава 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 6 200,4 | 2 066,8 | 2 066,8 | 2 066,8 |
| Всего | 6 200,4 | 2 066,8 | 2 066,8 | 2 066,8 |

## Глава 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективность реализации Программы будет оцениваться на основании роста толерантности и уважения культуре, языку и традиции разных представителей народов. Сохранение социальной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия этнокультурной самобытности и удовлетворение социально-культурной потребности представителей народов проживающих в городе Набережные Челны.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:

- минимизацию вероятности совершения террористических актов на территории города Набережные Челны;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам;

- улучшение условий для этнокультурного развития народов, проживающих в городе Набережные Челны;

- сохранение уровня социокультурной адаптации и интеграции мигрантов.

| № | Наименование индикатора | Формула расчета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Набережные Челны | ND *100% N – количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Набережные Челны; D - общее количество участников мероприятий в программе. |
| 2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное (это традиционно существующие или недавно самоорганизовавшиеся объединения граждан по этническому, этнокультурному или религиозному принципу) развитие народов проживающих в городе Набережные Челны | Запланировано ежегодное увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов проживающих в городе Набережные Челны. |

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия Программы и финансирование по мероприятиям Муниципальной программы "Реализация государственной национальной политики в городе Набережные Челны на 2019 – 2021 год

| Наименование мероприятий | Исполнители |  |  | Сроки реализации |  | Целевые индикаторы и показатели результативности, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования с указанием источника, тыс. рублей |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год (оценка) |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| #### Наименование целей: реализация государственной национальной политики в муниципальном образовании город Набережные Челны, цивилизованное развитие представителей народов, проживающих на территории муниципального образования город Набережные Челны, сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, упрочение общероссийской гражданской идентичности (российской нации), успешная социокультурная адаптация и интеграция мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #### 2019 - 2021 гг. |  | Доля участников мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Набережные Челны, % |  |  | #### 64,4 | #### 65,6 | #### 66 | #### 66,4 | #### - | #### - | #### - |  | #### - |  |  |
|  |  |  | 2019 - 2021 гг. |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов проживающих в городе Набережные Челны, чел. |  |  | #### 41 535 | #### 47 520 | #### 49 374 | #### 51 191 | #### - | #### - | #### - |  | #### - |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки реализации | Целевые индикаторы и показатели результативности, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования с указанием источника, тыс. рублей |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год (оценка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| #### Наименование задачи: 1. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики в городе Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение соблюдения порядка организации и проведения публичных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" со стороны организаторов мероприятий | Управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество подготовленных отчетов по проведенным публичным мероприятиям, единиц | 40 | 40 | 41 | 42 | - | - | - | - | Упрочение общероссийской гражданской идентичности (российской нации) |
| 2 | Проведение регулярных встреч с лидерами и представителями национально-культурных общин, национальных диаспор с целью профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | Управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество проведенных мероприятий, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Национально-культурное развитие народов, проживающих в городе. |
| 3 | Участие председателей национальных общин в Выездном заседании Ассамблеи народов Татарстана | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Национально-культурное развитие народов, проживающих в городе, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве |
| #### Наименование задачи: 2. Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, создание условий для социокультурной адаптации и интеграции мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на официальном сайте города Набережные Челны, в сети Интернет информации, способствующей укреплению межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию религиозной и этнической нетерпимости и дискриминации, а также освещение проводимых в городе мероприятий, способствующих укреплению межэтнических и межрелигиозных отношений | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество публикаций на официальном сайте муниципального образования город Набережные Челны, единиц | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | Создание в городе благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия |
| 2 | Содействие религиозным организациям в реализации культурно-просветительских и благотворительных программ, способствующих межконфессиональному взаимопониманию и согласию (Рождество, Пасха, крестные ходы в честь Крещения, Ураза байрам, Курбан байрам, Дни Памяти) | Управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | По факту | По факту | По факту | По факту | - | - | - | - | Создание в городе благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия |
| 3 | Создание условий для совместной работы Закамского благочиния Казанской епархии РПЦ и мухтасибата ДУМ РТ: социальные, благотворительные, субботники, открытия мероприятий, взаимные визиты, круглые столы и др. | Управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество проведенных мероприятий, единиц | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | Создание в городе благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия |
| 4 | Содействие в проведении ежегодного, межреспубликанского конкурса юных чтецов Корана в мечети "Ак мечеть" | Управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 160 | 162 | 164 | 166 | - | - | - | - | Создание в городе благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия |
| 5 | Ежеквартальные встречи председателей национальных общин с представителями Управление Федеральной Миграционной Службы | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Национально-культурное развитие народов, проживающих на территории города, профилактика экстремизма на национальной почве. |
| Наименование задачи: 3. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих в городе Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация муниципального тура республиканского конкурса "Илhамлы калэм" | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 1 000 | 1 005 | 1 010 | 1 015 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 2 | Организация и проведение фестиваля народов Поволжья «Диалог-культур» | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | - | 40 | 45 | 50 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 3 | Организация и проведение муниципального конкурса "Татар малае" (1 - 4 кл.) | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 100 | 105 | 110 | 115 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 4 | Организация и проведение муниципального конкурса "Татар малае" (5 - 8 кл.) | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2016 - 2018 гг. | Количество участников, человек | 100 | 105 | 110 | 115 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 5 | Организация и проведение муниципального конкурса "Татар малае, татар кызы" (дошкольники) | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 200 | 205 | 210 | 215 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 6 | Организация и проведение муниципального тура республиканского конкурса "Мин татарча сойлэшэм" | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 100 | 105 | 110 | 115 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 7 | Организация и проведение муниципального конкурса "Татар кызы" | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 54 | 56 | 60 | 63 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация детей школьного возраста |
| 8 | Проведение Дня родного языка | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 49 | 53 | 57 | 60 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 9 | Организация и проведение городской программы "Содружество" | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 1 000 | 1 005 | 1 010 | 1 015 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 10 | Организация и проведение муниципального конкурса "Звездочки XXI века" среди детских коллективов дошкольных образовательных учреждений | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 300 | 305 | 310 | 315 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация детей дошкольного возраста |
| 11 | Организация и проведение мероприятия к Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи, любви и верности | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 300 | 305 | 310 | 315 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 12 | Организация и проведение спартакиады национальных общин | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | - | 200 | 210 | 215 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Формирование единого культурного пространства, популяризация национальных видов спорта, традиционных игр представителей народов, проживающих в городе |
| 13 | Организация и проведение Восточного Нового года совместно с корейской общиной «Ариран» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 120 | 130 | 140 | 150 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Сохранение культурного разнообразия и традиций корейского народа |
|  | Организация и проведение национального праздника «Навруз» в таджикской, лезгинской, азербайджанской, узбекской, казахской, башкирской общинах | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 200 | 210 | 215 | 220 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Культурно-историческая социализация народов |
| 14 | Организация и проведение национального праздника «Навруз» в городе Набережные Челны | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | - | 500 | 520 | 550 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация народов |
| 15 | Организация и проведение чувашского национально-обрядового праздника «Уяв» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 150 | 170 | 190 | 200 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 16 | Организация и проведение народно-обрядового славянского праздника «Иван Купала» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 1 000 | 1 010 | 1 015 | 1 020 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 17 | Организация и проведение городского народно-обрядового праздника «Питрау» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 500 | 550 | 600 | 650 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 18 | Организация и проведение традиционного обрядового праздника кряшен «Нардуган» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 800 | 830 | 850 | 880 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 19 | Развлекательно-познавательная программа «Радужное многоцветие» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество концертов, ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | Культурно-историческая социализация детей |
| 20 | Конкурсно - развлекательная программа для молодежи национальных общин «Во имя любви» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 234 | 245 | 255 | 270 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 21 | Городской конкурс для детей младшего школьного возраста «Национальная куколка» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 234 | 245 | 255 | 270 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Культурно-историческая социализация детей |
| 22 | Фестиваль национальных общин «Доброе братство-лучшее богатство» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 900 | 920 | 950 | 980 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, сохранение культурного многообразия народов, проживающих в городе и республике |
| 23 | Фестиваль родного языка | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 314 | 320 | 330 | 340 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Сохранение и развитие языкового многообразия языков народов, проживающих в г. Набережные Челны |
| 24 | Экскурсии по комнатам национальных общин для учащихся средних общеобразовательных школ | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество экскурсий, единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 25 | Организация и проведение национального праздника «Карга боткасы» совместно с башкирской общиной | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 700 | 750 | 800 | 850 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Сохранение и развитие национального многообразия культур народов, проживающих в г. Набережные Челны |
| 26 | Организация и проведение армянского национального праздника «Терендез» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | - | 150 | 160 | 170 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Сохранение и развитие национального многообразия культур народов, проживающих в г. Набережные Челны |
| 27 | Организация и проведение фестиваля народного творчества финно-угорских народов Республики Татарстан «Мы ветви древа одного» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | 2000 | 2020 | 2050 | 2080 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 28 | Организация и проведение марийского национального праздника «Шорыкйол пайрем» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019-2021 гг. | Количество участников, человек | - | 150 | 160 | 170 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 29 | Народно-обрядовый праздник "Каз омэсе" | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество посетителей, человек | 600 | 650 | 700 | 750 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 30 | Организация и проведение городского праздника "Масленица" | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 8 000 | 8 050 | 8 150 | 8 200 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 31 | Городской проект «Фольклорные посиделки по национальным праздникам «Милли бәйрәмнәр» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | - | 110 | 120 | 130 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Культурно-историческая социализация детей и молодежи |
| 32 | Организация и проведение национального праздника «Сабантуй» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 10 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 332,8 | 332,8 | 332,8 | Сохранение и развитие национального многообразия культур народов, проживающих в г. Набережные Челны |
| 33 | Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню Республики Татарстан и Дню города Набережные Челны | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 12 000 | 13 200 | 13 500 | 13 800 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Культурно-историческая социализация населения |
| 34 | Культурно-образовательный проект «Этнос и культура Поволжья» | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | - | 100 | 105 | 110 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 72,0 | 72,0 | 72,0 | Сохранение и развитие национального многообразия культур народов, проживающих в г. Набережные Челны |
| 35 | Форум иностранных студентов | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 120 | 125 | 130 | 135 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 36 | Форум татарской молодежи | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 50 | 60 | 65 | 70 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 37 | Организация и проведение регионального проекта «Татар егете» | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 75 | 80 | 85 | 90 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Развитие среди молодежи интереса к изучению культуры и истории своего народа, воспитание духовной личности гражданина и патриота своей страны |
| 38 | Организация и проведение городского национального творческого проекта «Серле сандык» («Волшебный сундук») | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 80 | 85 | 90 | 95 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Создание условий для формирования толерантного сознания участников проекта и укрепление межнациональных отношений народов, проживающих в г. Набережные Челны и региона |
| 39 | Ток-шоу «Бергә» | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | - | 105 | 110 | 115 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 40 | Организация и проведение регионального молодежного фестиваля татарского национального творчества «Халкым чишмәсе» | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 165 | 170 | 175 | 180 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 41 | Проведение курсов для иностранных студентов, желающих трудоустроиться, по основам трудового законодательства | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество участников, человек | 50 | 55 | 60 | 65 | - | - | - | - | Повышение среди иностранных студентов количества легально трудоустроенных |
| #### Наименование задачи: 4. Научно-образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в городе Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния межконфессиональных и межнациональных отношений | Управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество информационно-аналитических материалов по результатам мониторинга, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Создание в городе благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия |
| 2 | Ежеквартальное формирование и актуализация банка данных о религиозных организациях и культовых сооружениях | Управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество обновлений баз данных, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Создание в городе благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия |
| 3 | Издание сборника лучших разработок уроков, мероприятий на родном (татарском, русском) языке | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество экземпляров | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 4 | Анонсирование мероприятий на официальном сайте города nabchelny.ru и в городских средствах массовой информации, публикация пост-релизов | Управление культуры Исполнительного комитета | 2019 - 2021 гг. | Количество публикаций, анонсов, телепередач, интервью и выступлений | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - | - | - | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, сохранения межнационального и межконфессионального согласия |

## Глава 7. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации Программы, а также с возможностью неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы. Для управления риском требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются сметами на проведение мероприятий.

В качестве мер управления организационными рисками используются:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями.

## Глава 8. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ПРОГРАММЫ

Организация контроля за исполнением Программы осуществляется по следующим направлениям:

1) исполнители представляют финансовые отчеты заказчику Программы - Исполнительному комитету;

2) периодичность представления финансовых отчетов исполнителями - ежегодно;

3) исполнители представляют текстовой отчет по реализации Программы заказчику ежегодно.