КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________                                                                                                                        № ________

| Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению в Республике Татарстан целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и состава рабочей группы по внедрению в Республике Татарстан целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |
| --- | --- |

В целях организации работы по внедрению в Республике Татарстан целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. №147-р, Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые план мероприятий («дорожную карту») по внедрению в Республике Татарстан целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее - План) и состав рабочей группы по внедрению в Республике Татарстан целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

- Ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Министерство экономики Республики Татарстан актуализированную информацию по показателям, характеризующим степень достижения результата выполнения Плана.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан	                 	                                                           А.В.Песошин

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 201_ № _______

План мероприятий «дорожная карта» по внедрению в Республике Татарстан целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

| № | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателей |  |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |  |
| 1 | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | включение в государственную программу (подпрограмму) Республики Татарстан, содержащую мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р | количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р, отраженных в государственной программе (подпрограмме) Республики Татарстан, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | не менее 8 | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  | содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | доля муниципальных районов и городских округов в Республике Татарстан, утвердивших и реализующих муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (кроме городов федерального значения), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления МО РТ |
|  |  | обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию малого и среднего предпринимательства с участием в их работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов местного самоуправления | деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний | не менее 2 в год (1 в полугодие) | не менее 2 в год (1 в полугодие) | не менее 2 в год (1 в полугодие) | не менее 2 в год (1 в полугодие) | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  | закрепление части доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за местными бюджетами | наличие закона Республики Татарстан, устанавливающего нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (кроме городов федерального значения), да/нет | да | да | да | да | Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан |
| 2 | Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | отношение общего объема действующих поручительств региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной гарантийной организации | не менее 1,5 на конец каждого квартала | не менее 1,5 на конец каждого квартала | не менее 1,5 на конец каждого квартала | не менее 1,5 на конец каждого квартала | Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» |
|  |  | обеспечение соответствия деятельности региональной гарантийной организации требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и требованиям, установленным Минэкономразвития России в соответствии с указанным Федеральным законом | соответствие региональной гарантийной организации требованиям законодательства на основании заключения акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», да/нет | да | да | да | да | Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства (с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», и (или) акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», и (или) региональными гарантийными организациями) (далее - участники НГС), в действующем портфеле кредитов региональной гарантийной организации, процентов | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | максимальный лимит поручительства региональной гарантийной организации на одного заемщика составляет не менее 25 млн. рублей, а для региональной гарантийной организации, гарантийный капитал которой меньше 250 млн. рублей, составляет не менее 10 процентов гарантийного капитала такой региональной организации, да/нет | да (на начало каждого квартала) | да (на начало каждого квартала) | да (на начало каждого квартала) | да (на начало каждого квартала) | Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных микрофинансовых организаций | отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственной микрофинансовой организации, процентов | не менее 70 на конец каждого квартала | не менее 70 на конец каждого квартала | не менее 70 на конец каждого квартала | не менее 70 на конец каждого квартала | Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Фонд поддержки предпринимательства» |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по увеличению доли кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием гарантийной поддержки акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан с привлечением гарантий и поручительств участников НГС, в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан (кроме городов федерального значения), процентов | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» |
| 3 | Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | наличие в Республике Татарстан созданных и (или) осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленный парк (индустриальный парк, агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор, единиц | не менее 1 организации (объекта) каждого типа | не менее 1 организации (объекта) каждого типа | не менее 1 организации (объекта) каждого типа | не менее 1 организации (объекта) каждого типа | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  |  | наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов (сноска 1) | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, и популяризации деятельности таких организаций | наличие в Республике Татарстан созданных и (или) осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов организаций (объектов), образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в том числе: инжиниринговый центр; центр кластерного развития; центр прототипирования; центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования), единиц | не менее 1 организации (объекта) | не менее 1 организации (объекта) | не менее 1 организации (объекта) | не менее 1 организации (объекта) | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  |  | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  | разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций | наличие в Республике Татарстан созданных и (или) осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов центров поддержки предпринимательства, имеющих сеть филиалов (представительств) в муниципальных образованиях, единиц | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  |  | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан, процентов | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  |  | наличие реестра услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в электронном виде, да/нет | да | да | да | да | Министерство экономики Республики Татарстан |
| 4 | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни государственного имущества, перечни муниципального имущества) | доля муниципальных образований в Республике Татарстан, утвердивших перечни муниципального имущества, процентов | 100 (муниципальные районы и городские округа), 50 (городские поселения), 10 (сельские поселения) | 60 (городские поселения), 20 (сельские поселения) | 90 (городские поселения), 40 (сельские поселения) | 100 (городские поселения), 50 (сельские поселения) | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления МО РТ |
|  |  | расширение перечней государственного имущества и перечней муниципального имущества | увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в Республике Татарстан, процентов | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления МО РТ |
|  |  | разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | доля муниципальных образований в Республике Татарстан, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, процентов | 40 | 60 | 80 | 100 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления МО РТ |
|  |  |  | наличие в Республике Татарстан нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни государственного имущества, да/нет | да | да | да | да | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления МО РТ |
|  |  |  | доля утвердивших перечни муниципального имущества муниципальных образований в Республике Татарстан, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, процентов | 30 | 50 | 80 | 100 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления МО РТ |
|  |  | предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимости, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества | доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | - | 60 | 70 | 80 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления МО РТ |
| 5 | Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан, процентов (сноска 2) | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Фонд поддержки предпринимательства» |
|  |  | заключение соглашений с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», акционерным обществом «Деловая среда», акционерным обществом «Российский экспортный центр», иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, предусматривающих совместную реализацию федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства | количество федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства, реализованных совместно с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», акционерным обществом «Деловая среда», акционерным обществом «Российский экспортный центр», иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Фонд поддержки предпринимательства» |
|  |  | внедрение и реализация тренингов по программам обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | общее количество тренингов по программам обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», проведенных в Республике Татарстан сертифицированным тренером акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» или тренером, привлеченным на основе лицензионного договора о предоставлении права использования материалов программ обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», единиц | не менее 8 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 12 | Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Фонд поддержки предпринимательства» |
| 6 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками (сноска 3) | размещение на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет» информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | соответствующая информация размещена и ежемесячно актуализируется | Министерство экономики Республики Татарстан, Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» |
|  |  | содействие организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками | организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | Министерство экономики Республики Татарстан, Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства особенностям участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного сектора экономики | реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | Министерство экономики Республики Татарстан, Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», процентов | не менее 2,3 | не менее 2,3 | не менее 2,3 | не менее 2,3 | Министерство экономики Республики Татарстан, Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | Министерство экономики Республики Татарстан, Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов | уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения | не менее 9 | не менее 9 | не менее 9 | не менее 9 | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления МО РТ |
| 7 | Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | установление налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (далее - налоговые каникулы) | наличие закона Республики Татарстан, которым установлены налоговые каникулы, да/нет | да | да | да | да | Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  | принятие закона субъекта Российской Федерации, направленного на установление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения | наличие закона Республики Татарстан, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере менее 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и (или) в размере менее 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, да/нет | да | да | да | да | Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан |
| 8 | Предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности | разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | наличие в Республике Татарстан центра оказания услуг для бизнеса по принципу «одного окна», созданного одним из способов, указанных в пункте 36 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Правила), единиц | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  |  | наличие утвержденного Республикой Татарстан перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в созданных в соответствии с Правилами центрах оказания услуг для бизнеса, включающего помимо государственных и муниципальных услуг меры поддержки, предоставляемые органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями, услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», услуги некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги финансово-кредитных учреждений, услуги газо-, электро-, тепло-, водоснабжающих организаций, услуги, связанные с предоставлением права использования в предпринимательской деятельности исключительных прав правообладателей, в том числе при заключении договора коммерческой концессии, иные услуги, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, да/нет | да | да | да | да | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  |  | доля объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оформление которых соответствует единому фирменному стилю, в общем количестве организаций, созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета на территории Республики Татарстан, процентов | 50 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» для субъектов малого и среднего предпринимательства | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые обратившихся за услугой (мерой поддержки, иным продуктом) акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и его дочерних обществ, в том числе через МФЦ, центры оказания услуг, иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в электронной форме (через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональные порталы государственных и муниципальных услуг, портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в сети «Интернет»(https:/smbn.ru), иные средства информационно-коммуникационных технологий, созданные для предоставления услуг в электронной форме), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Республике Татарстан, процентов | не менее 5 (сноска 4) | не менее 6,5 (сноска 4) | не менее 8 (сноска 4) | не менее 10 (сноска 4) | Министерство экономики Республики Татарстан |
| 9 | Развитие сельскохозяйственной кооперации (сноска 5) | включение в государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации | наличие программ (подпрограмм) Республики Татарстан, содержащих мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, да/нет | да | да | да | да | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан |
|  |  | создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки сельскохозяйственной кооперации (региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный инжиниринговый центр, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупного сельскохозяйственного кооператива, региональная лизинговая компания, центр субконтрактации, центр коллективного пользования (доступа) специализированным оборудованием и др.) | наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам, единиц (сноска 6) | не менее 5 различных типов | не менее 5 различных типов | не менее 5 различных типов | не менее 5 различных типов | Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |
|  |  | разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов | доля субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших с 1 января 2015 г. финансовую или иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность по состоянию на отчетную дату, процентов | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан |
| 10 | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | разработка и реализация мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в сети «Интернет» (https:/smbn.ru), в общем количестве зарегистрированных на территории Республики Татарстан субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 4,5 | не менее 4,5 | не менее 4,5 | не менее 4,5 | Министерство экономики Республики Татарстан |

1 Отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами к площади, предназначенной для размещения.

2 Учитываются мероприятия по обучению, по результатам участия в которых предоставляются документы, подтверждающие прохождение обучения.

3 Под крупнейшими заказчиками понимаются крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации в целях проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, а в случае их отсутствия - крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые субъектом Российской Федерации.

4 Расчет обращений производится по каждой услуге (мере поддержки, иному продукту) акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"» и его дочерних обществ.

5 Мероприятие не реализуется в городах федерального значения.

6 В расчет показателя включаются: региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный центр инжиниринга, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, а также региональные центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупных сельскохозяйственных кооперативов, региональные лизинговые компании, центры субконтрактации, центры коллективного пользования (доступа) специализированным оборудованием.

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 201_ № _______

Состав рабочей группы

по внедрению в Республике Татарстан целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

| Сибгатуллин Рустем Рафкатович |  | первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции (руководитель рабочей группы) |
| --- | --- | --- |
| Шулина Елена Юрьевна |  | заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Республики Татарстан (секретарь рабочей группы) |
| Геллер Яков Вениаминович |  | генеральный директор Акционерного общества «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» |
| Салихов Айдар Раифович |  | генеральный директор Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» |
| Гиматдинова Эльвира Илдусовна |  | заместитель исполнительного секретаря Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» |
| Лернер Герман Янович |  | заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан |
| Файзрахманов Марат Джаудатович |  | первый заместитель министра финансов Республики Татарстан – директор Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан |
| Галиев Артур Ирекович |  | первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан |
| Ротарь Мария Сергеевна |  | заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам |
| Хабипов Ришат Рашитович |  | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |
| Темиргалиев Тимур Фаритович |  | директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан» |