Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от________                                                                                         №__________

1. В целях устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в Республике Татарстан, утвердить прилагаемые:

Сводный план устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в Республике Татарстан (далее – Сводный план);

План устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности в разрезе психоневрологических интернатов, в том числе детских, в Республике Татарстан.

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, ответственным за реализацию Сводного плана:

обеспечить выполнение мероприятий Сводного плана в пределах средств, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год;

представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в сроки, определенные в Сводном плане, отчет об исполнении мероприятий Сводного плана.

3. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, указанным в Сводном плане:

принять участие в реализации мероприятий Сводного плана;

представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в сроки, установленные в Сводного плане, информацию об исполнении мероприятий Сводного плана.

4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан осуществлять свод информации, представляемой исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, и представлять обобщенную информацию в установленные сроки в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральную службу по труду и занятости Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                   А.В.ПЕСОШИН

Пояснительная записка

к проекту Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан

об утверждении Планов устранения нарушений, выявленных

контрольно-надзорными органами в ходе проверки

деятельности психоневрологических интернатов,

в том числе детских, в Республике Татарстан

Сводный план устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в Республике Татарстан и План устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности в разрезе психоневрологических интернатов, в том числе детских, в Республике Татарстан разработаны в соответствии с Планом устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой.

Реализация Сводного плана устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в Республике Татарстан и Плана устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности в разрезе психоневрологических интернатов, в том числе детских, в Республике Татарстан не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Республики Татарстан.

Утвержден Распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ г. № ____

Сводный план

устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов, в том числе в детских, в Республике Татарстан

| № п/п/ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия, проводимые в целях устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ежегодных совместных проверок деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в части социального обслуживания граждан, охраны их здоровья, образования, реабилитации и абилитации инвалидов, включая обеспечение техническими средствами реабилитации | Март 2020 года, далее - ежегодно |  | Роструд в РТ,* Росздравнадзор по РТ, МОиН РТ, Управление Роспотребнадзора РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан», МЗ РТ МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Роструд |
| 1.2. | Совершенствование взаимодействия ГУ-РО ФСС РФ и психоневрологических интернатов, в том числе детских, в части обеспечения лиц, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе в детских, техническими средствами реабилитации | Март 2020 года, далее - ежегодно |  | ГУ-РО ФСС РФ ПНИ МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Роструд |
| 2. Мероприятия, по мониторингу реализации региональных планов устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и направление в Роструд информации об итогах реализации региональных планов в части организации социального обслуживания граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских | Ежегодно (1 февраля и 1 августа) |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Роструд |
| 2.2. | Подготовка и направление в Росздравнадзор информации об итогах реализации региональных планов в части охраны здоровья граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских | Ежегодно (1 февраля и 1 августа) |  | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | Информационное письмо в Росздравнадзор |
| 2.3. | Подготовка и направление в Минпросвещения России информации об итогах реализации региональных планов в части образования граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских | Ежегодно (1 февраля и 1 августа) |  | МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Минпросвещения России |
| 2.4. | Подготовка и направление в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы информации об итогах реализации региональных планов в части реализации мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских | Ежегодно (1 февраля и 1 августа) |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы |
| 2.5. | Подготовка и направление в Фонд социального страхования Российской Федерации информации об итогах реализации региональных планов в части реализации мероприятий по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских | Ежегодно (1 февраля и 1 августа) |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Фонд социального страхования Российской Федерации |
| 2.6. | Подготовка и направление в Управление Роспотребнадзора Республики Татарстан информации об итогах реализации региональных планов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в психоневрологических интернатах, в том числе детских | 1 декабря 2019 далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Управление Роспотребнадзора РТ |
| 3. Мероприятия по совершенствованию деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Укомплектование (100%) психоневрологических интернатов, в том числе детских, работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации для осуществления социального обслуживания, социализации граждан, реабилитации или абилитации инвалидов, а также осуществления медицинской и образовательной деятельности (при наличии соответствующих лицензий) | 1 января 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.2. | Освидетельствование (ежегодное) граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем нахождении в психоневрологических интернатах, а также о пересмотре решений об их недееспособности | 1 октября 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.3. | Принятие по итогам ежегодного освидетельствования граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, решений о совершенствовании оказания данным гражданам медицинских и социальных услуг, включая организацию сопровождаемого проживания, обучение (переобучение), трудоустройство и иные меры социальной поддержки | 1 октября 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.4. | Информирование граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности указанных интернатов | 1 января 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.5. | Недопущение случаев помещения граждан в психоневрологические интернаты, в том числе детские, при отсутствии заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра и без рассмотрения возможности предоставления социального обслуживания на дому или в полустационарной форме в соответствии с нуждаемостью гражданина | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.6. | Недопущение случаев незаконного применения к гражданам, проживающим в психоневрологических интернатах, в том числе детских, мер физического стеснения и изоляции | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.7. | Обеспечение открытости и доступности информации о психоневрологических интернатах, в том числе детских, и об осуществляемой ими деятельности в сети «Интернет», включая официальные сайты данных организаций и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.8. | Выделение в психоневрологических интернатах, в том числе детских, отдельных помещений для предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, а также обустройство данных помещений и создание в них благоприятной (приближенной к домашней) среды | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.9. | Создание в психоневрологических интернатах, в том числе детских, условий для самостоятельного передвижения граждан (в том числе на креслах колясках) в помещениях, по территории учреждения | 25 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.10. | Обеспечение в психоневрологических интернатах, в том числе детских, дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, а также дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями | 1 января 2021 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.11. | Размещение граждан в жилых помещениях психоневрологических интернатов, в том числе детских, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также нормативами по обеспечению площадью жилых помещений, установленными стандартами оказания социальных услуг в стационарной форме в психоневрологических интернатах и детских домах-интернатах для умственно отсталых детей | 1 января 2021 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.12. | Оснащение психоневрологических интернатов, в том числе детских, необходимым оборудованием для жилых помещений и помещений общего пользования, в том числе для хранения вещей индивидуального пользования граждан, а также специальным оборудованием, необходимым для создания безопасных условий для граждан, неспособных к самостоятельному передвижению | 1 января 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.13. | Обеспечение инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, индивидуально подобранными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка инвалида) техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы и др.) | 1 января 2020 г., далее - ежегодно |  | ГУ-РО ФСС РФ по РТ, МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.14. | Проведение ремонтных работ в помещениях психоневрологических интернатов, в том числе детских, с использованием строительных и отделочных материалов, безопасных для здоровья, допускающих влажную уборку | 25 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.15. | Исключение из наименований психоневрологических интернатов, в том числе детских, наименований, умаляющих человеческое достоинство проживающих в них граждан | 15 ноября 2020 г., |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.16. | Разработка программ и планов индивидуальной занятости граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. | 1 января 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.17. | Создание условий для обеспечения гражданам, проживающим в психоневрологических интернатах, в том числе детских, права выбора и получения услуг по досуговой деятельности и занятости вне данных организаций | 1 января 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.18. | Внесение изменений в должностные инструкции работников, осуществляющих уход за гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в части исключения функций по уборке помещений, не имеющих отношения к данным гражданам | 1 января 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.19. | Внесение изменений в коллективные договоры в части определения продолжительности рабочей смены работников психоневрологических интернатов, в том числе детских, не более 12 часов в сутки | 1 января 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.20. | Замена столовой посуды из металла на столовую посуду из иных материалов, разрешенных к использованию в организациях для детей и взрослых и соответствующих требованиям безопасности и санитарным норма | 31 марта 2022 г. |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.21. | Проведение регулярных прогулок с маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских | 1 января 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.22. | Устройство в психоневрологических интернатах, в том числе детских, закрывающихся одноместных туалетных и душевых кабинок. | 1 января 2022 г. |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.23. | Прием пищи маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в жилых помещениях только при наличии медицинских заключений | 1 октября 2020 г. |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 3.24. | Недопущение случаев проживания граждан в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в помещениях, запираются снаружи | 1 октября 2020 г. |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4. Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Закрепление за психоневрологическими интернатами, в том числе детскими, медицинских организаций, в пределах ПГТ | 15 декабря 2019 г. |  | МЗ РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.2. | Оснащение психоневрологических интернатов, в том числе детских, необходимыми медицинскими изделиями и по соблюдению обязательных требований при обращении медицинских изделий | 30 октября 2020 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.3. | Проведение в психоневрологических интернатах, в том числе детских, диспансеризации определенных групп взрослого населения, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МЗ РТ, МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.4. | Выполнение выданных гражданам, проживающим в психоневрологических интернатах, в том числе детских, рекомендаций по их лечению по результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.5. | Своевременное выявление в психоневрологических интернатах, в том числе детских, граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь, в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/З72н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МЗ РТ, МТЗиСЗ РТ, ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.6. | Обеспечение граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, необходимыми лекарственными средствами для медицинского применения | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МЗ РТ, МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.7. | Осуществление контроля за соблюдением в психоневрологических интернатах, в том числе детских, лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе условий хранения и уничтожения лекарственных средств для медицинского применения | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.8. | Совершенствование взаимодействия медицинских организаций и психоневрологических интернатов по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными средствами | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МЗ РТ, МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.9. | Обеспечение граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, питанием в соответствии с установленными для каждой категории граждан нормами | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.10. | Своевременное информирование законных представителей недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, о госпитализации их подопечных в медицинские организации, в том числе в целях своевременного получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, предусмотрев единый порядок такого информирования, а также участия законных представителей в сопровождении недееспособных граждан во время их госпитализации | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 4.11. | Организация медицинской помощи и предоставление социальных и иных услуг маломобильных гражданам, имеющим выраженный дефицит массы тела, находящимся на лечебном питании или принимающим протертую пищу | 15 декабря 2019 г. |  | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, МОиН РТ, ПНИ | Информационное письмо в Минтруд России |
| - Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов психоневрологических интернатов, в том числе детских | 25 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ РРЦ | Информационные письма в Минпросвещения России и Минтруд России |
| 5.2. | Определение общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских | 15 декабря 2019 г. |  | МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ | Информационные письма в Минпросвещения России и Минтруд России |
| 5.3. | Повышение квалификации педагогических работников, работающих с лицами с инвалидностью, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских | 31 августа 2021 г. |  | МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационные письма в Минпросвещения России и Минтруд России |
| 5.4. | Проведение на базе психоневрологических интернатов психолого-медико-педагогических комиссий для определения реабилитационного потенциала проживающих и продолжения обучения их в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях | 15 декабря 2019 г. далее ежегодно |  | МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационные письма в Минпросвещения России и Минтруд России |
| 5.5 | Передача помещений психоневрологических интернатов, в том числе детских, в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций для обучения граждан, проживающих в психоневрологических интернатах | 1 сентября 2020 года |  | МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ, ПНИ | Информационные письма в Минпросвещения России и Минтруд России |
| 5.6 | Получение гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам | 1 сентября 2020 года |  | МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ, ПНИ | Информационные письма в Минпросвещения России и Минтруд России |
| 6. Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских, в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Своевременное направление граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка инвалида), с учетом состояния их здоровья и возраста | 15 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» | Информационное письмо в Минтруд России |
| 6.2. | Повышение качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, с включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/З5н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» | 15 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» | Информационное письмо в Минтруд России |
| 6.3. | Своевременное предоставление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в отношении граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в соответствии с приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. .№ 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» | 15 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» | Информационное письмо в Минтруд России |
| 6.4. | Организация в психоневрологических интернатах, в том числе детских, работы по учету даты поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей инвалидов), подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, получения уведомления о постановке на учет и направления для их получения | 15 декабря 2019г., далее ежегодно |  | ПНИ, МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 6.5. | Осуществление контроля за сроками эксплуатации технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования | 15 декабря 2019г., далее ежегодно |  | ПНИ, МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 6.6. | Осуществление контроля по обеспечению техническими средствами реабилитации лиц, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе в детских | 1 января 2020, далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ГУ-РО ФСС РФ по РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 6.7. | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе детских, антропометрическим данным инвалида (ребенка инвалида) и за своевременным внесением в указанных целях изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | 15 декабря 2019г., далее ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, ПНИ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан», | Информационное письмо в Минтруд России |
| 6.8. | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации лиц, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе в детских | 1 января 2020, далее - ежегодно |  | ГУ-РО ФСС РФ по РТ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 6.9. | Осуществление контроля за качеством разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) и полнотой рекомендованных инвалидам и детям-инвалидам, проживающим в психоневрологических интернатах, в том числе детских, мероприятий и технических средств реабилитации | 15 декабря 2019г., далее ежегодно |  | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан», МТЗиСЗ РТ, | Информационное письмо в Минтруд России |
| 6.10. | Повышение квалификации специалистов психоневрологических интернатов, в том числе детских, по вопросу ухода и использования технических средств реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов | 5 декабря 2019 г., далее ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ, РРЦ | Информационное письмо в Минтруд России |
| 7. Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в психоневрологических интернатах в том числе детских |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Анализ соблюдения в психоневрологических интернатах, в том числе детских, условий для беспрепятственного доступа граждан к объектам и услугам с учетом их мобильности и ограничений жизнедеятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы данных организаций | 1 декабря 2019 г. |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Роспотребнадзор |
| 7.2. | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, организации питания в психоневрологических интернатах, в том числе детских, а также нарушений требований к организации воспитательного процесса и обучения детей | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Роспотребнадзор |
| 7.3. | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима, в том числе при осуществлении медицинской деятельности, проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и поддержание должного уровня охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям контингентов получателей социальных услуг и персонала психоневрологических интернатов, в том числе детских | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  | МТЗиСЗ РТ | Информационное письмо в Роспотребнадзор |

Роструд в РТ -  Государственная инспекция труда в Республике Татарстан;

Росздравнадзор по РТ - Территориальный орган Федеральной службы в сфере здравоохранения по Республике Татарстан;

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

Управление Роспотребнадзора РТ - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан);

ГУ-РО ФСС РФ по РТ - Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан;

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан»- ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ (Татарстан)» Министерства труда и социальной защиты РФ;

МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

РРЦ – ГКУ «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

ПНИ – психоневрологические интернаты;

МТЗиСЗ Республики Татарстан – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Утвержден Распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ г. № ____

План устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе

проверки деятельности в разрезе психоневрологических интернатов, в том числе в детских

в Республике Татарстан

| № п/п/ |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Ответственные исполнители* |  |  | Вид документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чистопольский психоневрологический интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мероприятия по совершенствованию деятельности интерната в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Укомплектование (100%) психоневрологических интернатов работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации для осуществления социального обслуживания, социализации граждан, реабилитации или абилитации инвалидов, а также осуществления медицинской и образовательной деятельности (при наличии соответствующих лицензий) |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.2. |  | Освидетельствование (ежегодное) граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем нахождении в психоневрологических интернатах, а также о пересмотре решений об их недееспособности |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ, МЗ РТ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.3. |  | Принятие по итогам ежегодного освидетельствования граждан, проживающих в интернате решений о совершенствовании оказания данным гражданам медицинских и социальных услуг, включая организацию сопровождаемого проживания, обучение (переобучение), трудоустройство и иные меры социальной поддержки |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ, МЗ РТ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.4. |  | Информирование граждан, проживающих в интернате в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности интерната |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.5. |  | Недопущение случаев незаконного применения к гражданам, проживающим в интернате мер физического стеснения и изоляции |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.6. |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности интерната в сети «Интернет», включая официальный сайт учреждения и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.7. |  | Выделение в интернате отдельных помещений для предоставления социально-бытовых, социально медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, а также обустройство данных помещений и создание в них благоприятной (приближенной к домашней) среды |  |  |  |  | 10 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.8. |  | Обеспечение в интернате дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, а также дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.9. |  | Размещение граждан в жилых помещениях интерната, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также нормативами по обеспечению площадью жилых помещений, установленными стандартами оказания социальных услуг в стационарной форме в психоневрологических интернате |  |  |  |  | 20 декабря 2020г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.10. |  | Приобретение необходимого оборудования для жилых помещений и помещений общего пользования, в том числе для хранения вещей индивидуального пользования граждан, а также специальным оборудованием, необходимым для создания безопасных условий для граждан, неспособных к самостоятельному передвижению |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.11. |  | Обеспечение инвалидов, проживающих в интернате индивидуально подобранными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы и др.) |  |  |  |  | 20 декабря 2019г., далее - ежегодно |  |  |  | ГУ-РО ФСС РФ, Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.12. |  | Исключение из наименований психоневрологических интернатов, в том числе детских, наименований, умаляющих человеческое достоинство проживающих в них граждан |  |  |  |  | 05 ноября 2020 г., |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.13. |  | Разработка программ и планов индивидуальной занятости граждан, проживающих в интернате, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.14. |  | Создание условий для обеспечения гражданам, проживающим в интернате, права выбора и получения услуг по досуговой деятельности и занятости вне данных организаций |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.15. |  | Внесение изменений в должностные инструкции работников, осуществляющих уход за гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в части исключения функций по уборке помещений, не имеющих отношения к данным гражданам |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.16. |  | Внесение изменений в коллективные договоры в части определения продолжительности рабочей смены работников психоневрологических интернатов, не более 12 часов в сутки |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.17. |  | Замена столовой посуды из металла на столовую посуду из иных материалов, разрешенных к использованию в организациях для взрослых и соответствующих требованиям безопасности и санитарным норма |  |  |  |  | 20 марта 2022 г. |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.18. |  | Создание в психоневрологических интернатах, условий для самостоятельного передвижения граждан (в том числе на креслах колясках) в помещениях, по территории учреждения |  |  |  |  | 15 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.19. |  | Проведение регулярных прогулок с маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.20. |  | Устройство в интернате закрывающихся одноместных туалетных и душевых кабинок. |  |  |  |  | 20 декабря 2021 г. |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.21. |  | Прием пищи маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в жилых помещениях только при наличии медицинских заключений |  |  |  |  | 20 сентября 2020 г. |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Закрепление за психоневрологическими интернатами медицинских организаций, в пределах ПГТ |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | МЗ РТ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.23. |  | Оснащение интерната необходимым медицинским оборудованием для соблюдения обязательных требований при реализации стандартов оснащения терапевтического кабинета и кабинета терапевтической стоматологии |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.24. |  | Проведение в интернате диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.25. |  | Выполнение выданных гражданам, проживающим в интернате рекомендаций по их лечению по результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ МЗ РТ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.26. |  | Своевременное выявление в психоневрологических интернатах, граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь, в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/З72н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Чистопольский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.27. |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, необходимыми лекарственными средствами для медицинского применения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.28. |  | Осуществление контроля за соблюдением в интернате, лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе условий хранения и уничтожения лекарственных средств для медицинского применения |  |  |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. |  | Совершенствование взаимодействия медицинских организаций и психоневрологического интерната по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, проживающих в психоневрологическом интернате, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными средствами |  |  |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.30 |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, питанием в соответствии с установленными для каждой категории граждан нормами |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.31. |  | Своевременное информирование законных представителей недееспособных граждан, проживающих в интернате, о госпитализации их подопечных в медицинские организации, в том числе в целях своевременного получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, предусмотрев единый порядок такого информирования, а также участия законных представителей в сопровождении недееспособных граждан во время их госпитализации |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.32 |  | Своевременное проведение технического обслуживания медицинской техники |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.33. |  | Осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.34. |  | Организация медицинской помощи и предоставление социальных и иных услуг маломобильных гражданам, имеющим выраженный дефицит массы тела, находящимся на лечебном питании или принимающим протертую пищу |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| ### Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 |  | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов интерната |  |  |  |  | 01 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  |  | РРЦ Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.36. |  | Определение общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в интернате |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | МОиН РТ, Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.37. |  | Проведение на базе интерната психолого-медико-педагогических комиссий для определения реабилитационного потенциала проживающих и продолжения обучения их в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. далее ежегодно |  |  |  | МОиН РТ, Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.38. |  | Передача помещений интерната в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций для обучения граждан, проживающих в интернате |  |  |  |  | 20 августа 2020 года |  |  |  | Чистопольский ПНИ, МОиН РТ, |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.39. |  | Получение гражданами, проживающими в интернате, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  |  | МОиН РТ, Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40. |  | Своевременное направление граждан, проживающих в интернате, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, с учетом состояния их здоровья и возраста |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ, МЗ РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.41. |  | Повышение качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в психоневрологических интернате, с включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/З5н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.42. |  | Своевременное предоставление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов в отношении граждан, проживающих в интернате, в соответствии с приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.43. |  | Организация в психоневрологических интернатах, работы по учету даты поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, получения уведомления о постановке на учет и направления для их получения |  |  |  |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.44. |  | Осуществление контроля за сроками эксплуатации технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования |  |  |  |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ ГУ-РО ФСС РФ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.45. |  | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, антропометрическим данным инвалида и за своевременным внесением в указанных целях изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов. |  |  |  |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ, |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.46. |  | Осуществление контроля за качеством разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и полнотой рекомендованных инвалидам, проживающим в интернате, мероприятий и технических средств реабилитации |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.47. |  | Повышение квалификации специалистов интерната по вопросу ухода и использования технических средств реабилитации для инвалидов |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | РРЦ, Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в интернате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48. |  | Анализ соблюдения в интернате, условий для беспрепятственного доступа граждан к объектам и услугам с учетом их мобильности и ограничений жизнедеятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г. |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.49. |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, организации питания в интернате |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 1.50. |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима, в том числе при осуществлении медицинской деятельности, проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и поддержание должного уровня охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям контингентов получателей социальных услуг и персонала психоневрологических интернатов, в том числе детских |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Чистопольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2. Зеленодольский психоневрологический интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по совершенствованию деятельности интерната в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Укомплектование (100%) психоневрологических интернатов, работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации для осуществления социального обслуживания, социализации граждан, реабилитации или абилитации инвалидов, а также осуществления медицинской и образовательной деятельности (при наличии соответствующих лицензий) |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.2. |  | Освидетельствование (ежегодное) граждан, проживающих в интернате, врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем нахождении в психоневрологическом интернате, а также о пересмотре решений об их недееспособности |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ, МЗ РТ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.3. |  | Принятие по итогам ежегодного освидетельствования граждан, проживающих в интернате решений о совершенствовании оказания данным гражданам медицинских и социальных услуг, включая организацию сопровождаемого проживания, обучение (переобучение), трудоустройство и иные меры социальной поддержки |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ, МЗ РТ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.4. |  | Информирование граждан, проживающих в интернате в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности интерната |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.5. |  | Недопущение случаев незаконного применения к гражданам, проживающим в интернате мер физического стеснения и изоляции |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.6. |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности интерната в сети «Интернет», включая официальный сайт учреждения и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.7. |  | Выделение в интернате отдельных помещений для предоставления социально-бытовых, социально медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, а также обустройство данных помещений и создание в них благоприятной (приближенной к домашней) среды |  |  |  |  | 10 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.8. |  | Обеспечение в интернате дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, а также дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.9. |  | Проведение мероприятий по размещению граждан в жилых помещениях интерната, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также нормативами по обеспечению площадью жилых помещений, установленными стандартами оказания социальных услуг в стационарной форме в психоневрологических интернате |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.10. |  | Приобретение необходимого оборудования для жилых помещений и помещений общего пользования, в том числе для хранения вещей индивидуального пользования граждан, а также специальным оборудованием, необходимым для создания безопасных условий для граждан, неспособных к самостоятельному передвижению |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.11. |  | Обеспечение инвалидов, проживающих в интернате индивидуально подобранными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы и др.) |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ГУ-РО ФСС РФ, Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.12. |  | Проведение ремонтных работ в помещениях психоневрологических интернатов, с использованием строительных и отделочных материалов, безопасных для здоровья, допускающих влажную уборку |  |  |  |  | 10 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.13. |  | Исключение из наименований психоневрологических интернатов, в том числе детских, наименований, умаляющих человеческое достоинство проживающих в них граждан |  |  |  |  | 05 ноября 2020 г., |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.14. |  | Разработка программ и планов индивидуальной занятости граждан, проживающих в интернате, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.15. |  | Создание условий для обеспечения гражданам, проживающим в интернате, права выбора и получения услуг по досуговой деятельности и занятости вне данных организаций |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.16. |  | Внесение изменений в должностные инструкции работников, осуществляющих уход за гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в части исключения функций по уборке помещений, не имеющих отношения к данным гражданам |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.17. |  | Внесение изменений в коллективные договоры в части определения продолжительности рабочей смены работников психоневрологических интернатов, не более 12 часов в сутки |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.18. |  | Замена столовой посуды из металла на столовую посуду из иных материалов, разрешенных к использованию в организациях для детей и взрослых и соответствующих требованиям безопасности и санитарным норма |  |  |  |  | 20 марта 2022 г. |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.19. |  | Создание в психоневрологических интернатах, условий для самостоятельного передвижения граждан (в том числе на креслах колясках) в помещениях, по территории учреждения |  |  |  |  | 15 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.20. |  | Регулярное проведение прогулок с маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернате |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.21. |  | Устройство в интернате закрывающихся одноместных туалетных и душевых кабинок. |  |  |  |  | 20 декабря 2021 г. |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.22. |  | Прием пищи маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в жилых помещениях только при наличии медицинских заключений |  |  |  |  | 20 сентября 2020 г. |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. |  | Закрепление за психоневрологическими интернатами медицинских организаций, в пределах ПГТ |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | МЗ РТ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.24. |  | Оснащение интерната необходимым медицинским оборудованием для соблюдения обязательных требований при реализации стандартов оснащения терапевтического кабинета и кабинета терапевтической стоматологии |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.25. |  | Проведение в интернате диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.26. |  | Выполнение выданных гражданам, проживающим в интернате рекомендаций по их лечению по результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ МЗ РТ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.27. |  | Своевременное выявление в психоневрологических интернатах, граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь, в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/З72н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Зеленодольский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.28. |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, необходимыми лекарственными средствами для медицинского применения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.29. |  | Осуществление контроля за соблюдением в интернате, лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе условий хранения и уничтожения лекарственных средств для медицинского применения |  |  |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. |  | Совершенствование взаимодействия медицинских организаций и психоневрологического интерната по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, проживающих в психоневрологическом интернате, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными средствами |  |  |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.31. |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, питанием в соответствии с установленными для каждой категории граждан нормами |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.32. |  | Своевременное информирование законных представителей недееспособных граждан, проживающих в интернате, о госпитализации их подопечных в медицинские организации, в том числе в целях своевременного получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, предусмотрев единый порядок такого информирования, а также участия законных представителей в сопровождении недееспособных граждан во время их госпитализации |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.33. |  | Своевременное проведение технического обслуживания медицинской техники |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.34. |  | Осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.35. |  | Организация медицинской помощи медицинской помощи и предоставление социальных и иных услуг маломобильных гражданам, имеющим выраженный дефицит массы тела, находящимся на лечебном питании или принимающим протертую пищу. |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36. |  | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов интерната |  |  |  |  | 01 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  |  | РРЦ Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.37. |  | Определение профессиональных образовательных организаций, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в интернате |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | МОиН РТ, Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.38. |  | Проведение на базе интерната психолого-медико-педагогических комиссий для определения реабилитационного потенциала проживающих и продолжения обучения их в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. далее ежегодно |  |  |  | МОиН РТ, Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.39. |  | Передача помещений интерната в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций для обучения граждан, проживающих в интернате |  |  |  |  | 20 августа 2020 года |  |  |  | Зеленодольский ПНИ, МОиН РТ, |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.40. |  | Получение гражданами, проживающими в интернате, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  |  | МОиН РТ, Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41. |  | Своевременное направление граждан, проживающих в интернате, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, с учетом состояния их здоровья и возраста |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ, МЗ РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.42. |  | Повышение качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в интернате, с включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/З5н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.43. |  | Своевременное предоставление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов в отношении граждан, проживающих в интернате, в соответствии с приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организацонно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.44. |  | Организация в интернате, работы по учету даты поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, получения уведомления о постановке на учет и направления для их получения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.45. |  | Осуществление контроля за сроками эксплуатации технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ, ГУ-РО ФСС РФ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.46 |  | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, антропометрическим данным инвалида и за своевременным внесением в указанных целях изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов. |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ, |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.47. |  | Осуществление контроля за качеством разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и полнотой рекомендованных инвалидам, проживающим в интернате, мероприятий и технических средств реабилитации |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.48. |  | Повышение квалификации специалистов интерната по вопросу ухода и использования технических средств реабилитации для инвалидов |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | РРЦ, Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в интернате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.49. |  | Анализ соблюдения в интернате, условий для беспрепятственного доступа граждан к объектам и услугам с учетом их мобильности и ограничений жизнедеятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г. |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.50. |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, организации питания в интернате |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 2.51. |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима, в том числе при осуществлении медицинской деятельности, проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и поддержание должного уровня охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям контингентов получателей социальных услуг и персонала психоневрологических интернатов, в том числе детских |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Зеленодольский ПНИ |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
| 3. Казанский психоневрологический интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по совершенствованию деятельности интерната в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Укомплектование (100%) психоневрологических интернатов, работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации для осуществления социального обслуживания, социализации граждан, реабилитации или абилитации инвалидов, а также осуществления медицинской и образовательной деятельности (при наличии соответствующих лицензий) |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Освидетельствование (ежегодное) граждан, проживающих в интернате, врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем нахождении в психоневрологическом интернате, а также о пересмотре решений об их недееспособности |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ, МЗ РТ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Принятие по итогам ежегодного освидетельствования граждан, проживающих в интернате решений о совершенствовании оказания данным гражданам медицинских и социальных услуг, включая организацию сопровождаемого проживания, обучение (переобучение), трудоустройство и иные меры социальной поддержки |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ, МЗ РТ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Информирование граждан, проживающих в интернате в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности интерната |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Недопущение случаев незаконного применения к гражданам, проживающим в интернате мер физического стеснения и изоляции |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности интерната в сети «Интернет», включая официальный сайт учреждения и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Выделение в интернате отдельных помещений для предоставления социально-бытовых, социально медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, а также обустройство данных помещений и создание в них благоприятной (приближенной к домашней) среды |  |  |  |  | 10 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Обеспечение в интернате дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, а также дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Проведение мероприятий по размещению граждан в жилых помещениях интерната, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также нормативами по обеспечению площадью жилых помещений, установленными стандартами оказания социальных услуг в стационарной форме в психоневрологических интернате |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Приобретение необходимого оборудования для жилых помещений и помещений общего пользования, в том числе для хранения вещей индивидуального пользования граждан, а также специальным оборудованием, необходимым для создания безопасных условий для граждан, неспособных к самостоятельному передвижению |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.11. |  | Обеспечение инвалидов, проживающих в интернате индивидуально подобранными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы и др.) |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ГУ-РО ФСС РФ, Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Проведение ремонтных работ в помещениях психоневрологических интернатов, с использованием строительных и отделочных материалов, безопасных для здоровья, допускающих влажную уборку |  |  |  |  | 10 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.13. |  | Исключение из наименований психоневрологических интернатов, в том числе детских, наименований, умаляющих человеческое достоинство проживающих в них граждан |  |  |  |  | 05 ноября 2020 г., |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.14. |  | Разработка программ и планов индивидуальной занятости граждан, проживающих в интернате, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.15. |  | Создание условий для обеспечения гражданам, проживающим в интернате, права выбора и получения услуг по досуговой деятельности и занятости вне данных организаций |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.16. |  | Внесение изменений в должностные инструкции работников, осуществляющих уход за гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в части исключения функций по уборке помещений, не имеющих отношения к данным гражданам |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.17. |  | Внесение изменений в коллективные договоры в части определения продолжительности рабочей смены работников психоневрологических интернатов, не более 12 часов в сутки |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.18. |  | Замена столовой посуды из металла на столовую посуду из иных материалов, разрешенных к использованию в организациях для детей и взрослых и соответствующих требованиям безопасности и санитарным норма |  |  |  |  | 20 марта 2022 г. |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.19. |  | Создание в психоневрологических интернатах, условий для самостоятельного передвижения граждан (в том числе на креслах колясках) в помещениях, по территории учреждения |  |  |  |  | 15 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.20. |  | Регулярное проведение прогулок с маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернате |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.21. |  | Устройство в интернате закрывающихся одноместных туалетных и душевых кабинок. |  |  |  |  | 20 декабря 2021 г. |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.22. |  | Прием пищи маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в жилых помещениях только при наличии медицинских заключений |  |  |  |  | 20 сентября 2020 г. |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23. |  | Закрепление за психоневрологическими интернатами медицинских организаций, в пределах ПГТ |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | МЗ РТ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.24. |  | Оснащение интерната необходимым медицинским оборудованием для соблюдения обязательных требований при реализации стандартов оснащения терапевтического кабинета и кабинета терапевтической стоматологии |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.25. |  | Проведение в интернате диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.26. |  | Выполнение выданных гражданам, проживающим в интернате рекомендаций по их лечению по результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ МЗ РТ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.27. |  | Своевременное выявление в психоневрологических интернатах, граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь, в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/З72н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Казанский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.28. |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, необходимыми лекарственными средствами для медицинского применения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.29. |  | Осуществление контроля за соблюдением в интернате, лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе условий хранения и уничтожения лекарственных средств для медицинского применения |  |  |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |  |
| 3.30. |  | Совершенствование взаимодействия медицинских организаций и психоневрологического интерната по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, проживающих в психоневрологическом интернате, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными средствами |  |  |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.31. |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, питанием в соответствии с установленными для каждой категории граждан нормами |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.32. |  | Своевременное информирование законных представителей недееспособных граждан, проживающих в интернате, о госпитализации их подопечных в медицинские организации, в том числе в целях своевременного получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, предусмотрев единый порядок такого информирования, а также участия законных представителей в сопровождении недееспособных граждан во время их госпитализации |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.33. |  | Своевременное проведение технического обслуживания медицинской техники |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.34. |  | Осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.35. |  | Организация медицинской помощи медицинской помощи и предоставление социальных и иных услуг маломобильных гражданам, имеющим выраженный дефицит массы тела, находящимся на лечебном питании или принимающим протертую пищу. |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| ### Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36. |  | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов интерната |  |  |  |  | 01 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  |  | РРЦ Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.37. |  | Определение профессиональных образовательных организаций, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в интернате |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | МОиН РТ, Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.38. |  | Проведение на базе интерната психолого-медико-педагогических комиссий для определения реабилитационного потенциала проживающих и продолжения обучения их в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. далее ежегодно |  |  |  | МОиН РТ, Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.39. |  | Передача помещений интерната в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций для обучения граждан, проживающих в интернате |  |  |  |  | 20 августа 2020 года |  |  |  | Казанский ПНИ, МОиН РТ, | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.40. |  | Получение гражданами, проживающими в интернате, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  |  | МОиН РТ, Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41. |  | Своевременное направление граждан, проживающих в интернате, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, с учетом состояния их здоровья и возраста |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ, МЗ РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.42. |  | Повышение качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в интернате, с включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/З5н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.43. |  | Своевременное предоставление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов в отношении граждан, проживающих в интернате, в соответствии с приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.44. |  | Организация в интернате, работы по учету даты поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, получения уведомления о постановке на учет и направления для их получения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.45. |  | Осуществление контроля за сроками эксплуатации технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ ГУ-РО ФСС РФ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.46. |  | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, антропометрическим данным инвалида и за своевременным внесением в указанных целях изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов. |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ, | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.47. |  | Осуществление контроля за качеством разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и полнотой рекомендованных инвалидам, проживающим в интернате, мероприятий и технических средств реабилитации |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.48. |  | Повышение квалификации специалистов интерната по вопросу ухода и использования технических средств реабилитации для инвалидов |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | РРЦ, Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в интернате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.49. |  | Анализ соблюдения в интернате, условий для беспрепятственного доступа граждан к объектам и услугам с учетом их мобильности и ограничений жизнедеятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г. |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.50 |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, организации питания в интернате |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 3.51. |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима, в том числе при осуществлении медицинской деятельности, проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и поддержание должного уровня охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям контингентов получателей социальных услуг и персонала психоневрологических интернатов, в том числе детских |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Казанский ПНИ | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 4. Елабужский психоневрологический интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мероприятия по совершенствованию деятельности интерната в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Укомплектование (100%) психоневрологических интернатов, работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации для осуществления социального обслуживания, социализации граждан, реабилитации или абилитации инвалидов, а также осуществления медицинской и образовательной деятельности (при наличии соответствующих лицензий) |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.2. |  | Освидетельствование (ежегодное) граждан, проживающих в интернате, врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем нахождении в психоневрологическом интернате, а также о пересмотре решений об их недееспособности |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ, МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.3. |  | Принятие по итогам ежегодного освидетельствования граждан, проживающих в интернате решений о совершенствовании оказания данным гражданам медицинских и социальных услуг, включая организацию сопровождаемого проживания, обучение (переобучение), трудоустройство и иные меры социальной поддержки |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ, МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.4. |  | Информирование граждан, проживающих в интернате в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности интерната |  |  |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.5. |  | Недопущение случаев незаконного применения к гражданам, проживающим в интернате мер физического стеснения и изоляции |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.6. |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности интерната в сети «Интернет», включая официальный сайт учреждения и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.7. |  | Выделение в интернате отдельных помещений для предоставления социально-бытовых, социально медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, а также обустройство данных помещений и создание в них благоприятной (приближенной к домашней) среды |  |  |  |  | 10 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.8. |  | Обеспечение в интернате дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, а также дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.9. |  | Проведение мероприятий по размещению граждан в жилых помещениях интерната, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также нормативами по обеспечению площадью жилых помещений, установленными стандартами оказания социальных услуг в стационарной форме в психоневрологических интернате |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.10. |  | Приобретение необходимого оборудования для жилых помещений и помещений общего пользования, в том числе для хранения вещей индивидуального пользования граждан, а также специальным оборудованием, необходимым для создания безопасных условий для граждан, неспособных к самостоятельному передвижению |  |  |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.11. |  | Обеспечение инвалидов, проживающих в интернате индивидуально подобранными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы и др.) |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | ГУ-РО ФСС РФ, Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.12. |  | Проведение ремонтных работ в помещениях психоневрологических интернатов, с использованием строительных и отделочных материалов, безопасных для здоровья, допускающих влажную уборку |  |  |  |  | 10 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.13. |  | Исключение из наименований психоневрологических интернатов, в том числе детских, наименований, умаляющих человеческое достоинство проживающих в них граждан |  |  |  |  | 05 ноября 2020 г., |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.14. |  | Разработка программ и планов индивидуальной занятости граждан, проживающих в интернате, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.15. |  | Создание условий для обеспечения гражданам, проживающим в интернате, права выбора и получения услуг по досуговой деятельности и занятости вне данных организаций |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.16. |  | Внесение изменений в должностные инструкции работников, осуществляющих уход за гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в части исключения функций по уборке помещений, не имеющих отношения к данным гражданам |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.17. |  | Внесение изменений в коллективные договоры в части определения продолжительности рабочей смены работников психоневрологических интернатов, не более 12 часов в сутки |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.18. |  | Замена столовой посуды из металла на столовую посуду из иных материалов, разрешенных к использованию в организациях для детей и взрослых и соответствующих требованиям безопасности и санитарным норма |  |  |  |  | 20 марта 2022 г. |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.19. |  | Создание в психоневрологических интернатах, условий для самостоятельного передвижения граждан (в том числе на креслах колясках) в помещениях, по территории учреждения |  |  |  |  | 15 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.20. |  | Регулярное проведение прогулок с маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернате |  |  |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.21. |  | Устройство в интернате закрывающихся одноместных туалетных и душевых кабинок. |  |  |  |  | 20 декабря 2021 г. |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.22. |  | Прием пищи маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в жилых помещениях только при наличии медицинских заключений |  |  |  |  | 20 сентября 2020 г. |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23. |  | Закрепление за психоневрологическими интернатами медицинских организаций, в пределах ПГТ |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  | МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.24. |  | Оснащение интерната необходимым медицинским оборудованием для соблюдения обязательных требований при реализации стандартов оснащения терапевтического кабинета и кабинета терапевтической стоматологии |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.25. |  | Проведение в интернате диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | МЗ РТ, Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.26. |  | Выполнение выданных гражданам, проживающим в интернате рекомендаций по их лечению по результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.27. |  | Своевременное выявление в психоневрологических интернатах, граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь, в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/З72н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | МЗ РТ, Елабужский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.28. |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, необходимыми лекарственными средствами для медицинского применения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | МЗ РТ, Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.29. |  | Осуществление контроля за соблюдением в интернате, лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе условий хранения и уничтожения лекарственных средств для медицинского применения |  |  |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 4.30. |  | Совершенствование взаимодействия медицинских организаций и психоневрологического интерната по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, проживающих в психоневрологическом интернате, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными средствами |  |  |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.31. |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, питанием в соответствии с установленными для каждой категории граждан нормами |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.32. |  | Своевременное информирование законных представителей недееспособных граждан, проживающих в интернате, о госпитализации их подопечных в медицинские организации, в том числе в целях своевременного получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, предусмотрев единый порядок такого информирования, а также участия законных представителей в сопровождении недееспособных граждан во время их госпитализации |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.33. |  | Своевременное проведение технического обслуживания медицинской техники |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.34. |  | Осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.35. |  | Организация медицинской помощи медицинской помощи и предоставление социальных и иных услуг маломобильных гражданам, имеющим выраженный дефицит массы тела, находящимся на лечебном питании или принимающим протертую пищу. |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ### Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.36. |  | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов интерната |  |  |  |  | 20 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  | РРЦ Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.37. |  | Определение профессиональных образовательных организаций, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в интернате |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  | МОиН РТ, Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.38. |  | Проведение на базе интерната психолого-медико-педагогических комиссий для определения реабилитационного потенциала проживающих и продолжения обучения их в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  | 15 декабря 2019 г. далее ежегодно |  |  | МОиН РТ, Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.39. |  | Передача помещений интерната в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций для обучения граждан, проживающих в интернате |  |  |  |  | 20 августа 2020 года |  |  | Елабужский ПНИ, МОиН РТ, |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.40. |  | Получение гражданами, проживающими в интернате, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  | МОиН РТ, Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41. |  | Своевременное направление граждан, проживающих в интернате, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, с учетом состояния их здоровья и возраста |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ, МЗ РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.42. |  | Повышение качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в интернате, с включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/З5н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  | МЗ РТ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.43. |  | Своевременное предоставление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов в отношении граждан, проживающих в интернате, в соответствии с приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» |  |  |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.44. |  | Организация в интернате, работы по учету даты поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, получения уведомления о постановке на учет и направления для их получения |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.45. |  | Осуществление контроля за сроками эксплуатации технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ ГУ-РО ФСС РФ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.46. |  | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, антропометрическим данным инвалида и за своевременным внесением в указанных целях изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов. |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ, |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.47. |  | Осуществление контроля за качеством разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и полнотой рекомендованных инвалидам, проживающим в интернате, мероприятий и технических средств реабилитации |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.48. |  | Повышение квалификации специалистов интерната по вопросу ухода и использования технических средств реабилитации для инвалидов |  |  |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  | РРЦ, Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в интернате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.49. |  | Анализ соблюдения в интернате, условий для беспрепятственного доступа граждан к объектам и услугам с учетом их мобильности и ограничений жизнедеятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г. |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.50. |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, организации питания в интернате |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 4.51. |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима, в том числе при осуществлении медицинской деятельности, проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и поддержание должного уровня охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям контингентов получателей социальных услуг и персонала психоневрологических интернатов, в том числе детских |  |  |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  | Елабужский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5. ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по совершенствованию деятельности интерната в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Укомплектование (100%) психоневрологических интернатов работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации для осуществления социального обслуживания, социализации граждан, реабилитации или абилитации инвалидов, а также осуществления медицинской и образовательной деятельности (при наличии соответствующих лицензий) |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.2. |  |  | Освидетельствование (ежегодное) граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем нахождении в психоневрологических интернатах, а также о пересмотре решений об их недееспособности |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ, МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.3. |  |  | Принятие по итогам ежегодного освидетельствования граждан, проживающих в интернате решений о совершенствовании оказания данным гражданам медицинских и социальных услуг, включая организацию сопровождаемого проживания, обучение (переобучение), трудоустройство и иные меры социальной поддержки |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ, МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.4. |  |  | Информирование граждан, проживающих в интернате в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности интерната |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.5. |  |  | Недопущение случаев незаконного применения к гражданам, проживающим в интернате мер физического стеснения и изоляции |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.6. |  |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности интерната в сети «Интернет», включая официальный сайт учреждения и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.7. |  |  | Выделение в интернате отдельных помещений для предоставления социально-бытовых, социально медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, а также обустройство данных помещений и создание в них благоприятной (приближенной к домашней) среды |  |  | 10 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.8. |  |  | Обеспечение в интернате дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, а также дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.9. |  |  | Размещение граждан в жилых помещениях интерната, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также нормативами по обеспечению площадью жилых помещений, установленными стандартами оказания социальных услуг в стационарной форме в психоневрологических интернате |  |  | 20 декабря 2020г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.10. |  |  | Приобретение необходимого оборудования для жилых помещений и помещений общего пользования, в том числе для хранения вещей индивидуального пользования граждан, а также специальным оборудованием, необходимым для создания безопасных условий для граждан, неспособных к самостоятельному передвижению |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.11. |  |  | Обеспечение инвалидов, проживающих в интернате индивидуально подобранными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы и др.) |  |  | 20 декабря 2019г., далее - ежегодно |  |  |  | ГУ-РО ФСС РФ, Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.12. |  |  | Исключение из наименований психоневрологических интернатов, в том числе детских, наименований, умаляющих человеческое достоинство проживающих в них граждан |  |  | 05 ноября 2020 г., |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.13. |  |  | Разработка программ и планов индивидуальной занятости граждан, проживающих в интернате, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.14. |  |  | Создание условий для обеспечения гражданам, проживающим в интернате, права выбора и получения услуг по досуговой деятельности и занятости вне данных организаций |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.15. |  |  | Внесение изменений в должностные инструкции работников, осуществляющих уход за гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в части исключения функций по уборке помещений, не имеющих отношения к данным гражданам |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.16. |  |  | Внесение изменений в коллективные договоры в части определения продолжительности рабочей смены работников психоневрологических интернатов, не более 12 часов в сутки |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.17. |  |  | Замена столовой посуды из металла на столовую посуду из иных материалов, разрешенных к использованию в организациях для взрослых и соответствующих требованиям безопасности и санитарным норма |  |  | 20 марта 2022 г. |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.18. |  |  | Создание в психоневрологических интернатах, условий для самостоятельного передвижения граждан (в том числе на креслах колясках) в помещениях, по территории учреждения |  |  | 15 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.19. |  |  | Проведение регулярных прогулок с маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.20. |  |  | Устройство в интернате закрывающихся одноместных туалетных и душевых кабинок. |  |  | 20 декабря 2021 г. |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.21. |  |  | Прием пищи маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в жилых помещениях только при наличии медицинских заключений |  |  | 20 сентября 2020 г. |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22. |  |  | Закрепление за психоневрологическими интернатами медицинских организаций, в пределах ПГТ |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.23. |  |  | Оснащение интерната необходимым медицинским оборудованием для соблюдения обязательных требований при реализации стандартов оснащения терапевтического кабинета и кабинета терапевтической стоматологии |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.24. |  |  | Проведение в интернате диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.25. |  |  | Выполнение выданных гражданам, проживающим в интернате рекомендаций по их лечению по результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.26. |  |  | Своевременное выявление в психоневрологических интернатах, граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь, в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/З72н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Камско-Полянский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.27 |  |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, необходимыми лекарственными средствами для медицинского применения |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.28. |  |  | Осуществление контроля за соблюдением в интернате, лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе условий хранения и уничтожения лекарственных средств для медицинского применения |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 5.29. |  |  | Совершенствование взаимодействия медицинских организаций и психоневрологического интерната по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, проживающих в психоневрологическом интернате, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными средствами |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.30. |  |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, питанием в соответствии с установленными для каждой категории граждан нормами |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.31. |  |  | Своевременное информирование законных представителей недееспособных граждан, проживающих в интернате, о госпитализации их подопечных в медицинские организации, в том числе в целях своевременного получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, предусмотрев единый порядок такого информирования, а также участия законных представителей в сопровождении недееспособных граждан во время их госпитализации |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.32. |  |  | Своевременное проведение технического обслуживания медицинской техники |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.33. |  |  | Осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.34. |  |  | Организация медицинской помощи и предоставление социальных и иных услуг маломобильных гражданам, имеющим выраженный дефицит массы тела, находящимся на лечебном питании или принимающим протертую пищу |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| #### Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.35. |  |  | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов интерната |  |  | 01 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  |  | РРЦ Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.36. |  |  | Определение общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в интернате |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | МОиН РТ, Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.37. |  |  | Проведение на базе интерната психолого-медико-педагогических комиссий для определения реабилитационного потенциала проживающих и продолжения обучения их в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций |  |  | 10 декабря 2019 г. далее ежегодно |  |  |  | МОиН РТ, Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.38. |  |  | Передача помещений интерната в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций для обучения граждан, проживающих в интернате |  |  | 20 августа 2020 года |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ, МОиН РТ, |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.39. |  |  | Получение гражданами, проживающими в интернате, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  |  | МОиН РТ, Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.40. |  |  | Своевременное направление граждан, проживающих в интернате, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, с учетом состояния их здоровья и возраста |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ, МЗ РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.41. |  |  | Повышение качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в психоневрологических интернате, с включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/З5н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.42. |  |  | Своевременное предоставление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов в отношении граждан, проживающих в интернате, в соответствии с приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.43. |  |  | Организация в психоневрологических интернатах, работы по учету даты поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, получения уведомления о постановке на учет и направления для их получения |  |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.44. |  |  | Осуществление контроля за сроками эксплуатации технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования |  |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ ГУ-РО ФСС РФ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.45. |  |  | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, антропометрическим данным инвалида и за своевременным внесением в указанных целях изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов. |  |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ, |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.46. |  |  | Осуществление контроля за качеством разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и полнотой рекомендованных инвалидам, проживающим в интернате, мероприятий и технических средств реабилитации |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.47. |  |  | Повышение квалификации специалистов интерната по вопросу ухода и использования технических средств реабилитации для инвалидов |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | РРЦ, Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в интернате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.48. |  |  | Анализ соблюдения в интернате, условий для беспрепятственного доступа граждан к объектам и услугам с учетом их мобильности и ограничений жизнедеятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации |  |  | 1 декабря 2019 г. |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.49. |  |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, организации питания в интернате |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 5.50. |  |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима, в том числе при осуществлении медицинской деятельности, проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и поддержание должного уровня охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям контингентов получателей социальных услуг и персонала психоневрологических интернатов, в том числе детских |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Камско-Полянский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6. Ново-Чурилинский психоневрологический интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мероприятия по совершенствованию деятельности интерната в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Укомплектование (100%) психоневрологических интернатов, работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации для осуществления социального обслуживания, социализации граждан, реабилитации или абилитации инвалидов, а также осуществления медицинской и образовательной деятельности (при наличии соответствующих лицензий) |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.2. |  |  | Освидетельствование (ежегодное) граждан, проживающих в интернате, врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем нахождении в психоневрологическом интернате, а также о пересмотре решений об их недееспособности |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ, МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.3. |  |  | Принятие по итогам ежегодного освидетельствования граждан, проживающих в интернате решений о совершенствовании оказания данным гражданам медицинских и социальных услуг, включая организацию сопровождаемого проживания, обучение (переобучение), трудоустройство и иные меры социальной поддержки |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ, МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.4. |  |  | Информирование граждан, проживающих в интернате в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности интерната |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.5. |  |  | Недопущение случаев незаконного применения к гражданам, проживающим в интернате мер физического стеснения и изоляции |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.6. |  |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности интерната в сети «Интернет», включая официальный сайт учреждения и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.7. |  |  | Выделение в интернате отдельных помещений для предоставления социально-бытовых, социально медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, а также обустройство данных помещений и создание в них благоприятной (приближенной к домашней) среды |  |  | 10 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.8. |  |  | Обеспечение в интернате дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, а также дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.9. |  |  | Проведение мероприятий по размещению граждан в жилых помещениях интерната, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также нормативами по обеспечению площадью жилых помещений, установленными стандартами оказания социальных услуг в стационарной форме в психоневрологических интернате |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.10. |  |  | Приобретение необходимого оборудования для жилых помещений и помещений общего пользования, в том числе для хранения вещей индивидуального пользования граждан, а также специальным оборудованием, необходимым для создания безопасных условий для граждан, неспособных к самостоятельному передвижению |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.11. |  |  | Обеспечение инвалидов, проживающих в интернате индивидуально подобранными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы и др.) |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ГУ-РО ФСС РФ, Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.12 |  |  | Проведение ремонтных работ в помещениях психоневрологических интернатов, с использованием строительных и отделочных материалов, безопасных для здоровья, допускающих влажную уборку |  |  | 10 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.13. |  |  | Исключение из наименований психоневрологических интернатов, в том числе детских, наименований, умаляющих человеческое достоинство проживающих в них граждан |  |  | 05 ноября 2020 г., |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.14. |  |  | Разработка программ и планов индивидуальной занятости граждан, проживающих в интернате, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.15. |  |  | Создание условий для обеспечения гражданам, проживающим в интернате, права выбора и получения услуг по досуговой деятельности и занятости вне данных организаций |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.16. |  |  | Внесение изменений в должностные инструкции работников, осуществляющих уход за гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в части исключения функций по уборке помещений, не имеющих отношения к данным гражданам |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.17. |  |  | Внесение изменений в коллективные договоры в части определения продолжительности рабочей смены работников психоневрологических интернатов, не более 12 часов в сутки |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.18. |  |  | Замена столовой посуды из металла на столовую посуду из иных материалов, разрешенных к использованию в организациях для детей и взрослых и соответствующих требованиям безопасности и санитарным норма |  |  | 20 марта 2022 г. |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.19. |  |  | Создание в психоневрологических интернатах, условий для самостоятельного передвижения граждан (в том числе на креслах колясках) в помещениях, по территории учреждения |  |  | 15 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.20. |  |  | Регулярное проведение прогулок с маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернате |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.21. |  |  | Устройство в интернате закрывающихся одноместных туалетных и душевых кабинок. |  |  | 20 декабря 2021 г. |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.22. |  |  | Прием пищи маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в психоневрологических интернатах, в том числе детских, в жилых помещениях только при наличии медицинских заключений |  |  | 20 сентября 2020 г. |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23. |  |  | Закрепление за психоневрологическими интернатами медицинских организаций, в пределах ПГТ |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.24. |  |  | Оснащение интерната необходимым медицинским оборудованием для соблюдения обязательных требований при реализации стандартов оснащения терапевтического кабинета и кабинета терапевтической стоматологии |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.25. |  |  | Проведение в интернате диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.26. |  |  | Выполнение выданных гражданам, проживающим в интернате рекомендаций по их лечению по результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ МЗ РТ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.27. |  |  | Своевременное выявление в психоневрологических интернатах, граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь, в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/З72н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Ново-Чурилинский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.28. |  |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, необходимыми лекарственными средствами для медицинского применения |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.29. |  |  | Осуществление контроля за соблюдением в интернате, лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе условий хранения и уничтожения лекарственных средств для медицинского применения |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |
| 6.30. |  |  | Совершенствование взаимодействия медицинских организаций и психоневрологического интерната по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, проживающих в психоневрологическом интернате, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными средствами |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.31. |  |  | Обеспечение граждан, проживающих в интернате, питанием в соответствии с установленными для каждой категории граждан нормами |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.32. |  |  | Своевременное информирование законных представителей недееспособных граждан, проживающих в интернате, о госпитализации их подопечных в медицинские организации, в том числе в целях своевременного получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, предусмотрев единый порядок такого информирования, а также участия законных представителей в сопровождении недееспособных граждан во время их госпитализации |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.33. |  |  | Своевременное проведение технического обслуживания медицинской техники |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.34 |  |  | Осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.35. |  |  | Организация медицинской помощи медицинской помощи и предоставление социальных и иных услуг маломобильных гражданам, имеющим выраженный дефицит массы тела, находящимся на лечебном питании или принимающим протертую пищу. |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ### Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.36. |  |  | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов интерната |  |  | 01 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  |  | РРЦ Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.37. |  |  | Определение профессиональных образовательных организаций, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в интернате |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | МОиН РТ, Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.38. |  |  | Проведение на базе интерната психолого-медико-педагогических комиссий для определения реабилитационного потенциала проживающих и продолжения обучения их в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций |  |  | 10 декабря 2019 г. далее ежегодно |  |  |  | МОиН РТ, Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.39. |  |  | Передача помещений интерната в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций для обучения граждан, проживающих в интернате |  |  | 20 августа 2020 года |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ, МОиН РТ, |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.40. |  |  | Получение гражданами, проживающими в интернате, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  |  | МОиН РТ, Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.41. |  |  | Своевременное направление граждан, проживающих в интернате, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, с учетом состояния их здоровья и возраста |  |  | 01 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ, МЗ РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.42. |  |  | Повышение качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в интернате, с включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/З5н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | МЗ РТ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.43. |  |  | Своевременное предоставление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов в отношении граждан, проживающих в интернате, в соответствии с приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организацонно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» |  |  | 10 декабря 2019 г. далее ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.44. |  |  | Организация в интернате, работы по учету даты поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, получения уведомления о постановке на учет и направления для их получения |  |  | 20 августа 2020 года |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.45. |  |  | Осуществление контроля за сроками эксплуатации технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ ГУ-РО ФСС РФ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.46. |  |  | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в интернате, антропометрическим данным инвалида и за своевременным внесением в указанных целях изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов. |  |  | 01 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ, |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.47. |  |  | Осуществление контроля за качеством разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и полнотой рекомендованных инвалидам, проживающим в интернате, мероприятий и технических средств реабилитации |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.48. |  |  | Повышение квалификации специалистов интерната по вопросу ухода и использования технических средств реабилитации для инвалидов |  |  | 10 декабря 2019 г. далее ежегодно |  |  |  | РРЦ, Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в интернате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.49. |  |  | Анализ соблюдения в интернате, условий для беспрепятственного доступа граждан к объектам и услугам с учетом их мобильности и ограничений жизнедеятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации |  |  | 1 декабря 2019 г. |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.50. |  |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, организации питания в интернате |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 6.51. |  |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима, в том числе при осуществлении медицинской деятельности, проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и поддержание должного уровня охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям контингентов получателей социальных услуг и персонала психоневрологических интернатов, в том числе детских |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | Ново-Чурилинский ПНИ |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ##### 7. ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мероприятия по совершенствованию деятельности детского дома-интерната в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Укомплектование (100%) детских домов-интернатов работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации для осуществления социального обслуживания, социализации граждан, реабилитации или абилитации инвалидов, а также осуществления медицинской и образовательной деятельности (при наличии соответствующих лицензий) |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.2. |  | Освидетельствование (ежегодное) освидетельствования граждан, проживающих в детском доме-интернате врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем нахождении в детском доме-интернате, а также о пересмотре решений об их недееспособности |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД, МЗ РТ, |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.3. |  | Принятие по итогам ежегодного освидетельствования граждан, проживающих в детском доме-интернате решений о совершенствовании оказания данным гражданам медицинских и социальных услуг, включая организацию сопровождаемого проживания, обучение (переобучение), трудоустройство и иные меры социальной поддержки |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД, МЗ РТ, |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.4. |  | Информирование граждан, проживающих в детском доме-интернате, в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности указанных интернатов |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.5. |  | Недопущение случаев незаконного применения к гражданам, проживающим в детском доме-интернате, мер физического стеснения и изоляции |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.6. |  | Обеспечение открытости и доступности информации о детском доме-интернате, и об осуществляемой ими деятельности в сети «Интернет», включая официальные сайты данных организаций и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД, |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.7. |  | Выделение в детском доме-интернате отдельных помещений для предоставления социально-бытовых, социально медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, а также обустройство данных помещений и создание в них благоприятной (приближенной к домашней) среды |  | 10 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.8. |  | Создание в детском доме-интернате, условий для самостоятельного передвижения граждан (в том числе на креслах колясках) в помещениях, по территории учреждения |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.9. |  | Обеспечение в детском доме-интернате, дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, а также дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  | 20 декабря 2020г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.10. |  | Размещение граждан в жилых помещениях детского дома-интерната в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также нормативами по обеспечению площадью жилых помещений, установленными стандартами оказания социальных услуг в стационарной форме в домах-интернатах для умственно отсталых детей |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.11. |  | Оснащение детского дома-интерната необходимым оборудованием для жилых помещений и помещений общего пользования, в том числе для хранения вещей индивидуального пользования детей, а также специальным оборудованием, необходимым для создания безопасных условий для детей, неспособных к самостоятельному передвижению |  | 20 декабря 2020г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.12. |  | Обеспечение инвалидов, проживающих в детском доме-интернате, индивидуально подобранными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка инвалида техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы и др.) |  | 20 декабря 2019г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ГУ-РО ФСС РФ, ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.13. |  | Проведение ремонтных работ в помещениях детского дома-интерната с использованием строительных и отделочных материалов, безопасных для здоровья, допускающих влажную уборку |  | 15 апреля 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.14. |  | Исключение из наименований детского дома-интерната наименований, умаляющих человеческое достоинство проживающих в них граждан |  | 05 ноября 2020 г., |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.15. |  | Разработка программ и планов индивидуальной занятости детей, проживающих в детском доме-интернате, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.16. |  | Создание условий для обеспечения детям, проживающим в детском доме-интернате, права выбора и получения услуг по досуговой деятельности и занятости вне данных организаций |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.17. |  | Внесение изменений в должностные обязанности работников, осуществляющих уход за гражданами, проживающими в детском доме-интернате, в части исключения функций по уборке помещений, не имеющих отношения к данным гражданам |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.18. |  | Внесение изменений в коллективные договоры в части определения продолжительности рабочей смены работников психоневрологических интернатов, не более 12 часов в сутки |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.19. |  | Замена столовой посуды из металла на столовую посуду из иных материалов, разрешенных к использованию в организациях для детей и соответствующих требованиям безопасности и санитарным норма |  | 20 марта 2022 г. |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.20. |  | Проведение регулярных прогулок с маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в детском доме-интернате |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.21. |  | Устройство в детском доме-интернате закрывающихся одноместных туалетных и душевых кабинок. |  | 20 декабря 2021 г. |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.22. |  | Прием пищи маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в детском доме-интернате, в жилых помещениях только при наличии медицинских заключений |  | 20 сентября 2020 г. |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.23. |  | Закрепление за детским домом-интернатом медицинских организаций, в пределах ПГТ |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  |  | МЗ РТ |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.24. |  | Оснащение детского дома-интерната необходимыми медицинскими изделиями и по соблюдению обязательных требований при обращении медицинских изделий |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.25. |  | Проведение в детском доме-интернате диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | МЗ РТ, ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.26. |  | Выполнение выданных детям, проживающим в детском доме-интернате, рекомендаций по их лечению по результатам диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД МЗ РТ |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.27. |  | Организация работы по своевременному выявлению в детском доме-интернате граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь, в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/З72н ”06 утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | МЗ РТ, ДДДУОД ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.28. |  | Обеспечение граждан, проживающих в детском доме-интернате, необходимыми лекарственными средствами для медицинского применения |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | МЗ РТ, ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.29. |  | Осуществление контроля за соблюдением в детском доме-интернате, лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе условий хранения и уничтожения лекарственных средств для медицинского применения |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |  |  |
| 7.30. |  | Совершенствование взаимодействия медицинских организаций и детского дома-интерната по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, проживающих в детском доме-интернате, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными средствами |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | МЗ РТ, ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.31. |  | Обеспечение граждан, проживающих в детском доме-интернате, питанием в соответствии с установленными для каждой категории граждан нормами |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.32. |  | Своевременное информирование законных представителей детей и недееспособных граждан, проживающих в детском доме-интернате, о госпитализации их подопечных в медицинские организации, в том числе в целях своевременного получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, предусмотрев единый порядок такого информирования, а также участия законных представителей в сопровождении недееспособных граждан во время их госпитализации |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.33. |  | Организация медицинской помощи и предоставлении социальных и иных услуг маломобильных гражданам, имеющим выраженный дефицит массы тела, находящимся на лечебном питании или принимающим протертую пищу. |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  |  | МЗ РТ, ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности детского дома-интерната в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.34. |  | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов детского дома-интерната |  | 01 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  |  |  | РРЦ, ДДДУОД |  |  |  | Отчет об исполнении ы в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.35. |  | Определение профессиональных образовательных организаций, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в детском доме-интернате |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  |  | МОиН РТ, ДДДУОД |  |  |  | Отчет об исполнении ы в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.36. |  | Передача помещений интерната в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций для обучения граждан, проживающих в интернате |  | 20 августа 2020 года |  |  |  |  | ДДДУОД, МОиН РТ, |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.37. |  | Обеспечение возможности получения гражданами, проживающими в детском доме-интернате, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам |  | 1 сентября 2020 года |  |  |  |  | МОиН РТ, ДДДУОД |  |  |  | Отчет об исполнении ы в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности детского дома-интерната в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.38. |  | Своевременное направление граждан, проживающих в детском доме-интернате, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид» и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, с учетом состояния их здоровья и возраста |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУО,Д МЗ РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.39. |  | Повышение качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в детском доме-интернате, включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/З5н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  |  | МЗ РТ, ДДДУОД ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.40. |  | Своевременное предоставление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в отношении граждан, проживающих в детском доме-интернате, в соответствии с приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.41. |  | Организация в детском доме-интернате, работы по учету даты поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей инвалидов), подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, получения уведомления о постановке на учет и направления для их получения |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.42. |  | Осуществление контроля за сроками эксплуатации технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в детском доме-интернате, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД, ГУ-РО ФСС РФ |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.43. |  | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в детском доме-интернате, антропометрическим данным инвалида (ребенка инвалида) и за своевременным внесением в указанных целях изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов). |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.44. |  | Осуществление контроля за качеством разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) и полнотой рекомендованных инвалидам и детям-инвалидам, проживающим в детском доме-интернате, мероприятий и технических средств реабилитации |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  |  | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан», ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.45. |  | Повышение квалификации специалистов детского дома-интерната по вопросу ухода и использования технических средств реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  |  | РРЦ, ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| ## Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в детском доме-интернате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.46. |  | Анализ соблюдения в детском доме-интернате, условий для беспрепятственного доступа граждан к объектам и услугам с учетом их мобильности и ограничений жизнедеятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации |  |  | 1 декабря 2019 г. |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.47. |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, организации питания в детском доме-интернате, а также нарушений требований к организации воспитательного процесса и обучения детей |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 7.48. |  | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима, в том числе при осуществлении медицинской деятельности, проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и поддержание должного уровня охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям контингентов получателей социальных услуг и персонала детского дома-интерната |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ДДДУОД |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |  |
| 8. ГКУ «Верхне –Отарский детский дом – интернат для умственно остылых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по совершенствованию деятельности детского дома-интерната в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Укомплектование (100%) детских домов-интернатов работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации для осуществления социального обслуживания, социализации граждан, реабилитации или абилитации инвалидов, а также осуществления медицинской и образовательной деятельности (при наличии соответствующих лицензий) |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.2. | Освидетельствование (ежегодное) освидетельствования граждан, проживающих в детском доме-интернате врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем нахождении в детском доме-интернате, а также о пересмотре решений об их недееспособности |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД, МЗ РТ, |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.3. | Принятие по итогам ежегодного освидетельствования граждан, проживающих в детском доме-интернате решений о совершенствовании оказания данным гражданам медицинских и социальных услуг, включая организацию сопровождаемого проживания, обучение (переобучение), трудоустройство и иные меры социальной поддержки |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД, МЗ РТ, |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.4. | Информирование граждан, проживающих в детском доме-интернате, в доступной для них форме, а также членов их семей об их правах и обязанностях, о мероприятиях по совершенствованию деятельности указанных интернатов |  |  | 1 сентября 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.5. | Недопущение случаев незаконного применения к гражданам, проживающим в детском доме-интернате, мер физического стеснения и изоляции |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.6. | Обеспечение открытости и доступности информации о детском доме-интернате, и об осуществляемой ими деятельности в сети «Интернет», включая официальные сайты данных организаций и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД, |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.7. | Выделение в детском доме-интернате отдельных помещений для предоставления социально-бытовых, социально медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, а также обустройство данных помещений и создание в них благоприятной (приближенной к домашней) среды |  |  | 10 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.8. | Создание в детском доме-интернате, условий для самостоятельного передвижения граждан (в том числе на креслах колясках) в помещениях, по территории учреждения |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.9. | Обеспечение в детском доме-интернате, дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, а также дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями |  |  | 20 декабря 2020г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.10. | Размещение граждан в жилых помещениях детского дома-интерната в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также нормативами по обеспечению площадью жилых помещений, установленными стандартами оказания социальных услуг в стационарной форме в домах-интернатах для умственно отсталых детей |  |  | 20 декабря 2020 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.11. | Оснащение детского дома-интерната необходимым оборудованием для жилых помещений и помещений общего пользования, в том числе для хранения вещей индивидуального пользования детей, а также специальным оборудованием, необходимым для создания безопасных условий для детей, неспособных к самостоятельному передвижению |  |  | 20 декабря 2020г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.12. | Обеспечение инвалидов, проживающих в детском доме-интернате, индивидуально подобранными в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка инвалида техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, вертикализаторы, ортезы и др.) |  |  | 20 декабря 2019г., далее - ежегодно |  |  |  | ГУ-РО ФСС РФ ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.13. | Исключение из наименований детского дома-интерната наименований, умаляющих человеческое достоинство проживающих в них граждан |  |  | 05 ноября 2020 г., |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.14. | Разработка программ и планов индивидуальной занятости детей, проживающих в детском доме-интернате, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.15. | Создание условий для обеспечения детям, проживающим в детском доме-интернате, права выбора и получения услуг по досуговой деятельности и занятости вне данных организаций |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.16. | Внесение изменений в должностные обязанности работников, осуществляющих уход за гражданами, проживающими в детском доме-интернате, в части исключения функций по уборке помещений, не имеющих отношения к данным гражданам |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.17. | Внесение изменений в коллективные договоры в части определения продолжительности рабочей смены работников психоневрологических интернатов, не более 12 часов в сутки |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.18. | Замена столовой посуды из металла на столовую посуду из иных материалов, разрешенных к использованию в организациях для детей и взрослых и соответствующих требованиям безопасности и санитарным норма |  |  | 20 марта 2022 г. |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.19. | Проведение регулярных прогулок с маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в детском доме-интернате |  |  | 20 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.20. | Устройство в детском доме-интернате закрывающихся одноместных туалетных и душевых кабинок. |  |  | 20 декабря 2021 г. |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.21. | Прием пищи маломобильными и немобильными гражданами, проживающими в детском доме-интернате, в жилых помещениях только при наличии медицинских заключений |  |  | 20 сентября 2020 г. |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности интерната в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.22. | Закрепление за детским домом-интернатом медицинских организаций, в пределах ПГТ |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | М З РТ |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.23. | Оснащение детского дома-интерната необходимыми медицинскими изделиями и по соблюдению обязательных требований при обращении медицинских изделий |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.24. | Проведение в детском доме-интернате диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.25. | Выполнение выданных детям, проживающим в детском доме-интернате, рекомендаций по их лечению по результатам диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД МЗ РТ |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.26. | Организация работы по своевременному выявлению в детском доме-интернате граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь, в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/З72н ”06 утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, ВОДУОД ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.27. | Обеспечение граждан, проживающих в детском доме-интернате, необходимыми лекарственными средствами для медицинского применения |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.28. | Осуществление контроля за соблюдением в детском доме-интернате, лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в том числе условий хранения и уничтожения лекарственных средств для медицинского применения |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МТЗиСЗ РТ |  |  |  |  |  |  |
| 8.29. | Совершенствование взаимодействия медицинских организаций и детского дома-интерната по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, проживающих в детском доме-интернате, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными средствами |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.30. | Обеспечение граждан, проживающих в детском доме-интернате, питанием в соответствии с установленными для каждой категории граждан нормами |  |  | 15 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.31. | Своевременное информирование законных представителей детей и недееспособных граждан, проживающих в детском доме-интернате, о госпитализации их подопечных в медицинские организации, в том числе в целях своевременного получения добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство, предусмотрев единый порядок такого информирования, а также участия законных представителей в сопровождении недееспособных граждан во время их госпитализации |  |  | 10 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.32. | Организация медицинской помощи и предоставлении социальных и иных услуг маломобильных гражданам, имеющим выраженный дефицит массы тела, находящимся на лечебном питании или принимающим протертую пищу. |  |  | 10 декабря 2019 г., |  |  |  | МЗ РТ, ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| ###### Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности детского дома-интерната в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.33. | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов детского дома-интерната |  |  | 01 апреля 2020 г. далее - ежегодно |  |  |  | РРЦ, ВОДУОД |  |  |  |  | Отчет об исполнении ы в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.34. | Определение профессиональных образовательных организаций, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в детском доме-интернате |  |  | 10 декабря 2019 г. |  |  |  | МОиН РТ, ВОДУОД |  |  |  |  | Отчет об исполнении ы в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.35. | Передача помещений интерната в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций для обучения граждан, проживающих в интернате |  |  | 20 августа 2020 года |  |  |  | ВОДУОД МОиН РТ, |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.36. | Обеспечение возможности получения гражданами, проживающими в детском доме-интернате, дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  |  | МОиН РТ, ВОДУОД |  |  |  |  | Отчет об исполнении ы в МТЗиСЗ РТ |  |
| ## Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности детского дома-интерната в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.37. | Своевременное направление граждан, проживающих в детском доме-интернате, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности или категории ”ребенок-инвалид" и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), с учетом состояния их здоровья и возраста |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | ДДДУО,Д МЗ РТ, ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.38. | Повышение качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в детском доме-интернате, с включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/З5н «Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы» |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | МЗ РТ, ВОДУОД ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.39. | Своевременное предоставление в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в отношении граждан, проживающих в детском доме-интернате, в соответствии с приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» |  |  | 10 декабря 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.40. | Организация в детском доме-интернате, работы по учету даты поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей инвалидов), подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации, получения уведомления о постановке на учет и направления для их получения |  |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.41. | Осуществление контроля за сроками эксплуатации технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в детском доме-интернате, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования |  |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  | ВОДУОД, ГУ-РО ФСС РФ |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.42. | Осуществление контроля за соответствием технических средств реабилитации, имеющихся у граждан, проживающих в детском доме-интернате, антропометрическим данным ребенка инвалида и за своевременным внесением в указанных целях изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов). |  |  | 10 декабря 2019г., далее ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.43. | Осуществление контроля за качеством разработки индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) и полнотой рекомендованных инвалидам и детям-инвалидам, проживающим в детском доме-интернате, мероприятий и технических средств реабилитации |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан», ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.44. | Повышение квалификации специалистов детского дома-интерната по вопросу ухода и использования технических средств реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов |  |  | 10 декабря 2019 г., далее ежегодно |  |  |  | РРЦ, ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| ## Мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в детском доме-интернате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.45. | Анализ соблюдения в детском доме-интернате, условий для беспрепятственного доступа граждан к объектам и услугам с учетом их мобильности и ограничений жизнедеятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации |  |  | 1 декабря 2019 г., |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.46. | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, организации питания в детском доме-интернате, а также нарушений требований к организации воспитательного процесса и обучения детей |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |
| 8.47. | Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима, в том числе при осуществлении медицинской деятельности, проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и поддержание должного уровня охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям контингентов получателей социальных услуг и персонала детского дома-интерната |  |  | 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно |  |  |  | ВОДУОД |  |  |  |  | Информационное письмо в МТЗиСЗ РТ |  |

МЗ Республики Татарстан – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

ГУ-РО ФСС РФ- Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан;ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан» - ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ (Татарстан)» Министерства труда и социальной защиты РФ;

РРЦ – ГКУ «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

Чистопольский ПНИ – ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»;

Зеленодольский ПНИ – ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»;

Казанский ПНИ – ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»;

Елабужский ПНИ – ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»;

Камско-Полянский ПНИ – ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»;

Ново-Чурилинский ПНИ – ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат»;

ДДДУОД- ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

ВОДДУОД – ГКУ «Верхне-Отарский детский дом для умственно отсталых детей».