Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить прилагаемые:

# План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы (далее – План мероприятий);

# форму отчета о достигнутых значениях показателей реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы и сведения об объемах финансовых средств, направленных на его реализацию;

# перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти Республики Татарстан плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы (далее – Перечень индикаторов);

# форму реестра объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

# перечень мероприятий, реализуемых для обеспечения доступности для инвалидов объектов в социальной сфере Республики Татарстан, на 2022 год;

# 2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, а также предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан ежегодно:

# представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан сведения о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатах выполнения мероприятий, реализуемых для достижения указанных значений, в целях подготовки сводной информации согласно приложению № 1 к Плану мероприятий до 15 января года, следующего за отчетным годом;

# проводить ежегодный мониторинг выполнения Плана мероприятий и представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан отчет о достигнутых значениях показателей реализации Плана мероприятий и сведения об объемах финансовых средств, направленных на его реализацию до 15 января года, следующего за отчетным годом по форме, утвержденной настоящим постановлением;

# размещать реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, утвержденной настоящим постановлением.

# 3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, общественным организациям инвалидов принять участие в реализации Плана мероприятий.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

# 5. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:

# от 28.09.2015 № 716 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2015 – 2030 годы»;

# от 30.03.2017 № 200 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2015 № 716 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2015 – 2020 годы»;

# от 29.12.2018 № 1273 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2015 № 716 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2015 – 2030 годы»;

# от 22.05.2020 № 419 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2015 № 716 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2015 – 2030 годы»;

# от 07.10.2021 № 957 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2015 № 716 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2015 – 2030 годы».

Премьер-министр

Республики Татарстан						                               А.В.Песошин

# Утвержден

# постановлением

# Кабинета Министров

# Республики Татарстан

# от ______ 2022 № ______

План

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

I. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

Российская Федерация в 2008 году подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (далее – Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Особое значение имеет пункт 1 статьи 9 Конвенции – «1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

а) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.».

Законодательством Российской Федерации определены требования к федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организациям независимо от их организационно-правовых форм по обеспечению инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлены меры административной ответственности должностных и юридических лиц за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Во исполнение федерального законодательства в Республике Татарстан приняты Закон Республики Татарстан от 8 мая 2015 года № 34-ЗРТ «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдельные законодательные акты Республики Татарстан», Закон Республики Татарстан от 9 октября 2015 года 
№ 82-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», которыми в целях закрепления положений по обеспечению условий доступности для инвалидов внесены изменения в:

Избирательный кодекс Республики Татарстан;

Закон Республики Татарстан от 9 августа 2003 года № 33-ЗРТ «О референдуме Республики Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О местном референдуме»;

Закон Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 19 июня 2006 года № 39-ЗРТ «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте»;

Закон Республики Татарстан от 14 октября 2010 года № 69-ЗРТ «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 22 декабря 2012 года № 87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 16 января 2015 года № 3-ЗРТ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Татарстан и органов местного самоуправления в Республике Татарстан».

В целях закрепления положений по обеспечению условий доступности для инвалидов также приняты:

Закон Республики Татарстан от 5 декабря 2015 года № 101-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О культуре»;

Закон Республики Татарстан от 26 декабря 2015 года № 107-ЗРТ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 22 февраля 2016 года № 8-ЗРТ «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 11 июня 2016 года № 43-ЗРТ «О театрах и театральном деле в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 23 июня 2017 года № 41-ЗРТ «Об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг в Республике Татарстан».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. 
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» утверждены Правила разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности.

Пунктом 3 указанного постановления высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 
2030 годы разработан во исполнение:

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г.       № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г.       № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда»;

письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 6 сентября 2018 г. № 13-6/10/В-6833 (высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с перечнем индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг);

письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21 декабря 2020 г. № 13-6/10/П-12474 (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о ходе реализации мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг);

письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 января 2022 г. № 13-6/10/П-284 (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению в электронном виде сбора и обобщения информации о реализации мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг).

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 
2030 годы разработан на основе методических рекомендаций по совершенствованию региональных планов мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на основе анализа передовых практик в регионах по созданию для инвалидов доступной среды.

II. Характеристика проблемы обеспечения доступности объектов и услуг

для инвалидов

По данным федерального реестра инвалидов численность лиц с инвалидностью, проживающих в Республике Татарстан, составляет 268,0 тыс.человек, детей-инвалидов – 17,0 тыс.человек. За последние пять лет в Республике Татарстан, как и в целом по Российской Федерации, зафиксировано стабильное снижение общей численности инвалидов старше 18 лет (за счет роста качества жизни населения, в частности, повышение услуг здравоохранения) и рост численности детей-инвалидов (из-за снижения младенческой смертности, раннего выявления патологии у детей).

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для повышения уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности Республика Татарстан с 2011 года принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Первоначально республиканская программа «Доступная среда» была утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2011      № 786 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа). Одним из основных мероприятий Программы являлась адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности.

С 2014 по 2020 годы мероприятия по повышению уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности Республики Татарстан, аналогичные мероприятиям, предусмотренным Программой, реализовывались в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Республики Татарстан «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 № 1023 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2025 годы» (далее - подпрограмма «Доступная среда»).

За 10 лет реализации Программы и подпрограммы «Доступная среда» из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан на повышение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг было направлено 2,7 млрд.рублей (федеральный бюджет – 1 247,5 млн.рублей, бюджет Республики Татарстан – 1 439,6 млн.рублей), всего адаптирован 921 объект (в т.ч. 357 объектов в сфере образования, 184 – в сфере здравоохранения; 143 – в сфере социальной защиты и занятости; 93 – в сфере культуры; 92 – в сфере физической культуры и спорта; 10 станций метрополитена; 42 объекта профессионального образования).

В период реализации Программы и подпрограммы «Доступная среда» на каждом объекте предусматривались мероприятия по созданию доступности самого объекта и предоставлению услуг для инвалидов всех категорий (с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения). Программой и подпрограммой «Доступная среда» были охвачены все приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Формирование Программы и подпрограммы «Доступная среда» и определение перечня приоритетных объектов осуществлялись на основе взаимодействия с общественными организациями, представляющими интересы инвалидов, исходя из их востребованности и посещаемости.

Основополагающим направлением Программы и подпрограммы «Доступная среда» являлось создание нормативного правового сопровождения формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности; формирование системы мониторинга обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Мероприятия данного направления включали в себя:

разработку формы паспорта действующих объектов социальной инфраструктуры, жилых домов и внутридворовых территорий на предмет доступности для инвалидов; проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов;

разработку минимального перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к действующим объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

проведение обучения рабочих групп муниципальных образований для проведения паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

разработку и издание методических рекомендаций, регламентирующих создание доступной среды для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, и других маломобильных групп населения; создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, доступной для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха (с размещением методических материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» министерств, ведомств).

В целях оказания методической помощи муниципальным образованиям Республики Татарстан, учреждениям и организациям различных форм собственности были выполнены следующие мероприятия:

разработка методических рекомендаций по созданию муниципальных целевых программ по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;

разработка и утверждение отраслевых форм статистической отчетности в разрезе муниципальных образований по обеспечению доступной среды для инвалидов;

разработка и внедрение программного продукта для создания информационного банка данных и карты доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также системы контроля над обеспечением доступности для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, которая будет формироваться по итогам паспортизации приоритетных для инвалидов объектов.

Согласно Федеральному закону от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в организациях социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры проводится инструктаж ответственных сотрудников с учетом Методического пособия для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений медико-социальной экспертизы и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, размещенного на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и контроля за состоянием доступности объектов Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.02.2016 № 277-р был организован мониторинг доступности объектов и предоставляемых услуг, в рамках которого министерствами и муниципальными образованиями Республики Татарстан ежемесячно предоставлялась информация о проведенных проверках (в 2016 году в Республике Татарстан проведено 7 953 обследования объектов здравоохранения, социальной защиты и занятости, образования, информации и связи, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания на предмет доступности объектов и услуг).

Реализация практических мер по формированию доступной среды для инвалидов в рамках Программы и подпрограммы «Доступная среда» осуществлялась в приоритетных сферах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплексный подход при формировании доступной среды был обеспечен путем учета индивидуальных потребностей инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Практические меры по формированию доступной среды для инвалидов в приоритетных сферах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры включали в себя следующие мероприятия:

адаптация зданий социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

обеспечение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов с учетом их особых потребностей, приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов;

оборудование пешеходных переходов, остановок общественного пассажирского транспорта пандусами, тактильными и контрастными поверхностями и др.; понижение бортового камня для удобства съезда и выезда на пешеходных переходах; установка на остановочных площадках информационных табло с голосовым оповещением по запросу (кнопка вызова) о предполагаемом времени прибытия маршрутных автобусов; установка звуковых светофоров;

оборудование 10 станций Казанского метрополитена для всех категорий инвалидов (установка информационных табло и средств оповещения, устройство рельефных (тактильных) полос, контрастных полос и знаков, фиксаторов в полу, доводчиков, установка подъемников);

обеспечение доступности общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей; обучение сотрудников учреждений социальной сферы сурдопереводу;

приобретение специализированного оборудования.

Одним из механизмов принятия решений по повышению доступности объектов и услуг в Республике Татарстан также является раздел «Доступная среда» проекта «Народный контроль», который с 2012 года реализуется в рамках проекта «Открытый Татарстан» на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Раздел «Доступная среда» позволяет пользователю оставить уведомление о доступности объекта и оценить качество работы органов государственной или муниципальной власти. Заявки рассматриваются совместно с собственниками объектов, принимаются соответствующие решения по повышению доступности для граждан объекта и предоставляемых в нем услуг (например, планирование заявок для их решения в рамках действующих «дорожных карт», программ развития территорий, за счет собственных или привлеченных средств и др.).

По разделу «Доступная среда» с начала реализации поступило 2 405 обращения, положительно решены 2 083 заявки, запланированы работы по 152 обращениям, мотивированный отказ получили 210 заявок, находятся в работе 5 заявок, по которым также будут приняты решения в целях обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан отслеживает сроки исполнения заявок, взаимодействует с органами местного самоуправления по месту обращения заявки и осуществляет мониторинг реализации этих заявок.

В регионе продолжается работа с участием представителей общественных 
объединений инвалидов по обследованию и паспортизации объектов и порядков предоставления услуг в целях принятия решений о проведении мероприятий по повышению их доступности для инвалидов. Министерствами и ведомствами Республики Татарстан проведена работа в подведомственных учреждениях, организациях по актуализации паспортов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и др.

В Республике Татарстан действует интерактивная карта доступности объектов Республики Татарстан (http://karta.tatar.ru), куда занесена информация по 6 725 объектам на основе паспортизации. Карта позволяет проводить мониторинг доступности объектов с возможностью анализа как общей ситуации по Республике Татарстан, так и отдельно в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан.

Интерактивная карта доступности объектов Республики Татарстан интегрирована с интернет-порталом «Жить вместе» (http://zhit-vmeste.ru/), содержащим информацию о реализации в субъектах Российской Федерации государственной программы «Доступная среда». Интерактивная карта доступности объектов Республики Татарстан служит для информирования населения, и в первую очередь инвалидов, о проводимой работе по повышению доступности объектов, позволяет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обладать достоверной информацией о доступности объектов социальной инфраструктуры и планировать маршруты посещения различных организаций.

В июле 2020 года Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан проведена работа по размещению на всех сайтах министерств и ведомств Республики Татарстан ссылки на информационный ресурс «Интерактивная карта «Доступная среда».

В Республике Татарстан осуществляется оценка соблюдения обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в настоящее время уже осуществляют оценку соблюдения обязательных требований к обеспечению доступности в соответствующих сферах (транспорта, образования, культуры, социального обслуживания, здравоохранения, градостроительства и др.). При осуществлении государственного строительного надзора на объектах капитального строительства ответственными должностными лицами ведется строгий контроль по неукоснительному соблюдению требований проектной документации по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов.

С 2021 года реализация мероприятий по созданию установленных законодательством условий доступности для инвалидов осуществляется Республикой Татарстан за счет собственных средств в рамках региональных программ (капитального строительства, реконструкции, модернизации), а также планов мероприятий («дорожных карт» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг), разработанных в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.09.2015 № 716 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2015 – 2030 годы»:

реализовывался План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2015 – 2030 годы (далее - План мероприятий («дорожная карта») на 2015 – 2030 годы);

осуществлялся ежегодный мониторинг выполнения органами исполнительной власти Республики Татарстан Плана мероприятий («дорожной карты») на 2015 – 2030 годы;

проводилась работа по актуализации реестра объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

осуществлялось исполнение перечня мероприятий, реализуемых для обеспечения доступности объектов в социальной сфере Республики Татарстан.

Участниками реализации Плана мероприятий («дорожной карты») на 2015 – 2030 годы являлись:

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

Министерство образования и науки Республики Татарстан;

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство культуры Республики Татарстан;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

Министерство спорта Республики Татарстан.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан являлось ответственным за свод ежегодного мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты») на 2015 – 2030 годы.

Участниками Плана мероприятий («дорожной карты») на 2015 – 2030 годы в Республике Татарстан размещены реестры объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках Плана мероприятий («дорожной карты) на 2015 – 2030 годы в 2021 году на 86 объектах социальной сферы (объекты здравоохранения, спорта, молодежной политики, культуры, социальной защиты) проведены адаптационные работы. Настоящим Планом мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы» (далее - План мероприятий («дорожная карта») на 2022 – 2030 годы) до конца 2022 года на 20 объектах социальной сферы также запланированы адаптационные работы. По итогам года индикатор «доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры» составит 69,9 процентов.

Общее количество приоритетных объектов, подлежащих к адаптации – 1000, общее количество адаптированных объектов к концу 2022 года составит 699 объектов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1770 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» внесены изменения по оценке текущего состояния сферы социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, определены задачи и способы эффективного решения в сфере социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. На ее реализацию в ближайшие 3 года планируется направить 63,5 млрд рублей на модернизацию медико-социальной экспертизы, обеспечение 1,5 млн. граждан средствами технической реабилитации, создание условий для обучения и самореализации граждан с инвалидностью и развитие системы реабилитации.

Значимую роль в организации вовлеченности инвалидов в местное сообщество, в том числе повышении условий доступности, выполняют общественные организации инвалидов. Взаимодействие с общественными организациями осуществляется в рамках социального партнерства в части разработки и реализации социальных программ, подготовки и проведения семинаров, конференций общественных организаций, обмена методическими и аналитическими материалами. К наиболее активно работающим в целях защиты прав и интересов инвалидов, проживающих в Республике Татарстан, можно отнести следующие региональные общественные организации: Общественная организация «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» (далее – общество инвалидов); Татарская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее – общество слепых); Татарское республиканское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее – общество глухих).

В Республике Татарстан в 2021 году была организована «межведомственная рабочая группа» по обследованию доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан, в состав которой вошли представители министерств, ведомств Республики Татарстан, общественных организаций инвалидов.

Межведомственной рабочей группой были обследованы объекты сферы обслуживания (торговые центры), а также подземные и надземные пешеходные переходы на соответствие требованиям «СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» в части наличия оборудованных для лиц с ограниченными возможностями автостоянок для инвалидов, пандусов, подъемных устройств, доступных входных групп, лифта, лестниц, приспособленных санузлов и др., был представлен отчет по итогам проверочных мероприятий по выявленными замечаниями. По итогам обследования был проведен обучающий семинар для собственников торговых центров Республики Татарстан по соблюдению и организации «доступной среды» в режиме видеоконференций на платформе Zoom.

Согласно предложенного автономной некоммерческой организацией «Дирекция спортивных и социальных проектов» графика обследования объектов Всемирных зимних игр специальной Олимпиады 2022 года в городе Казани представители Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан приняли участие в выездных совещаниях по обследованию доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения: акционерное общество «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань», город-курорт «Свияжские холмы»; тренировочный стадион Учебно-спортивного комплекса «Крытый плавательный бассейн «Буревестник»; учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса»; лыжно-биатлонный комплекс; государственное бюджетное учреждение «Дворец спорта». Также рабочей группой инспекционного визита объектов культуры Всемирных зимних игр специальной Олимпиады 2022 года в г.Казани были обследованы территория центра семьи «Казан», проход от Тайницкой башни Казанского кремля до Казанского государственного цирка и осмотр Казанского государственного цирка.

В целях повышения доступности услуг объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 2020-2021 годах проведен конкурс на лучший объект по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения «Доступная среда для каждого» среди подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан учреждений (приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 25.02.2021 № 110 «Об организации и проведении конкурса на лучший объект по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения «Доступная среда для каждого» среди подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан учреждений»). В состав комиссии по рассмотрению работ вошли сотрудники министерства и представители общества инвалидов, общества глухих, общества слепых. Конкурс проводился среди 4 категорий учреждений (органы службы занятости, реабилитационные учреждения, стационарные учреждения социального обслуживания, комплексные центры социального обслуживания населения).

По итогам конкурса победителями определены в 2020 году 27 учреждений, в 2021 году 22 учреждения. В рамках проведенного конкурса Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан подготовлены и направлены в подведомственные учреждения информационно-методические рекомендации по формированию доступной среды с наглядными информационными материалами.

В целях повышения уровня компетентности и знаний специалистов по практическим аспектам формирования доступности объектов и услуг и по практическим основам сопровождения инвалидов и другим маломобильных групп населения с 18.05 по 19.05.2021 года два представителя Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан приняли участие в семинаре по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте».

В 2021 году (сентябрь-декабрь) Федеральным ресурсным (информационно-методическим) центром по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России проводились информационно-методические семинары по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения для начинающих специалистов и экспертов в дистанционном формате. От Республики Татарстан в данных семинарах прошли обучение 22 слушателя (согласно квоте) из числа руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности, ответственных за решение вопросов формирования доступной среды в организациях, а также специалисты государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, и вовлеченные в решение вопросов доступности объектов и услуг представители общественных объединений инвалидов. Слушатели прослушали лекции, получили презентации и другие материалы для работы, выполнили ряд заданий и тестов.

С целью проверки уровня знаний специалистов в области доступной среды и создания безбарьерного пространства с 3 по 10 декабря 2021 года сотрудники учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан участвовали в ежегодной общероссийской акции тотальный тест «Доступная среда», приуроченной к Международному дню инвалидов (онлайн-режим). 2424 человека прошли тотальный тест и получили сертификаты на тему организации доступной среды и общения с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в формате добровольного дистанционного тестирования «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 2021».

В соответствии с письмом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации М.Б. Терентьева от 19.04.2022 № 376-4/294, с целью оценки уровня доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 21 по 23 июня 2022 года представителями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан проведен мониторинг 10 сезонных (летних) кафе по г.Казани по обеспечению их доступности для инвалидов с учетом требований Свода правил «СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Были обследованы 10 сезонных (летних) кафе: «Бахча», «Чайхона 2», «TOP HOP», «Старый амбар», «Урюк», «Приют холостяка», «Мио», «Носорог», «Бин хартс», «Гивико». По итогам выездных проверок были выявлены нарушения, информация о мониторинге была заполнена в Google форме (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJcV4yskHflRCE9nK5IVhc30CsHZBl7pEEIdfppmUnNVrHw/viewform). Также Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в адрес глав муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан были направлены письма об информировании руководителей сезонных (летних) кафе (при наличии в районе) о необходимости принятии мер по обеспечению выполнения требований законодательства по организации беспрепятственного допуска на данные объекты.

В России реализуется федеральный партийный проект «Единая страна – доступная среда» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партийный проект), координатором проекта является Терентьев М.Б., член Высшего совета Партии, Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Партийный проект призван привлекать внимание к проблемам повышения качества жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения для них доступной среды, включающей доступность социальных институтов, образования, работы, физической культуры и спорта, информации, возможности участия во всех аспектах социально-экономической жизни страны.

С 2022 года в Республике Татарстан координатором Партийного проекта является Мубаракшин А.Р., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, председателем общественного совета Партийного проекта - Вавилов В.В., председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой.

В рамках реализации Партийного проекта формируются ключевые показатели комплекса мероприятий (за полугодие, год) по:

проведению мониторинга, проверок объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности, обучающих семинаров по вопросам создания доступной среды, культурно-массовых, спортивных, досуговых инклюзивных мероприятий, «уроков доброты»;

оказанию адресной помощи инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья и созданию безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности, помощи в профориентации, образовании, трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С целью формирования отчета по ключевым показателям Партийного проекта организована работа в данном направлении, за полугодие и по итогам года формируется мониторинг согласно формам приложений.

В Республике Татарстан функционируют 115 государственных учреждений социального обслуживания, где инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляются различные услуги. Уровень обеспеченности населения социальными услугами составляет 100 процентов. В каждом подведомственном учреждении обеспечены условия доступности объектов и предоставляемых услуг.

Кроме того, проводится работа по привлечению негосударственных поставщиков к предоставлению реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, что положительно сказывается на повышении конкуренции и улучшении качества услуг. В 2021 году в Реестр поставщиков социальных услуг включены 26 негосударственных организаций.

В Республике Татарстан функционируют 18 реабилитационных центров, в том числе 12 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, 5 центров реабилитации инвалидов и 1 Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих; 6 социально-реабилитационных отделений при комплексных центрах социального обслуживания населения, 7 негосударственных организаций, оказывающих реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями, и 12 негосударственных организаций, оказывающих социальные реабилитационные услуги инвалидам.

В 2021 году в реабилитационных центрах реабилитацию прошли:

6 617 взрослых инвалидов, в том числе 1 174 человека на базе негосударственных поставщиков (в I полугодии 2022 года реабилитацию прошли 3 199 взрослых инвалидов, в том числе 369 человек на базе негосударственных поставщиков);

11 623 ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 4 433 человека на базе негосударственных поставщиков (в I полугодии 2022 года реабилитацию прошли 5 976 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2 487 человек на базе негосударственных поставщиков);

С целью улучшения здоровья и качества жизни, интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактики детской инвалидности в Республике Татарстан с 2019 года организована система ранней помощи. В 2021 году услуги предоставлены 4 703 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 1 921 – у негосударственных поставщиков.

С целью улучшения здоровья и качества жизни, интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактики детской инвалидности в Республике Татарстан с 2019 года организована система ранней помощи. В I полугодии 2022 года услуги предоставлены 2 636 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 1 219 – у негосударственных поставщиков.

С 2019 года реализуется проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи.

В 2022 году система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи, реализуется во всех 45 муниципальных районах Республики Татарстан;

Системой долговременного ухода охвачено в I полугодии 2022 года 5 777 человек (31,6 процентов) (в 2019 году – 1 638 человек (2020 году – 3 682 человек, 2021 году – 4 770 человек);

в «школах ухода» обучено в I полугодии 2022 года – 1 492 родственника (в 2019 году – 234 родственника, в 2020 году – 1 791 человек, в 2021 году – 2 475 человек);

создано 35 приемных семей в 35 муниципальных районах Республики Татарстан;

предоставление услуги «Сиделка», негосударственными организациями обеспечен уход за 272 пожилым, нуждающимися в постоянной посторонней помощи (в 2019 году услугами «Сиделка» охвачены 193 человек; в 2020 году – 775 человек, в 2021 году – 458 человек), что позволило родственникам пожилых выйти на работу;

созданы 14 отделений дневного пребывания, 36 групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов во всех муниципальных районах Республики Татарстан. В 2020 году услуги получили 159 человек, в 2021 году услуги получили 984 человек, на 01.07.2022 год – 876 человек.

С целью организации предоставления социального обслуживания инвалидам от 18 до 30 лет с ментальными нарушениями с применением стационарозамещающей технологии «Сопровождаемое проживание» на базе государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан были обучены 45 человек.

Закон Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» предусматривает установление работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Татарстан, квоты для трудоустройства инвалидов, а также компенсацию части затрат работодателей на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

В Республике Татарстан численность работающих инвалидов составляет 32,1 тыс.человек (29,1 процента от общего числа проживающих в Республике Татарстан инвалидов трудоспособного возраста), в Российской Федерации – 1 103,2 тыс.человек (25,5 процента).

По состоянию на 01.06.2022 в государственных учреждениях службы занятости населения Республики Татарстан (далее - центры занятости населения) зарегистрированы в качестве безработных 621 инвалид (5,95 процента от общего количества безработных граждан). В центры занятости населения Республики Татарстан за 6 месяцев 2022 года в целях поиска работы обратились 980 инвалидов, из них трудоустроены 559 инвалидов, или 57 процентов от количества обратившихся инвалидов.

В центрах занятости населения городов и районов Республики Татарстан в 2021 году безработным и ищущим работу гражданам, относящимся к категории инвалидов, в целях содействия в трудоустройстве были предоставлены следующие государственные услуги по:

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 2336 инвалидов (70,0 процентов от численности обратившихся в отчетном периоде за содействием в поиске подходящей работы инвалидов); в 1 полугодии 2022 года государственную услугу по организации профессиональной ориентации получили 896 инвалидов;

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности получили 232 безработных инвалидов (9,3 процентов от признанных безработными в отчетном периоде инвалидов) и 44 незанятых инвалида; обучение проводилось по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, таким как: охранник, электромонтер, оператор электронно-вычислительных машин, оператор котельной, бухгалтер, менеджер по персоналу, маникюрша, парикмахер, повар, визажист, кладовщик и др.; в 1 полугодии 2022 года на профессиональное обучение направлены 62 безработных инвалида;

психологической поддержке безработных граждан получили 982 инвалида (40,0 процентов от признанных безработными в отчетном периоде инвалидов); в 1 полугодии 2022 года государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан получил 434 инвалид;

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили 462 инвалида (18,6 процентов от признанных безработными в отчетном периоде инвалидов); в 1 полугодии 2022 года государственную услугу по социальной адаптации получили 259 инвалид.

Также на территории Республики Татарстан реализуются следующие мероприятия по содействию занятости инвалидов:

1) оказание финансовой помощи в размере 145,1 тыс.рублей для поддержки предпринимательских инициатив безработных инвалидов (за 5 месяцев 2022 года 4 инвалида открыли собственное дело);

2) предоставление субсидии на сохранение рабочих мест инвалидов на предприятиях, образованных общественными объединениями инвалидов (в 2022 году предусмотрено 21,9 млн.рублей);

3) проведение специализированных ярмарок вакансий для инвалидов (в 2021 году организовано 36 ярмарок вакансий, специализированных ярмарок вакансий, дней работодателя и 26 мини-ярмарок вакансий, дней работодателя в рамках проведенных ярмарок вакансий для безработных и незанятых граждан, в которых приняли участие 972 инвалида, 136 инвалидов были трудоустроены; за 1 полугодие 2022 года организовано 4 специализированные ярмарки вакансий и 5 мини-ярмарок вакансий, дней работодателя в рамках проведенных ярмарок вакансий для безработных и незанятых граждан, в которых приняли участие 192 инвалида, 24 инвалида были трудоустроены);

4) квотирование рабочих мест согласно Закону Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите». На 2022 год квота установлена на 1 014 рабочих мест, зарезервировано 6 рабочих мест, на которые за 5 месяцев 2022 года трудоустроены 276 инвалидов;

5) организация временных и общественных работ (за 5 месяцев 2022 года трудоустроены 305 инвалидов).

В сфере физической культуры и спорта Республики Татарстан:

По данным годовой статистической отчетности № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» в Республике Татарстан адаптивной физической культурой и спортом занимаются 29,8 процентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Работа по реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее соответственно – ИПРА инвалида, ребенка-инвалида) - ведется посредством:

консультаций в случае обращения в адрес Министерства спорта Республики Татарстан о занятиях адаптивной физической культурой и спортом, если нет противопоказаний к занятиям спортом;

организации и проведения спортивно-массовых мероприятий по адаптивным видам спорта в городах и районах Республики Татарстан.

Реализация мероприятий ИПРА инвалида, ребенка-инвалида в части физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом в Республике Татарстан осуществляется в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами, методическими и инструктивными документами в сфере физической культуры и спорта:

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 г.      № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. № 70 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих»;

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2018 г. № 19 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября            2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»;

Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.06.2009           № 445 «О стандартах качества государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019      № 159 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2025 годы»;

Организационно-методическими рекомендациями по использованию технологий, основанных на средствах и методах адаптивной физической культуры, в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, разработанные Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» (официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации https://www.minsport.gov.ru/sport/paralympic/42/28279/).

Министерство спорта Республики Татарстан как орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации координирует вопросы материально-технического, кадрового, финансового и организационного обеспечения по созданию условий для привлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов к занятиям адаптивным спортом на региональном уровне.

Министерством спорта Республики Татарстан совместно с муниципальными образованиями Республики Татарстан ведется постоянная работа по обеспечению доступности для инвалидов всех спортивных сооружений (информация на сайте: http://minsport.tatarstan.ru/rus/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-adaptivni.htm).

В части интеграции инвалидов в систему физической культуры и спорта Министерством спорта Республики Татарстан совместно с общественной организацией «Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан», спортивными федерациями по спорту глухих, слепых, лиц с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата в течение года проводятся всероссийские и республиканские чемпионаты и первенства:

В 2021 году Министерством спорта Республики Татарстан совместно с общественной организацией «Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан» и спортивными федерациями по видам спорта проведены:

17 чемпионатов Республики Татарстан по лыжным гонкам среди инвалидов различных категорий, настольному теннису среди инвалидов различных категорий, настольному теннису (спорт слепых), голболу среди женских команд (спорт слепых), голболу среди мужских команд (спорт слепых), футболу 5х5 В1 (тотально слепые),  футболу 5х5  В2+В3 (слабовидящие), бочча (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), легкой атлетике среди инвалидов различных категорий, плаванию среди инвалидов различных категорий, армрестлингу среди инвалидов различных категорий, вольной борьбе (спорт глухих), греко-римской борьбе (спорт глухих), русским шашкам среди инвалидов различных категорий, международным шашкам среди инвалидов различных категорий шахматам среди инвалидов различных категорий;

11 первенств Республики Татарстан по лыжным гонкам среди инвалидов различных категорий, настольному теннису среди инвалидов различных категорий, голболу среди девушек (спорт слепых), голболу среди юношей (спорт слепых), футболу 5х5 В1 (тотально слепые), футболу 5х5 В2+В3 (слабовидящие), бочча (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), легкой атлетике среди инвалидов различных категорий, плаванию среди инвалидов различных категорий, вольной борьбе (спорт глухих), греко-римской борьбе (спорт глухих);

Всероссийских соревнований:

24-26 сентября в пгт.Большие Сабы прошли всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями, настольный теннис (Кубок Татарстана).

Приняли участие 90 спортсменов: из них 57 мужчин и 33 женщины. В составе участников присутствовали команды из регионов России: Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Республики Карелия, гг.Архангельска, Саратова, Красноярска, Новосибирска, Воронежа, Самары, Вологды;

2-4 декабря в г.Бугульма прошли всероссийские соревнования по спорту глухих, дисциплина вольная и греко-римская борьба.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия в рамках Декады инвалидов.

Всего в мероприятиях 2021 года приняли участие более тысячи человек из              24 районов Республики Татарстан.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1086 «О создании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканская детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» в Республике Татарстан была открыта спортивная школа для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.01.2019 № 28 «О переименовании государственных учреждений дополнительного образования» переименовано в государственное учреждение, осуществляющее спортивную подготовку: государственное бюджетное учреждение «Республиканская спортивно-адаптивная школа»).

В государственном бюджетном учреждении «Республиканская спортивно-адаптивная школа» функционируют отделения по видам спорта: спорт глухих (бадминтон, вольная борьба, легкая атлетика, плавание, волейбол, тхэквондо); спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (бочча, легкая атлетика, баскетбол на колясках, настольный теннис, плавание); спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, настольный теннис, плавание); спорт слепых (легкая атлетика).

Учебно-тренировочные занятия проводятся по расписанию на следующих спортивных площадках г.Казани: футбольно-легкоатлетический манеж Центрального стадиона, бассейн учебно-спортивного комплекса «Дворец водных видов спорта», государственное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Маяк», муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы», спортивный комплекс «Ледовая арена «Баско», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат № 4», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат им.Е.Г.Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья».

На базе государственного бюджетного учреждения «Республиканская спортивно-адаптивная школа» были открыты отделения: в 2017 году – в городах Набережные Челны и Альметьевске; в 2018 году – в Лаишевском, Мамадышском и Сабинском муниципальных районах Республики Татарстан.

В первом полугодии 2022 года в целях привлечения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в том числе детей и подростков инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом Министерством спорта Республики Татарстан совместно с общественной организацией «Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан» проведены следующие спортивные мероприятия.

В феврале 2022 года в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» состоялся благотворительный матч по следж-хоккею для детей с нарушением двигательной функции. В следж-хоккее на ледовую площадку вышли дети, передвигающиеся на инвалидных колясках. Помощь оказывали штурманы. Игры проходят традиционно с 2018 года. За весь период в них приняли участие более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 18 по 20 февраля 2022 года в г.Мамадыше проведен чемпионат и первенство Республики Татарстан по лыжным гонкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья различных категорий. Всего в соревнованиях приняло участие 76 спортсменов. В составе команд спортсмены из гг.Набережные Челны, Елабуга и Азнакаевского, Нижнекамского, Мамадышского, Сабинского, Балтасинского, Дрожжановского, Кукморского, Спасского, Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан.

1 марта 2022 года в парке «Крылья Советов» прошла акция «Добролыжи». Мероприятие было посвящена детям с ограниченными возможностями здоровья. В лыжных гонках приняли участие подопечные региональной общественной организации родителей детей-инвалидов Республики Татарстан «Забота», а также ребята из детских домов.

В период с 11 по 13 марта 2022 года в г.Мамадыше провели чемпионат и первенство Республики Татарстан по настольному теннису среди спортсменов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняло участие всего 59 спортсменов в составе команд городов и районов Республики Татарстан.

27 марта 2022 года в г.Казани проведен первый Республиканский инклюзивный фестиваль по юнифайд-чир-спорту (далее - фестиваль). В фестивале приняли участие 7 команд из школ и лицеев г.Казани. Участники фестиваля могли также попробовать свои силы в эстафетах, на туристической полосе препятствий и фитнес-станциях.

За первое полугодие было проведено 7 чемпионатов и первенств Республики Татарстан среди инвалидов всех категорий по: греко-римской и вольной борьбе, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, голболу, бочча, футзалу.

Спортсмены Республики Татарстан приняли участие в чемпионатах и первенствах России по видам спорта: бадминтон, легкая атлетика, тхэквондо, вольная борьба, бочча, плавание, настольный теннис, шахматы, пауэрлифтинг.

В состав сборных команд Республики Татарстан в 2022 году по различным видам спорта входят 277 спортсменов, 52 спортсмена являются членами сборной команды России.

8 апреля 2022 года состоялась Республиканская спартакиада по юнифайд-флорболу и юнифайд-бадминтону, собрав более 130 спортсменов. Мероприятие для особенных детей было организовано Кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма».

1 июня 2022 года на базе учебно-спортивного комплекса «Центр Бадминтона» среди спортсменов в категории нарушения слуха проведена матчевая встреча по бадминтону посвященная Дню защиты детей.

в г.Арске 13-15 мая 2022 года состоялись чемпионат и первенство по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина бочча.

10 апреля 2022 года в пгт.Богатые Сабы проведением спортивного турнира был отмечен Всемирный день настольного тенниса (спорт слепых и лиц с интеллектуальными нарушениями). 12 июня на базе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «САБА – АРЕНА» организованы и проведены товарищеские турниры в рамках празднования Дня России (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями).

В период с 16 по 18 апреля 2022 года в п.Лаишево по виду спорта слепых проведены чемпионат и первенство по футзалу (спорт слепых В1, В2+В3).

В июне 2022 года организованы спортивные, оздоровительные смены в летних лагерях Республики Татарстан по спорту глухих, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями.

По итогам первого полугодия 2022 года в соревнованиях различного уровня приняло участие около 450 лиц с нарушением здоровья и инвалидов, включая детей-инвалидов.

Работа по кадровому обеспечению (подготовка специалистов, проведение курсов повышения квалификации, переподготовки) в направлении адаптивной физической культуры и адаптивного спорта организована Министерством спорта Республики Татарстан совместно с Кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма».

В Институте дополнительного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» разработаны и реализуются 8 дополнительных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки, которые в том числе рассматривают вопросы работы с аутичными детьми. За 2021-2022 учебный год повысили свой профессиональный уровень (прошли обучение) боле 1000 человек из различных регионов Российской Федерации.

Кафедра адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» сотрудничает с профессором Медицинского университета Южной Каролины (США) Патрицией Коккер-Болт. (Professor Patty Coker-Bolt, PhD, OTR/L, FNAP, FAOTA, Medical University of South Carolina Division of Occupational Therapy College of Health Professions).

Выигран совместный грант Международной федерации эрготерапевтов. Записан блок видеолекций по вопросам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, которые используются в образовательном процессе кафедры. Проведено исследование изменения отношения норомотипичных детей к инклюзивным занятиям физической культурой и спортом в Республике Татарстан.

В Республике Татарстан при адаптации спортивных объектов поставлена цель обеспечить доступность объектов инвалидам в качестве зрителей, а также возможность заниматься различными видами спорта как индивидуально, так и в специализированных группах по подготовке спортсменов-инвалидов.

В сфере образования и науки Республики Татарстан:

В Республике Татарстан функционируют 519 дошкольных образовательных организаций с группами для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых воспитываются около 16 тысяч детей дошкольного возраста.

Основная доля групп компенсирующей направленности 877 – логопедические группы (для детей с нарушениями речи). В 12 детских садах сформированы группы для детей с нарушениями зрения (72 группы), слуха (6 групп), интеллекта (73 групп), опорно-двигательного аппарата (46 групп). Высока доля охвата детей специализированными группами в гг.Набережные Челны, Нижнекамск, Казань, Альметьевск, Елабуга, Чистополь, Бугульма.

В 35 детских садах создана 61 группа комбинированной направленности (или инклюзивных групп), в которых 162 ребенка с ограниченными возможностями здоровья получают дошкольное образование совместно со здоровыми детьми. Такие группы созданы, в детских садах гг.Зеленодольска, Набережные Челны, Нурлат, Балтасинского муниципального района Республики Татарстан и др.

Проводится работа по созданию специальных дошкольных групп для детей с расстройством аутистического спектра. В настоящее время в 41 детском саду организовано 50 групп, в которых воспитываются 216 детей с расстройством аутистического спектра. Специализированные дошкольные группы функционируют в гг.Казани, Набережные Челны, Бугульме, Нижнекамске.

Дошкольные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья также функционируют в 6 коррекционных школах, в которых организовано обучение более 200 детей дошкольного возраста.

Одной из перспективных форм дошкольного образования детей с особыми образовательными потребностями является организация лекотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, не имеющих возможности посещать детский сад в полном режиме. Опыт работы представлен в детском саду № 12 г.Казани. На сегодняшний день лекотеку посещают 20 детей с различными множественными нарушениями в развитии.

В настоящее время в Республике Татарстан в дошкольных образовательных организациях организована работа консультационных центров, которые предоставляют консультационную, методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Республике Татарстан более 212 консультационных центров.

По итогам 2021 года в Республике Татарстан адаптированные основные образовательные программы реализуются на базе 53 образовательных организаций, по адаптированным основным общеобразовательным программам в них обучаются более 8 тыс.детей, из них 4,5 тыс.детей-инвалидов. Кроме того, в двух санаторных школах-интернатах обучаются 208 человек.

На дому обучаются около 1,6 тыс.детей, в том числе дети из организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающимся оказывают одновременно помощь врачи, логопеды, психологи, медицинские работники, массажисты, социальные педагоги.

В организациях реализуются более 15 вариантов учебных планов по обучению детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, умственного развития.

В целях реализации прав детей-инвалидов старших классов общеобразовательных организаций и школ для детей с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях созданы следующие условия:

1) открыты специализированные группы для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам в 39 профессиональных образовательных организациях, перечень которых утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.08.2009 № 1012-р «О мерах по реализации прав детей-инвалидов на получение начального и среднего профессионального образования»;

2) четыре профессиональные образовательные организации Республики Татарстан получили особый статус и ведут значимую работу по развитию региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Казанский торгово-экономический техникум» и государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Набережночелнинский педагогический колледж» присвоен статус базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский строительный колледж» и государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бугульминский строительно-технический колледж» определены ресурсными учебно-методическими центрами.

Созданная в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан, материально-техническая база и потенциал экспертного сообщества активно используется для подготовки участников и проведения чемпионатов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – Региональный чемпионат «Абилимпикс»).

Ежегодно участники от Республики Татарстан становятся призерами национальных чемпионатов «Абилимпикс».

Региональный чемпионат. Республиканский этап VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в Республике Татарстан в период с 15 по 29 сентября 2021 года.

Региональный чемпионат «Абилимпикс» прошел по 76 компетенциям, 68 из которых входят в перечень компетенций Национального чемпионата «Абилимпикс», 8 компетенций являются региональными. В Региональном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие более 700 человек.

На 2021 год охват по количеству компетенций на Региональном чемпионате «Абилимпикс» вырос на 38 процентов.

Соревнования Регионального чемпионата «Абилимпикс» проходили на 33-х соревновательных площадках, организованных на базе образовательных организаций Республики Татарстан. Работу конкурсантов оценивали более 300 сертифицированных региональных экспертов из числа работодателей и работников системы профессионального образования.

По итогам соревнований определены победители и призеры – 595 человек:

1 место – 199 человек,

2 место – 199 человек,

3 место – 197 человек.

199 победителей будут представлять Республику Татарстан на соревнованиях VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдет в 2022 году.

Реализация образовательных программ высшего образования для лиц из числа инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 28-и вузах, расположенных в Республике Татарстан (23 – государственных, 5 – негосударственных).

На начало 2021/2022 учебного года обучается 899 человек, из них 746 - очно (83 процента).

Наибольший контингент инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлен:

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» – 308 человек;

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ» – 118 человек;

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» министерства здравоохранения Российской Федерации – 59 человек;

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» – 54 человека;

учреждением высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» – 47 человек.

Обучение студентов-инвалидов осуществляется в учебных группах, по индивидуальным учебным планам, предоставляется возможность обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, а также сочетание различных форм обучения с учетом нозологии и потребности обучающихся.

С целью создания условий для инклюзивного образования и реализации сопровождения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1600 «О федеральных инновационных площадках» в Республике Татарстан две образовательные организации высшего образования определены федеральными инновационными площадками по инклюзивному образованию:

Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» по реализации направления «Разработка и внедрение механизмов и технологий инклюзивного образования с учетом кластерного подхода в среднем и высшем профессиональном образовании в Республике Татарстан»;

Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП)» по направлению «Создание и развитие преемственной системы инклюзивного образования в Республике Татарстан».

На базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ» действует Казанский учебно-исследовательский и методический центр (далее - Казанский учебно-исследовательский и методический центр) по профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху.

Казанский учебно-исследовательский и методический центр является многопрофильным специальным учебным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ», основной целью которого является обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья путем многоуровневой комплексной реабилитации в системе высшего образования, направленной на интеграцию инвалидов с патологией слуха в общество.

Обучение в Казанском учебно-исследовательском и методическом центре бесплатное.

Абитуриенты Казанского учебно-исследовательского и методического центра поступают на первый курс федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ» на обучение по основной образовательной программе бакалавриата в форме адаптированной программы высшего образования по результатам конкурсных вступительных испытаний в установленном законом порядке.

Обучение студентов с ограничениями здоровья по слуху в Казанском учебно-исследовательском и методическом центре ведется по следующим направлениям подготовки очной бюджетной формы обучения (с присвоением квалификации бакалавр):

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

11.03.01 Радиотехника

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов.

Для каждого студента Казанского учебно-исследовательского и методического центра по результатам мониторинга формируется индивидуальный план обучения, включающий график прохождения и объем дисциплин обязательной, вариативной и факультативной части циклов адаптированной образовательной программы, и индивидуальный пакет услуг и средств обучения.

Преподавание по всем дисциплинам цикла осуществляется по инновационным методико-педагогическим технологиям и сопровождается профессиональным сурдопереводом.

В системе обучения наряду с общеобразовательными дисциплинами предусмотрены коррекционно-реабилитационные курсы: Коммуникативный курс русского языка, Практика речевой коммуникации, Практика социальной коммуникации.

Обучение на втором этапе проводится по профилирующим дисциплинам курсов в соответствии со стандартным учебным планом вуза и при специальном сопровождении обучаемых студентов с ограниченными возможностями здоровья.

По профилю обучающихся Казанским учебно-исследовательским и методическим центром налажены партнерские отношения с рядом предприятий города Казани. К ним относятся: акционерное общество «Радиоприбор», акционерное общество «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени В. И. Шимко», публичное акционерное общество «Таттелеком», акционерное общество «Казанское метростроительное производственное объединение» и др.

В Республике Татарстан 16 998 тыс.детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеразвивающим программам. По дополнительным социально-педагогическим программам занимались 5,7 тыс.человек, в области искусств – 1,9 тыс.человек, в области физической культуры и спорта – 1,8 тыс.человек.

Из 153 образовательных организаций дополнительного образования системы образования 55 реализуют адаптированные программы для детей-инвалидов. Всего реализуются 458 адаптированные общеобразовательные программы.

В Республике Татарстан запущен Навигатор дополнительного образования детей (https://р16.навигатор.дети), который осуществляет поиск программ дополнительного образования по всем муниципальным образованиям Республики Татарстан. На портале зарегистрированы 2198 организаций дополнительного образования детей, размещены 23631 программа. Синхронизация с картографическим сервисом Яндекс.Карты позволяет получить информацию о ближайшей организации дополнительного образования. При выборе определенной программы пользователь может подать заявление на зачисление дистанционно.

В сфере здравоохранения Республики Татарстан:

В Республике Татарстан реализуются меры, направленные на сохранение здоровья инвалидов, ветеранов и пожилых граждан, улучшение доступности и качества медицинской и лекарственной помощи.

Медицинская помощь обеспечивается в амбулаторных и стационарных условиях в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами, в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан, ежегодно утверждаемой Правительством Республики Татарстан (далее – Программа государственных гарантий). В 2021 году принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.07.2021 № 1375 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В рамках Программы государственных гарантий (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.

Медицинская реабилитация взрослого населения осуществляется в условиях:

14 стационарных отделений медицинской реабилитации на базе 10 медицинских организаций (общая коечная мощность – 384 коек);

амбулаторных отделений медицинской реабилитации в 13 медицинских организациях (общая коечная мощность дневного стационара – 280 коек);

18 санаторно-курортных учреждений для работающих граждан непосредственно после лечения в условиях специализированных отделений медицинских организаций по поводу: острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии, острого нарушения мозгового кровообращения, после операций на сердце и магистральных сосудах, операций ортопедических, пластики суставов, эндопротезирования и реэндопротезирования, реплантации конечностей, беременных женщин групп риска и т.д.

Медицинская реабилитация в 2021 году была оказана 3342 инвалидам, из которых на стационарном этапе получили медицинскую реабилитацию 2155 пациентов, на амбулаторном этапе – 1187 пациентов.

Оказание медицинской помощи детям, в том числе детям-инвалидам, организовано по трехуровневой системе на базе центральных районных больниц, межмуниципальных центров, детских поликлиник и медицинского учреждения III уровня – государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

Отделения медицинской реабилитации детей развернуты на базе 3 лечебных учреждений (207 коек), в том числе 158 коек дневного пребывания. Функционируют

2 центра медицинской реабилитации (в гг.Нижнекамск, Казань) на 146 коек, в том числе 96 коек дневного пребывания.

За 12 месяцев 2021 года лечение получили 4781 ребенка, в том числе 925 детей-инвалидов.

В системе здравоохранения функционируют 3 детских санатория (государственное учреждение здравоохранения «Республиканский детский санаторий с.Черки-Кильдуразы», государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский детский психоневрологический санаторий», филиал государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» – «Детский туберкулезный санаторий»). В 2021 году санаторное лечение получили 1526 детей, в том числе 92 ребенка-инвалида.

В 2021 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, с оснащением медицинским оборудованием, мебелью и автотранспортом выделены финансовые средства в размере 10 325,240 млн рублей. Завершены работы на 165 объектах здравоохранения Республики Татарстан, что составляет 118,2 тысяч кв.м лечебных площадей.

В 2021 году в рамках капитального ремонта стационарных учреждений здравоохранения Республики Татарстан проводились работы на 24 объектах на сумму 1 740,0 млн.рублей. В рамках выделенного лимита финансирования разработана проектно-сметная документация по 3 объектам. Строительно-монтажные работы в рамках выделенных лимитов завершены на 21 объекте (в том числе 15 объектов, переходящие на 2022 год). Введены в эксплуатацию социально значимые объекты, такие как лечебный корпус № 3 государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», инфекционное отделение государственного автономного учреждения здравоохранения «Бугульминская центральная районная больница», лечебный корпус № 3 государственного автономного учреждения здравоохранения «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» и другие.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан (с софинансированием из федерального бюджета) построено и отремонтировано 39 объектов на сумму 1 463,08 млн.рублей, в том числе:

строительство 12 объектов: 3 поликлиник (г.Зеленодольск, п.Высокая Гора, г.Мензелинск), 2 врачебных амбулаторий (в с. Верхний Услон и в пгт.Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан), 7 фельдшерско-акушерских пунктов;

капитальный ремонт 27 объектов (20 поликлиник, 2 участковых больниц, 5 врачебных амбулаторий).

Также в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан за счет средств республиканского бюджета, в текущем году завершены: строительство 42 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебных амбулаторий по модульной технологии, строительство здания офиса врачей общей практики в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан, капитальный ремонт 3 объектов здравоохранения. Общая сумма – 330,0 млн.рублей.

Всего в Республике Татарстан с 2012 года по 2021 год построено по модульной технологии 606 фельдшерско-акушерских пунктов и 49 врачебных амбулаторий.

Также, согласно поручению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, построена поликлиника в г.Агрыз. Площадь здания – 2 779,16 кв.м, мощность – 250 посещений. Стоимость объекта составила 382,7 млн.рублей.

Значимыми событиями уходящего года стали открытия социально значимых крупных объектов здравоохранения.

В июне текущего года состоялось открытие Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее - Центр) площадью 17 тысяч кв.м и мощностью 100 коек. Он построен в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Татарстан)» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость строительства – 2,2 млрд.рублей. Из них средства федерального бюджета – 1,2 млрд.рублей, республиканского бюджета – 1 млрд.рублей.

В Центре функционируют: отделение онкологии № 1 (химиотерапия гемобластозов), отделение онкологии № 2 (онкохирургия и химиотерапия солидных опухолей), отделение гематологии и иммунологии, отделение для проведения процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, реанимационные отделение, дневной стационар, лабораторный комплекс (клиническая, биохимическая, иммунологическая лаборатории, лаборатория гемостаза, цитогенетическая, молекулярно-генетическая лаборатории), отделение переливания крови с донорским ферезом, отделение лучевой диагностики (рентгенология, рентгеновская компьютерная томографии, магнитно-резонансная томография).

Среди методов высокотехнологичного лечения в Центре с 2022 года запланировано проведение процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Одним из значимых событий уходящего года стало завершение строительства здания Набережночелнинского филиала государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», площадью 8 544 кв.м., мощность которого составляет: амбулаторная поликлиника на 200 посещений в смену; радиологический корпус на 60 тысяч сеансов лучевой терапии в год. Стоимость строительства – 2,3 млрд.рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1,3 млрд.рублей, средства бюджета Республики Татарстан – 1 млрд.рублей.

Завершено строительство здания радиологического корпуса к существующему зданию Альметьевского филиала государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», площадью 2 129,19 кв.м., мощностью 60 посещений в смену. Стоимость строительства составила 566,5 млн.рублей (средства республиканского бюджета).

В текущем году завершено строительство хирургического корпуса к зданию государственного автономного учреждения здравоохранения «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром», площадью 1 878,22 кв.м., мощностью 20 койко-мест. Стоимость строительства составила 144,6 млн рублей.

Введено в эксплуатацию новое здание лабораторно-исследовательского корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» по ул.Зур Урам г.Казани, площадью 6 554,3 кв.м. Стоимость строительства составила 690,97 млн.рублей.

В январе 2022 года завершено строительство лечебно-реабилитационного центра на базе государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» (ул.Чуйкова, г.Казань). На его строительство и оснащение выделено 1,3 млрд.рублей из республиканского бюджета. В том числе лечебно-реабилитационный центр на базе государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» предназначен для реабилитации больных, перенесших коронавирусную инфекцию.

В 2021 году учреждения здравоохранения Республики Татарстан получили 651 единицу автотранспорта для доставки пациентов и врачей, для перевозки биологических жидкостей для анализов – это комфортабельные автомобили Lada Largus, Ford Transit, УАЗ Патриот. Общая сумма составила 977 543 тыс.рублей.

В текущем году 187 объектов учреждений здравоохранения Республики Татарстан были оснащены медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем на общую сумму 1 603,34 млн.рублей. В рамках Федеральной программы модернизации первичного звена в учреждения здравоохранения Республики Татарстан поставлено 19 единиц медицинского оборудования, в том числе впервые были поставлены компьютерные томографы в Балтасинский, Алексеевский и Актанышский муниципальные районы Республики Татарстан, магнитно-резонансный томограф в государственное автономное учреждение здравоохранения «Буинская центральная районная больница» и другие.

В сфере культуры Республики Татарстан:

В Республике Татарстан создаются условия для реализации инвалидами права на участие в культурной жизни, социокультурной реабилитации, получения образования в сфере культуры, а также обеспечивается доступ к культурным ценностям.

В Республике Татарстан проводится систематическая работа по совершенствованию инфраструктуры для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и внедряются инклюзивные программы образования и творческого развития.

Материально-техническая база объектов учреждений сферы культуры предусматривает все необходимые мероприятия по адаптации инфраструктуры для лиц с инвалидностью. Имеются подъемники лестничные, мобильные, поручни, пандусы и системы вызова помощника, технические средства реабилитации.

В Республике Татарстан насчитывается 1 471 (2020 год – 1 515) инклюзивное клубное формирование, действующее на базе культурно-досуговых учреждений, с участием 17 673 человек. Одной из задач учреждений культурно-досугового типа является методическая и организационная помощь инвалидам в организации досуга.

В Республике Татарстан из 1 840 зданий культурно-досуговых учреждений 708 доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 9 - для лиц с нарушением зрения, 8 - для лиц с нарушением слуха, работа по повышению доступности проводится в плановом режиме.

В 2021 году учреждениями культуры Республики Татарстан были организованы 331 941 мероприятие в режиме офлайн и онлайн, в которых приняли участие 23 835 799 человек. Число мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составило 44 558.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья разных возрастов привлекаются в творческую деятельность культурно-досуговых учреждений путем приобщения к занятиям в любительских объединениях и самодеятельных коллективах, проводятся мастер-классы по различным направлениям (изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, вокал, физкультминутки). Работники культурно-досуговых учреждений организуют выставки картин, рисунков, поделок инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья под общим названием «Добрых рук творенье».

Учреждениями культурно-досугового типа Республики Татарстан организуются разнообразные по содержанию и форме культурно-досуговые мероприятия с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: вечера общения (праздники, детские утренники, вечера отдыха), концертные благотворительные мероприятия и спектакли, фестивали творчества инвалидов, тематические беседы и встречи со специалистами, литературно-музыкальные вечера, концерты «Дари тепло», «Надеждой сердце озарите», культурно-познавательные мероприятия для детей «В сказку добрую зовем», «С открытым сердцем». Проводятся социально-культурные акции милосердия «Передай добро по кругу!», в рамках которых проходят посещения инвалидов на дому с целью оказания им посильной помощи, вручения подарков, сувениров, сделанных участниками клубных формирований и приглашение на предстоящие мероприятия.

Специалисты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Республики Татарстан организуют и проводят выездные концерты творческих коллективов в социально-реабилитационных центрах и домах-интернатах для престарелых и инвалидов. В традицию входит проведение новогодней елки для детей инвалидов; культурно-спортивных праздников «День сильных духом людей», праздничные мероприятия для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Спасибо, Мама!». Традиционным становится проведение праздника Сабантуй для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. К Международному дню слепых в рамках акции «Белая трость» в муниципальных районах Республики Татарстан проводятся тематические концерты с участием слабовидящих исполнителей, воскресные музыкальные, поэтические гостиные «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца».

В соответствии с программой «Практикоориентированные информационные технологии организаций культурно-досуговой деятельности с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в 2021 прошли повышение квалификации 187 сотрудников.

Количество зданий муниципальных и республиканских библиотек Республики Татарстан, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, составило в 2021 году 237 единиц.

В 2021 году прошли обучение (инструктирование) 289 сотрудников муниципальных общедоступных библиотек и республиканских библиотек Республики Татарстан по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам учреждениями культуры, 10 сотрудников государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Национальная библиотека Республики Татарстан» получили сертификаты о повышении квалификации в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ПрофСтандарт» по образовательной программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставления услуг на объекте».

Системное обслуживание инвалидов по зрению в Республике Татарстан осуществляет государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» (далее – специальная библиотека для слепых и слабовидящих) и его 6 филиалов в гг.Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Казань, Набережные Челны, Чистополь.

В 2021 году по межбиблиотечному абонементу организовано сотрудничество с 20 библиотеками Республики Татарстан и государственным автономным учреждением социального обслуживания «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан, работают 25 библиотечных пунктов. В 2021 году 3 743 инвалида по зрению были читателями библиотеки.

В 2021 году специальной библиотекой для слепых и слабовидящих проведено 1152 культурно-просветительских мероприятия для слепых и слабовидящих, оформлено 253 книжных выставки, включающие издания специальных форматов для слепых и слабовидящих и материалы для тактильного восприятия, разработано и изготовлено 14 тактильных рукодельных книг для абилитации детей дошкольного и младшего школьного возраста, издано рельефно-точечным шрифтом брайля 11 наименований книг, издано 14 наименований и 34 журнала в формате цифровых говорящих книг.

Специальная библиотека для слепых и слабовидящих – единственная библиотека в России, издающая литературу на татарском языке в специальных форматах. Договоры о взаимном сотрудничестве подписаны специальной библиотекой для слепых и слабовидящих с 42 регионами России. Книги специальных форматов отправляются в 20 регионов России: Владимирскую, Белгородскую, Кемеровскую, Оренбургскую, Рязанскую, Ленинградскую, Астраханскую, Самарскую и Свердловскую области; Пермский край и Ставропольский край; Республики – Марий Эл, Башкортостан, Крым, Дагестан, Удмуртия; города – Киров, Нижневартовск, Пермь и Ульяновск.

В государственном бюджетном учреждении культуры Республики Татарстан «Национальная библиотека Республики Татарстан» (далее – Национальная библиотека) проводятся мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году Национальная библиотека выступила партнером в проведении Форума-фестиваля социального театра «Особый взгляд. Регионы», проходившего с 25 по 28 марта на площадке обновленного здания Библиотеки (ул.Пушкина, 86). Организаторами Форума-фестиваля выступили Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» (в рамках программы поддержки инвалидов по зрению «Особый взгляд») и Центр творческих проектов «Инклюзион» при участии Фонда «Живой город» и Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Свои спектакли на фестивале представили инвалиды по слуху и зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с расстройством аутистического спектра, воспитанники детских домов. В рамках форума проведено 57 мероприятий, общее количество посещений составило 2 000.

16 сентября 2021 года в Национальной библиотеке прошла лекция для родителей детей с особенностями развития «Мир моего ребенка». Психолог и педагог Ралина Валеева, осуществляющая обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере дополнительного образования, рассказала о том, как родителям справляться с тревогой и с трудностями обучения и воспитания. Руководитель региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота» Надежда Титова рассказала о социальных проектах: социальном такси, аквареабилитации, бесплатных занятиях по развитию речи и других проектах. К мероприятию сотрудниками Национальной библиотеки была организована книжная выставка «Мир моего ребенка» с рекомендациями обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

В октябре в зале Национальной библиотеки для подростков была представлена книжная подборка о детях с инвалидностью – «Особенное детство» / «Үзенчәлекле балачак».

1 декабря 2021 года в рамках организованной социокультурной инклюзивной акции «Искусство добра», посвященной Международному дню инвалидов, в читальном зале Национальной библиотеки была организована книжно-иллюстративная выставка «Инклюзия».

На веб-сайте Национальной библиотеки представлены виртуальные выставки: «Хорошо будет все, не иначе!»; «3 декабря − Международный день инвалидов / 3 декабрь − Халыкара инвалидлар көне».

В декабре 2021 года в Национальной библиотеке проходила выставка рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце», организованная в рамках одноименного конкурса, проводимого газетой «Комсомольская правда» в Татарстане при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего на выставке было представлено 111 рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 16 лет, проживающих в Республике Татарстан.

В течение года проводились экскурсии по обновленному зданию Национальной библиотеки по ул.Пушкина, д. 86 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проведено 7 экскурсий, которые посетили 125 человек.

В 3 квартале 2021 года в Национальной библиотеке обновлена печатная папка «Права инвалидов в обществе. Право на доступную среду», включающая списки книг и статей из периодических изданий, ссылки на Интернет-ресурсы, законодательные и нормативные материалы, посвященные проблемам инвалидов.

В Национальной библиотеке приняты необходимые меры, обеспечивающие доступность объекта и беспрепятственное пользование информацией об услугах и фондах библиотеки в дистанционном режиме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сайт Национальной библиотеки https://kitaphane.tatarstan.ru представлен в версии для слепых и слабовидящих. В здании Национальной библиотеки на ул. Пушкина, 86 для посетителей с инвалидностью предусмотрены пандусы и подъемники, на информационных панелях размещается текстовая и визуальная информация, предусмотрены информационные сенсорные терминалы для пользователей с ограничением по слуху, предусмотрены звукоусилительная аппаратура (специальные наушники, рамки-усилители) для пользователей с нарушениями зрения, предусмотрены информационные мнемосхема и знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Ежегодно музеями Республики Татарстан проводится около 7,5 тысяч экскурсий для социально незащищенных и маломобильных групп, из них наибольшее количество – для лиц с нарушением зрения и инвалидов по общему заболеванию.

В 2021 году музеи Республики Татарстан приняли 33 342 посетителя. За отчетный период музеями Республики Татарстан проведено более 1 520 культурно-массовых мероприятий для инвалидов.

Музеями Республики Татарстан ежегодно ведется системная работа по привлечению в музеи инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: разрабатываются различные культурно-образовательные и просветительские программы, проводятся адаптивные экскурсии на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих людей, музейные занятия и инклюзивные акции, организуются выставки изделий инвалидов, мастер-классы, кинопоказы с тифло- и сурдо-комментарием, виртуальные экскурсии на платформе ZOOM. Для социально незащищенных и маломобильных групп проводятся экскурсии, в которых принимают участие лица с нарушением зрения и инвалиды по общему заболеванию. В музеях создаются специальные условия для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Используются тактильные экспонаты, тактильные и визуальные указатели движения, система вызова персонала и гусеничные подъемники для инвалидов-колясочников, индукционные системы, имеются этикетки по системе Брайля, здания оборудованы пандусами.

В рамках благотворительной программы в 2021 году в государственном бюджетном учреждении культуры «Национальный музей Республики Татарстан» (далее - Национальный музей) проводилась систематическая работа по организации сотрудничества с общественными организациями инвалидов и ветеранов и привлечению посетителей в музей на постоянной основе (благотворительные фонды, образовательные учреждения, социальные некоммерческие организации, центры социального обслуживания населения).

С 2015 года в Национальном музее работает тактильная выставка «Руками трогать разрешается», где представлены тактильные копии экспонатов из фондов музея.

С 2017 года в Национальном музее и его филиалах регулярно проводятся музейные занятия для инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В музее и его филиалах по специальным программам проводятся различные музейные мероприятия, адаптированные занятия, лекции и экскурсии. При входе в Национальный музей и на экспозиционных площадках предусмотрены разборные пандусы для инвалидов-колясочников. На кассовой зоне и у администратора музея предусмотрено использование индукционной петли для слабослышащих посетителей. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья функционирует лифт для подъема на второй этаж и специально оборудованная уборная комната.

В Национальном музее и его филиалах ежегодно 1-2 декабря проходит «День инклюзии». Это всероссийская акция, в рамках которой музеи - участники со всей страны проводят специальные мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих. Также в музее на постоянной основе действует тактильная выставка «Трогательная выставка. Не только смотрим».

В 2021 году в государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль» (далее - музей-заповедник «Казанский Кремль») были созданы тактильные модели архитектурных памятников Кремля для незрячих и слабовидящих людей. Также на официальном сайте музея-заповедника «Казанский Кремль» находится вкладка «Посетителям с инвалидностью», где можно посмотреть специальную карту территории музея-заповедника для маломобильных групп населения, видеоролики на русском жестовом языке и с тифлокомментированием, социальную историю для посетителей с особенностями развития.

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» реализуются следующие инклюзивные программы: экскурсия по территории Казанского Кремля для незрячих и слабовидящих людей «Прикоснись к Кремлю»; экскурсии по музеям и выставочным залам музея-заповедника «Казанский Кремль» на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих людей; экскурсии по музеям и выставочным залам музея-заповедника «Казанский Кремль» и мастер-классы для подопечных Благотворительных фондов; выездная программа «Расскажем о Кремле» для школ г.Казани для детей с инвалидностью и других учреждений; виртуальная экскурсия «Расскажем о Кремле» на платформе ZOOM.

В рамках работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья музей-заповедник «Казанский Кремль» также проводит выездную интерактивную программу «Музей в чемодане» для детей с легкими интеллектуальными нарушениями. Онлайн-мероприятия в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» и Международного дня инвалидов.

Сотрудниками государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (с особенностями интеллектуального развития, с двигательными и речевыми нарушениями, нарушениями слуха) из образовательных учреждений была создана программа «Остров-град Свияжск – музей для всех». Программа рассчитана на дневное пребывание в Свияжске, включала экскурсию на выбор, интерактивное занятие с мастер-классом.

Были проведены: онлайн-экскурсия в прямом эфире инстаграмм по экспозиции музея истории Свияжска с переводом на русский жестовый язык; показ видеофильма «Свияжск – остров любви».

В настоящий момент идет работа над созданием мнемосхемы территории государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» с дублированием текста на шрифте Брайля.

В государственном бюджетном учреждении культуры Республики Татарстан «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обслуживаются бесплатно. Ежегодно во время Декады инвалидов организуются посещения детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках акции «Тропинкой добра». Детям вручают сладкие новогодние подарки.

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Краеведческий музей г.Менделеевск» предоставляет право бесплатного посещения экскурсий, иных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По заявкам организуются тематические мероприятия с учетом возрастных особенностей. Для детей – игровые мероприятия, музейные уроки, для взрослых – тематические программы, мастер-классы.

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее – Елабужский государственный музей-заповедник) последовательно выполняет важную задачу создания условий для комфортного посещения музейных объектов инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Необходимые требования программы учитываются и при открытии новых музейных объектов. Сотрудники всех музеев прошли инструктаж и готовы прийти на помощь посетителям с ограниченными возможностями здоровья. Все экскурсии ведутся с использованием громкоговорителей и проводятся на языке, понятном для посетителя. Елабужский государственный музей-заповедник использует все свои возможности, чтобы принимать у себя инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Важно отметить, что музеи становятся инклюзивными.

Одним из наиболее ярких примеров является проект «Золотой музейный час для «особенных» детей», который начал работу с марта 2016 года. Он реализуется Елабужским государственным музеем-заповедником совместно с автономной некоммерческой организацией Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» из Набережных Челнов и государственным автономным учреждением социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Астра» в Елабужском муниципальном районе». Воспитанники этих центров, дети с ментальными нарушениями здоровья, приезжают в Елабужский государственный музей-заповедник в сопровождении своих родителей и педагогов. Целью проекта является социальная адаптация ребят с тяжелыми ментальными нарушениями и преодоление социальной изоляции их семей. Для работы с детьми и их родителями разработаны интерактивные программы, включающие адаптивные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и интерактивные экскурсии в Елабужском государственном музее-заповеднике.

Доступная среда для слабовидящих посетителей (наличие тактильных зон в экспозициях, медиапанели для воспроизведения аудиоматериалов, работа экскурсоводов и диспетчеров) создана на 12 объектах Елабужского государственного музея-заповедника: Мемориальный Дом-музей И.И.Шишкина, Музей-усадьба Н.А.Дуровой, музей «Дом памяти М.И.Цветаевой», Литературный музей М.И. Цветаевой, Музей «Портомойня», Музей истории города Йошкар-Ола, Музей уездной медицины им.В.М.Бехтерева, Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, Музей современного этноискусства, Музей Памяти, Музей-театр «Трактир», Библиотека Серебряного века.

Для лиц с инвалидностью по зрению в Музее современного этноискусства и Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства на стеклянных прозрачных поверхностях дверей были установлены знаки безопасности «Желтый круг» для слабовидящих. Кроме того, в случае возникновения пожара, при задымленности желтый знак можно будет различить и найти с его помощью таблички «выход».

Доступная среда для слабослышащих посетителей (наличие аудиогидов с индукционной петлей) создана на 8 объектах: Дом-музей И.И.Шишкина, Музей-усадьба Н.А.Дуровой, музей «Дом памяти М.И.Цветаевой», Литературный музей М.И.Цветаевой, Музей истории города Йошкар-Ола, Музей уездной медицины им.В.М.Бехтерева, Музей Памяти, Музей-театр «Трактир». В каждом музейно-выставочном объекте Елабужского государственного музея-заповедника есть тактильные зоны, где расположены предметы, доступные для всех категорий посетителей.

Доступная среда для маломобильных групп населения (отсутствие порогов, наличие пандуса, поручни) создана на 6 объектах: историко-археологический комплекс «Елабужское городище», Музей истории города Йошкар-Ола, Выставочный зал, Музей уездной медицины им.В.М.Бехтерева, Музей современного этноискусства (1 этаж), Музей-театр «Трактир».

С 2012 года в Республике Татарстан проводится социальная акция «Доступное кино» с показом фильмов с тифлокомментированием для инвалидов по зрению и с субтитрами для инвалидов по слуху. В 2021 году государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» совместно с муниципальными киноучреждениями муниципальных образований Республики Татарстан в рамках социальной акции «Доступное кино» организовало в муниципальных кинотеатрах и кинозалах киномероприятия, в том числе с показами фильмов с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и с субтитрами для инвалидов по слуху. Всего состоялось 196 киномероприятий с охватом 4968 человек.

В государственном учреждение «Центр российской кинематографии - кинотеатр «Мир» в г.Казани было проведено 10 киномероприятий с охватом 213 человек. Показаны фильмы «Призрак», «Расправь крылья», «Небесная команда», «Малыш и Карлсон», «Зима в Простоквашино», «Литл Гром».

В ноябре-декабре 2021 года государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» провело в государственном бюджетном учреждении культуры Республики Татарстан «Детский центр «Экият» (г.Казань) три совместных киномероприятия: «Мультуроки» для детей с ограниченными возможностями развития с показом фильмов «Веселая ферма», «Миа и белый лев», «Пушистый шпион». В мероприятиях приняли участие 260 детей с ограниченными возможностями здоровья.

К Международному дню инвалидов 1 и 2 декабря 2021 года государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» организовало 5 выездных творческих встреч в гг.Бавлы, Лениногорске, Набережные Челны, Заинске и Камские Поляны с режиссером Натальей Топал и показом нового документального фильма «Будьте же счастливы!». В мероприятиях участвовало 431 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В течение года различные киномероприятия с показом фильмов для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья проводились киноучреждениями Алькеевского, Буинского, Заинского, Зеленодольского, Мензелинского, Пестречинского, Сармановского муниципальных районов Республики Татарстан.

Также в читальном зале специальной библиотеки для слепых и слабовидящих проводятся показы кинофильмов с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху. В 2021 году проведено 3 показа художественных фильмов с тифлокомментарием и субтитрами.

Театрально-зрелищные учреждения Республики Татарстан ежегодно проводят мероприятия, в том числе в рамках Международного дня инвалидов - показ благотворительных спектаклей и концертных программ, выезды в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан «Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина» (далее - театр имени Туфана Миннуллина) ведет большую благотворительную деятельность. На все стационарные спектакли приглашаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья г.Нижнекамска. Театр имени Туфана Миннуллина активно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями Республики Татарстан для детей с ограниченными возможностями здоровья, с общественными организациями инвалидов, государственным автономным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе.

Театр имени Туфана Миннуллина в рамках проекта «От сердца к сердцу» организовал на благотворительной основе новогодние представления «Тылсымлы тәңкәләр. Remake» («Волшебные монеты. Remake»), которые посетило 150 детей с инвалидностью. Им были предоставлены билеты на благотворительной основе. В июне на сцене театра прошел благотворительный детский спектакль «Шомбай маҗаралары» («Приключения Шомбая») Р.Валиева для 38 детей государственного казенного учреждения «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском муниципальном районе.

С 1 по 11 декабря прошел показ спектаклей, приуроченных к Международному дню инвалидов. С.Юзеева «Без китәбез, ә сез?» («Мы уходим, а вы?»); Т.Миннуллин «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик из деревни Альдермеш); Т.Миннуллина «Кызлар кызык итәләр» («Хитрые девушки»), Лерона «СыСыСыРда ясалган..нар» («Сделано в СССР»); М.Гилязова «Яра» («Рана»); А.Баймухаметова «Калдырма, әни!» («Не оставляй, мама!»); Т.Миннуллин «Алпамыш алпавыты» («Помещик из деревни Алпамыш»); спектакль Т.Миннуллин «Гөргөри кызын бирә» («Свахи»). За 2021 год театр имени Туфана Миннуллина посетили инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в количестве 3781 человек.

Государственное бюджетное учреждение «Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина» (далее - театр драмы и комедии им.К.Тинчурина) представил спектакли: «Али баба и три разбойника»; спектакль «Шурале – ONLINE»; «Дивная птица», на которых присутствовали дети – подопечные автономной некоммерческой организации «Республиканский межвузовский центр по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья», благотворительных фондов «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», «ДЕТИ ЕДИНЫ», «НАЗ».

В театре драмы и комедии им.К.Тинчурина еженедельно в течение сезона работает театральная студия «Чудо» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся тематические открытые уроки, «Мастер-классы «За кулисами». Состоялся мастер класс для детей с участием артистов театра, а также спектакль «Женихи» для Общественного благотворительного фонд поддержки детей-сирот и инвалидов «Наз».

18 мая 2021 года прошел фестиваль «Театр – All Inclusive», организованный совместно с Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

В Международный день защиты детей 1 июня театр драмы и комедии им.К.Тинчурина организовал «Праздник детства», в рамках которого участники театральной студии «Могҗиза» («Чудо») показали отрывок из спектакля «Беренче театр» («Первый театр») для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В декабре 2021 года актер театр драмы и комедии им.К.Тинчурина народный артист Татарстана Зуфар Харисов провел в государственном бюджетном общеобразовательном учреждение «Казанская школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья» мастер-класс по ораторскому искусству.

В государственном автономном учреждении культуры Республики Татарстан «Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая» для детей инвалидов был организован показ спектакля Р.Батулла «Кичер мине, әнкәй».

Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан «Альметьевский татарский государственный драматический театр» в 2021 году на благотворительной основе посетили 327 человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды из Альметьевской местной организации «Всероссийское общество слепых», государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Альметьевская школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья», Альметьевской районной организации общественной организации Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов – «Общество инвалидов Республики Татарстан».

Государственным автономным учреждением культуры Республики Татарстан «Альметьевский татарский государственный драматический театр» в 2021 организовано 21 мероприятие (спектакли «Агыйделнең аръягында», «Диләфрүзгә дүрт кияү», «Кар астында кайнар чишмә», «Җил артыннан», «Сөюнең соңгы бүләге», «Тыкрыкта булды бу хәл», «Баттл у Новогодней елки», «Играем маленького Мука», «Патруль огненных дорог», «Пиксельные истории»), которые на благотворительной основе посетили 327 человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды из Альметьевской местной организации «Всероссийское общество слепых», государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Альметьевская школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья», Альметьевской районной организации общественной организации Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов – «Общество инвалидов Республики Татарстан».

В рамках фестиваля «Снежность» спектакли «Мороз Иванович», «Времена года, или Почему снег белый», «Влюбленный лисенок» посетили 90 детей-инвалидов. В декаду инвалидов спектакли театра посетили 21 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В государственном автономном учреждение культуры Республики Татарстан «Бугульминский государственный русский драматическом театре имени А.В.Баталова» в течение 2021 года взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья посещали спектакли текущего репертуара на благотворительной основе. Их вниманию были представлены постановки: «Божьи одуванчики», «Долгожитель», «Казанское полотенце», «Спасибо, Марго!», «Голубцы по объявлению», «Номер с фруктами», «Сотворившая чудо», «Храбрец-удалец», «Иван-царевич и царевна-лягушка», «Красавчик с гречишного поля», «Три толстяка».

Государственным бюджетным учреждением «Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала» ежемесячно выделяет пригласительные билеты на спектакли детям с ограниченными возможностями здоровья.

Государственным бюджетным учреждением «Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева» в течение 2021 года было приглашено на спектакли 1400 инвалидов.

С 2017 года в г.Казани работает филиал региональной сети школ инклюзивного театрального образования «Инклюзион», в котором обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Государственное бюджетное учреждение «Казанский государственный театр юного зрителя» продолжает проводить занятия в Инклюзивной творческой лаборатории «Создавая театр» (далее - лаборатория «Создавая театр»). Целью ее работы является создание среды равных возможностей, уважения и искренней дружбы между «особенными» и здоровыми детьми. Возраст участников лаборатории «Создавая театр» - от 7 до 17 лет. В 2021 году в лаборатории «Создавая театр» занимались 7 детей с особенностями развития. «Создавая театр» - это серия мастер-классов по основным театральным профессиям, результатом которых становится выпуск спектакля, в котором ребята не только исполняют роли, но и самостоятельно готовят реквизит, декорации и костюмы. За время работы лаборатории «Создавая театр» были созданы инклюзивные спектакли «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и «Синяя птица».

По состоянию на 2021-2022 учебный год количество детей-инвалидов, получающих дополнительное образование в учреждениях культуры муниципальных образований, составляет 263 человека, что составляет 0,7 процентов от общего количества детей, обучающихся в организациях дополнительного образования детей (37 376 человек).

В учреждениях культуры дополнительного образования реализуются 115 образовательных программ, адаптированных для обучения детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Детские школы искусств принимают активное участие в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В г.Казани налажено сотрудничество учреждений дополнительного образования с государственным казенным общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7», государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Казанская школа № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья», государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Казанская школа № 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья», государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья», государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Казанская школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья», государственным бюджетным учреждением «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Казанская школа-интернат № 4», государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Казанская школа-интернат № 11 для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей», государственным бюджетным учреждением «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Апрель» в городском округе «город Казань», государственным автономным учреждением социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан», Казанской местной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», коррекционной группой муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 16», государственным казенным учреждением «Дербышкинский детский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», государственным казенным учреждением здравоохранения «Республиканский дом ребенка специализированный».

Поступление детей-инвалидов в муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования осуществляется на общих основаниях. Вместе с тем каждое учебное заведение, обучающее ребенка-инвалида, разрабатывает индивидуальный подход к ученику, учитывая особенности его заболевания.

Так, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Казани «Детская музыкальная школа № 1 им.П.И.Чайковского» осуществляет обучение детей-инвалидов по зрению по индивидуальной программе. Результатами подобного подхода стали творческие успехи учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые были признаны стипендиатами и награждены именными стипендиями мэра г.Казани.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 имени Рустема Яхина» более 5 лет ведется работа с детьми-инвалидами. Дети обучаются по индивидуальной программе, а также имеют возможность проходить общие дисциплины в группах с другими учащимися. В 2021 году состоялся первый выпуск ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Миннивалеев Алмаз (детский церебральный паралич) с успехом освоил общеразвивающую образовательную программу «Инструментальное исполнительство. Баян». Алмаз неоднократно становился лауреатом Республиканских конкурсов для детей с ограниченными возможностями здоровья, участвовал в акциях различных общественных организаций. В настоящее время в школе проходят обучение 7 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие ограничения по слуху, зрению, опорно-двигательного аппарата, олигофрении и расстройства аутистического спектра. Все они активно участвуют в конкурсно-фестивальном движении «Инклюзивный дом искусств» и являются лауреатами многочисленных конкурсов. В настоящее время поданы заявления на поступление в школу ещё 2 детей (инвалид по зрению и с расстройством аутистического спектра). С данной категорией учащихся работают преподаватели, прошедшие специальные курсы: проект Министерства культуры Российской Федерации «Инклюзивный дом искусств», курс «Музыкотерапия в практической деятельности психолога» автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Национальная академия дополнительного профессионального образования» г.Москва, базовый курс обучения в области обучения детей с расстройством аутистического спектра и ментальной инвалидностью частного учреждения культуры «Еврейский музей и Центр толерантности» г.Москва, курс «Обучение и социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

С 2015 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №11» г.Казани в стенах детской художественной галереи имени Ильдара Зарипова стали проводиться занятия по изобразительному искусству для детей-аутистов. В рамках социального проекта «От сердца к сердцу» для детей-аутистов в стенах детской художественной галереи имени Ильдара Зарипова проводятся мастер-классы, выставки, творческие встречи, систематические занятия для детей-аутистов и их родителей.

В учреждениях среднего профессионального образования Республики Татарстан (9 колледжей) в настоящее время обучается 29 человек – это 1,1 процентов от общего количества обучающихся в колледжах Республики Татарстан.

Также в учреждениях среднего профессионального образования Республики Татарстан ведется разработка учебных программ, адаптированных для инвалидов. Так, государственным автономным образовательным учреждением «Елабужский колледж культуры и искусств» разработаны учебные программы для незрячих студентов по специальностям «Инструментальное исполнительство», «Музыкальное искусство эстрады». Планируется дальнейшая разработка учебных программ в учреждениях среднего профессионального образования, дополнительного профессионального обучения для инвалидов.

В рамках реализации программы «Социокультурная реабилитация инвалидов в учреждениях культуры» в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Казанский техникум народных художественных промыслов» ведется целенаправленная работа по оказанию психолого-педагогической помощи, организации индивидуального подхода в обучении, организации досуговой деятельности, вовлечению к участию в культурной, волонтерской и общественной жизни техникума.

Во внеурочное время в техникуме бесплатно работают кружки по интересам и спортивные секции, такие как «Рисунок», «Живопись», «Роспись и резьба по дереву», «Керамика», «Актерское мастерство», «Танцы», на которых педагоги стараются раскрыть творческие способности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, студентка с инвалидностью по слуху является участницей и призером многих танцевальных конкурсов, выступая как с сольной программой, так и в составе танцевального коллектива государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский техникум народных художественных промыслов». На Городском фестивале «Весенняя капель – 2021» коллектив «Про.Мысль» был отмечен дипломом 2 степени. Студенты с ограниченными возможностями здоровья посещают секцию «Подвижные и спортивные игры», участвуют в командных соревнованиях между обучающимися техникума.

В декабре 2021 года в г.Казани прошел Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «DeafSkills» для молодых людей с нарушением слуха от 18 до 35 лет. Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «DeafSkills» проводится с целью развития и демонстрации профессиональных навыков молодых людей с нарушениями слуха, содействия в их трудоустройстве, привлечения внимания общественности к профессиональным возможностям глухих и слабослышащих.

Соревнования прошли на 4-х площадках, организованных на базе профессиональных образовательных организаций г.Казани. В государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Казанский техникум народных художественных промыслов» проходили соревнования по компетенциям «Декоративное искусство» и «Ювелирное дело». По компетенции «Декоративное искусство» Республику Татарстан на соревнованиях представила студентка государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский техникум народных художественных промыслов». По итогам соревновательной программы она удостоилась 2 места и серебряной медали.

С 2018 года на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский техникум народных художественных промыслов» проходят региональные этапы Чемпионата по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенциям: «Резьба по дереву», «Ювелирное дело». С 2020 года внедрена новая компетенция «Художественная керамика».

На базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный институт культуры» реализуется подготовка и проведение регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенциям «дизайн плаката», «дизайн персонажей/анимация», а также разработанных новых компетенций «исполнительское искусство (вокал, художественное чтение, хореография, исполнительское мастерство)».

В мае 2021 года, в апреле 2022 года федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный институт культуры» провел Всероссийский конкурс талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогов, работающих с данной категорией детей «Я могу! Творчество без границ».

Подведомственные профессиональные образовательные организации регулярно проводят благотворительные концерты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в школах-интернатах, реабилитационных центрах, детских домах-интернатах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

В рамках проведения декады инвалидов учреждениями культуры организовываются мероприятия благотворительного проекта «От сердца к сердцу».

В декаду инвалидов в Доме Дружбы народов Республики Татарстан организуются концерты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проходит тематический «Урок дружбы и согласия» с участием детей-инвалидов с расширенной концертной программой.

Государственным автономным учреждением культуры Республики Татарстан «Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан» ежегодно проводятся концерты в рамках социальной ответственности «Исцеление музыкой», «Достояние республики», «Музыкальная азбука от А до Я», «Уроки музыки с оркестром». Особое внимание уделяется детям и подросткам-инвалидам с целью содействия их реализации в творчестве и художественном образовании.

В рамках декады инвалидов в 2021 году государственным бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан «Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева» предоставлены бесплатные билеты на концерт-презентацию диска «Анталогия татарской хоровой музыки 20 века». Всего в течение года государственным бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан «Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева» были оказаны услуги на безвозмездной основе (предоставление бесплатных билетов) 744 инвалидам.

На официальном сайте Министерства культуры Республики Татарстан реализована версия для слабовидящих пользователей - увеличен шрифт, предусмотрено изменение цветового оформления, также размещена подробная информация о подведомственных учреждениях в сфере культуры с контактными данными и ссылками на официальные сайты организаций. Практикуется работа по предоставлению услуг в удаленной форме. Это библиотечно-информационные услуги в государственном бюджетном учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская библиотека», услуги по удаленному доступу к бронированию электронных билетов на сайте государственного учреждения «Центр российской кинематографии -  кинотеатр «Мир», дистанционные услуги предоставляют 6 республиканских музеев. В информационно-библиографическом отделе Национальной библиотеки создан электронный дайджест «Права инвалидов в обществе. Право на доступную среду».

Специальная библиотека для слепых и слабовидящих» имеет сайт, доступный для инвалидов по зрению, в том числе имеется доступ к электронному каталогу и к порталу Национальной электронной библиотеки Республики Татарстан. На сайте специальной библиотеки для слепых и слабовидящих размещен синтезатор татарской речи, при помощи которого незрячие получают доступ к информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на татарском языке. Проводятся индивидуальные консультирования незрячих по IT-технологиям, работе с компьютером и смартфонами, еженедельно работает Тифлоклиника, проводятся мастер-классы по работе с тифлотехникой и работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2021 году специальной библиотекой для слепых и слабовидящих проведено для слепых и слабовидящих 117 консультаций по вопросам эксплуатации и обслуживания технических средств реабилитации, тифлофлешплееров, а также компьютеров, мобильной и другой техники, методов и способов прочтения электронных книг в современных форматах на различных тифлоустройствах. 17 незрячих получили навыки невизуальной работы с компьютером, сенсорными устройствами, бытовыми приборами и тифлофлешплеером.

В сфере строительства Республики Татарстан:

К основным мероприятиям в составе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству отнесены в том числе благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств. Важным условием в реализации программы комфортной городской среды является доступность и удобство для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. При разработке и реализации проекта учитываются требования доступности для инвалидов. В рамках реализации мероприятий по программе развития общественных пространств приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Республике Татарстан при проведении работ капитального ремонта или реконструкции объектов на стадии проектирования предусматривается осуществление адаптационных работ.

При проектировании объектов благоустройства программы «Парки и скверы» проекта «Формирование комфортной городской среды», а также программы «Развитие общественных пространств» обязательно учитывается доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения, проводятся общественные обсуждения проектов благоустройства с жителями, в том числе с представителями общественных организаций инвалидов. Информация с итогами обсуждений размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Так, в ряде парков и скверах г.Казани, учитывая интересы инвалидов, проведены работы по занижению поребриков, оборудованы пандусы при входе в парки, установлены специальные малые архитектурные формы, тренажеры, изготовленные для детей-инвалидов, в том числе для инвалидов-колясочников.

При реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и мероприятий проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, республиканской программы «Наш двор» на объектах программ ежегодно обеспечивается доступность для маломобильных групп населения согласно «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (приказ Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).

В сфере промышленности Республики Татарстан:

В Республике Татарстан действуют более 17000 объектов торговли, 5108 объектов общественного питания, 6300 объектов бытового обслуживания, более 30 процентов их них охвачено паспортизацией.  Остальные объекты в стадии доработки.

Вновь вводимые в эксплуатацию объекты сферы потребительского рынка оборудованы согласно СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения». В случае отсутствия технической возможности установки пандусов для маломобильных групп населения, устанавливаются кнопки вызова персонала. При проведении реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры соблюдаются требования доступности для инвалидов объектов торговли и услуг.

В 2021 году обследовано 1855 торговых объектов торговли, услуг и общественного питания.

В постоянном режиме ведется мониторинг доступности для инвалидов объектов торговли и услуг. В 2021 году совместно с депутатами, автономной некоммерческой организацией «Добрая Казань» и мамами детей инвалидов-колясочников было проведено 11 выходов по торговым объектам на предмет доступности для инвалидов.

Исполнительные комитеты муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан постоянно ведут информационную работу с руководителями потребительского рынка о необходимости создания доступной среды для маломобильных групп населения, а также введено обязательное согласование паспортов доступности объектов с общественными организациями инвалидов.

На стоянках автотранспортных средств возле торговых центров оборудовано не менее 10 процентов мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.

В рамках реализации плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан в 2023 году работа по беспрепятственному доступу к объектам торговли, общественного питания и бытовых услуг будет продолжена.

В сфере транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан:

На сегодняшний день на всех 11 станциях метрополитена г.Казани установлены информационные сенсорные терминалы, рельефные (тактильные) направляющие и предупреждающие плитки. На одной из станции установлены светодиодные полосы. Станции метрополитена «проспект Победы» и «Дубравная» оборудованы специальными подъемными устройствами (лифтами), в пешеходном переходе от трамвайных лифтов и к кассовым залам расположены инвалидные пандусы. Станция метрополитена «проспект Победы» также адаптирована для формирования безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Всего в Казанском метрополитене курсирует 15 поездов на 51 вагон.

В г.Казани все автобусные маршруты городского пассажирского транспорта обслуживаются современными комфортабельными низкопольными и полунизкопольными транспортными средствами, учитывающими интересы всех категорий пассажиров, чьи возможности в передвижении ограничены. В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Казанской агломерацией приобретено 73 автобуса с двигателем, работающем на газовом топливе. В 2021 года в г.Казань произведена поставка 40 автобусов большой вместимости, также работающих на газовом топливе, в соответствии с указанным национальным проектом. Весь подвижной состав предназначен для перевозки маломобильных групп населения.

С целью повышения качества транспортного обслуживания жителей в городе ведется работа по установке на остановочных пунктах пассажирского общественного транспорта электронных информационных табло. Данная система функционирует в автоматическом режиме с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS автоматизированной системы «АСУ-Т». Выводимая на табло информация о времени прохождения транспортных средств маршрута отображается в режиме реального времени.

В настоящее время в городе установлено 96 трамвайных и 257 автобусных электронных табло. Также на 21 остановках были установлены модули с голосовым оповещением по запросу (кнопка вызова) о предполагаемом времени прибытия маршрутных транспортных средств.

Использование подвижного состава с учетом конструктивных особенностей при обслуживании межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, предназначенного для маломобильных групп населения, законодательством не регламентировано.

Однако согласно Шкале для оценки критериев заявок участников открытого конкурса, на право осуществления перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по территории Республики Татарстан, утвержденной приказом Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан от 09.03.2016 № 94 «Об утверждении шкалы для оценки критериев заявок участников открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по территории Республики Татарстан» (в редакции от 14.09.2018 № 459), предусмотрено начисление дополнительных баллов участнику открытого конкурса, транспортное средство которого оборудовано для перевозки маломобильных групп населения.

На железнодорожном вокзале «Казань-1» обслуживание лиц с ограниченными возможностями осуществляется согласно технологическому процессу работы железнодорожного вокзала по обслуживанию маломобильных групп населения. На вокзале обеспечивается круглосуточное оказание услуги маломобильным группам населения. Главное здания вокзала и здание пригородного вокзала доступны и комфортны для всех групп людей. На первый этаж главного здания вокзала инвалид-колясочник может попасть по пандусу центрального входа. В здание транспортно-пересадочного терминала инвалид-колясочник может попасть беспрепятственно. Все двери вокзала являются двупольными. На пассажирскую платформу № 1, Восточную и Западную платформы инвалид-колясочник попадает беспрепятственно из фойе главного здания вокзала и из зала ожидания, расположенного на 1-ом этаже транспортно-пересадочного терминала. На пассажирские платформы №№ 2, 3, 4, 5 можно попасть, воспользовавшись лифтами. На пассажирских платформах №№ 1, 2, 3, 4, 5 и Восточной платформе имеется тактильная плитка.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья безвозмездно осуществляется помощь по их сопровождению, транспортировке к подвижному составу. На вокзале имеются передвижные и переносные приспособления для посадки/высадки маломобильных групп населения (носилки для «лежачих» пассажиров и кресло-коляска для «сидячих»). Также на вокзале имеется вертикальный подъемник для посадки с низкой посадочной платформы.

В главном здании вокзала и в здании пригородного вокзала имеются санитарные комнаты для инвалидов.

Прием заявок осуществляется в автоматизированной программе по учету и контролю их исполнения, по электронной почте дежурному помощнику начальника вокзала. Оказание услуги помощи и сопровождения пассажиров из числа инвалидов в преодолении барьеров на транспорте осуществляется в рамках действующего договора с обществом ограниченной ответственности «УРАЛСТРОЙСЕРВИС».

Информационно-справочное обслуживание маломобильных групп населения на железнодорожном вокзале «Казань-1» осуществляется тремя способами: с помощью визуальной информации, радиоинформации, устной информации. Также для лиц с нарушением слуховой функции имеется индукционная петля.

Для инвалидов-колясочников в здании транспортно-пересадочного терминала имеется специализированная билетная касса. Входы в главное здание вокзала и здание пригородного вокзала оборудованы кнопками вызовами дежурного персонала.

В международных аэропортах «Казань имени Г.М.Тукая», «Бегишево имени Н.В.Лемаева» и аэропорту «Бугульма» реализованы необходимые мероприятия по обеспечению концепции «доступная среда», в том числе в рамках выполнения плана мероприятий «дорожная карта», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере воздушного транспорта  (пункты 4-10, III раздела плана мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере воздушного транспорта), утверждённого приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 20 ноября 2015 г. № 759 «Об утверждении плана мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере воздушного транспорта». В терминалах аэровокзального комплекса международного аэропорта «Казань имени Г.М.Тукая» в местах, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья:

по зрению: обеспечено дублирование текстовой и графической информации объявлениями по радиотрансляционной сети аэровокзального комплекса и рельефно-точечным шрифтом Брайля, обеспечен доступ с собакой-поводырём;

по слуху: обеспечено дублирование аудио информации терминальной навигацией, индукционными петлями;

по опорно-двигательному аппарату: имеется выделенная зона ожидания, имеются в наличии кресла-коляски, лифты и соответствующая навигация.

Аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Казань имени Г.М.Тукая» оснащён тактильными полосами, имеются оборудованные места для ожидания лицами с ограниченными физическими возможностями.

В аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Казань имени Г.М.Тукая» в местах, доступных для лиц с ограниченными физическими возможностями имеются средства визуализации информации: информационные мониторы с сезонным расписанием и информацией о движении рейсов и выполнении технологических операций обслуживания пассажиров, терминальная навигация, обеспечено дублирование аудио информирования посредством индукционных петель.

Терминалы аэровокзального комплекса аэропорта международного аэропорта «Казань имени Г.М.Тукая» имеют беспрепятственный доступ (без порогов) в здания комплекса и в технологические зоны.

Для транспортировки лиц с ограниченными физическими возможностями из числа пассажиров от/до терминалов от/до воздушных судов и посадки/высадки из них в эксплуатации находятся два амбулифта, которые оснащены специальными передвижными креслами узкой конфигурации для перемещения на борту воздушного судна.

В международном аэропорту «Бегишево имени Н.В.Лемаева» для обслуживания пассажиров из числа инвалидов и маломобильных групп населения также имеется амбулифт.

На входе/выходе в аэровокзал международного аэропорта «Бегишево имени Н.В.Лемаева» имеются горизонтальные площадки, к которым примыкают пандусы с шероховатым прорезиненным покрытием с подогревом, доступ в операционный зал осуществляется через общие входы, оборудованные автоматическими дверями.

В операционном зале 1 этажа предусмотрены специальные зоны ожидания, оборудованные кнопкой вызова персонала с переговорным устройством, местами для сидения и специализированной туалетной комнатой. Также для удобства и посещения кафе на втором этаже аэровокзала, введен в эксплуатацию лифт для использования пассажирами с ограниченными возможностями. Лифт имеет пульт связи с персоналом на случай оказания помощи;

Для обслуживания пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены индивидуальные кресла-коляски, носилки, закуплен лестничный гусеничный подъемник, телескопические переносные рампы.

В рамках разработанной рабочей документации общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по зрению звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху необходимой речевой информации доступными графическими средствами (надписи, индукционные петли для слабослышащих).

Для обеспечения доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в аэровокзале аэропорта «Бугульма» имеется световое информационное табло на прилет и вылет рейсов и усилители звука, «мнемосхема», «индукционная петля» и установлены знаки.

На входе/выходе в аэровокзал установлено тактильная плитка и знаки. Разработана технология для оказания помощи инвалидам и маломобильным группам пассажиров при встрече и отправке из аэропорта. Имеются в наличии ступенькоход для посадки (высадки) пассажиров по ступеням трапа воздушного судна CRJ - 200 и инвалидные кресла – каталки.

Вход в аэровокзал и выход на перрон оборудованы пандусами, в аэровокзале определены специальные сидячие места для инвалидов, обозначенные соответствующим знаком, специальные сидячие места обеспечивают свободный доступ с использованием инвалидной коляски.

На входе/выходе в аэровокзал установлен телефон и кнопка вызова для лиц с ограниченными возможностями.

В аэровокзальных комплексах указанных аэропортов имеются специально оборудованные туалетные комнаты для пользования ими лицами с ограниченными физическими возможностями.

На автомобильных стоянках привокзальной площади международных аэропортов «Казань имени Г.М.Тукая», «Бегишево имени Н.В.Лемаева» и аэропорта «Бугульма» выделены парковочные места, для лиц с ограниченными физическими возможностями, которые обозначены соответствующими маркировочными знаками и дорожными указателями.

Процент обученных (проинструктированных) от общего количества сотрудников каждого аэропорта, которые прошли обучение и взаимодействуют при обслуживании и оказании ситуационной помощи пассажиров из числа инвалидов составляет 100 процентов.

В Казанском речном порту для обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения, предусмотрены следующие условия:

на территории привокзальной площади речного порта организована автостоянка, в том числе, для инвалидов на 3 авто-места (установлены соответствующие указатели), на пригородных и транзитных причалах установлены скамейки со спинками и подлокотниками, территория причалов оповещается через громкоговорящую связь, ступени на спусках и пандусы имеют антискользящее покрытие, спуски на причалах имеют ограждения;

входы/выходы в здании речного вокзала, контрольно-пропускные пункты на транзитные причалы оборудованы пандусами, петли на входных дверях одностороннего действия, верхняя часть дверей выполнена из прозрачного материала, входные двери оборудованы доводчиками продолжительностью не менее 5 секунд, зал ожидания оборудован громкоговорящей связью.

Сотрудники речного порта и все члены экипажа проходят обучение и инструктаж по программе работы с инвалидами и маломобильными группами населения.

В сфере туристской инфраструктуры Республики Татарстан:

Ежегодно в Республике Татарстан расширяются возможности туризма для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму (далее – Госкомитет) проводится работа по информированию участников туристского рынка о требованиях, предъявляемых к объектам туриндустрии для создания комфортных условий для маломобильной категории граждан.

На официальном сайте Госкомитетом размещается актуальная информация, в том числе нормативно-правовые акты в области стандартизации и создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Госкомитетом был организован сбор данных от муниципальных образований о доступной среде в коллективных средствах размещения. В настоящее время поступила информация о 84 объектах, из них полностью доступны – 7, частично доступны – 61, доступны в зоне оказания услуги – 8, нет доступности – 8.

Также Госкомитетом проводится работа по информированию участников туристского рынка о требованиях, предъявляемых к объектам туриндустрии для создания комфортных условий для маломобильной категории граждан. На официальном сайте Госкомитета размещается актуальная информация, в том числе нормативно-правовые акты в области стандартизации и создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Удельный вес объектов туристской инфраструктуры, обладающих информацией о стандартах обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья – 100 процентов.

В сфере информационных технологий Республики Татарстан:

Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 апреля 2022 № 370 утвержден «Порядок обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи».

Из 1 810 объектов отрасли информатизации и связи Республики Татарстан      1 180 объектов обследованы в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения к объектам и услугам связи, 126 объектов были обследованы с привлечением представителей общества инвалидов.

Объекты отрасли информатизации и связи обеспечены необходимыми средствами для обеспечения доступности объектов и услуг связи: 268 объектов оборудованы пандусами, 270 - кнопками вызова, 269 - поручнями, парковочные места с особой разметкой, для слабовидящих абонентов ступени окрашиваются в яркий цвет и т.д. Офисы продаж укомплектованы носителями информации (видеоэкраны, телевизоры) со всей необходимой информацией об оказываемых услугах, а также имеются буклеты, плакаты. Доступ инвалидов при посещении офисов продаж осуществляется с помощью сотрудников офиса.

Маломобильным гражданам и гражданам, проживающим в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах, услуги связи оказываются 29 передвижными отделениями связи, которые охватывают 253 населенных пункта. Периодичность выездов передвижных отделений почтовой связи составляет от трех до пяти раз в неделю в каждый населенный пункт. Также по желанию граждан почтальоны доставляют на дом почтовые отправления, периодические издания, марочную, книжную и филателистическую продукцию, товары народного потребления, принимают коммунальные и другие виды платежей, оформляют подписку и т.д.

Более 2800 сотрудников отрасли, работающих с инвалидами, прошли обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов связи, предоставления им услуг и оказания необходимой помощи. В настоящее время продолжается обучение со вновь принятыми работниками.

Все 26 домов-интернатов, действующих на территории Республики Татарстан, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С декабря 2015 года во всех отделениях почтовой связи проводится благотворительная акция «Дерево добра», во время которой каждый желающий может оформить подписку на газеты и журналы в адрес домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов и школ-интернатов. Работа по приему подписки в адрес домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов и школ-интернатов продолжается. Также во время проведения подписных кампаний инвалидам предоставляются скидки на печатные периодические издания.

На сайте Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан в разделе «Деятельность» - «Приоритетные проекты» - «Доступная среда» размещена интерактивная карта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Открыв карту доступности, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут выяснить приспособление конкретного учреждения для передвижения. В основе данной карты использованы данные паспортизации объектов, которые проводились во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан в рамках программы «Доступная среда».

В Государственной информационной системе «Народный контроль» Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (далее – Портал) создана категория «Доступная среда» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Воспользоваться данным сервисом может каждый житель Республики Татарстан, для чего необходимо пройти регистрацию «Личного кабинета на Портале», а затем разместить фотографию с описанием местоположения объекта, недоступного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Плане мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 –2030 годы предусмотрены мероприятия по инструктированию (обучению) специалистов, работающих с инвалидами, связанные с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг, также по оказанию работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией существующих объектов и их модернизацией.

Интеграция инвалидов в общество в полном объеме возможна при соблюдении условий доступности объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности предоставляемых услуг. С этой целью в Плане мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы предусмотрены мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуги.

III. Цель, задачи, ожидаемые результаты Плана мероприятий

(«дорожной карты») на 2022 – 2030 годы

Основной целью Плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы является обеспечение к концу 2030 года на территории Республики Татарстан доступности для инвалидов объектов и услуг во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Задачи Плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы:

совершенствование нормативной правовой базы Республики Татарстан;

повышение уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Республики Татарстан;

повышение уровня доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности;

совершенствование качества предоставления услуг.

Ожидаемые результаты достижения значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан в 2022 – 2030 годы приведены в приложении № 1 к настоящему Плану мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан, приведен в приложении № 2 к настоящему Плану мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы.

В целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется ежегодный мониторинг выполнения органами исполнительной власти Республики Татарстан Плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы согласно Перечню индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти Республики Татарстан Плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 – 2030 годы.

# Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

## Ожидаемые результаты достижения значения показателей доступности

## для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

| ## № ## п/п | ## Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | ## Еди-ница ## изме- ## рения | ## Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Ответственные ## исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2022 ## год | ## 2023 ## год | ## 2024 год | ## 2025 ## год | ## 2026 ## год | ## 2027 ## год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год |  |  |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| ## 2. | ## Удельный вес существующих объектов инфраструктуры, которые в результате проведения реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших реконструкцию, модернизацию)* | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| ## 3. | ## Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление услуги в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалидов, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан |
| ## 4. | ## Удельный вес объектов занятости и социальной защиты, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 5. | ## Удельный вес объектов образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 6. | ## Удельный вес объектов здравоохранения, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| ## 7. | ## Удельный вес объектов спорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| ## 8. | ## Удельный вес объектов в сфере молодежной политики, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| ## 9. | ## Удельный вес объектов связи, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | ## 90 | ## 90 | ## 90 | ## 90 | ## 95 | ## 98 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан |
| ## 10. | ## Удельный вес объектов сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| ## 11. | ## Удельный вес объектов культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство культуры Республики Татарстан |
| ## 12. | ## Удельный вес объектов транспорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| ## 13. | ## Удельный вес объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
| ## 14. | ## Доля сотрудников центров занятости населения, организаций социального обслуживания и социальной защиты, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 15. | ## Доля сотрудников образовательных организаций, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 16. | ## Доля сотрудников организаций здравоохранения, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| ## 17. | ## Доля сотрудников спортивных организаций, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| ## 18. | ## Доля сотрудников объектов в сфере молодежной политики, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| ## 19. | ## Доля сотрудников организаций связи, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан |
| ## 20. | ## Доля сотрудников организаций сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| ## 21. | ## Доля сотрудников организаций культуры, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство культуры Республики Татарстан |
| ## 22. | ## Доля сотрудников организаций сферы транспорта и дорожного хозяйства, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| ## 23. | ## Доля сотрудников организаций сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
| ## 24. | ## Удельный вес объектов занятости и социальной защиты, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 25. | ## Удельный вес объектов образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 26. | ## Удельный вес объектов здравоохранения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| ## 27. | ## Удельный вес объектов спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| ## 28. | ## Удельный вес объектов в сфере молодежной политики, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| ## 29. | ## Удельный вес объектов связи, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан |
| ## 30. | ## Удельный вес объектов сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| ## 31. | ## Удельный вес объектов культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | ## 96 | ## 97 | ## 98 | ## 99 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство культуры Республики Татарстан |
| ## 32. | ## Удельный вес объектов транспорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| ## 33. | ## Удельный вес объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | ## процентов | ## 67 | ## 87 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
| ## 34. | ## Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | ## процентов | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | ## 25 | 25 | 25 | 25 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 35. | ## Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | ## процентов | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 20 | ## 22 | ## 22 | ## 22 | ## 22 | ## 22 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 36. | ## Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | ## процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 37. | ## Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | ## процентов | ## 18 | ## 18 | ## 18 | ## 18 | ## 25 | ## 25 | ## 25 | ## 25 | ## 25 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 38. | ## Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | ## процентов | ## 46 | ## 46 | ## 46 | ## 46 | ## 44 | ## 44 | ## 44 | ## 44 | ## 44 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 39. | ## Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях, от общей численности обучающихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | ## процентов | ## 52 | ## 52 | ## 52 | ## 52 | ## 52 | ## 52 | ## 52 | ## 52 | ## 52 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 40. | ## Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, от общей численности детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях | ## процентов | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 41. | ## Доля детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий, от общей численности детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение с использованием дистанционных технологий | ## процентов | ## 90 | ## 90 | ## 90 | ## 90 | ## 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 42. | ## Удельный вес приспособленных помещений (экспозиций) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) в общем количестве экспозиций | ## процентов | ## 44,4 | ## 44,6 | ## 44,8 | ## 45,0 | ## 45,2 | ## 45,4 | ## 45,6 | ## 45,8 | ## 46,0 | ## Министерство культуры Республики Татарстан |
| ## 43. | ## Удельный вес приспособленных для инвалидов театрально-зрелищных учреждений в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) в общем количестве зданий театрально-зрелищных учреждений для посещения зрителей | ## процентов | ## 60 | ## 60 | ## 60 | ## 60 | ## 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ## Министерство культуры Республики Татарстан |
| ## 44. | ## Доля инвалидов, обслуживающихся на дому, от общего количества нуждающихся в медицинской помощи на дому инвалидов | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| ## 45. | ## Удельный вес медицинских организаций, оснащенных залами лечебной физической культуры и кабинетами медицинской реабилитации (абилитации), от общего числа медицинских организаций | ## процентов | ## 90,2 | ## 90,4 | ## 90,6 | ## 90,8 | ## 91 | ## 91,2 | ## 91,4 | ## 91,6 | ## 91,8 | ## Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| ## 46. | ## Удельный вес услуг, предоставляемых центрами занятости, организациями социального обслуживания и социальной защиты с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 47. | ## Удельный вес услуг, предоставляемых образовательными организациями с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| ## 48. | ## Удельный вес услуг, предоставляемых организациями здравоохранения с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| ## 49. | ## Удельный вес услуг, предоставляемых спортивными организациями с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| ## 50. | ## Удельный вес услуг, предоставляемых объектами в сфере молодежной политики с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| ## 51. | ## Удельный вес услуг, предоставляемых организациями в связи с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан |
| ## 52. | ## Удельный вес услуг, предоставляемых организациями сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| ## 53. | ## Удельный вес услуг, предоставляемых организациями культуры с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | ## процентов | ## 20 | ## 21 | ## 21 | ## 22 | ## 22 | ## 23 | ## 23 | ## 24 | ## 24 | ## Министерство культуры Республики Татарстан |
| ## 54. | ## Удельный вес услуг, предоставляемых организациями транспорта с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего числа предоставляемых услуг) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| ## 55. | ## Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | ## процентов | ## 30,4 | ## 30,5 | ## 30,6 | ## 30,7 | ## 30,8 | ## 30,9 | ## 31 | ## 31,1 | ## 31,2 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 56. | ## Доля инвалидов, трудоустроенных центрами занятости населения, в общем числе инвалидов, обратившихся в центры занятости населения в поисках работы | ## процентов | ## 70 | ## 80 | ## 80 | ## 80 | ## 80 | ## 80 | ## 80 | ## 80 | ## 80 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 57. | ## Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ## процентов | ## 69,9 | ## 72,4 | ## 75,4 | ## 78,9 | ## 82,9 | ## 87,0 | ## 91,2 | ## 95,5 | ## 100 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| ## 58. | ## Удельный вес интернатов всех типов, в которых созданы условия доступности для инвалидов, в общем числе таких организаций | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 59. | ## Удельный вес центров реабилитации инвалидов, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, в которых созданы условия доступности для инвалидов, в общем числе таких организаций | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 60. | ## Удельный вес объектов туристской инфраструктуры, обладающих информацией о стандартах обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
| ## 61. | ## Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым показаны занятия физической культурой и спортом | ## процентов | ## 29,9 | ## 30 | ## 30,5 | ## 31 | ## 31,3 | ## 31,6 | 32 | 32,3 | 32,5 | Министерство спорта Республики Татарстан |
| ## 62. | ## Удельный вес объектов спорта, приспособленных к занятиям инвалидов и маломобильных групп населения, от общего числа объектов спорта | ## процентов | ## 18,9 | ## 19 | ## 19,1 | ## 19,2 | ## 19,3 | ## 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | ## Министерство спорта Республики Татарстан |
| ## 63. | ## Удельный вес используемых для перевозки населения новых транспортных средств, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества используемых для перевозки населения новых транспортных средств, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года) | ## процентов | ## 92 | ## 94 | ## 96 | ## 98 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| ## 64. | ## Удельный вес существующих объектов транспортной инфраструктуры, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги (от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| ## 65. | ## Доля официальных сайтов органов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующих требованиям доступности для инвалидов по зрению, от общего числа официальных сайтов органов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления муниципальных образований | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан |
| ## 66. | ## Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | ## процентов | ## 80 | ## 85 | ## 90 | ## 95 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 67. | ## Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | ## процентов | ## 84 | ## 89 | ## 94 | ## 97 | ## 97,5 | ## 98 | ## 98,5 | ## 99 | ## 100 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 68. | ## Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | ## процентов | ## 71 | ## 72,2 | ## 73,4 | ## 74,6 | ## 75 | ## 75,5 | ## 76 | ## 76,5 | ## 77 | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| ## 69. | ## Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | ## человек | 2463 | 2463 | 2463 | 2463 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| ## 70. | ## Удельный вес профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, в которых обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан | ## процентов | ## 85 | ## 85 | ## 85 | ## 85 | ## 93 | ## 93 | ## 93 | ## 93 | ## 93 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| ## 71. | ## Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Республики Татарстан | ## человек | ## 838 | ## 838 | ## 838 | ## 838 | ## 862 | ## 862 | ## 862 | ## 862 | ## 862 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| ## 72. | ## Удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан, от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | ## процентов | ## 4,7 | ## 4,7 | ## 4,7 | ## 4,7 | ## 4,7 | ## 5,3 | ## 5,3 | ## 5,3 | ## 5,3 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| ## 73. | ## Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | ## человек | ## 815 | ## 815 | ## 815 | ## 815 | ## 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| ## 74. | ## Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | ## процентов | ## 6,2 | ## 6,2 | ## 6,2 | ## 6,2 | ## 6,8 | ## 6,8 | ## 6,8 | ## 6,8 | ## 6,8 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| ## 75. | ## Численность трудоустроенных выпускников – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа завершивших обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | ## человек | ## 725 | ## 725 | ## 725 | ## 725 | ## 770 | ## 770 | ## 770 | ## 770 | ## 770 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| ## 76. | ## Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан | ## процентов | ## 89 | ## 89 | ## 89 | ## 89 | ## 90,5 | ## 90,5 | ## 90,5 | ## 90,5 | ## 90,5 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных образовательных организаций |
| ## 77. | ## Доля профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | ## процентов | ## 33 | ## 33 | ## 33 | ## 33 | ## 38 | ## 38 | ## 38 | ## 38 | ## 38 | ## исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие функции и полномочия учредителя профессиональных обра- ## зовательных организаций |

______________________

*С учетом объектов, на которых по техническим причинам невозможно установить лифт.

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

## Перечень

## мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

## для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы» | Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы» | Министерство тру-да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, общественные организации инвалидов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Издание постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы» |
| 1.2. | Разработка и утверждение административно-распоря-дительных актов организаций, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию), организации, оказывающие услуги населению | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли специалистов, на которых административно-распоря-дительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| ### Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 2.2. | Проведение реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, в результате которых объекты полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 2.3. | Проведение адаптационных работ в общеобразовательных организациях в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.4. | Проведение адаптационных работ в дошкольных образовательных организациях в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для детей-инвалидов |
| 2.5. | Проведение адаптационных работ на объектах социальной защиты в рамках государственных программ, капитального ре-монта | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов социальной защиты, в которых созданы условия доступности для инвалидов: в 2021 году – 12 организаций соци-ального обслуживания; в 2022 году – 3 организации социального обслуживания |
| 2.6. | Проведение адаптационных работ в зданиях центров занятости населения в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли зданий центров занятости населения, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 2.7. | Проведение адаптационных работ на объектах здравоохранения в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство здра-воохранения Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов здравоохранения, в которых созданы условия доступности для инвалидов: в 2021 году – 29 объектов; в 2022 году – 8 объектов сферы здравоохранения |
| 2.8. | Проведение адаптационных работ на объектах культуры в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство культуры Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов культуры, в которых созданы условия доступности для инвалидов: в 2021 году – 17 объектов; в 2022 году – 3 организации культуры |
| 2.9. | Проведение адаптационных работ на объектах спорта в рамках государственных программ, капитального ремонта | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство спорта Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов спорта, в которых созданы условия доступности для инвалидов: в 2021 году – 11 объектов; в 2022 году – 3 объекта |
| 2.10. | Проведение адаптационных работ на объектах молодежной политики в рамках государственных программ, капитального ре-монта | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов молодежной политики, в которых созданы условия доступности для инвалидов: в 2021 году – 17 объектов; в 2022 году – 3 объекта |
| 2.11. | Проведение адаптационных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках программ Республики Татарстан, муниципальных программ по капитальному, текущему ремонту | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов, в которых созданы условия доступности для инвалидов |
| 2.12. | Проведение мониторинга доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 2.13. | Проведение паспортизации доступности объектов и предоставляемых на них услуг, актуализация паспортов доступности с учетом современных реалий | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 | Исполнительные органы государст-венной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов, имеющих паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг |
| 2.14. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры | Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012, муниципальные программы капитальных вложений | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Повышение удельного веса новых, реконструируемых, модернизируемых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества новых, реконструированных, модернизированных объектов |
| 2.15. | Приобретение новых транспортных средств, предназначенных для перевозки населения и полностью отвечающих требованиям доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013 – 2023 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 № 283, государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012, муниципальные программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Повышение удельного веса используемых для перевозки населения новых транспортных средств, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов услуг в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата): в 2021 – 2025 годах – 200 единиц; в 2026 – 2030 годах – 350 единиц |
| 2.16. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на территории Республики Татарстан | Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012, приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 321 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транпорта и городского наземного электирического транпорта, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Повышение удельного веса введенных с 1 июня 2016 года в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов транспортной инфраструктуры), на 5 процентов за 5 лет |
| 2.17. | Организация работы по оборудованию на автостоянках мест для парковки автотранспортных средств инвалидов | Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около предприятий, организаций (торговли и сферы услуг, общественного питания, медицинских, спортивных, культурных, социальных, образовательных и других организаций) мест для парковки автотранспортных средств инвалидов: не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) |
| ### Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение (инструктирование) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам доступности для них объектов и услуг |
| 3.2. | Обучение сурдопереводу сотрудников организаций социальной сферы | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение сурдопереводу; увеличение числа инвалидов, получивших услуги сурдоперевода |
| 3.3. | Адаптация сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан в составе государственной информационной системы Республики Татарстан «Официальный портал Республики Татарстан» с учетом особых потребностей инвалидов с нарушениями зрения | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Увеличение числа инвалидов, получающих информацию на сайте в удобном формате, социальная интеграция инвалидов в общество |
| 3.4. | Организация и проведение социологического исследования (мнение инвалидов о доступности объектов и услуг, отношении общества к проблемам инвалидов) | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг |
| 3.5. | Привлечение общественных организаций инвалидов к принятию мер для обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, актуализации паспортов доступности объектов и услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Принятие согласованных решений по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (в рамках реализации планов мероприятий («дорожных карт») |
| 3.6. | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов на базе реабилитационных учреждений с учетом нозологий в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов | Закон Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение числа инвалидов, детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации |
| 3.7. | Предоставление социальных услуг на дому родителям или законным представителям детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе |  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение числа семей с детьми-инвалидами, охваченных социальными услугами |
| 3.8. | Организация реабилитационной работы с целевыми группами инвалидов, детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей с нарушениями аутистического спектра в социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания, центрах реабилитации инвалидов, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями | Ведомственный приказ | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доступности услуг для инвалидов с различными нарушениями |
| 3.9. | Привлечение негосударственного сектора в сферу социального обслуживания | Нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Татарстан | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение объема социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании |
| 3.10. | Направление предложений об изменении действующих нормативных финансовых затрат и затрат на содержание имущества госу- дарственных учреждений социального обслуживания Республики Татарстан в государственное бюджетное учреждение «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» | Нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Татарстан | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Изменение действующих нормативных финансовых затрат и затрат на содержание имущества организаций социального обслуживания с учетом современных реалий |
| 3.11. | Предоставление государственных услуг по трудоустройству, в том числе: на временные и общественные работы; на квотируемые и резервируемые рабочие места; по организации предприни-мательской деятельности | Закон Российской Феде-рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Государственные учреждения служ-бы занятости населения Республики Татарстан | постоянно | Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов, обратившихся в государственные учреждения службы занятости населения Республики Татарстан |
| 3.12. | Проведение контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в рамках Закона Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» | Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Прием на работу инвалидов в пре-делах установленной квоты: в 2015 году – 128 проверок; в 2016 году – 83 проверки; в 2017 году – 89 проверок; в 2018 году – 195 проверок; в 2019 году – 164 проверки; в 2020 году – 7 проверок (постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»); в 2021 году – в рамках риск-ориентированного подхода плановые проверки не предусмотрены; в 2022 году – мораторий на проведение проверок работодателей (по-становление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля») |
| 3.13. | Предоставление безработным гражданам, относящимся к категории инвалидов, в приоритетном порядке государственных услуг по: профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности; психологической поддержке безработных граждан; социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | Закон Российской Феде-рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», государственная программа «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553 | Государственные учреждения служ-бы занятости населения Республики Татарстан | постоянно | Повышение конкурентоспособности безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, в целях их последующего трудоустройства |
| 3.14. | Организация мониторинга опроса незанятых инвалидов трудоспособного возраста с целью выявления их потребности в трудоустройстве, открытии собственного дела | Ведомственный приказ | Государственные учреждения служ-бы занятости населения Республики Татарстан | постоянно | Дальнейшее трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста |
| 3.15. | Внедрение федеральных государственных образо-вательных стандартов на-чального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение числа детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших образовательные услуги по адаптированным образовательным программам |
| 3.16. | Реализация мероприятий по повышению квалификации работников образования по вопросам обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. № 449 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли педагогов, владеющих технологией реализации инклюзивного образования |
| 3.17. | Анализ состояния обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Выработка рекомендаций по организации процесса обучения |
| 3.18. | Повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических ко-миссий |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Увеличение числа специалистов, повысивших квалификацию |
| 3.19. | Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам реализации инклюзивного образования в Республике Татарстан |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Увеличение числа педагогов, реализующих инклюзивное образование |
| 3.20. | Проведение методических семинаров по разработке и реализации адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Увеличение числа педагогов, реализующих инклюзивное образование |
| 3.21. | Совершенствование деятельности психолого-ме-дико-педагогических комиссий, в том числе формирование механизма эффективного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы, медицинскими организациями |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Совершенствование межведомст-венного взаимодействия по оказанию услуг детям-инвалидам |
| 3.22. | Мероприятия по профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих инклюзивное образование |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан | ежегодно | Увеличение числа детей-инвалидов, получивших профориентационные услуги |
| 3.23. | Повышение доступности амбулаторно-поликлиниче-ских учреждений для граж-дан с ограниченными возможностями | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли амбулаторно-поликлинических учреждений |
| 3.24. | Организация медицинского обслуживания инвалидов на дому |  | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли инвалидов, получающих медицинскую помощь на дому с учетом ограничения их жизнедеятельности |
| 3.25. | Строительство новых объектов в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения |  | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли вновь вводимых объектов в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения |
| 3.26. | Строительство детского реабилитационного центра | Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2024 годы» (подпрограмма «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»), утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение числа реабилитационных услуг, оказываемых детям-инвалидам, расширение спектра услуг |
| 3.27. | Информирование субъектов турбизнеса о стандартах обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья | Государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 № 522 | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | 2022-2030 гг. | Увеличение удельного веса объектов туристской инфраструктуры, обладающих информацией о стандартах обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.28. | Изготовление тактильных музейных экспонатов и малых копий памятников архитектуры |  | Министерство культуры Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов, на которых для инвалидов обеспечено дублирование информации; увеличение доли инвалидов, пользующихся тактильными музейными экспонатами; повышение доступности услуг с помощью тактильных музейных экспонатов и малых копий памятников архитектуры |
| 3.29. | Проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, детей-инвалидов, в том числе инвалидов по слуху и инвалидов по зрению |  | Министерство культуры Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение количества инвалидов, интегрируемых в социокультурную среду |
| 3.30. | Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, фестивалей, всероссийских, республиканских соревнований, спартакиад, декад спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 марта 2019 года № 159 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2025 годы» | Министерство спорта Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 3.31. | Подготовка спортсменов-инвалидов к чемпионатам, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, иным соревнованиям высшего уровня для лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация учебно-тренировочных сборов | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 марта 2019 года № 159 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2025 годы» | Министерство спорта Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся спортом |
| 3.32. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 марта 2019 года № 159 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2025 годы» | Министерство спорта Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, прошедших повышение квалификации и переподготовку |
| 3.33. | Совершенствование, поддержание в актуальном состоянии и техническое сопровождение Информационной системы мониторинга обеспечения доступности социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Республики Татарстан (Карта доступности Республики Татарстан), синхронизация с федеральной системой интернет-портала «Жить вместе» (http://zhit-vmeste.ru/) | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 355 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи». Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 298 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи». Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 147 данный приказ утратил силу с 01.09.2022. | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Повышение информированности лиц с ограниченными возможностями здоровья о степени доступности объектов и услуг |
| 3.34. | Анализ уведомлений, поступающих посредством информационной системы «Народный контроль» по категории «Доступная среда» в рамках проекта «Открытый Татарстан» на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, подготовка предложений по совершенствованию программы |  | Министерство тру-да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Повышение информированности лиц с ограниченными возможностями здоровья о степени доступности объектов и услуг. Включение заявок в республиканские и муниципальные программы, планы мероприятий |
| 3.35. | Приобретение оборудования в рамках программ Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципальных программ (капитального ремонта, реконструкции): индукционная петля; информационное табло; аудиоинформаторы; электронная очередь и др. | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», программы капитального ремонта, реконструкции | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечено дублирование информации; доступность услуг для инвалидов по другим программам Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципальным программам |
| 3.36. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации объектов, вводимых в эксплуатацию, прошедших модернизацию, реконструкцию, с 1 июля 2016 года в части включения в них требований доступности для инвалидов |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение числа вновь вводимых объектов, прошедших капитальный ремонт, модернизацию, реконст-рукцию, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 3.37. | Организация субтитрирования телевизионных программ на телеканале «Татарстан – Новый Век» |  | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | 2022 – 2030 гг. | Увеличение числа инвалидов, пользующихся телевизионными программами для получения информации |
| 3.38. | Информационное освещение тем, посвященных распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | 2022 – 2030 гг. | Формирование толерантного отношения к инвалидам; увеличение числа граждан, знающих основы формирования доступной среды для инвалидов |
| 3.39. | Создание и транслирование социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, вопросам занятости инвалидов трудоспособного возраста |  | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | 2022 – 2030 гг. | Формирование толерантного отношения к инвалидам, преодоление отношенческих барьеров, мотивация инвалидов к труду |
| 3.40. | Подготовка информационно-методических рекомендации по формированию доступной среды |  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение числа специалистов, знающих основы формирования доступной среды для инвалидов и организующих исполнение планов мероприятий («дорожных карт») |
| 3.41. | Проведение мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов потребительского рынка Республики Татарстан | Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 4146 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг |
| 3.42. | Взаимодействие с крупными торговыми сетевыми компаниями, функционирующими в Республике Татарстан, Ассоциацией предприятий и промышленников Республики Татарстан | Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 4146 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, пре-доставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Повышение информированности хозяйствующих субъектов в сфере торговли о необходимости выполнения законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов объектов торговли |
| 3.43. | Проведение ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти Республики Татарстан планов мероприятий («дорожных карт») повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Закон Российской Феде-рации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-альной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.44. | Формирование реестра объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Ежегодная актуализация реестра |
| 3.45. | Оказание методической помощи негосударственным организациям, предоставляющим услуги населению, в части принятия мер по наделению персонала дополнительными функциями по оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров при получении ими услуги | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2022 – 2030 гг. | Внесение в корпоративные планы развития, регламенты и стандарты предоставления услуг, должностные инструкции специалистов положений, предусматривающих оказание помощи инвалидам при получении услуг с учетом ведомственных порядков, утвержденных: для образовательных организаций – приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; для медицинских организаций – приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»; для спортивных организаций – приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2015 г. № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»; для организаций культуры – приказами Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации и социальной защите инвалидов», от 16 ноября 2015 г. № 2800 «Об утверждении Порядка условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ», от 16 ноября 2015 г. № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов», от 20 ноября 2015 г. № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; для организаций труда, занятости и социальной защиты – приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; для организаций сферы транспорта –приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 355 «О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 140» |
| 3.46. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам приема в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Повышение информационной открытости профессиональных образовательных организаций по вопросам приема и условий обучения граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.47. | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей инвалидов (законных представителей ребенка) по вопросам профориентации и получения услуг среднего профессионального образования и профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций |
| 3.48. | Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов органов медико-социальной экспертизы, психолого-ме-дико-педагогических комиссий, образовательных организаций по подготовке рекомендаций по профессиональной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2022 – 2030 гг. | Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 3.49. | Размещение на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Государственные профессиональные образовательные организации | 2022 – 2030 гг. | Повышение информационной открытости профессиональных образовательных организаций по вопросам приема и условий обучения граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.50. | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Государственные профессиональные образовательные организации | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, от общего числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 3.51. | Формирование локальной нормативной базы профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов (административных зданий, строений, сооружений и помещений) и предоставления услуг в сфере среднего профессионального образования | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Увеличение удельного веса профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций |
| 3.52. | Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож- ностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Увеличение удельного веса профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций |
| 3.53. | Создание базовых профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Увеличение удельного веса профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций |
| 3.54. | Внедрение в деятельность профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, требований к оказанию образовательных услуг по получению среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных нозологических групп | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Увеличение удельного веса профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций |
| 3.55. | Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работников, включая специалистов, осуществляющих сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам инклюзивного среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших освоение образовательных программ среднего профессионального образования, относительно численности принятых на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.56. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.57. | Организация межведомственного взаимодействия по трудоустройству инвалидов, получивших среднее профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан, в том числе на специально оборудованные или квотируемые рабочие места | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Увеличение численности трудоустроенных выпускников-инвали-дов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 3.58. | Мониторинг закрепления на рабочем месте инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших среднее профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Увеличение численности трудоустроенных выпускников-инвали-дов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования |
| 3.59. | Развитие механизмов государственно-частного партнерства при организации трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Татарстан | Приказ Министерства науки и высшего образо-вания Российской Феде-рации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-ния, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан – учредители профессиональных образовательных организаций | 2022 – 2030 гг. | Увеличение доли трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья |

_______________________________

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2022 № ______

Форма

Отчет о достигнутых значениях показателей реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы и

сведения об объемах финансовых средств, направленных на его реализацию

| № п/п | Индикаторы достижения показателей «дорожной карты», объем средств, выделенных на реализацию «дорожной карты» | Значение/единица измерения/сфера деятельности | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства, выделенные на реализацию «дорожной карты» | тыс.рублей |  |
| 1.1. | в году, предшествующем отчетному, – всего |  |  |
| 1.1.1. | в т.ч. из бюджета Республики Татарстан |  |  |
| 1.1.2. | из федерального бюджета |  |  |
| 1.2. | в отчетном году – всего |  |  |
| 1.2.1. | в т.ч. из бюджета Республики Татарстан |  |  |
| 1.2.2. | из федерального бюджета |  |  |
| 1.3. | в году, следующем за отчетным (по проекту бюджета), – всего |  |  |
| 1.3.1. | в т.ч. из бюджета Республики Татарстан |  |  |
| 1.3.2. | из федерального бюджета |  |  |
| 2. | Оценка соответствия показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в «дорожные карты» Республики Татарстьан, федеральных органов исполнительной власти требованиям законодательства Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти об утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения «дорожной карты» |  |
| 3. | Наличие в «дорожной карте» показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Да/нет |  |
| 4. | Орган (должностное лицо) Республики Татарстан, осуществляющий: а) актуализацию «дорожных карт»; б) координацию исполнения «дорожных карт» | Указать наименование органа (должность и Ф.И.О. должностного лица) |  |
| 5. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с «дорожной картой» в отчетном году | % |  |
| 6. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в «дорожной карте» значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) | % |  |
| 7. | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик: на телевидении; в средствах массовой информации (печатные); в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайты органов власти и местного самоуправления); в других доступных источниках |  |
| 8. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач в Республике Татарстан (от общего количества теле- и радиопередач в Республике Татарстан): а) для инвалидов с нарушением слуха; б) для инвалидов с нарушением зрения | % |  |
| 9. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % |  |
| 10. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов; б) специально для инвалидов | % |  |
| 11. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 12. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 14. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 15. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 16 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 17. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 17.1. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере молодежной политики (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 18. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 19. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 20. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 | единиц |  |
| 21. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 | единиц _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году |  |
| 22. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % |  |
| 23. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % |  |
| 24. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | % |  |
| 25. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % |  |
| 26. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  |
| 27. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях, на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации) | % |  |
| 28. | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода, на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % |  |
| 28.1. | в т.ч. в судебных органах | % |  |
| 29. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего | % |  |
| 29.1. | в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % |  |
| 30. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | % |  |
| 31. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | % |  |
| 32. | Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная кнопка», на 1 января текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой) | % |  |
| 33. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.), на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) | % |  |
| 34. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | % |  |
| 34.1. | в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | % |  |
| 35. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров, на 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % |  |
| 36. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов, на 1 января текущего года (от общего количества библиотек) | % |  |
| 37. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.), на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % |  |
| 38. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования, на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % |  |
| 39. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | % |  |
| 40. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % |  |
| 41. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств), всего: | % |  |
|  | воздушного транспорта | % |  |
|  | ж.-д.поездов (вагонов) | % |  |
|  | морских/речных судов | % |  |
|  | автобусов | % |  |
|  | городского наземного электрического транспорта | % |  |
|  | внеуличного транспорта (в т.ч. метропоездов) | % |  |
|  | легкового такси | % |  |

_________________________________________________

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2022 № ______

Перечень

индикаторов достижения значения показателей ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти Республики Татарстан плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Татарстан на 2022 – 2030 годы

| № п/п | Индикаторы достижения показателей «дорожной карты» | Значение/единица измерения/сфера деятельности | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач в Республике Татарстан (от общего количества теле- и радиопередач в Республике Татарстан): а) для инвалидов с нарушением слуха; б) для инвалидов с нарушением зрения | % | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Минцифра РТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % | МК РТ |
| 3. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов; б) специально для инвалидов | % | МС РТ |
| 4. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МТЗиСЗ РТ |
| 5. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МТЗиСЗ РТ |
| 6. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МОиН РТ |
| 7. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МЗ РТ |
| 8. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МК РТ |
| 9. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МТиДХ РТ |
| 10. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МС РТ |
| 11. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере молодежной политики (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МДМ РТ |
| 12. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МПиТ РТ |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | % _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МПиТ РТ |
| 14. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 | единиц | МСАиЖКХ РТ |
| 15. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 | единиц _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ прирост к предыдущему году | МСАиЖКХ РТ |
| 16. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % | МОиН РТ |
| 17. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % | МОиН РТ |
| 18. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | % | МОиН РТ |
| 19. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % | МОиН РТ |
| 20. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | МОиН РТ |
| 21. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях, на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации) | % | МС РТ |
| 22. | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода, на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, МОиН РТ, МК РТ, МС РТ, МДМ РТ, МТиДХ РТ, МСАиЖК РТ, МПиТ РТ, Минцифра РТ, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
| 22.1. | в т.ч. в судебных органах | % | МЮ РТ |
| 23. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего | % | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, МОиН РТ, МК РТ, МС РТ, МДМ РТ, МТиДХ РТ, МСАиЖК РТ, МПиТ РТ, Минцифра РТ, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
| 23.1. | в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, МОиН РТ, МК РТ, МС РТ, МДМ РТ, МТиДХ РТ, МСАиЖК РТ, МПиТ РТ, Минцифра РТ, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
| 24. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | % | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, МОиН РТ, МК РТ, МС РТ, МДМ РТ, МТиДХ РТ, МСАиЖК РТ, МПиТ РТ, Минцифра РТ, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
| 25. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | % | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, МОиН РТ, МК РТ, МС РТ, МДМ РТ, МТиДХ РТ, МСАиЖК РТ, МПиТ РТ, Минцифра РТ, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
| 26. | Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная кнопка», на 1 января текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой) | % | МЗ РТ, МТЗиСЗ РТ |
| 27. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.), на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) | % | МТЗиСЗ РТ |
| 28. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | % | МТЗиСЗ РТ |
| 28.1. | в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | % | МТЗиСЗ РТ |
| 29. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров, на 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % | МК РТ |
| 30. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов, на 1 января текущего года (от общего количества библиотек) | % | МК РТ |
| 31. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.), на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % | МК РТ |
| 32. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования, на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % | МТиДХ РТ |
| 33. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | % | МТиДХ РТ |
| 34. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % | МТиДХ РТ |
| 35. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств), всего: | % | МТиДХ РТ |
|  | воздушного транспорта | % |  |
|  | ж.-д.поездов (вагонов) | % |  |
|  | морских/речных судов | % |  |
|  | автобусов | % |  |
|  | городского наземного электрического транспорта | % |  |
|  | внеуличного транспорта (в т.ч. метропоездов) | % |  |
|  | легкового такси | % |  |

Список использованных сокращений:

МДМ РТ – Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

Минцифра РТ – Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

МК РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МПиТ РТ – Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;

МСАиЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

МС РТ – Министерство спорта Республики Татарстан;

МТиДХ РТ – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

МЮ РТ – Министерство юстиции Республики Татарстан.

_______________________________________________

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2022 № ______

Форма

Реестр

объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

| Часть1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общие сведения об объекте |  |  |  |  |  | Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |  |  |  |
|  | Наименование (вид) объектов социальной инфраструктуры | Адрес объектов социальной инфраструктуры | № паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры | Название организации, расположенной на объектах социальной инфраструктуры | Форма собственности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Исполнитель индивидуальной программы реабилитации (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Примечание. Реестр формируется в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя структура указанного реестра (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й раздел – объекты здравоохранения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й раздел – объекты образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й раздел – объекты социальной защиты населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й раздел – объекты физической культуры и спорта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-й раздел – объекты культуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-й раздел – объекты связи и информации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-й раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-й раздел – жилые здания и помещения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-й раздел – объекты потребительского рынка и сферы услуг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-й раздел – центры занятости населения и места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-й раздел – административные здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Часть 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Состояние доступности объекта |  |  |  |  | Управленческое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вариант обустройства объекта1 |  | Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов)2 | Нуждаемость и очередность адаптации |  | Виды работ по адаптации3 |  |  | Плановый период (срок) исполнения |  |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)4 |  |  | Дата контроля |  |  | Результаты контроля5 |  | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1Указывается один из вариантов: «А», «Б». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично графе 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту |  |  | Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние до объекта от остановки транспорта |  |  | Время движения (пешком) |  |  | Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) |  |  | Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет |  |  | Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет |  |  |  |  | Перепады высоты на пути: есть, нет (описать), их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |

| Часть 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество транспортных средств общего пользования (общественный транспорт), в том числе |  |  |  | Количество транспортных средств общего пользования (общественный транспорт), адаптированных для инвалидов, в том числе |  |  |  |
| автобусы | троллейбусы | трамваи | станции метро | автобусы | троллейбусы | трамваи | станции метро |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

________________________________________

Утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от ______2022 № _____ Перечень # мероприятий, реализуемых для обеспечения доступности для инвалидов объектов в социальной сфере # Республики Татарстан, на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование программных мероприятий в 2022 году | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта в рамках реализации государственных программ Республики Татарстан |  |  |  |
| 1.1. | Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение доступности 3 объектов спорта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом, организации отдыха и оздоровления, в том числе: |  | МС РТ, МСАиЖКХ РТ |
|  | МБУ «Спортивная школа «Алтын алка» Апастовского муниципального района Республики Татарстан (Апастовский муниципальный район, пгт.Апастово, ул.Красноармейская, д.65) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | МБУ «Спортивная школа «Барс» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (Азнакаевский муниципальный район, пгт.Актюбинский, ул.Лесная, д.7а) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | МАУ г.Набережные Челны «Спортивная школа «Строитель» (г.Набережные Челны, ул.им.Г.Тукая, д.16) | в рамках капитального ремонта |  |
| 1.2. | Адаптация объектов и предоставление услуг в сфере молодежной политики |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение доступности 3 объектов молодежной политики для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН, в том числе: |  | МДМ РТ, МСАиЖКХ РТ |
|  | МБУ «Подростковый клуб по месту жительства «Юнармеец» им. Полного Кавалера ордена Славы Михаила Сергеевича Шляпникова Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (Алексеевский муниципальный район, с.Билярск, ул.Калинина, д.1) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | МБУ молодежной политики г.Казани «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» (г.Казань, ул.8 Марта, д.4) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | МБУ «Молодежный центр «Барс» (г.Елабуга пр. Нефтянников, д.29А) | в рамках капитального ремонта |  |
| 1.3. | Адаптация объектов социальной защиты и занятости, предоставление услуг в сфере социальной защиты и занятости |  |  |
| 1.3.1. | Адаптация 3 объектов социальной защиты для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг: | в рамках капитального ремонта | МТЗиСЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
|  | ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском муниципальном районе» (г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.102А) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «г. Набережные Челны» (г.Набережные Челны, пр-кт Мира, д.27) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | ГАУСО «КЦСОН «Рэхэт» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском муниципальном районе» (г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.49) | в рамках капитального ремонта |  |
| 1.4. | Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь (медицинские услуги), а также предоставление услуг в сфере здравоохранения |  |  |
| 1.4.1. | Адаптация 8 объектов приоритетных медицинских учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе: |  | МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
|  | Поликлиника ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница» (Аксубаевский муниципальный район, п.г.т.Аксубаево, ул.Мазилина, д.41) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | Поликлиника ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» (Алексеевский муниципальный район, п.г.т.Алексеевское, ул.Куйбышева, д.85) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | клинико-диагностическая поликлиника ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» (Алексеевский муниципальный район, п.г.т.Алексеевское, ул.Куйбышева, д.85) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | Поликлиника ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница» (Верхнеуслонский муниципальный район, с.Верхний Услон, ул.Медицинский городок, д.21) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | Поликлиника ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» (г.Зеленодольск, ул.Энгельса, д.25) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | Здание поликлиники медико-санитарной части ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» (г.Лениногорск, ул.Горького, д.36, строение 1) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | Поликлиника ГАУЗ «Тюлячинская центральная районная больница» (Тюлячинский муниципальный район, с.Тюлячи, ул.Ленина, д.35) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | Гериатрическое отделение ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» (Лениногорский муниципальный район, с. Шугурово, ул. Горького, д.4, строение 2) | в рамках капитального ремонта |  |
| 1.5. | Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры |  |  |
| 1.5.1. | Адаптация 3 объектов культуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг: |  | МК РТ, МСАиЖКХ РТ |
|  | МБУ культуры Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина» (г.Лаишево, ул.Ленина, д.31) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | СДК в с.Байлянгар (Кукморский район, с.Байлянгар, ул.Советская, д.6) | в рамках капитального ремонта |  |
|  | СДК в с.Ядыгерь (Кукморский район, с.Ядыгерь, ул.Ленина, д.21А) | в рамках капитального ремонта |  |
| 2. Формирование и совершенствование законодательства Республики Татарстан в части обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений при необходимости в законодательство Республики Татарстан в части обеспечения условий для формирования доступной для инвалидов и маломобильных групп населения социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, осуществление контроля в части компетенции за реализацией этих задач | текущее финансирование | органы исполнительной власти РТ |
| 2.2. | Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов | текущее финансирование | ОМС (по согласованию) |
| 3. Повышение уровня просвещенности общества в вопросах инвалидности и устранение отношенческих барьеров |  |  |  |
| 3.1. | Организация информационных и просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | текущее финансирование | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.2. | Проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов в сфере культуры с участием инвалидов, детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (учащихся общеобразовательных, музыкальных и художественных школ) | текущее финансирование | МК РТ |
| 3.3. | Организация и проведение совместных спортивных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (студентов и учащихся профессиональных образовательных организаций) | текущее финансирование | МС РТ при участии ФСО инвалидов РТ (по согласованию) |
| 3.4. | Организация и проведение республиканского конкурса профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | текущее финансирование | МОиН РТ, Региональный центр развития движения «Абилимпикс», МТЗиСЗ РТ, ЦЗН, отраслевые министерства |

Список использованных сокращений:

ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;

ГАУСО – государственное автономное учреждение социального обслуживания;

ГКУ – государственное казенное учреждение;

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

МГН – маломобильная группа населения;

МДМ РТ – Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МК РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МС РТ – Министерство спорта Республики Татарстан;

МСАиЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан;

РТ – Республика Татарстан;

СДК – сельский дом культуры;

ФСО инвалидов РТ – Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан;

ЦЗН – государственное казенное учреждение службы занятости населения Республики Татарстан.

__________________________

Показатели повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, культура, служба занятости, физкультура и спорт, молодежная политика, транспорт, ЖКХ, торговля, общественное питание, иные сферы жизнедеятельности).

Показатели повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, культура, служба занятости, физкультура и спорт, молодежная политика, транспорт, ЖКХ, торговля, общественное питание, иные сферы жизнедеятельности).

Показатели повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, культура, служба занятости, физкультура и спорт, молодежная политика, транспорт, ЖКХ, торговля, общественное питание, иные сферы жизнедеятельности).

На судебных участках мировых судей Республики Татарстан.

На судебных участках мировых судей Республики Татарстан.

Список использованных сокращений – на стр.5-6.