Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________ 20___ г.                                                                    №_____

О внесении изменения в приложение               № 5 к подпрограмме «Модернизация                     и развитие социального обслуживания           населения Республики Татарстан»                    на 2014 – 2025 годы государственной                   программы «Социальная поддержка                  граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2025 годы, утвержденной постановлением                      Кабинета Министров Республики                            Татарстан от 23.12.2013 № 1023 «Об                утверждении государственной программы «Социальная поддержка граждан                        Республики Татарстан» на 2014 –                          2025 годы»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение № 5 к подпрограмме «Модернизация и развитие                          социального обслуживания населения Республики Татарстан» на 2014 – 2025 годы государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики                           Татарстан» на 2014 – 2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета                              Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 № 1023 «Об утверждении                          государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики                          Татарстан» на 2014 – 2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2014 № 267, от 14.11.2014                     № 876, от 12.12.2014 № 977, от 08.04.2015 № 231, от 19.05.2015 № 358, от 01.06.2015 № 396, от 16.06.2015 № 442, от 02.11.2015 № 831, от 24.02.2016 № 112, от 15.04.2016 № 225, от 08.05.2016 № 288, от 22.07.2016 № 498, от 23.09.2016 № 681, от 30.11.2016 № 884, от 30.12.2016 № 1053, от 03.02.2017 № 59, от 26.05.2017 № 308, от 21.06.2017 № 411, от 26.06.2017 № 433, от 10.10.2017 № 777, от 15.12.2017 № 993, от 29.12.2017 № 1077, от 19.01.2018 № 18, от 14.02.2018 № 87, от 26.04.2018 № 285, от 04.05.2018 № 318, от 26.06.2018 № 519, от 22.09.2018 № 824, от 24.12.2018 № 1210,                                      от 16.01.2019 № 13, от 02.04.2019 № 258, от 22.07.2019 № 612, от 17.09.2019 № 840, от 28.10.2019 № 965, от 12.11.2019 № 1035, от 10.12.2019 № 1134, от 03.04.2020                       № 254, от 08.08.2020 № 668, от 25.11.2020 № 1064, от 08.12.2020 № 1114,                                    от 11.12.2020 № 1125, от 18.12.2020 № 1151, от 12.03.2021 № 125, от 27.03.2021                        № 175, от 21.06.2021 № 487, от 06.11.2021 № 1052, от 06.12.2021 № 1166,                                      от 20.12.2021 № 1254, от 19.03.2022 № 248, от 23.05.2022 № 482, от 03.10.2022                      № 1058), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр

Республики Татарстан 					                                     А.В.Песошин

Приложение № 5

к подпрограмме

«Модернизация и развитие

социального обслуживания населения

Республики Татарстан»

на 2014 - 2025 годы

(в редакции постановления Кабинета

Министров Республики Татарстан

от _______202_ №______)

План мероприятий («Дорожная карта»)

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,

в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее- пилотный проект, Типовая модель, СДУ),

на территории Республики Татарстан в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование и источники, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Срок начала | Срок окончания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Подготовительные мероприятия в целях обеспечения реализации задач, предусмотренных Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие решения о реализации в Республике Татарстан в 2023 году пилотного проекта по созданию СДУ в соответствии с Типовой моделью, в т.ч. утверждение (актуализация): модели системы долговременного ухода, реализуемой в Республике Татарстан (далее – Региональная модель); перечня социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; порядка предоставления социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; единых стандартов социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода. | КМ РТ, МТЗиСЗ РТ | Постановление КМ РТ «О внесении изменений в постановление КМ РТ от 31.03.2021 № 198 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Татарстан» | декабрь 2022 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
| 1.2. | Актуализация (при необходимости) перечня должностных лиц, ответственных в Республике Татарстан за реализацию пилотного проекта по созданию СДУ | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | Актуализированный совместный приказ МТЗиСЗ РТ и МЗ РТ | декабрь 2022 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
| 1.3. | Актуализация (при необходимости) порядка работы и состава межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по созданию СДУ | КМ РТ, МТЗиСЗ РТ | Распоряжение КМ РТ «О внесении изменений в распоряжение КМ РТ от 28.01.2021 № 136-р «О создании межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга и контроля за реализацией комплекса мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Татарстан» | декабрь 2022 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
| 1.4. | Приведение актов Республики Татарстан (утверждение, актуализация) в соответствие с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью и Региональной моделью: правил определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; формы анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; правил заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; формы отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому; положения о пункте проката технических средств реабилитации, перечня технических средств реабилитации; положения о школе ухода; положения об отделении (группе)дневного пребывания (с приложением рекомендуемого перечня оборудования, оснащения); положения о региональном координационном центре. | МТЗиСЗ РТ | приказы МТЗиСЗ РТ | декабрь 2022 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
|  | Возложение функций регионального координационного центра на ГКУ РРЦ. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Актуализация (при необходимости) регламента межведомственного взаимодействия в том числе информационного, участников СДУ, с учетом Типовой модели | КМ РТ | Постановление КМ РТ «О внесении изменений в постановление КМ РТ от 17.11.2021 № 1098 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе» | декабрь 2022 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
| 1.6. | Утверждение порядка мониторинга функционирования СДУ, осуществляемого РКЦ | МТЗиСЗ РТ | совместный приказ МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | декабрь 2022 | 31.12.2022 | текущее финансирование |
| 1.7. | Утверждение ключевых показателей, отражающих результаты внедрения СДУ | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | совместный приказ МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | декабрь 2022 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
| 1.8. | Утверждение порядка осуществления контроля качества предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимися в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | МТЗиСЗ РТ | приказ МТЗиСЗ РТ | декабрь 2022 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
| 1.9. | Определение: |  |  | декабрь 2022 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
|  | перечня организаций социального обслуживания (поставщиков социальных услуг), медицинских организаций, являющихся участниками СДУ, | МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ | совместный приказ МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ |  |  |  |
|  | «Школ ухода»; | МТЗиСЗ РТ | распоряжение МТЗиСЗ РТ |  |  |  |
|  | пунктов проката ТСР; |  |  |  |  |  |
|  | отделений (групп) дневного пребывания |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Совершенствование единой информационной системы межведомственного электронного взаимодействия участников СДУ, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Минцифра РТ, МТЗиСЗ РТ, МЗ РТ, ГАУЗ «РМИАЦ» | Актуализированная подсистема (модуль) «Система долговременного ухода» Государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» (далее – ГИС «СРН РТ»), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | январь 2023 | 31.12.2022 | текущее финансирование |
| - Мероприятия по организации предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений в Устав ГКУ РРЦ в части осуществления функций регионального и территориального координационного центра (далее – РКЦ и ТКЦ) | МТЗиСЗ РТ, РРЦ | Измененные Устав ГКУ РРЦ, Положение об отделении координации СДУ ГКУ РРЦ | январь 2022 | 31.12.2022 | текущее финансирование |
| 2.2. | Введение штатных единиц специалистов по социальной работе в штатное расписание ГКУ РРЦ для выполнения функций РКЦ и ТКЦ | МТЗиСЗ РТ, РРЦ | Внесение изменений в штатное расписание ГКУ РРЦ | 01.04.2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование |
| 2.3. | Составление перечня «школ ухода» на базе поставщиков социальных услуг | МТЗиСЗ РТ | Размещение на сайте МТЗиСЗ РТ перечня «школ ухода» | январь 2023 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
| 2.3.1. | Организация работы «школ ухода» на базе поставщиков социальных услуг | МТЗиСЗ РТ, КЦСОН | Функционирование «Школ ухода» на базе 45 КЦСОН, охват обучением не менее 300 родственников пожилых и инвалидов | январь 2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование |
| 2.4. | Составление перечня пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе поставщиков социальных услуг | МТЗиСЗ РТ | Размещение на сайте МТЗиСЗ РТ перечня пунктов проката ТСР | январь 2023 | 01.03.2023 | текущее финансирование |
| 2.4.1. | Организация работы пунктов проката ТСР на базе поставщиков социальных услуг | МТЗиСЗ РТ, УСО | Функционирование пунктов проката ТСР на базе 16 УСО | январь 2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование |
| 2.5. | Организация работы отделений (групп) дневного пребывания на базе поставщиков социальных услуг | МТЗиСЗ РТ, УСО | Функционирование 50 отделений (групп) дневного пребывания на базе УСО | январь 2023 | 31.12.2022 | текущее финансирование |
| 2.6. | Организация работы государственных организаций социального обслуживания (далее - государственные поставщики социальных услуг) |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Актуализация реестра поставщиков социальных услуг | МТЗиСЗ РТ | Актуальный реестр поставщиков социальных услуг на сайте МТЗиСЗ РТ | декабрь 2022 | 31.12.2022 | текущее финансирование |
| 2.6.2... | Доукомплектация штатной численности государственных поставщиков социальных услуг помощников по уходу | МТЗиСЗ РТ | Введение в штатные расписания УСО помощников по уходу | апрель 2023 | 31.12.2023 |  |
| 2.7. | Отбор негосударственных поставщиков социальных услуг: | МТЗиСЗ РТ |  |  |  | текущее финансирование |
|  | на получение в 2023 году компенсации из бюджета Республики Татарстан за оказанные социальные услуги, в том числе социальный пакет долговременного ухода; |  | Протокол комиссии по рассмотрению заявок поставщиков социальных услуг на право предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Республики Татарстан в связи с оказанием ими социальных услуг с указанием перечня негосударственных поставщиков социальных услуг – победителей отбора, оказывающих социальные услуги, в том числе социальный пакет долговременного ухода, на дому | декабрь 2022 | 01.02.2023 |  |
|  | на получение в 2023 году субсидии из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением услуги «Сиделка» в 2021 - 2024 годах юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям |  | Протокол комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в отборе на право предоставления субсидии из бюджета РТ на финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением услуги «Сиделка» в 2023 году с указанием перечня негосударственных поставщиков социальных услуг, индивидуальных предпринимателей - победителей отбора. | декабрь 2022 | 01.02.2023 |  |
| 2.8. | Организация проведения экспертами по оценке нуждаемости определения (пересмотра) индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах в соответствии с Региональной моделью | МТЗиСЗ РТ, ГКУ РРЦ, УСО | Пересмотр индивидуальной потребности в уходе 5 928 получателей социальных услуг, включенных в СДУ, с целью определения уровня нуждаемости в уходе | январь 2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование |
| 2.8.1. | Определение численности граждан, нуждающихся в уходе | МТЗиСЗ РТ | Отчет о численности пожилых и инвалидов, нуждающихся в уходе с разбивкой по муниципальным образованиям и уровням нуждаемости в уходе (прогнозная численность - 18 562 чел.). | январь 2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование |
| - Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу бесплатно в форме социального обслуживания на дому |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в том числе: | Поставщики социальных услуг | Охват долговременным уходом: не менее 4 995 чел. (по 1 уровню нуждаемости в уходе – 3 241 чел., по 2 уровню –1 187 чел., по 3 уровню – 567 чел.) | январь 2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование |
|  |  |  | не менее 364 чел. (по 1 уровню нуждаемости в ухо-де – 78 чел., по 2 уровню – 33 чел., по 3 уровню – 253 чел.) |  |  | Средства федерального бюджета 70 759,1 тыс. руб. Средства бюджета субъекта Российской Федерации 16 597,8 тыс. руб. |
| 3.1.2 | государственными поставщиками социальных услуг | УСО | не менее 4 965 чел. (по 1 уровню нуждаемости в уходе – 3 241 чел., по 2 уровню – 1 187 чел., по 3 уровню – 537 чел.) | январь 2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование |
|  |  |  | не менее 122 чел. (по 1 уровню нуждаемости в уходе – 78 чел., по 2 уровню – 33 чел., по 3 уровню – 11 чел.) |  |  | Средства федерального бюджета 15 866,7 тыс. руб. Средства бюджета субъекта Российской Федерации 3 721,8 тыс. руб. |
| 3.1.3 | негосударственными поставщиками социальных услуг | негосударственные поставщики социальных услуг | не менее 30 чел. (по 3 уровню нуждаемости в уходе), |  |  | текущее финансирование |
|  |  |  | не менее 242 чел. (по 3 уровню нуждаемости в уходе) |  |  | Средства федерального бюджета 54 892,4 тыс. руб. Средства бюджета субъекта Российской Федерации 12 876,0 тыс. руб. |
| - Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Определение перечня стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги | МТЗиСЗ РТ | приказ МТЗиСЗ РТ | декабрь 2022 | 31.12.2022 | текущее финансирование |
| 4.2. | Предоставление услуг по уходу получателям социальных услуг, нуждающихся в уходе | стационарные УСО | не менее 569 человек | декабрь 2022 | 31.12.2022 | текущее финансирование |
| - Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация обучения работников государственных поставщиков социальных услуг, участвующих в организации и оказании социальных услуг по уходу, по программам дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации (далее – профессиональные программы) | ГКУ РРЦ | Повышение квалификации по программе повышения квалификации «Организация ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в условиях надомного социального обслуживания» (в объеме не менее 16 академических часов) не менее 100 работников в год | январь 2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование |
| 5.3. | Организация обучения работников государственных поставщиков социальных услуг, обеспечивающих функционирование системы долговременного ухода, по профессиональным программам | ГКУ РРЦ | Повышение квалификации по программам повышения квалификации: «Проведение обучающих мероприятий в рамках реализации стационарозамещающей технологии «Школа ухода» (в объеме не менее 34 академических часов), охват - не менее 100 работников в год; «Организация и предоставление услуг по уходу гражданами пожилого возраста и инвалидами в условиях стационарного социального обслуживания» (в объеме не менее 16 академических часов), охват - не менее 60 работников в год; «Определение индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установление уровня нуждаемости в долговременном уходе. Организация типизации» (в объеме не менее 22 академических часов), охват - не менее 100 работников в год | январь 2023 | 31.12.2023 | текущее финансирование |
| - Осуществление контрольных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Осуществление контроля качества предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | ГКУ РРЦ, поставщики социальных услуг | Ежемесячный отчет (в разрезе муниципальных районов, городских округов и поставщиков социальных услуг) и информационно-аналитическая справка о проведении и результатах контрольных мероприятий | январь 2023 | 31.12.2023 |  |
| 6.2. | Мониторинг функционирования системы долговременного ухода (сбор, обобщение, анализ и систематизации информации), в том числе по: выявлению граждан, потенциально нуждающихся в уходе; оценке индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; исполнению поставщиками социальных услуг индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в том числе в части предоставления социального пакета долговременного ухода; получению и исполнению медицинских рекомендаций по организации ухода за гражданами, включенными в СДУ | ГКУ РРЦ | Ежемесячный отчет (в разрезе муниципальных районов, городских округов и поставщиков социальных услуг) и информационно-аналитическая справка о проведении и результатах мониторинга | январь 2023 | 31.12.2023 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | Всего средств: 87 356,9 тыс. руб. Средства федерального бюджета 70 759,1 тыс. руб. Средства бюджета субъекта Российской Федерации 16 597,8 тыс. руб. |

Список использованных сокращений:

ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения;

ГАУЗ «РМИАЦ» - государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»;

ГАУСО - государственное автономное учреждение социального обслуживания;

ГКУ - государственное казенное учреждение;

КМ РТ - Кабинет Министров Республики Татарстан;

КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;

МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

Минцифра РТ - Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

РРЦ - государственное казенное учреждение «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»;

УСО - учреждения социального обслуживания.