Проект

Об утверждении муниципальной программы

развития культуры в городе Набережные Челны

на 2017-2019 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города, постановлением Исполнительного комитета от 11.12.2013 №7511 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу развития культуры в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы согласно приложению.

2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы развития культуры в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете города по разделу (подразделу) 0801 «Культура» в размере 634 013, 2 тыс. рублей: 2017 год – 210 568, 7 тыс. рублей, 2018 год – 211 355, 8 тыс. рублей, 2019 год – 212 088, 7 тыс. рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления финансов Галиакберову А.А.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                                              Р.А. Абдуллин

СОГЛАСОВАНО

_____________Г.К. Ахметова

_____________Л.И. Ахметзянов

_____________Н.А.Кропотова

_____________А.А. Галиакберова

_____________Р.М. Халимов

_____________Э.И. Ногманова

_____________Прокуратура

Салахатдинова Г.Т.

30-56-93

Приложение к постановлению

Исполнительного комитета

от «___» ___________2016 № ____

Глава 1. Паспорт муниципальной программы развития культуры в городе Набережные Челны

на 2017-2019 годы

| Наименование программы | Программа развития культуры в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы (далее - Программа). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Федеральные законы от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Татарстан от 03.07.1998 №1705 «О культуре», Устав города, постановление Исполнительного комитета от 11.12.2013 № 7511 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |  |  |  |  |
| Основные разработчики Программы | Управление культуры Исполнительного комитета (далее - управление культуры) |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры |  |  |  |  |
| Цель Программы | Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны. |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов. 2. Создание условий для развития музеев и музейного делаи осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества. Сохранение и использование историко-культурного наследия. 3. Сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов. 4. Сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных, цирковых традиций, развитие современного искусства. 5. Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков. 6. Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований. 7. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей. 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2017 - 2019 годы»; 2. Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2017 - 2019 годы»; 3. Подпрограмма «Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2017-2019 годы»; 4. Подпрограмма «Развитие муниципальных концертных учреждений на 2017 – 2019 годы»; 5. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговых учреждений на 2017 - 2019 годы»; 6. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли»; 7. Подпрограмма «Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы». 8. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам | Источники финансирования | Годы реализации Программы |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего за период реализации (тыс. рублей) |
|  | Муниципальный бюджет | 210 568,7 | 211 355,8 | 212 088,7 | 634 013,2 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Республиканский бюджет | - | - | - | - |
|  | Прочие источники | - | - | - | - |
|  | Всего | 210 568,7 | 211 355,8 | 212 088,7 | 634 013,2 |
|  | Примечание: Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования город Набережные Челны на соответствующий финансовый год и плановый период. |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | -обеспечение сохранности библиотечных фондов (количество), %; -доля экспонируемых (во всех) формах музейных предметов основного фонда, %; -количество зрителей, посетивших концерты, спектакли, человек; -количество зрителей, посетившие концертные, цирковые и иные программы, человек; -количество посетителей мероприятий, человек; -количество проведенных мероприятий, направленных на повышение кадрового потенциала (профессиональной компетенции, знаний и навыков работников), единиц; -количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей, единиц; -количество объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и выявленных объектов культурного наследия. |  |  |  |  |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет города. |  |  |  |  |

Глава 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

На сегодняшний день сеть учреждений культуры города составляет 29 учреждений, в том числе 3 государственных учреждения в оперативном управлении:

- Государственный татарский драматический театр;

- Государственный театр кукол;

- Набережночелнинский  колледж искусств.

Управление культуры курирует деятельность творческих общественных организаций:

- Набережночелнинской  организации «Союз художников России и Татарстана»;

- Набережночелнинских отделений Союза писателей Татарстана и России.

Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной сфер жизни выявили глубокий разрыв между имеющимся культурным потенциалом и состоянием материально-технического и организационно-правового обеспечения сферы культуры. Неблагоприятную ситуацию для развития культуры и искусства обуславливают и устойчивый дефицит бюджета, и тенденция к снижению реальных доходов населения. Ни одна ранее утвержденная Программа развития культуры города не была реализована в полной мере. Это привело к ухудшению состояния ряда памятников архитектуры, истории и культуры на территории города. Отсутствует необходимая инфраструктура для использования памятников истории и культуры как объектов научного исследования и туризма. Преобразование отношений собственности на землю порождает принципиальную угрозу дальнейшему существованию многих памятников, которые могут быть разрушены новыми владельцами. Не отвечают требованиям состояние и развитие музейного фонда города (Историко-краеведческий музей и Картинная галерея) и музеев как традиционных мест сохранения и трансляции культурного наследия. Слабая техническая оснащенность музеев не позволяет эффективно проводить компьютеризацию музейного фонда. Снижается популярность и значимость досуговых учреждений культуры. Серьезное положение сложилось в дальнейшей эксплуатации клубных, концертных учреждений, библиотек, музеев и учебных заведений искусств. Многим из них требуется капитальный ремонт: МАУК «ДК «КАМАЗ», МАУК «ДК «Энергетик», МАУК «Концертный зал имени Сары Садыковой», МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», МБУ «Централизованная библиотечная система»,МАУДО «Детская музыкальная школа №6», МАУК «Органный зал», МАУК «ДДН «Родник», МАУДО «Детская школа театрального искусства» и др.

19 городских библиотек нуждаются в обеспечении, соответствующим требованиям, помещениях. Сокращается объем поступлений литературы в городские библиотеки. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя города составляет лишь 1,4 (в Российской Федерации - 7,0; в Республике Татарстан – 6,1); на 1 читателя – 10,7 книг (в Российской Федерации - 17,5; в Республике Татарстан – 15,9). Остаются невыполненными запросы читателей на популярную отраслевую, детскую, художественную и справочную литературу. Смена экономических ориентиров, сокращение бюджетного финансирования, сказывается, прежде всего, на качестве и объемах культурного обслуживания населения, может привести к разрушению сложившейся за многие годы единой системы эстетического воспитания населения.

Система художественного образования на сегодняшний день функционирует успешно, но и здесь существуют проблемы.

Услуги детских школ искусств остаются востребованными. Юных челнинцев обучают по 23 специальностям, но при этом наблюдается спад интереса к таким инструментам, как балалайка, виолончель, медные духовые инструменты. Помимо общеразвивающих программ, в школах искусств реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства, прием на которые происходит на конкурсной основе.

Стабильными остаются и основные показатели деятельности учебных заведений искусств -успеваемость, качество обучения и поступление в ССУЗы и ВУЗы.

Ежегодно растет творческий и исполнительский уровень, как учащихся, так и их преподавателей.

В 2015 году воспитанники учебных заведений искусств принесли городу и республике более 750 побед на конкурсах республиканского, всероссийского и международного уровня.

В целях поддержки одаренных детей и дальнейшего их стимулирования были назначены 5 именных стипендий Мэра г. Набережные Челны,двоеучащихся являются стипендиатами Министерства культуры РТ. Трое учащихся стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» и получили стипендии Министерства культуры РФ. В рамках реализации Республиканской программы «Дети Татарстана» Министерством культуры РТ были частично профинансированы поездки учащихся школ искусств города в летней творческой смене (п. Витязево, Анапа). ДМШ №1, ДШИ, ДМШ №3 - выделены музыкальные инструменты и оргтехника.

Но, несмотря на перечисленные меры поддержки одаренных детей, финансирование художественного образования остается недостаточным. В этой связи школам искусств необходимо проводить работу по привлечению внебюджетных средств и работу с грантами.

Медленными темпами идет процесс внедрения новых обучающих технологий в образовательный процесс.

Существующая проблема износа музыкального инструментария также требует серьезного внимания. Потребность в приобретении инструментов составляет более 10 млн. руб.

Профессиональные творческие коллективы города на сегодняшний момент также испытывают трудности, общие для творческих коллективов города: это слабая материально-техническая база, недостаточное финансирование гастрольной деятельности, отсутствие грантовой поддержки.

С другой стороны, для них характерны все те же проблемы, что и для всей культуры в целом:

- отсутствие системы рекламных мероприятий по пропаганде профессионального искусства и воспитанию зрительской культуры;

- кадровые проблемы;

- отсутствие системы организации гастролей профессиональных коллективов.

В условиях перехода на муниципальное управление и модернизации сферы культуры, кадровая проблема становится одной из ключевых, так как экономический потенциал отрасли культуры в первую очередь определяют трудовые ресурсы.

На сегодняшний день наиболее обеспечены профессиональными кадрами учебные заведения искусств. Культурно-досуговые учреждения (клубы, музеи, библиотеки, театры, хореографические коллективы) нуждаются в укреплении кадровой базы.

Из-за низкой заработной платы молодые специалисты не всегда идут с желанием в вышеперечисленные учреждения. Сохранение и пополнение кадрового потенциала с каждым годом становится все сложнее.

С введением в действие Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» государство передало полномочия муниципальным образованиям и возложило на них ответственность за формирование и реализацию муниципальной культурной политики и обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений культуры.

Это способствует началу активного совершенствования управления культурными процессами на муниципальном уровне.

С финансовой точки зрения сфера культуры сегодня является единственной сферой социального блока, где происходит хранение, накопление, производство весьма значительных материальных ценностей, составляющих национальное достояние. По своей реальной стоимости эта часть национального достояния превосходит стоимость основных фондов многих отраслей хозяйства и уникальна тем, что не подвержена инфляции и является реальным средством накопления.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация данной программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала города. Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.

Главная особенность культуры заключается в том, что результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества.

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых показателей, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности. При этом конкретные Подпрограммы могут содержать свои собственные показатели результативности.

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей муниципального образования город Набережные Челны и, соответственно, в повышении качества жизни в городе Набережные Челны, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию в сфере культуры. Этот эффект будет выражаться в частности:

- в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и информации в культуре и искусстве;

- в обеспечении сохранения и трансляции культурного наследия;

- в активизации процессов экономического развития культуры;

- в кадровом обеспечении отрасли квалифицированным персоналом, создании стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержке молодых дарований;

-в укреплении единства культурного пространства, способствующего сохранению самобытности народов, проживающих в городе Набережные Челны;

-в сохранении объектов монументального, историко-культурного наследия города.

Глава 3. Цели и задачи Программы, перечень и краткое описание подпрограмм

Цель программы - удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны.

Задачи программы:

1. Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов.

2. Создание условий для развития музеев и музейного делаи осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества. Сохранение и использование историко-культурного наследия.

3. Сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов.

4. Сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных, цирковых традиций, развитие современного искусства.

5. Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков.

6. Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований.

7. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей.

8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

Программа предусматривает муниципальный уровень реализации программных мероприятий, специфические задачи которых отражены в соответствующих подпрограммах.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2017 - 2019 годы» направлена на развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов.

Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2017 - 2019 годы» ставит целью сохранение, изучение и комплектование музейного фонда, а также развитие музеев в целях создания благоприятных условий для осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества путем проведения культурно-просветительской и образовательной деятельности.

Подпрограмма «Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2017-2019 годы» направлена на сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов.

Подпрограмма «Развитие муниципальных концертных учреждений на 2017 – 2019 годы» ставит целью сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных, цирковых традиций, развитие современного искусства.

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговых учреждений на 2017 - 2019 годы» направлена на создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержку инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, художественного и эстетического воспитания, выявление инновационных форм работы с детьми и молодежью.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли» ставит целью кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержку молодых дарований.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы» направлена на сохранение и развитие культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей.

Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на 2017-2019 годы» направлена на сохранение памятников истории и культуры, расположенных на территории города Набережные Челны, обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан, популяризация объектов культурного наследия.

Срок реализации Программы: 2017 - 2019 годы.

Глава 4. Сроки и этапы реализации Программы

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Реализация Программы | 2017-2019 годы |
|  | Подведение итогов | 4 кв. 2019 года |

Глава 5. Объемы и источники финансирования Программы

Структура финансирования						тыс.руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 634 013,2 | 210 568,7 | 211 355,8 | 212 088,7 |
| Всего | 634 013,2 | 210 568,7 | 211 355,8 | 212 088,7 |

Глава 6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

| Наименование задачи | Наименование индикатора | Формула расчета | Источник информации о значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны. |  |  |  |
| 1. Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечных фондов | Обеспечение сохранности библиотечных фондов (количество), % | V = A/В*100, где: А – книжный фонд на конец года, В – книжный фонд на начало года. | Форма федерального государственного статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке, отчет об исполнении муниципального задания, контрольные показатели деятельности учреждений |
|  | Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных через сайт библиотеки, от общего объема каталогов, % | V = A/В*100, где: А - количество записей каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат, В – общий объем записей каталогов. |  |
|  | Количество городских массовых мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения, единиц | Индикатор «Количество городских массовых мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
|  | Количество посещений мероприятий библиотек, человек | Индикатор «Количество посещений мероприятий библиотек» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
| 2. Создание условий для развития музеев и музейного дела и осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества. Сохранение и использование историко-культурного наследия | Доля экспонируемых (во всех формах) музейных предметов основного фонда, % | V = A/В*100, где: А - число экспонировавшихся предметов основного фонда, В – число предметов основного фонда. | Форма федерального государственного статистического наблюдения №8-НК «Сведения о деятельности музея», отчеты об исполнении муниципальных заданий, контрольные показатели деятельности учреждений |
|  | Число музейных предметов, введенных в электронный каталог, единиц предметов | Индикатор «Число музейных предметов, введенных в электронный каталог» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
|  | Количество выставок, единиц | Индикатор «Количество выставок» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
|  | Количество посещений музеев, человек | Индикатор «Количество посещений музеев» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
| 3. Сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов | Количество зрителей, посетивших концерты, спектакли, человек | Индикатор «Количество зрителей, посетивших концерты, спектакли» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных заданий, годовые отчеты учреждений, контрольные показатели деятельности учреждений |
|  | Количество выступлений, час/в год | Индикатор «Количество выступлений» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
|  | Число спектаклей, единиц | Индикатор «Число спектаклей» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
| 4. Сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных, цирковых традиций, развитие современного искусства | Количество зрителей, посетивших концертные, цирковые и иные программы, человек | Индикатор «Количество зрителей, посетивших концертные, цирковые и иные программы» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. | Отчеты об исполнении муниципальных заданий, годовые отчеты учреждений, контрольные показатели деятельности учреждений |
|  | Количество представлений, цирковых номеров, единиц | Индикатор «Количество представлений, цирковых номеров» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
|  | Количество концертов и иных программ, единиц | Индикатор «Количество концертов и иных программ» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
| 5. Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально- культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков | Количество посетителей мероприятий, человек | Индикатор «Количество посетителей мероприятий» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. | Отчеты об исполнении муниципальных заданий, контрольные показатели деятельности учреждений |
|  | Число клубных формирований, единиц, в т.ч.: | Индикатор «Число клубных формирований» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно |  |
|  | Число клубных формирований для детей до 14 лет включительно, единиц | Индикатор «Число клубных формирований для детей до 14 лет включительно» - абсолютная величина, утвержденная в муниципальном задании на отчетный период (суммарное количество). Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
|  | Стабильность звания «народных» коллективов, % | V = A/В*100, где: А - количество коллективов в отчетном году, В - количество коллективов в предыдущем году |  |
| 6. Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение кадрового потенциала (профессиональной компетенции, знаний и навыков работников), единиц | Индикатор «Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение кадрового потенциала (профессиональной компетенции, знаний и навыков работников)» - абсолютная величина, отражающая суммарное количество проведенных мероприятий. Индикатор рассчитывается ежегодно. | Годовой отчет управления культуры Исполнительного комитета, постановления Исполнительного комитета |
|  | Количество специалистов учреждений культуры, лиц, осуществляющих деятельность в области литературы и искусства, одаренных детей, получивших поддержку, человек | Индикатор «Количество специалистов учреждений культуры, лиц, осуществляющих деятельность в области литературы и искусства, одаренных детей, получивших меры поддержки» - абсолютная величина, отражающая суммарное количество людей, получивших поддержку. Индикатор рассчитывается ежегодно. |  |
| 7. Сохранение и развитие культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных меж-региональных, международных связей | Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей, единиц | Индикатор «Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей» - абсолютная величина, отражающая суммарное количество проведенных мероприятий. Индикатор рассчитывается ежегодно. | Годовой отчет управления культуры Исполнительного комитета, постановления Исполнительного комитета |
| 8. Сохранение памятников истории и культуры, расположенных на территории города Набережные Челны, обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан, популяризация объектов культурного наследия | Количество объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и выявленных объектов культурного наследия | Индикатор «Количество объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и выявленных объектов культурного наследия» - абсолютна величина, отражающая количество объектов, по которым подготовлена документация для постановки на государственную охрану выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, проведена государственная историко-культурная экспертиза | Годовой отчет управления культуры Исполнительного комитета, заключения по результатам проведения историко-культурной экспертизы |
|  | Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта и реставрации) | Индикатор «Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта и реставрации)» - абсолютная величина, количество объектов, внесенных в государственный охранный реестр в качестве памятников муниципального значения, либо в качестве вновь выявленных объектов культуры,находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта и реставрации) | Годовой отчет управления культуры, Форма федерального государственного статистического наблюдения №1-ОПИК «Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры» |

Глава 7. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2017 - 2019 годы» - 1

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования						тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 147 107,7 | 48 921,0 | 49 038,5 | 49 148,2 |
| Всего: | 147 107,7 | 48 921,0 | 49 038,5 | 49 148,2 |

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование

Подпрограммы «Развитие библиотечного дела на 2017 - 2019 годы» - 1

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базо-вый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение и развитие библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сохранности библиотечных фондов | МБУ «Централизо-ванная библиотечная система» | 2017-2019 годы | Количество фондов, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | - | - | - | Сохранение фонда, хранящегося в библиотеках |  |  |
| Комплектование библиотечных фондов краеведческой литературой, местными документами, документами на языках народов, проживающих в городе Набережные Челны | МБУ «Централизо-ванная библиотечная система» | 2017-2019 годы | Количество экземпляров новых поступ-лений в библиотечные фонды в год, ед. | 140 | 135 | 125 | 115 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | Пополнение библиотечных фондов для полного удовлетворения читательских потребностей населения города |  |
| Обеспечение подписки на периодические издания центральной, республиканской и местной печати | МБУ «Централизо-ванная библиотечная система» | 2017-2019 годы | Количество наименований подписки, единиц | 170 | 170 | 170 | 170 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | Пополнение библиотек периодическими изданиями для полного удовлетворения читательских потребностей населения города |  |
| Задача 2. Обеспечение доступности информационно-библиотечных услуг и равных возможностей в удовлетворении культурных и духовных потребностей жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение электронного каталога | МБУ «Централизо-ванная библиотечная система» | 2017-2019 годы | Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных через сайт библиотеки, от общего объема каталогов, % | 5 | 5 | 6 | 6 |  | - | - | - |  |  | Повышение доступности библиотечных ресурсов и услуг благодаря развитию информационных технологий |
| Проведение городских массовых мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и популяризацию чтения | МБУ «Централизо-ванная библиотечная система» | 2017-2019 годы | Количество проведенных мероприятий, единиц | 18 | 18 | 19 | 20 |  | - | - | - |  |  | Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города, популяризация чтения |
| Оказание услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела | МБУ «Централизо-ванная библиотечная система» | 2017-2019 годы | Количество посещений мероприятий библиотек, человек | 75 000 | 75 500 | 76 000 | 76 000 |  | 47 871,0 | 47 988,5 | 48 098,2 |  |  | Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города, популяризация чтения |
| Итого по Подпрограмме - 1, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 921,0 | 49 038,5 | 49 148,2 |  |  |  |

Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2017 - 2019 годы» - 2

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования						тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 46 965,7 | 15 585,6 | 15 657,1 | 15 723,0 |
| Всего: | 46 965,7 | 15 585,6 | 15 657,1 | 15 723,0 |

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование

Подпрограммы «Развитие музейного дела на 2017 - 2019 годы» - 2

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базо-вый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Создание условий для развития музеев и музейного дела и осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества, сохранение и использование историко-культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение электронного каталога | МБУ «Набережно-челнинскаякартинная галерея», МАУК «Историко-краеведческий музей» | 2017-2019 годы | Число музейных предметов, введенных в электронный каталог, ед. | 8846 | 9851 | 10856 | 11861 | - | - | - | Обеспечение сохранности музейного фонда |
| Пополнение музейных коллекций, популяризация музейного дела |  | 2017-2019 годы | Количество наименований предметов, мероприятий (не менее), единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Пополнение фондов, поддержка художников города, популяризация музейного дела |
| Задача 2. Проведение культурно-просветительской и образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активизация использования музейного фонда в культурно-образовательных, научно-просветительских целях | МБУ «Набережно-челнинскаякартинная галерея», МАУК «Историко-краеведческий музей» | 2017-2019 годы | Доля экспонируемых (во всех формах) музейных предметов основного фонда, % | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - | - | Приобщение граждан к культурным ценностям, удовлетворение потребности населения в музейных услугах |
| Активизация выставочной деятельности |  |  | Количество выставок, ед. | 32 | 34 | 36 | 38 | - | - | - |  |
| Оказание услуг (выполнение работ) в области музейного дела |  |  | Количество посещений музеев, чел. | 110 000 | 112 000 | 114 000 | 116 000 | 15 535,6 | 15 607,1 | 15 673,0 |  |
| Итого по Подпрограмме - 2, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 15 585,6 | 15 657,1 | 15 723,0 |  |

Подпрограмма«Развитие муниципальных театрально-зрелищных учрежденийна 2017 - 2019 годы» - 3

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования						тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 150 871,7 | 50 210,8 | 50 292,7 | 50 368,2 |
| Всего: | 150 871,7 | 50 210,8 | 50 292,7 | 50 368,2 |

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование

Подпрограммы «Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений на 2017– 2019 годы» - 3

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базо-вый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Сохранение и развитие профессионального искусства, создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показ концертов и концертных программ | МАУК «Театр танца «Булгары», МАУК «Джазовый оркестр «Визит», МАУК «Камерный оркестр Игоря Лермана» | 2017-2019 годы | Количество выступлений, час/в год | 260 | 260 | 260 | 260 | - | - | - | Развитие творческой деятельности коллективов, удовлетворение культурных потребностей всех возрастных категорий населения, популяризация музыкального, хореографического искусства |
| Показ спектаклей | МАУК «РДТ «Мастеровые» | 2017-2019 годы | Число спектаклей, ед. | 227 | 227 | 227 | 227 | - | - | - | Развитие творческой деятельности коллектива, удовлетворение культурных потребностей населения |
| Оказание услуг (выполнение работ) в области исполнительского искусства, театрального дела | МАУК «Театр танца «Булгары», МАУК «Джазовый оркестр «Визит», МАУК «Камерный оркестр Игоря Лермана», МАУК «РДТ «Мастеровые» | 2017-2019 годы | Количество зрителей, посетивших концерты, спектакли, чел. | 99 461 | 99 461 | 99 461 | 99 461 | 50 210,8 | 50 292,7 | 50 368,2 | Удовлетворение культурных и духовных потребностей жителей города |
| Итого по Подпрограмме – 3, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 50 210,8 | 50 292,7 | 50 368,2 |  |

Подпрограмма «Развитие муниципальных концертных учреждений на 2017– 2019 годы» - 4

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования						тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 88 251,9 | 29 242,3 | 29 421,5 | 29 588,1 |
| Всего: | 88 251,9 | 29 242,3 | 29 421,5 | 29 588,1 |

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование

Подпрограммы «Развитие муниципальных концертных учреждений на 2017– 2019 годы» - 4

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базо-вый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение и развитие национальных, российских, мировых музыкальных и цирковых традиций, развитие современного искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показ концертов и иных программ, сценических выступлений | МАУК «Орган-ный зал», МАУК «Концертный зал имени Сары Садыковой» | 2017-2019 годы | Количество концертов и иных программ, ед. | 306 | 308 | 308 | 310 | - | - | - | Развитие творческой деятельности коллективов, удовлетворение культурных потребностей всех возрастных населения |
| Создание и показ цирковых представлений, номеров | МАУК «Набе-режночелнинс-кий цирк» | 2017-2019 годы | Количество представлений, цирковых номеров, ед. | 8 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |  |
| Оказание услуг по созданию, организации и показу концертных, цирковых и иных программ, сценических выступлений | МАУК «Орган-ный зал», МАУК «Концертный зал имени Сары Садыковой», МАУК «Набережно-челнинский цирк» | 2017-2019 годы | Количество зрителей, посетивших концертные, цирковые и иные программы, чел. | 441 800 | 441 900 | 441 900 | 441 900 | 29 242,3 | 29 421,5 | 29 588,1 |  |
| Итого по Подпрограмме - 4, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 29 242,3 | 29 421,5 | 29 588,1 |  |

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговых учреждений на 2017-2019 годы»- 5

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования						тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 192 752,5 | 63 921,1 | 64 258,1 | 64 573,3 |
| Всего: | 192 752,5 | 63 921,1 | 64 258,1 | 64 573,3 |

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование

Подпрограммы «Развитие культурно-досуговых учреждений на 2017-2019 годы»- 5

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базо-вый) | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение работы клубных формирований | МАУК «ДК «Энергетик», МАУК «ДДН «Родник», МАУК «ГКЦ «Эврика», МБУК «Центр культуры «Кызыл тау», МАУК «ДК «КАМАЗ» | 2017-2019 годы | Число клубных формирований, ед., в т.ч.: | 89 | 91 | 91 | 91 | - |  | - | - | Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятия художественных творчеством. Адресный характер культурно-досуговых услуг |
|  |  |  | Число клубных формирований для детей до 14 лет включи-тельно, ед. | 31 | 32 | 33 | 34 | - |  | - | - |  |
|  | МАУК «ДК «Энергетик», МАУК «ДДН «Родник» | 2017-2019 годы | Стабильность звания «народных» коллективов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  | - | - | Сохранение стабильности «народных» коллективов |
| Создание банка данных о мастерах декоративно-прикладного искусства и самодеятельных художниках с использованием компьютерных технологий | МАУК «ДДН «Родник» МАУК «ГКЦ «Эврика», МАУК «ДК «КАМАЗ» | 2017-2019 годы | Количество перечней, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - | Развитие национальных культур, народов, проживающих в городе Набережные Челны |
| Оказание услуг (выполнение работ) по организации досуга и обеспечению жителей услугами культурно-досуговых учреждений | МАУК «ДК «Энергетик», МАУК «ДДН «Родник», МАУК «ГКЦ «Эврика», МБУК «Центр культуры «Кызыл тау», МАУК «ДК «КАМАЗ» | 2017-2019 годы | Количество посетителей мероприятий, чел. | 840 581 | 840 581 | 840 581 | 840 588 | 63 921,1 |  | 64 258,1 | 64 573,3 |  |
| Итого по Подпрограмме - 5, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 63 921,1 |  | 64 258,1 | 64 573,3 |  |

Подпрограмма«Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих

условий для работы и творческой деятельности в отрасли» - 6

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования						тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 4 003,2 | 1334,4 | 1334,4 | 1334,4 |
| Всего: | 4 003,2 | 1334,4 | 1334,4 | 1334,4 |

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансированиеПодпрограммы

«Развитие кадрового потенциала отрасли, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли» - 6

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базо-вый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Кадровое обеспечение отрасли квалифицированным персоналом, создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация научно-практических конференций, семинаров и других форм обучения | Управление культуры | 2017-2019 годы | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Повышение профессионального уровня работников культуры, создание информационного канала между наукой и культурой |
| Проведение городских конкурсов профессионального мастерства | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры и учебные заведения искусств | 2017-2019 годы | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | Развитие кадрового потенциала системы художественного образования |
| Обновление банка данных о потребностях в специалистах и руководителях учреждений культуры и учебных заведений | Управление культуры | 2017-2019 годы | Количество, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Создание кадрового резерва |
| Задача 2. Создание стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли, поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание стимулирующих условий для лучших специалистов учреждений культуры (Премия Мэра) | Управление культуры | 2017-2019 годы | Количество получателей премий, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 897,9 | 897,9 | 897,9 | Поддержка лучших работников отрасли |
| Создание стимулирующих условий для лиц, осуществляющих деятельность в области литературы и искусства (конкурс в области литературы и искусства) | Управление культуры | 2017-2019 годы | Количество победителей в номинациях, чел. | 2 | 4 | 4 | 4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Поддержка деятелей литературы и искусства |
| Учреждение стипендий Мэра города одаренным детям | ДМШ №1, ДМШ №2, ДМШ №3, ДМШ №4, ДМШ №5, ДМШ №6 им. Салиха Сайдашева, ДШТИ, ДШИ, ДХШ, ДХШ №1 | 2017-2019 годы | Количество получателей стипендий, чел. | 5 | 10 | 10 | 10 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Поддержка одаренных детей, дальнейшее их стимулирование |
| Выдвижение одаренных детей на гранты и стипендии МК РТ и РФ, чел. |  |  | Количество детей, выдвинутых на гранты и стипендии МК РТ и РФ, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| Итого по Подпрограмме - 7, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 1334,4 | 1334,4 | 1334,4 |  |

Подпрограмма «Сохранение и развитие культур народов, проживающих

в городе Набережные Челны на 2017 – 2019 годы» - 7

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования						тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 3 910,5 | 1 303,5 | 1 303,5 | 1 303,5 |
| Всего: | 3 910,5 | 1 303,5 | 1 303,5 | 1 303,5 |

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансированиеПодпрограммы

«Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе Набережные Челны на 2017 – 2019 годы» - 7

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базо-вый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культур народов, проживающих на территории города, укрепление их духовной общности, развитие культурных межрегиональных, международных связей | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры | 2017-2019 годы | Количество проведенных мероприятий, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 303,5 | 1 303,5 | 1 303,5 |  |
| Задача 2.Развитие издательского дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Издание и приобретение книг, печатной продукции | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры | 2015-2016 годы | Количество наименований изданий, ед. (не менее) | 1 | 1 | 1 | 1 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Сохранение историко-культурного наследия города, популяризация творчества челнинских писателей |
| Задача 3. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на популяризацию татарской и русской прозы и поэзии в библиотеках города | Управление культуры, МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2015-2016 годы | Количество проведенных мероприятий, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Популяризация художественных произведений |
| Задача 4. Сохранение и развитие языков и культур народов, проживающих в городе Набережные Челны, развитие культурных межрегиональных, международных связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок, календарныхпраздников | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, Администрации районов Исполнительного комитета | 2014-2016 годы | Количество проведенных праздников, дней национальных культур, ед. (не менее) | 6 | 6 | 6 | 6 | 723,5 | 723,5 | 723,5 | Стимулирование жителей города к участию в фольклорных и самодеятельных коллективах. Выявление талантливых людей. Стимулирование творчества самодеятельных коллективов, отдельных исполнителей, художников, популяризация их творчества |
| Приобретение сценических костюмов для коллективов | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры | 2015-2016 годы | Количество коллективов, ед. (не менее) | 1 | 1 | 1 | 1 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Создание условий для развития коллективов |
| Приобретениемузыкальных инструментов и сценического оборудования | Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, | 2016 год | Количество наименований, ед. (не менее) | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Создание условий для развития коллективов |
| Итого по Подпрограмме - 7, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 1 303,5 | 1 303,5 | 1 303,5 |  |

Подпрограмма«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на 2017-2019 годы» - 8

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Структура финансирования						тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет муниципального образования город Набережные Челны | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Всего: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование

Подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на 2017-2019 годы» - 8

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 (базо-вый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и выявленных объектов культурного наследия, по которым подготовлены документы для включения в Государственный охранный реестр, проведена государственная историко-культурная экспертиза | Управление культуры | 2017-2019 годы | Количество объектов, прошедших государственную историко-культурную экспертизу, ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Выявление и сохранение объектов культурного наследия, обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия |
| Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта и реставрации) |  | 2017-2019 годы | Количество объектов, прошедших ремонт и/или реставрацию, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Обеспечение своевременного ремонта и реставрации объектов |
| Составление обновленного перечня мемориальных досок, аншлагов, охранных досок и барельефов | МБУ «Набережно-челнинскаякартинная галерея», МАУК «Историко-краеведческий музей» | 2017-2019 годы | Количество, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Учет и контроль текущего содержания и сохранности мемориальных досок, аншлагов и барельефов |
| Составление обновленного перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории города Набережные Челны |  | 2017-2019 годы | Количество, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Учет и контроль текущего содержания и сохранности объектов культурного наследия города Набережные Челны |
| Задача 2. Популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов, направленных на популяризациюобъектов культурного наследия, расположенных на территории города | МБУ «Набережно-челнинскаякартинная галерея», МАУК «Историко-краеведческий музей» | 2017-2019 годы | Количество мероприятий, выставок, ед. | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - | - | Приобщение граждан к культурным ценностям |
| Итого по Подпрограмме - 8, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |

Глава 8. Перечень муниципальных услуг, оказываемых в рамках программы

В рамках программы учреждениями культуры предоставляются следующие муниципальные услуги:

- «Организация библиотечного обслуживания населения»;

- «Организация музейного обслуживания населения»;

- «Организация, постановка и показ спектаклей»;

- «Организация, постановка и показ спектаклей, концертных программ и предоставление сопутствующих услуг в учреждениях исполнительского искусства»;

- «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

Глава 9. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации программы, а также с возможностью неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются сметами на проведение мероприятий;

- применяется механизм финансирования учреждений культуры на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

В качестве мер управления организационными рисками используются:

- составление планов работ, закрепление ответственных за организацию и проведение мероприятий конкретными исполнителями;

- механизм стимулирования руководителей и работников в зависимости от полученных результатов.

Для минимизации кадровых рисков проводятся обучающие семинары, консультации, повышение квалификации работников.

Глава 10. Система организации контроля за исполнением Программы

Организация контроля за исполнением Программы осуществляется по следующим направлениям:

1) исполнители представляют финансовые отчеты заказчику Программы - Исполнительному комитету.

2) периодичность представления финансовых отчетов исполнителями - ежегодно.

3) исполнители представляют текстовой отчет по реализации Программы заказчику ежегодно.

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета					 Г.К. Ахметова

Начальник управления культуры Исполнительного комитета			Э.И. Ногманова