проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования город Набережные Челны от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах на 2025-2027 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 41 Устава города, постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования город Набережные Челны от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах на 2025-2027 годы» согласно приложению.

2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Набережные Челны» по разделам (подразделам) 01.13 «Другие общегосударственные вопросы», 03.10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность», 04.06 «Водное хозяйство», в 2025 году – 2 800,50 тыс. рублей, в 2026 году – 2 800,50 тыс. рублей, в 2027 году – 2 800,50 тыс. рублей».

- 3. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (prаvo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета Шипееву Р.К.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                    Ф.Ш. Салахов

- Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

от «____»________2024 №___

Муниципальная программа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования город Набережные Челны от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах на 2025-2027 годы»

Глава 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования город Набережные Челны от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах на 2025-2027 годы» (далее - программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| Основные разработчики программы | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета, управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета, управление образования Исполнительного комитета |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Повышение защищенности населения, территории и объектов инфраструктуры города Набережные Челны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение их негативных последствий, реализация мероприятий в области гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - организация работы по снижению количества людей, погибших на водных объектах |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап – 2025 год; 2 этап – 2026 год, 3 этап – 2027 год. |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам | Источники финансирования | Годы реализации программы, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | Всего за период реализации |
|  | Муниципальный бюджет | 2 800,50 | 2 800,50 |  | 2 800,50 | 8 401,50 |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  | Республиканский бюджет | - | - |  | - | - |
|  | Прочие источники | - | - |  | - | - |
|  | Всего | 2 800,50 | 2 800,50 |  | 2 800,50 | 8 401,50 |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности | - отсутствие на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей; - повышение оперативности реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации; - повышение эффективности сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, поиска и спасения людей на водных объектах; - обеспечение действенных результатов в области обучения населения гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасности и безопасности на воде. |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за выполнением программы | Исполнитель мероприятий программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, рациональное использование выделяемых финансовых средств. |  |  |  |  |  |

- Глава 2. Обоснование необходимости принятия программы

Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах, выполнение задач гражданской обороны, спасения людей, материальных и культурных ценностей и оказания помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики города Набережные Челны.

Данная программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций, оптимизацию систем экстренного реагирования в кризисных и чрезвычайных ситуациях, а также на создание методов и средств формирования культуры безопасности жизнедеятельности на основе применения современных информационно-коммуникационных технологий и технических средств массовой информации.

На территории муниципального образования город Набережные Челны возможны чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера, которые могут привести к значительному материальному и социальному ущербу.

Опасные природные явления включают в себя опасные гидрометеорологические явления (подтопления, связанные с весенним половодьем и дождевыми паводками, сильные ветры, сильный мороз, сильные метели, град, засуха), опасные геологические процессы – природные лесные пожары. Из всех перечисленных стихийных бедствий наибольшую опасность для населения и территорий представляют подтопления, сильные ветры и природные пожары.

Наличие на территории города пожароопасных и взрывоопасных производств, объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства свидетельствует о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Причинами гибели людей на водных объектах на территории города Набережные Челны являются:

- - купание людей в не оборудованных для этих целей местах;

- - купание или отдых у водоемов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- - неумение детей плавать;

- - купание детей без присмотра родителей;

- - несоблюдение элементарных норм безопасности на водоемах, установленных правилами охраны жизни людей на воде.

Решение указанных проблем в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на воде требует комплексного подхода с определением приоритетных мероприятий, последовательности в их реализации и вовлечения в это всех уровней власти, предприятий и организаций, а также системной работы по формированию культуры безопасного поведения у населения.

- Глава 3. Цели и задачи, индикаторы

- Целью программы является повышение защищенности населения, территорий и объектов инфраструктуры города Набережные Челны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение их негативных последствий, реализация мероприятий в области гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах

- Задачами программы являются:

-  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация работы по снижению количества людей, погибших на водных объектах.

- Цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы и финансирование по мероприятиям

| Наименование мероприятий |  | Исполнители |  | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год (базовый) | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |
| Цель: повышение защищенности населения, территорий и объектов инфраструктуры города Набережные Челны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение их негативных последствий, реализация мероприятий в области гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей, ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| Задача: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета |  | июнь – сентябрь ежегодно | количество участников организаций, ед. | 4 | 4 |  | 4 | 4 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям объектов экономики | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета |  | июнь ежегодно | количество участников организаций, ед. | 9 | 9 |  | 9 | 9 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Разработка плана основных мероприятий города Набережные Челны в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета |  | декабрь ежегодно | количество разработанного документа | 1 | 1 |  | 1 | 1 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне, созданный при управляющих компаниях города | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета |  | сентябрь ежегодно | количество организаций, ед. | 11 | 13 |  | 15 | 17 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Проведение контроля оснащенности образовательных организаций индивидуальными средствами защиты |  | Управление образования Исполнительного комитета | в течении года | количество мероприятий, ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Проведение контроля оснащенности дошкольных и общеобразовательных организаций индивидуальными средствами защиты |  | Управление образования Исполнительного комитета | в течении года | количество мероприятий, ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов выполнения задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за отчетный год |  | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета | в течении года | количество мероприятий, ед | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Задача: Организация работы по снижению количества людей, погибших на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение в образовательных организациях классных часов «Безопасность на воде» |  | Управление образования Исполнительного комитета | в течение учебного года | количество охваченных детей, ед. | 68160 | 68170 |  | 68180 | 68190 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Разработка плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья |  | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета | апрель ежегодно | количество мероприятий, ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Организация обучения спасателей |  | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета | май ежегодно | количество мероприятий, ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в организованных местах массового отдыха населения |  | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета | в течении года | укомплектованность персоналом и необходимым оборудованием спасательных постов, % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 2 790,50 | 2 790,50 |  | 2 790,50 |  |
|  |  |  |  |  | количество несчастных случаев на водных объектах, ед. | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения расширенного заседания с владельцами и арендаторами пляжей (водопользователями) и комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на тему: «О готовности мест купания и массового отдыха населения в летний период» |  | Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета | май ежегодно | количество мероприятий, ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800,50 | 2 800,50 |  | 2 800,50 |  |

- Глава 4. Индикаторы оценки эффективности реализации программы

- Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации программы будут использованы следующие индикаторы оценки результативности:

| № п /п | Наименование индикатора | Расчет | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество произошедших чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Набережные Челны | N - количество | Единая дежурно-диспетчерская служба города Набережные Челны |

- Глава 5. Механизм и сроки реализации программы

- Механизм реализации программы включает финансовую и организационно - правовую базы для решения проблем, которые будут осуществляться в условиях дефицита городского бюджета, путем разработки мероприятий по реализации программы. Основным источником финансирования мероприятий программы является муниципальный бюджет.

- Глава 6. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы составляют средства бюджета города в размере                    8 401,50  тыс. руб, в том числе:

2025 год – 2 800,50 тыс. руб.;

2026 год – 2 800, 50 тыс. руб.;

2027 год – 2 800,50 тыс. руб.

При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию программы исполнитель программы вносит предложения по корректировке перечня мероприятий.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- Глава 7. Система организации контроля за исполнением программы

- Текущее управление реализацией программы осуществляется сектором гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета, который несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

- Ежегодный доклад сектором гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета об исполнении программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год направляется Руководителю Исполнительного комитета до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Сектор гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, в последний год действия программы при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока ее реализации.

- Заместитель Руководителя Аппарата,

- начальник управления делопроизводством

- Исполнительного комитета                                                                                       Н.И. Галиева