ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении Регионального комплексного [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019)а (программы) «Активное долголетие» в Республике Татарстан на 2025-2030 годы  |

Во исполнение пункта 10 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 16 июля 2021г. № ММ-П45-25475
по итогам стратегической сессии Правительства Российской Федерации
по национальному проекту «Семья», состоявшейся 15 июля 2024г., и в целях
реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья»:

1. Утвердить прилагаемые:

Региональный комплексный [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019) (программу) «Активное долголетие»
в Республике Татарстан на 2025-2030 годы (далее - Программа);

форму отчета об исполнении Плана по реализации Регионального комплексного [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019)а (программы) «Активное долголетие» в Республике Татарстан
на 2025-2030 годы.

2. Республиканским органам исполнительной власти, ответственным
за реализацию Программы:

обеспечить выполнение мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год, и достижение индикаторов, предусмотренных Программой;

представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан ежеквартально до 1 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, отчет об исполнении мероприятий Программы по форме, утвержденной [пунктом 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=180797&dst=100003) настоящего распоряжения;

при разработке государственных программ Республики Татарстан учитывать мероприятия, предусмотренные Программой.

3. Предложить территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан , а также общественным организациям, указанным в Программе:

принять участие в реализации мероприятий Программы;

представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан ежеквартально до 1 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, отчет об исполнении мероприятий Программы по форме, утвержденной [пунктом 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=180797&dst=100003) настоящего распоряжения.

4. Предложить главам муниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан разработать и утвердить муниципальные планы
(программы) мероприятий по активному долголетию граждан старшего поколения на 2025 - 2030 годы.

5. Министерству спорта Республики Татарстан, Министерству культуры
Республики Татарстан, Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, Министерству образования и науки Республики Татарстан ежемесячно и ежеквартально – до 1 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, ежегодно – не позднее 12-го числа месяца года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан сведения о численности граждан старшего поколения, вовлеченных в Программу, для расчета целевого показателя «Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

6. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:

осуществлять сбор информации, представляемой республиканскими
органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, общественными организациями, указанными в Программе, и представлять обобщенную информацию в Кабинет Министров Республики Татарстан ежеквартально (до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом);

обеспечить на основании сведений, представляемых Министерством спорта Республики Татарстан, Министерством культуры Республики Татарстан,
Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан согласно пункту 5 настоящего распоряжения, расчёт целевого показателя «Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», размещение достигнутого значения показателя по Республике Татарстан за отчетный период
в программно-информационном комплексе Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации ежемесячно и ежеквартально – до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно – не позднее 15-го числа месяца года, следующего за отчетным годом.

7. Признать [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=114693) Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2019 № 2071-р, от 27.11.2021 [№ 2461-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=161004&dst=100003), от 21.03.2023 [№ 692-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=173040&dst=100003), от 12.01.2022 [№ 12-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=162077&dst=100003), от 11.09.2023 [№ 2028-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=177329&dst=100003), от 30.12.2023 [№ 3275-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=180729&dst=100003) утратившими силу.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин

### Утвержден

### постановлением

### Кабинета Министров

### Республики Татарстан

### от \_\_\_\_\_\_\_202 №\_\_\_\_\_\_

Региональный комплексный [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019) (программа)

«Активное долголетие» в Республике Татарстан на 2025-2030 годы

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости

реализации Регионального комплексного [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019)а (программы)
«Активное долголетие» в Республике Татарстан на 2025-2030 годы

В Республике Татарстан по состоянию на 01.01.2024г. проживает 4 003,0 тыс. человек, в том числе старше трудоспособного возраста – 935,1 тыс. человек или 23,3% от общей численности населения (на 01.01.2023г. – 24,2%).

Лиц старше 60 лет в Республике Татарстан - 953,7 тыс. человек или 23,8%
от общей численности населения.

Средняя продолжительность жизни в республике составляет 75,23г. По состоянию на 01.10.2024г. долгожителей в Республике Татарстан в возрасте 100 лет и более – 233 человека (26 мужчин, 207 женщин) (в 2023 году – 211 человек). Число долгожителей с 2018 года выросло на 34% (59 человек).

Удельный вес пожилых больше в сельской местности – 26,5%, в городской местности – 22,4%.

По прогнозам к 2030 году удельный вес граждан старше трудоспособного возраста увеличится до 30,6%, и средняя продолжительность жизни составит 77,5 лет.

Складывающаяся в республике демографическая ситуация, задачи
по достижению национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» до 2030 года требуют принятие комплекса
целевых программных мероприятий по созданию условий для реализации
активного долголетия граждан старшего поколения, вовлечения их в активную жизнь путем приобщения к систематическим занятиям физической культурой, здоровому образу жизни, участия в культурно-досуговой деятельности, трудовой занятости, развитию иных форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества и иных мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения.

II. Цель и задачи Регионального комплексного [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019)а (программы)

«Активное долголетие» в Республике Татарстан на 2025-2030 годы

2.1. Цель Регионального комплексного [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019)а (программы) «Активное
долголетие» в Республике Татарстан на 2025-2030 годы (далее - Программа) – улучшение качества жизни граждан старшего поколения, повышение жизненной активности граждан старшего поколения, способствующей увеличению продолжительности их жизни и периода активного долголетия.

### 2.2. Задачи Программы:

продление активного долголетия граждан старшего поколения, создание условий для реализации их личностного потенциала;

охрана здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской
помощи, в том числе по профилю «гериатрия»;

развитие социальных услуг для граждан старшего поколения, продлевающих их здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход;

повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения,
 создание условий для их занятости;

развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни граждан старшего поколения.

2.3. Для целей Программы используются следующие понятия:

### граждане старшего поколения – граждане, проживающие на территории Республики Татарстан: женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет;

### активное долголетие – состояние социального, экономического, физического и психологического благополучия граждан старшего поколения, которое обеспечивает им возможность для удовлетворения потребностей, включение в различные сферы жизни общества и достигается при их активном участии.

III. Участники Программы

Основные участники Программы:

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

Министерство спорта Республики Татарстан;

Министерство культуры Республики Татарстан;

Министерство образования и науки Республики Татарстан;

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму;

[Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям](https://tatmedia.tatar.ru/rus/index.htm)
«Татмедиа»;

[Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров
Республики Татарстан](https://zags.tatar.ru/rus/index.htm);

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан;

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской
Федерации по Республике Татарстан;

Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан;

Республиканский Совета региональной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) по Республике Татарстан;

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

органы местного самоуправления Республики Татарстан;

государственные и муниципальные организации в сфере физкультуры и спорта, культуры, образования, туризма, здравоохранения, социальной защиты, занятости;

общественные организации.

### IV. Целевой индикатор реализации Программы

### 4.1. Целевым показателем Программы является «Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в Региональный комплексный [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019) (программу) «Активное долголетие» на 2025-2030 годы, от общей численности граждан старшего поколения в Республике Татарстан, %» (далее – целевой показатель).

Тип целевого показателя – возрастающий. Предельное значение показателя стремится к 100 %.

4.2. Целевой показатель реализации Программы ($Д^{ад}$) рассчитывается
по формуле:

$Д^{ад}=\frac{\sum\_{n=1}^{89}Ч\_{n}^{ад}}{Ч}\*100\%$,

где:

$\sum\_{n=1}^{89}Ч\_{n}^{ад}$ - численность граждан старшего поколения, вовлеченных
в Программу за отчетный период (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно),
человек;

Ч - общая численность граждан старше трудоспособного возраста в целом
по Республике Татарстан по состоянию на 1 января за отчетный период
(ежегодно), человек;

компонент $Ч^{ад}$ рассчитывается по формуле:

$Ч^{ад}$ = $Ч^{спорт}$ + $Ч^{культура}$ + $Ч^{образование }$ + $Ч^{добровольчество}$,

где:

$Ч^{спорт}$– численность граждан старшего поколения, которые приняли участие в занятиях физической культурой и спортом, человек;

$Ч^{культура}$ – численность граждан старшего поколения, которые приняли
участие в культурно-досуговых мероприятиях и творческих проектах, человек;

$Ч^{образование }$– численность граждан старшего поколения, которые приняли участие в образовательных проектах, человек;

$Ч^{добровольчество}$ – численность граждан старшего поколения, которые
приняли участие в волонтерском движении, человек.

4.3. Значения целевого показателя по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель, характеризующийэффективность реализации Программы | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в Региональный комплексный [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019) (программу) «Активное долголетие» в Республике Татарстан на 2025-2030 годы, от общей численности граждан старшего поколения в Республике Татарстан, % | 44,2 | 46 | 47,7 | 49,5  | 51,2  | 52,6 |

4.4. Источником информации об общей численности граждан старше
трудоспособного возраста в целом по Республике Татарстан за отчетный период является [Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан.](https://16.rosstat.gov.ru/)

Источником информации для компонентов $Ч^{ад}$ являются данные органов исполнительной власти Республики Татарстан в сфере физической культуры и спорта, культуры, добровольческой деятельности, образования, а также
общественных организаций пенсионеров и ветеранов, которым предоставлена субсидия на реализацию образовательных проектов и проведение
республиканских фестивалей самодеятельных исполнителей для граждан
старшего поколения.

V. Межведомственное взаимодействие

органов исполнительной власти Республики Татарстан, подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РТ

В целях мониторинга и контроля за реализацией Программы создается межведомственная рабочая группа.

Положение о межведомственной рабочей группе и ее состав утверждаются распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_202 №\_\_\_\_\_\_

Мероприятия Регионального комплексного [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019)а (программы)

«Активное долголетие» в Республике Татарстан на 2025-2030 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия программы | Срокиисполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат(индикатор) |
|
| **1.** | **Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Определение перечня организаций, являющихся участниками Программы | 2025-2030 | МС РТ\*, МК, МОиН РТ, МДМ РТ | ведомственные приказы |
| 1.2. | Создание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга и контроля за реализацией Программы  | 2025 | КМ РТ, МТЗиСЗ РТ | распоряжение КМ РТ |
| 1.3. | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга и контроля за реализацией Программы | 1 раз в полугодие | КМ РТ, МТЗиСЗ РТ | не менее двух заседаний в год |
| **2.** | **Продление активного долголетия граждан старшего поколения, создание условий для реализации их личностного потенциала** |
| 2.1 | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Алтын еллар - Золотые годы» в суперсервисе «Забота», направленного на повышение информированности граждан старшего поколения о мероприятиях, проводимых в рамках Программы, а также возможностях участия в них граждан старшего поколения. Поддержание его в актуальном состоянии. | 2025 | МТЗиСЗ РТ, ГКУ РРЦ, Минцифра РТ,ОМС (по согласованию) | наличие функционирующей информационной системы, содержащей актуальную информацию о мероприятиях для гражданах старшего поколения, проводимых в рамках Программы, и возможности участия в них |
| 2.2. | Функционирование в каждом муниципальном районе, городском округе на базе организаций культуры кружков (клубов) по интересам для граждан старшего поколения (прикладное искусство, рукоделие, танцы, пение, др.) | ежегодно | МК РТ,ОМС (по согласованию) | количество организаций культуры, на базе которых функционируют кружки (клубы) по интересам для граждан старшего поколения, - не менее одной организации в муниципальном районе (городском округе);количество кружков (клубов) по интересам для граждан старшего поколения, единиц;численность граждан старшего поколения, вовлеченных в систематические занятия в кружках (клубах), человек |
| 2.3. | Развитие форм социальных коммуникаций граждан старшего поколения, в том числе посредством участия в проводимых конкурса и фестивалях для демонстрации своих достижений, обмена полученными навыками и умениями: |  |  |  |
| 2.3.1. | проведение Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов (пенсионеров) «Балкыш («Сияние»)»; | 2025-2030 | РОО ветеранов (пенсионеров) РТ (по согласованию) | численность граждан старшего поколения, участвующих в «Балкыш – Сияние», человек |
| 2.3.2. | проведение конкурса «Умельцы нашего края» среди граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, ГКУ РРЦ | численность граждан старшего поколения, принявших участие в конкурсе, человек |
| 2.3.3. | проведение Республиканского шахматно-шашечного турнира среди граждан старшего поколения стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, ГКУ РРЦ | численность граждан старшего поколения, принявших участие в турнире, человек |
| 2.4. | Создание условий для повышения доступности образовательных и просветительских программ для граждан старшего поколения (развитие «Университетов третьего возраста») | 2025-2030 | РО ООО СПР по РТ (по согласованию), ОСФР по РТ (по согласованию), МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ, ОМС (по согласованию), образовательные организации высшего образования (по согласованию) | функционирование «Университетов третьего возраста» в каждом муниципальном районе, городском округе Республики Татарстан |
| 2.5. | Развитие дополнительных образовательных программ, направленных на формирование различных видов функциональной грамотности граждан старшего поколения (компьютерной, финансовой, правовой, языковой грамотности и др.) | 2025-2030 | РО ООО СПР по РТ (по согласованию), ОСФР по РТ (по согласованию), МОиН РТ, МТЗиСЗ РТ, ОМС (по согласованию), образовательные организации высшего образования (по согласованию) | численность граждан старшего поколения, прошедших обучение по образовательным программам «Университета третьего возраста», человек |
| 2.6. | Формирование и реализация образовательных программ для граждан старшего поколения, в том числе на основе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | ежегодно | МОиН РТ,РО ООО СПР по РТ(по согласованию) | численность граждан старшего поколения, прошедших обучение и получивших образование, в том числе с применением дистанционных форм обучения, человек |
| 2.7.  | Улучшение условий для повышения уровня физической активности граждан старшего поколения, в том числе реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего возраст | ежегодно | МС РТ, ОМС (по согласованию) | численность граждан старшего поколения, принявших участие в сдаче норм ГТО, человек |
| 2.8. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом граждан старшего поколения: |  |  |  |
| 2.8.1. | обеспечение доступности использования лицами старшей возрастной группы и маломобильными группами населения спортивных, оздоровительных объектов для занятий физической культурой и спортом; | ежегодно | МС РТ,ОМС (по согласованию) | доля граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент;количество спортивных объектов, в которых функционируют группы для занятий физкультурой и спортом лиц старшей возрастной группы - не менее одного спортивного объекта в муниципальном районе (городского округе);доля спортивных объектов, в которых установлены льготные тарифы или бесплатное посещение граждан старшего поколения (отдельным категориям, в льготные часы или дни недели и др.), от общей численности спортивных объектов в муниципальном образовании - не менее 40 процентов или не менее одного спортивного объекта в муниципальном районе (городском округе) |
| 2.8.2. | организация и проведение на республиканском и муниципальном уровнях массовых физкультурных мероприятий для граждан старшего поколения; | ежегодно | МС РТ,ОМС (по согласованию) | в каждом муниципальном районе (городском округе) - не менее трех массовых мероприятий с охватом не менее 150 граждан старшего поколения в каждом мероприятии |
| 2.8.3. | организация проведения статистического учета численности граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | ежегодно | МС РТ | численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек |
| 2.8.4. | проведение Республиканской спартакиады «Третий возраст» в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан и финального республиканского мероприятия | ежегодно | МС РТ,ОМС (по согласованию),РО ООО СПР по РТ (по согласованию) | численность участников муниципального этапа - не менее 3 000 человек;численность участников финального этапа - не менее 450 человек |
| 2.8.5. | проведение в муниципальных районах, городских округах Республики Татарстан республиканского темпо-турнира по шахматам и шашкам | ежегодно | МС РТ, РО ООО СПР по РТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | численность участников муниципального этапа - не менее 1 000 человек;численность участников финального этапа - не менее 100 человек |
| 2.8.6. | проведение республиканской оздоровительной акции «10 000 шагов к жизни» для граждан старшего поколения (оздоровительная ходьба) | Ежегодно  | МС РТ,ОМС (по согласованию),РО ООО СПР по РТ(по согласованию)  | численность граждан старшего поколения, принявших участие в акции, - не менее 5 000 человек |
| 2.9. | Проведение совместных мероприятий для граждан старшего поколения и граждан других возрастов: |  |  |  |
| 2.9.1. | проведение республиканского турнира по настольному теннису «Связь поколений»; | ежегодно | МС РТ,ОМС (по согласованию),РО ООО СПР по РТ(по согласованию) | численность граждан старшего поколения, принявших участие в турнире, - не менее 500 человек |
| 2.9.2. | проведение республиканского турнира по шахматам «Связь поколений»; | ежегодно | МС РТ,ОМС (по согласованию),РО ООО СПР по РТ(по согласованию) | численность человек, принявших участие в турнире, - не менее 700 человек |
| 2.9.3. | проведение республиканского турнира по плаванию «Связь поколений» | ежегодно | МС РТ,ОМС (по согласованию),РО ООО СПР по РТ(по согласованию) | численность граждан старшего поколения, принявших участие в турнире, - не менее 500 человек |
| 2.10. | Проведение республиканского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения переместить | ежегодно | РО ООО СПР по РТ(по согласованию);ОСФР по РТ,Минцифра РТ, МОиН РТ,ОМС (по согласованию) | численность граждан старшего поколения, принявших участие в компьютерном многоборье, - не менее 600 человек |
| 2.11. | Обеспечение территориальной и ценовой доступности мероприятий в сфере культуры, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения и вовлечение их в культурную жизнь и досуговую деятельность; | ежегодно | МК РТ,ОМС (по согласованию) | количество организаций культуры, в которых установлена льготная ценовая политика в отношении граждан старшего поколения, единиц (процентов от общего количества организаций культуры);количество клубных формирований для граждан старшего поколения, единиц |
| 2.12. | Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий для граждан старшего поколения | постоянно | МК РТ,ОМС (по согласованию) | численность граждан старшего поколения, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность, человек |
| 2.13. | Проведение мероприятий по развитию туризма для граждан старшего поколения, создание условий для повышения доступности и привлекательности для них туристических услуг | ежегодно  | ОМС (по согласованию), ГК РТ по туризму, туроператоры (по согласованию),  | ежегодный охват экскурсионным обслуживанием не менее 3 000 граждан старшего поколения |
| 2.14. | Развитие «серебряного» добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан, внедрение различных инструментов мотивации граждан старшего поколения к занятиям добровольчеством | ежегодно | МТЗиСЗ РТ,МДМ РТ,ОМС (по согласованию),общественные организации пенсионеров и ветеранов (по согласованию) | создание не менее 30 отделений регионального центра «Молоды душой» в муниципальных районах, городских округах Республики Татарстан |
| 2.15. | Развитие и поддержка добровольческих (волонтерских) движений, оказывающих помощь гражданам старшего поколения | ежегодно | МДМ РТ | количество добровольческих (волонтерских) отрядов, оказывающих помощь гражданам старшего поколения;общая численность вовлеченных волонтеров, человек;численность граждан старшего поколения, которым оказана помощь добровольческими (волонтерскими) отрядами, человек |
| 2.16. | Привлечение СМИ к реализации программ социализации граждан старшего поколения, широкому распространению позитивного опыта участия граждан старшего поколения в жизни общества | ежегодно | Татмедиа, МТЗиСЗ РТ, МС РТ, МК РТ, МДМ РТ, МОиН РТ,ОМС (по согласованию) | количество информационных материалов в СМИ, единиц |
| 2.17. | Оказание поддержки общественным организациям пенсионеров и ветеранов, осуществляющих социально значимую деятельность на территории Республики Татарстан | ежегодно | МТЗиСЗ РТ | количество организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию социально-значимых проектов по итогам конкурсного отбора, единиц |
| 2.18. | Участие граждан старшего поколения в мероприятиях по увековечению памяти Героев Отечества, уходу за памятниками и могилами участников Великой Отечественной войны, в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам в истории страны | ежегодно | РОО ветеранов (пенсионеров) РТ(по согласованию) | численность граждан старшего поколения, принявших участие в мероприятиях, человек |
| 2.19. | Проведение мероприятий по чествованию юбиляров супружеской жизни (50 лет совместной жизни и более) | ежегодно | ЗАГС РТ | число супружеских пар в разрезе юбилейных дат совместной жизни, единиц |
| **3.** | **Охрана здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи, в том числе по профилю «гериатрия»** |
| 3.1. | Совершенствование организации оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения: |  |  |  |
| 3.1.1. | повышение доступности и качества медицинской помощи по профилю «гериатрия»; | ежегодно | МЗ РТ | количество гериатрических отделений (кабинетов) на базе медицинских организаций Республики Татарстан, единиц;количество лиц, прошедших лечение по профилю «гериатрия», человек |
| 3.1.2. | развитие выездных форм медицинского обслуживания граждан старшего поколения | ежегодно | МЗ РТ | численность граждан старшего поколения, охваченных выездными формами медицинского обслуживания, человек |
| 3.2. | Организация и проведение профилактических осмотров и диспансеризации лиц старшего поколения в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения в установленном порядке | ежегодно | МЗ РТ | численность граждан старше трудоспособного возраста, охваченные профилактическими осмотрами и диспансеризацией, человек |
| 3.3. | Информирование граждан старшего поколения о первых признаках, формах профилактики, группах риска когнитивных расстройств в рамках работы Центра когнитивных расстройств и межрайонных кабинетов памяти  | ежегодно | МЗ РТ,ГАУЗ МКДЦ (по согласованию) | численность граждан старшего поколения, охваченных информированием, человек |
| 3.4. | Совершенствование мер профилактики и лечения когнитивных расстройств у граждан старшего поколения | ежегодно | МЗ РТ | количество медицинских организаций, обслуживающих взрослое население, которые внедрили в деятельность комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан старшего поколения, единиц |
| 3.5. | Совершенствование мер по профилактике падений и переломов у граждан старшего поколения | ежегодно | МЗ РТ | количество медицинских организаций, обслуживающих взрослое население, которые внедрили в деятельность комплекс мер, направленных на профилактику падений и переломов у граждан старшего поколения, единиц |
| 3.6. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование позитивного представления граждан старшего поколения о здоровом и активном образе жизни, профилактике и лечения возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов | ежегодно | МЗ РТ,ГАУЗ «РЦОЗиМП» (по согласованию) | количество информационных кампаний, единиц |
| **4.** | **Развитие социальных услуг для граждан старшего поколения, продлевающих их здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход** |
| 4.1. | Предоставление социального обслуживания гражданам старшего поколения  | ежегодно | МТЗиСЗ РТ | численность граждан старшего поколения, охваченных социальным обслуживанием, человек |
| 4.2. | Реализация стационарзамещающих технологий для граждан старшего поколения  | ежегодно | МТЗиСЗ РТ | численность граждан старшего поколения, охваченных стационарзамещающими технологиями, человек |
| 4.3. | Развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, нуждающимися в уходе | ежегодно | МТЗиСЗ РТ,МЗ РТ | обеспечение охвата граждан, нуждающихся в уходе, процентов |
| 4.4. | Развитие межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания при предоставлении социальных услуг по уходу за гражданами старшего поколения | ежегодно | МТЗиСЗ РТ,МЗ РТ | численность граждан старшего поколения, охваченных медицинским патронажем в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, человек |
| 4.5. | Развитие социального сопровождения при предоставлении социальных услуг гражданам старшего поколения, путем привлечения на основе межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам | ежегодно | МТЗиСЗ РТ | численность граждан старшего поколения, охваченных социальным сопровождением при предоставлении социальных услуг, человек |
| 4.6. | Строительство нового дома-интерната для престарелых и инвалидов | 2025-2026 гг. | МТЗиСЗ РТ | введение в эксплуатацию нового дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан на 120 койко-мест |
| 4.7. | Развитие сотрудничества организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, с добровольческими (волонтерскими) организациями в целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества жизни получателей социальных услуг из числа граждан старшего поколения | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, МДМ РТ | количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, осуществляющих на системной основе сотрудничество с добровольческими (волонтерскими) организациями, единиц |
| 4.8. | Повышение информированности граждан старшего поколения и их родственников (законных представителей) о предоставляемых социальных услугах, эффективных социальных технологиях, поставщиках социальных услуг | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, ГКУ РРЦ, МЗ РТ,ГБ МСЭ по РТ (по согласованию), ОСФР по РТ (по согласованию) | численность граждан старшего поколения, охваченных информированием, человек |
| 4.9. | Совершенствование кадрового обеспечения государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам старшего поколения, подготовка (переподготовка) кадров | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, ГКУ РРЦ | численность сотрудников государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам старшего поколения, охваченных мероприятиями по повышению квалификации, человек |
| 4.10. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства, благотворительных и добровольческих организаций к предоставлению социальных услуг | ежегодно | МТЗиСЗ РТ | численность граждан, которым предоставлена услуга «Помощник по уходу», негосударственными организациями, которым по результатам отбора предоставлена субсидия на возмещение (на финансовое обеспечение) затрат в связи с предоставлением услуги «Помощник по уходу», человек |
| 4.11. | Внедрение методов бережливого производства в организациях социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ | повышение качества и объема предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения |
| **5.** | **Повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условий для их занятости** |
| 5.1 | Просвещение граждан старшего поколения в ходе тематических встреч, проводимых в рамках «Недели финансовой грамотности», в вопросах финансовой грамотности, правилам безопасности при осуществлении электронных платежей | ежегодно | Управление Роспотребнадзора по РТ (по согласованию) | количество тематических встреч в рамках «Недели финансовой грамотности» - не менее пяти в год;не менее 100 граждан старшего поколения, участвовавших во встречах |
| 5.2. | Информационно-разъяснительная работа о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения | ежегодно | МОиН РТ,РО ООО СПР по РТ (по согласованию) | численность граждан старшего поколения, прошедших обучение и получивших образование, в том числе с применением дистанционных форм обучения, человек |
| 5.3. | Организация проведения республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди граждан старшего поколения  | ежегодно | РО ООО СПР по РТ (по согласованию),ОСФР по РТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | количество граждан старшего поколения, принявших участие в олимпиаде, - 1 800 человек в год |
| 5.4. | Содействие трудоустройству граждан старшего поколения, в том числе в рамках специальных программ содействия занятости населения | ежегодно | МТЗиСЗ РТ | трудоустройство не менее 20 процентов граждан старшего поколения от числа обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы, процент |
| 5.5. | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста | ежегодно | МТЗиСЗ РТ | проведение не менее 10 специализированных ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, единиц |
| 5.6. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей о возможностях трудоустройства граждан старшего поколения | ежегодно | МТЗиСЗ РТ | увеличение количества вакансий с гибкими формами занятости и дистанционной занятостью, размещаемых в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» |
| 5.7. | Проведение мониторинга соблюдения норм и правил законодательства о защите трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста | ежегодно | Госинспекция труда в РТ (по согласованию) | обеспечение защиты трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста |
| **6.** | **Развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни граждан старшего поколения** |
| 6.1. | Создание условий для беспрепятственного доступа граждан старшего поколения к объектам социальной инфраструктуры | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, МС РТ, МК РТ, МЗ РТ, МОиН РТ | обеспечение гражданам старшего поколения беспрепятственного доступа к социально значимым организациям (зданиям, строениям и сооружениям, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры, социального обслуживания, здравоохранения, образования) |
| 6.2. | Формирование общественного мнения о недопустимости жестокого обращения с пожилыми людьми путем проведения информационных кампаний, включающих информирование о физиологических и психологических особенностях старения, о гериатрических синдромах, об организации различных видов помощи пожилым людям | ежегодно | МЗ РТ, МТЗиСЗ РТ | численность опрошенных граждан, человек;количество проведенных информационных кампаний, единиц |
| 6.3. | Развитие в Республике Татарстан деятельности, направленной на выявление случаев жестокого обращения с гражданами старшего поколения,в том числе посредством обучения ухаживающих родственников и работников медицинских и социальных организаций диагностике ситуаций жестокого обращения, создания системы оказания экстренной помощи гражданам старшего поколения в таких ситуациях: |  |  |  |
| 6.3.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике жестокого обращения в отношении пожилых людей среди получателей социальных услуг и сотрудников организаций и учреждений, работающих с указанной категорией граждан, родственников | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, ГКУ РРЦ | численность получателей социальных услуг, охваченных информационно-разъяснительной работой, человек;численность сотрудников организаций и учреждений, охваченных информационно-разъяснительной работой, человек;численность родственников, охваченных информационно-разъяснительной работой, человек |
| 6.3.2. | Взаимодействие с МЧС РТ по вопросу передачи данных, поступающих в службу «112», о проявлении в отношении граждан старшего поколения насилия, о ненадлежащем уходе за гражданами пожилого возраста | ежегодно | Главное управление МЧС России по РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), МТЗиСЗ РТ | количество переданных и отработанных сигналов, единиц |
| 6.4. | Информирование граждан старшего поколения, в том числе в ходе поквартирных (подомовых) обходов, посредством средств массовой информации, интернет-ресурсов о мерах профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) и о поведении в чрезвычайных ситуациях | ежегодно | Главное управлениеМЧС России по РТ (по согласованию),МВД по РТ (по согласованию),Татмедиа, МЧС РТ,МТЗиСЗ РТ | проведение поквартирных (подомовых) обходов одиноких и одиноко проживающих граждан старшего поколения в составе профилактических групп;не менее 10 информационных материалов в квартал |
| 6.5. | Проведение информационных мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе в ходе профилактических поквартирных (подомовых) обходов, о мерах предупреждения мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения, жестокого обращения и насилия, а также о способах защиты от наиболее распространенных правонарушений, совершаемых в отношении указанной категории граждан | ежегодно | МВД по РТ(по согласованию),Татмедиа | количество информационных материалов - не менее 10 в квартал;100-процентный охват граждан старшего поколения в ходе профилактических поквартирных (подомовых) обходов населения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Список использованных сокращений:

КМ РТ – Кабинет Министров Республики Татарстан

ГАУЗ МКДЦ – Государственное автономное учреждение здравоохранения «Межрегиональный клинико-диагностический центр»;

ГАУЗ «РЦОЗиМП» - «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;

ГБ МСЭ по РТ - Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан»;

ГК РТ по туризму - Государственный комитет Республики Татарстан по туризму;

ГКУ РРЦ - государственное казенное учреждение «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»;

Главное управление МЧС России по РТ - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан;

Госинспекция труда в РТ - Государственная инспекция труда в Республике Татарстан;

канскЗАГС РТ – Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан;

МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;

МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

Минцифра РТ - Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МС РТ - Министерство спорта Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

МЧС РТ - Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;

ОМС - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан;

ОСФР по РТ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан;

РО ООО СПР по РТ - Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан;

РОО ветеранов(пенсионеров) РТ – Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан;

СМИ - средства массовой информации;

Татмедиа - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»;

Управление Роспотребнадзора по РТ - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан.

### Утвержден

### Постановлением

### Кабинета Министров

### Республики Татарстан

### от \_\_\_\_\_\_\_202 №\_\_\_\_\_\_

Форма

Отчет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование исполнительного органа государственной власти РТ, территориального подразделения федеральных органов*

*исполнительной власти по РТ, органа местного самоуправления РТ, общественной организации)*

об исполнении Регионального комплексного [план](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW363&n=142801&dst=100019)а (программы) «Активное долголетие»
в Республике Татарстан на 2025-2030 годы

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Плановый индикатор  | Фактическое значение индикатора, достигнутое за отчетный период (по Республике Татарстан и в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан) | Развернутая текстовая информация по исполнению мероприятия Программы (в том числе в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан) | Примечания (пояснения в случае недостиженияпланового значения индикатора) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_