О подготовке и проведении в г.Казани

татарского народного праздника «Сабантуй»

В целях своевременной подготовки и проведения на высоком организационном, художественном и исполнительском уровне татарского народного праздника «Сабантуй», а также во исполнение указа Раиса Республики Татарстан №204 от 17.03.2025:

- Постановляю:

  - провести 21 июня 2025 года в г.Казани татарский народный праздник «Сабантуй» согласно перечню мест его проведения (приложение №1);

  - утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в г.Казани татарского народного праздника «Сабантуй» (приложение №2);

  - утвердить план подготовки и проведения в г.Казани татарского народного праздника «Сабантуй» (приложение №3);

  - главам администраций районов Исполнительного комитета г.Казани А.И.Салихову, В.В.Жаворонкову, Р.Р.Фатхутдинову, Р.Х.Шамсутдинову:

    - создать организационные комитеты по подготовке и проведению праздника, обеспечить разработку планов культурно-массовых и спортивных мероприятий;

    - обеспечить выполнение работ по оборудованию и благоустройству мест проведения татарского народного праздника «Сабантуй»;

    - организовать в местах проведения праздничных мероприятий:

      - торговлю промышленными и продовольственными товарами, изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией;

      - проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий;

2

    - в двухдневный срок после проведения татарского народного праздника «Сабантуй» обеспечить приведение территорий, на которых проводились праздничные мероприятия, в надлежащее санитарное состояние;

  - расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, произвести за счет средств, предусмотренных в сметах расходов на 2024 год соответствующих городских служб, за счет привлеченных спонсорских средств и иных внебюджетных источников, а также средств, поступивших на данные цели из бюджета Республики Татарстан;

  - обеспечить соблюдение требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан;

  - опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).

- Рекомендую руководителям банков, предприятий и организаций оказать спонсорскую и иную помощь в организации и проведении в г.Казани татарского народного праздника «Сабантуй».

- Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Г.Р.Сагитову.

Исполняющий обязанности Руководителя –

первый заместитель                                                               А.З.Нигматзянов

Приложение №1 к постановлению

Исполнительного комитета г.Казани

от _________ №_______

Перечень мест проведения в г.Казани татарского народного праздника «Сабантуй»

| № п/п | Место проведения |
| --- | --- |
| 1 | Березовая роща жилого массива Мирный |
| 2 | Березовая роща жилого массива Дербышки |
| 3 | Лесопарковая зона озера Лебяжье |
| 4 | Международный конно-спортивный комплекс «Казань» |

Приложение №2 к постановлению

Исполнительного комитета г.Казани

от _________ №_______

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению в г.Казани татарского народного праздника «Сабантуй»

| Р.Г.Гафаров |  |  | председатель организационного комитета, Руководитель Исполнительного комитета г.Казани |
| --- | --- | --- | --- |
| Г.Р.Сагитова |  |  | заместитель председателя организационного комитета, заместитель Руководителя Исполнительного комитета г.Казани |
| Б.Р.Алеев |  |  | заместитель председателя организационного комитета, руководитель Аппарата Исполнительного комитета г.Казани |
| Члены организационного комитета: |  |  |  |
| Р.Х.Шамсутдинов |  |  | глава Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета г.Казани |
| А.И.Салихов |  |  | глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани |
| В.В.Жаворонков |  |  | глава Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г.Казани |
| Р.Р.Фатхутдинов |  |  | глава Администрации Советского района Исполнительного комитета г.Казани |
| М.А.Зяббаров |  |  | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и |
|  | продовольствия Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |
| И.Х.Аюпова | министр культуры Республики Татарстан (по согласованию) |  |  |
| А.И.Абзалов | начальник Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| И.В.Куляжев | заместитель Руководителя Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| И.М.Хисматуллин | председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| А.В.Сидоров | председатель Комитета по транспорту Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| Э.М.Бакулин | начальник организационного управления Аппарата Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| Л.З.Гарипов | председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| А.Р.Багаутдинов | начальник Управления наружной рекламы и информации Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| Р.Ф.Фазылянов | председатель Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| Н.И.Казаринова | начальник управления делопроизводства Аппарата Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| В.А.Казанцев | начальник Информационно-аналитического управления аппарата Казанской городской Думы (по согласованию) |  |  |
| Р.Р.Сафин | начальник Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» (по согласованию) |  |  |
| Р.В.Емекеев | начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ (по согласованию) |  |  |
| Л.Р.Гафаров | управляющий делами Аппарата Исполнительного комитета г.Казани |  |  |
| Д.А.Санникова | директор МКУ «Комитет по развитию туризма г.Казани» |  |  |
| Н.Д.Закиров | начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Казани (по согласованию) |  |  |
| С.Х.Чанкин |  | начальник Управления гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани |  |
| А.Р.Загидуллина |  | председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани |  |
| И.А.Ризванов |  | начальник Управления образования Исполнительного комитета г.Казани |  |
| В.С.Филатов |  | заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан — начальника Управления здравоохранения по городу Казани. |  |
| А.Р.Мухаметшин |  | начальник Управления административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани |  |
| И.Р.Мухаметшин |  | начальник Финансового управления Исполнительного комитета г.Казани |  |
| М.А.Патяшина |  | руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (по согласованию) |  |

Приложение №3 к постановлению

Исполнительного комитета г.Казани

от 	№

План подготовки и проведения

в г.Казани татарского народного праздника «Сабантуй»

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сценария татарского народного праздника «Сабантуй» | 16.06.2025 | Главы администраций районов, Управление культуры Исполнительного комитета г.Казани |
| 2 | Общая координация строительства и благоустройства сельских подворий и площадки майдана в Березовой роще жилого массива Мирный. Определение коменданта площадки | Весь период подготовки | Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (по согласованию) |
| 3 | Подготовка текста пригласительных билетов и программы праздника | 16.06.2025 | Организационное управление Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, главы администраций районов Исполнительного комитета г.Казани |
| 4 | Разработка эскизов и изготовление бланков приглашений | 13.06.2025 | Управление делопроизводства Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, администрации районов Исполнительного комитета г.Казани |
| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение мероприятия |
| 5 | Составление списка приглашаемых гостей | 13.06.2025 | Организационное управление Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, администрации районов Исполнительного комитета г.Казани |
| 6 | Рассылка приглашений | 17.06.2025 | Управление делопроизводства Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, администрации районов Исполнительного комитета г.Казани |
| 7 | Протокольное обеспечение мероприятий | Весь период | Организационное управление Аппарата Исполнительного комитета г.Казани |
| 8 | Санитарная очистка мест проведения праздника (до и после проведения) | 20.06.2025, 24.06.2025 | Комитет внешнего благоустройства, администрации районов Исполнительного комитета г.Казани |
| 9 | Проведение дезинсекции и дезакаризации в местах проведения праздника | 17.06.2025 | Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани |
| 10 | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству и оформлению мест проведения татарского народного праздника «Сабантуй», изготовление тематического оборудования, установка спортивных сооружений, аттракционов | 16.06.2025 | Администрации районов, Комитет внешнего благоустройства, Управление наружной рекламы и информации, Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани |
| 11 | Обеспечение тематического оформления города, размещение рекламы о празднике | 16.06.2025 | Администрации районов, Управление наружной рекламы и информации |

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнительного комитета г.Казани |
| 12 | Организация детских и молодежных тематических площадок | 21.06.2025 | Администрации районов, Комитет по делам детей и молодежи, Управление образования Исполнительного комитета г.Казани |
| 13 | Организация спортивных площадок и соревнований по национальной борьбе «Корэш» | 21.06.2025 | Администрации районов, Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани |
| 14 | Обеспечение участия творческих коллективов г.Казани в проведении татарского народного праздника «Сабантуй» | 17.06.2025 – 21.06.2025 | Комитет по делам детей и молодежи, Управление культуры, Управление образования Исполнительного комитета г.Казани |
| 15 | Организация культурно-спортивного праздника на территории Международного конно-спортивного комплекса «Казань» (при необходимости) | 20.06.2025 | Министерство культуры Республики Татарстан (по согласованию), Комитет физической культуры и спорта, Администрация Советского района Исполнительного комитета г.Казани, организационное управление, управление делами Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (по согласованию) |
| 16 | Организация праздничной выездной торговли промышленными и продовольственными товарами, изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией, проведение инструктажа торговых предприятий с представителями Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (по согласованию) | 20.06.2025-21.06.2025 | Комитет потребительского рынка, администрации районов Исполнительного комитета г.Казани |
| 17 | Обеспечение транспортного обслуживания жителей города с учетом проводимых мероприятий | 21.06.2025 | Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани |
| 18 | Обеспечение транспортного обслуживания участников татарского народного праздника «Сабантуй» | 17.06.2025  21.06.2025 | Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани |
| 19 | Организация временного ограничения и схемы движения транспортных средств по автомобильным дорогам с учетом праздничных мероприятий, установка временных знаков | 20.06.2025-21.06.2025 | Комитет по транспорту, администрации районов Исполнительного комитета г.Казани |
| 20 | Организация и координация пребывания гостей в г.Казани | Весь период | Организационное управление Аппарата Исполнительного комитета г.Казани, МКУ «Комитет по развитию туризма г.Казани», комитеты, управления, отделы, администрации районов Исполнительного комитета г.Казани |
| 21 | Обеспечение охраны общественного порядка и регулирования уличного движения во время проведения мероприятий и репетиций | 17.06.2025  21.06.2025 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Казани (по согласованию) |
| 22 | Обеспечение безопасности во время проведения массовых мероприятий | 20.06.2025-21.06.2025 | Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани |
| 23 | Обеспечение пожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий | 20.06.2025-21.06.2025 | Отдел надзорной деятельности по г.Казани Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 24 | Обеспечение медицинского обслуживания участников праздника | 17.06.2025 – 21.06.2025 | Управление здравоохранения по г.Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию) |
| 25 | Обеспечение освещения хода проведения татарского народного праздника «Сабантуй» в средствах массовой информации | Весь период | Информационно-аналитическое управление аппарата Казанской городской Думы (по согласованию) |
| 26 | Организация конноспортивного праздника на территории Международного конно-спортивного комплекса «Казань» | 20.06.2025 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (по согласованию) |
| 27 | Обеспечение вовлечения волонтеров в работу на праздничных площадках | 21.06.2025 | Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани |
| 28 | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм | Весь период | Все службы |