ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               КАРАР

от «    » июля 2025 года       	                                                                   №____

Об утверждении муниципальной программы

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи Новошешминского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2030 годы»

В целях совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей целенаправленное формирование у населения, в том числе молодежи района высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей, в соответствии, в целях реализации (достижения): Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», закона Республики Татарстан от 19 октября 1993 г. № 1983-XII «О молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан», Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Новошешминского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2030 годы»

2.	Опубликовать на официальном сайте Новошешминского муниципального района Республики Татарстан https://novosheshminsk.tatarstan.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района (по социальным вопросам).

Руководитель                                                		             Е.А. Тарнавский

Утверждена постановлением Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от « » июля 2025 года №

Муниципальная программа

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи Новошешминского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2030 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Новошешминского муниципального района Республики Татарстан на 2026 – 2030 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик (координатор) | Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района. |
| Основной разработчик Программы | Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района. |
| Цель и Задачи Программы | Цель Программы: совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Задачи программы: 1. совершенствование межведомственного сотрудничества и деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по дальнейшему развитию патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе; 2. воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; 3. подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно- профессиональное ориентирование молодежи; 4. развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан; 5. совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышение качества патриотического воспитания; 6. совершенствование нормативно-правовой базы в сфере патриотического воспитания детей и молодежи района; 7. формирование патриотических чувств и сознания молодежи района на основе исторических ценностей и роли района в развитии экономики, культуры, искусства Республики, сохранение чувства гордости за свой народ. 8. привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2026 – 2030 гг. |
| Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам | Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Новошешминского муниципального района, внебюджетных источников, средств республиканского бюджета в объемах, определенных и выделенных в установленном порядке местный бюджет: 2026 г. – 211,0 тыс. руб. 2027 г. – 211,0 тыс. руб. 2028 г. – 211,0 тыс. руб. 2029 г. – 211,0 тыс. руб. 2030 г. – 211,0 тыс. руб. Примечание: Объем средств, выделяемых из указанных источников носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год с учетом уточнения перечня программных мероприятий, сроков и этапов их реализации в соответствии с достигнутыми результатами. В случае отсутствия финансирования программных мероприятий в текущем году, финансирование в последующие годы будет осуществляться в рамках Программы, в пределах средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы (индикаторы оценки результатов) по годам и показатели бюджетной эффективности Программы | создание целостной системы взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, реализующих программу патриотического воспитания населения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан; привлечение широких слоёв населения, общественных организаций, клубов и расширение спектра гражданских социально значимых инициатив; пропаганда национальных культурных традиций, норм патриотического поведения, широкое использование символов Российского государства, Республики Татарстан, района, сохранение и поддержание в надлежащем состоянии памятников истории и культуры, воинских мемориалов и захоронений, находящихся на территории района; снижение остроты проблемы, связанной с призывом в ряды Вооруженных сил России в районе; положительные изменения в повышении физической подготовки допризывной молодёжи, её морально-психологической характеристике. |

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена программа

Современная ситуация в России характеризуется социальной дифференциацией общества, определенной девальвацией духовных ценностей, снижением воспитательного воздействия историко-культурных ценностей, искусства и образования как важнейших факторов формирования гражданственности и патриотизма.

Стала более заметной утрата у молодежи патриотического сознания. Упал престиж воинской службы.

В этих условиях очевидна необходимость усиления роли воспитания, прежде всего воспитания у молодежи чувства патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. Наполнение патриотического воспитания новым содержанием должно осуществляться на основе новых подходов.

Новая иерархия ценностей, в которой общечеловеческие стоят на первом месте, методологическая идея, заложенная в национальные законы, концепции, программы в сфере воспитания и образования подрастающего поколения. Это в свою очередь следует из Конституции РФ, где подтверждается приверженность народов России национальным и общечеловеческим ценностям. Одна из таких ценностей - патриотизм.

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Новошешминского муниципального района Республики Татарстан на 2026 – 2030 годы» определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи Новошешминского муниципального района и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан, как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

Программа представляет собой совместную деятельность муниципальных структур, общественных организаций и объединений в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания и призвана придать ему дальнейшую динамику.

В    настоящее    время    продолжается    формирование   системы патриотического воспитания, которая призвана возродить в сознании и чувствах молодежи истинный патриотизм как духовно-нравственную и социально   значимую ценность, развить в каждом молодом человеке качества гражданина и патриота.

В настоящее время возникла необходимость дальнейшего совершенствования работы, проведения мероприятий, направленных на:

воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, активному участию в осуществлении планов развития района;

формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе культурно-исторических ценностей;

изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом историческом процессе, героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны;

формирование глубокого понимания конституционного, гражданского и воинского долга, развитие высокой культуры и образованности;

осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству;

формирование высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, самоотверженности, ответственности и коллективизма, уважения и добросовестного отношения к труду;

формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности, улучшения здоровья молодежи.

Реализация данной программы позволяет обеспечить эффективное, межведомственное взаимодействие и дает положительные результаты в патриотическом воспитании подрастающего поколения муниципального района.

II. Основные цели и задачи целевой программы

Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

Задачи программы:

совершенствование межведомственного сотрудничества и деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по дальнейшему развитию патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе;

воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны;

подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно- профессиональное ориентирование молодежи;

развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан;

совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышение качества патриотического воспитания;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере патриотического воспитания детей и молодежи района;

формирование патриотических чувств и сознания молодежи района на основе исторических ценностей и роли района в развитии экономики, культуры, искусства Республики, сохранение чувства гордости за свой народ.

привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий.

III. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов государственной и муниципальной власти Новошешминского района, предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, общественных организаций.

Исполнителями   Программы   разрабатываются   планы мероприятий в части реализации Программы, а для её выполнения создаются координационные советы по патриотическому воспитанию.

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Государственным заказчиком - координатором Программы является Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района.

Для реализации мероприятий Программы Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района:

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет затраты на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей;

Органам местного самоуправления предлагается осуществлять следующие функции:

обеспечивать финансирование мероприятий муниципальной программы;

содействовать в установленном порядке созданию молодежных общественных организаций, занимающихся вопросами патриотического воспитания детей и молодежи в поселениях муниципального образования, и их поддержке.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Программа имеет долгосрочную перспективу. Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства местного бюджета

V. Оценка экономической и социальной эффективности целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщённых показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, организационный характер, широту охвата объектов воспитания.

Качественные параметры:

повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе;

утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов;

проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества;

повышение интереса к историческому прошлому Новошешминского муниципального района, Республики Татарстан и России.

Количественные параметры – это, прежде всего, количество:

подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания;

историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев учреждений;

проведенных выставок патриотической направленности;

проведенных фестивалей и конкурсов по патриотической тематике;

проведенных военно-спортивных и интеллектуально-патриотических игр.

Конечным результатом реализации Программы должны стать:

положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в Новошешминском районе;

повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи.

подъем образования и культуры.

минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности.

### VI. Перечень программных мероприятий

| # Наименование цели | # Наименование задачи | # Наименование мероприятий | # Исполнители | # Срок исполнения | # Индикаторы оценки конеч-ных результатов, едини-цы из-мерения | # Значение индикаторов |  |  |  |  | # Объем финансирования, # тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | привлечение к участию в патрио-тическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов | Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России, государственным праздникам, памятным датам России, дням трудовой славы; дням родов войск (ВДВ, ВМФ, ФПС и др.) | Отдел культуры Исполнительного комитета Ново-шешминского муниципального района Республики Татарстан (далее – отдел культуры), отдел образования Исполни-тельного комитета Ново-шешминского муниципального района Республики Татарстан (далее – отдел образования), отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Новоше-шминского муни-ципального района Республики Татарс-тан (далее – отдел по делам молодежи, спорту и туризму) | 2026-2030 | Количество мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов. | Организация и проведение праздничных мероприятий, мастер-классов, спортивных игр, бесед, приуроченных ко Дню России, Дню Республики Татарстан, Дню Народного Единства | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов. | Организация праздничных митингов посвященных Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного Солдата | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов. | Организация праздничных мероприятий, мастер-классов, бесед, уроков мужества, приуроченных ко Дню Защитника Отечества | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов. | Организация и проведение мероприятий, бесед, мастер-классов ко Дню Государственного флага РФ,РТ | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов. | Организация и проведение велопробега, автопробега, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов. | Организация и проведение свечи памяти, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций (объединений), образовательных учреждений, трудовых коллективов. | Организация и проведение мероприятий приуроченных ко Дню памяти и скорби | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; совершенствование межведомственного сотрудничества и деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по дальнейшему развитию патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи к военной службе. | Организация и проведение «Дней призывника», торжественных проводов в армию | отдел культуры, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; | Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму, ОМВД России по Новошешминскому району (по согласованию) | 2026-2030 | Количество мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; | Организация и проведение районного конкурса-смотра строя и песни, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне | образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; | Организация и проведения конкурса патриотической инсценировки «Подвиг этот не забудем…» | образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; | Проведение мероприятий в рамках реализации Всероссийского проекта "Диалоги с героями" | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | формирование патриотических чувств и сознания молодежи района на основе исторических ценностей и роли района в развитии экономики, культуры, искусства Республики, сохранение чувства гордости за свой народ. | Проведение часов истории, уроков мужества | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | формирование патриотических чувств и сознания молодежи района на основе исторических ценностей и роли района в развитии экономики, культуры, искусства Республики, сохранение чувства гордости за свой народ. | Участие в республиканских и Всероссийских фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в сфере патриотического воспитания | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей | совершенствование направлений и форм работы по патриотическому вос-питанию молодежи и повышение качества патриотического воспитания; совершенствование нормативно-правовой базы в сфере патриотического воспитания детей и молодежи района; | Участие в курсах повышения квалификации для специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно- профессиональное ориентирование молодежи; | Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно- профессиональное ориентирование молодежи | Организация и проведение районной Спартакиады отрядов профилактик правонарушений | отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан | Освещение районных мероприятий в СМИ, сети интернет. | отдел культуры, отдел образования, отдел по делам молодежи, спорту и туризму | 2026-2030 гг. | Количество проведенных мероприятий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 |