_____________                                                 ______________

Проект

Об утверждении Программы

«Доступная среда в Высокогорском

муниципальном районе на 2017 год»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации  №297 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу «Доступная среда в Высокогорском муниципальном районе на 2017год»;

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Д.Ф.Шайдуллина.

Руководитель исполнительного

комитета Высокогорского

муниципального района                                                              И.Ф.Хуснутдинов

Приложение

к постановлению исполнительного комитета Высокогорского муниципального района

от  ___________ № __________

Программа

«Доступная среда в Высокогорском муниципальном

районе на 2017 год»

- Паспорт

районной программы  «Доступная среда в Высокогорском муниципальном

районе на 2015 год»

| Наименование программы | «Доступная среда в Высокогорском муниципальном районе на 2017 год» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Во исполнение Постановления Правительства РФ №297 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы» |
| Разработчики программы | Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района |
| Исполнители программы | - Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района - Органы местного самоуправления сельских поселений - Финансово-бюджетная палата - Отдел образования исполнительного комитета - Образовательные учреждения района (ОУ) |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - формирование: единой политики в области охраны и рационального использования природных ресурсов, а также реализация конкретных мероприятий, направленных на восстановление, охрану и улучшение природной среды района; - экологической культуры в обществе. Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач: - создание системы правовой и нормативно-методической базы для охраны и рационального использования природных ресурсов; - создание мониторинга окружающей среды; - поэтапная реализация мероприятий, включенных в данную программу; - проведение всеобщего экологического образования населения; - проведение информационных компаний по вопросам охраны окружающей среды; |
| Сроки реализации Программы | 2017 г. |
| Источники финансирования Программы | - Республиканский бюджет - Бюджет Высокогорского муниципального района |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Улучшения качества жизни инвалидов, доступности инфраструктуры для инвалидов. |
| Органы, осуществляющие контроль над реализацией Программы | - Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района Республики Татарстан |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Одним из направлений деятельности муниципального образования является создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

По данным отделения Пенсионного фонда, управления социальной защиты по Высокогорскому муниципальному району на 01.10.2016г. в районе проживает 4036 инвалидов, в т.ч. 199 детей-инвалидов, 3837 взрослых инвалидов, из них 94 инвалидов-колясочников, по слуху 69 чел., по зрению 40 чел., 13 чел. находящихся на пожизненной заместительной почечной терапии. Индивидуальная программа реабилитации разработана для 1530 инвалидов.

На основании индивидуальной программы реабилитации в на 01.10.2016 году реабилитацию прошли 133 детей-инвалидов, 54 взрослых инвалидов. На дому обучаются 33 детей-инвалидов, 8 детей-инвалидов обучаются дистанционно, 10 детей-инвалидов учатся в коррекционных класса.

При этом необходимо отметить о проблемах семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Дети с ДЦП имеют серьезные двигательные проблемы: они с трудом удерживают свое тело, не передвигаются самостоятельно, зависимы от взрослых  в повседневной жизни. В большинстве таких семей отсутствует транспорт, существуют проблемы с тем, чтобы вынести ребенка из квартиры на улицу (нет лифтов, пандусов), много усилий требует одевание детей. Эти обстоятельства не позволяют детям выходить из дома, посещать учреждения образования и социальной защиты. Не имея возможности выходить из дома, дети не получают опыта общения с людьми, другими детьми, и опыт переживания страданий во время медицинских процедур заставляет их быть настороженными по отношению к чужим людям. Одновременно с этим у родителей высокая тревога относительно того, чтобы перепоручить заботу о своем ребенке другим («что вы можете для нас сделать?», «все равно ничего не получится»). На данный момент нет системы доставки детей в учреждения реабилитации.

Практика показывает, что наиболее эффективный способ развития детей-инвалидов – обучение в естественной среде. Решение этой задачи возможно посредством организации домашних визитов в семью компетентных специалистов, в обязанности которых входят:

- исследование образа жизни и его потребностей в развитии и обучении навыкам повседневной жизни,

- обсуждение с родителями возможных путей обучения ребенка,

- проведение занятий с парой мама-ребенок для обучения родителей определенным навыкам,

- поддержка родителей, развитие их компетентности.

Таким образом, можно обозначить следующие меры, способствующие реабилитации детей-инвалидов в семье:

- создание служб домашнего визитирования,

- создание условий для включения в образование и досуг, пространство по месту жительства.

Для практической реализации данных мер в районе необходимо внедрение межведомственного подхода, учет социальной инфраструктуры, существующей на территории муниципального образования.

Кроме того, может быть обеспечена частичная занятость матерей, имеющих детей-инвалидов.

Другим важным аспектом проблемы является создание доступной инфраструктуры для внедрения инвалидов по опорно-двигательным, зрительным, слуховым болезням инвалидов, находящихся на пожизненной заместительной почечной терапии методом программного гемодиализа. Установка пандусов, поручней к подъездам многоэтажных жилых домов, светофоров со звуками, обеспечение транспортом на место дают возможность улучшить социальное самочувствие  людей с ограниченными возможностями.

Исходя из вышеизложенного и учитывая актуальность вопроса включения людей с ограниченными возможностями в социальную жизнь, предоставляется целесообразным решение данной проблемы программным методом.

II. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов её реализации.

Целью Программы является создание межведомственного механизма преодоления социальной исключенности людей с ограниченными возможностями, в т.ч. детей-инвалидов и членов их семей, приведение в соответствие социальной инфраструктуры на доступность.

Задачи:

- Организовать работу системы непрерывной помощи семьям с детьми по месту жительства.

- Создать внештатную систему визитирования на территории района.

- Создать условия для инвалидов-колясочников в жилых многоэтажных домах, на социальных объектах для инвалидов по зрению безопасное движение на дорогах муниципального района.

- Обеспечить доступность социальной инфраструктуры инвалидам.

Срок реализации Программы – 1 год.

Первый этап:

- Формирование межведомственного координационного совета по реализации программы (далее – межведомственный Совет) (май 2015г.). Создание межведомственного Совета позволит координировать и вести мониторинг хода реализации Программы.

- Мониторинг состояния инфраструктуры  проживания  инвалидов-колясочников и социальных объектов на доступность) (июль-август 2015 г.).

Второй этап:

- Создание службы по приведению многоквартирных домов, социальных объектов к необходимым условиям проживания, передвижения людей с ограниченными возможностями:

- в 2015г., январь-июнь

Третий этап:

- в 2015г. – внедрение в систему дошкольного образования программы социальной интеграции для детей-инвалидов.

- в 2015г. – создание условий для включения детей-инвалидов в образовательное пространство.

III. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Финансирование (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. |
| 1 | Формирование межведомственного координационного Совета по реализации программы | июнь-июль 2017 | - |
| 2 | Проведение совещаний, формирование рабочей группы с целью организации работы | июль 2017 | - |
| 3 | Проведение мониторинга состояния инфраструктуры проживания, передвижения инвалидов-колясочников и социальных объектов на доступность | 2017 | - |
| 4 | Создание службы по приведению многоквартирных домов, социальных объектов к необходимым условиям проживания, передвижения инвалидов | 2017 | - |
| 5 | Организация работы по приведению объектов социальной инфраструктуры на доступность: 5.1. Социальные объекты : | 2017 2017 | Адаптация здания Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района для доступа до 1 этажа 500,0 тыс.руб. (Бюджет Красносельского СП) Адаптация тротуаров и пешеходных переходов: 1.ул.Центральная с.Высокая Гора, 2.ул.Пролетарская пос. ж/д ст.Высокая Гора 2000, 0 тыс. руб.(Бюджет РТ) |
| Всего по п.5 |  |  | 2500,0 тыс.руб. |
| 6 | Создание внештатной службы, домашнего визитирования семей с детьми-инвалидами | 2017 | - |
| Всего по п.6 |  |  | - |
| 7 | Внедрение в систему дошкольного образования программы социальной адаптации для детей инвалидов с созданием фонда методической, научной литературы, видеозаписи | 2017 | - |
| 8 | Создание условий для включения детей-инвалидов в дошкольное образовательное пространство – ДОУ | 2017 | - |
| 9 | Информационно-справочная поддержка населения по вопросам инвалидности | 2017 | - |
| ИТОГО |  |  | 2500,0 тыс.руб. |

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Для реализации программных мероприятий в целях улучшения качества жизни инвалидов, доступности инфраструктуры для инвалидов на 2017 год необходимо   2500,0 тыс. руб.

Из них:

- 500 тыс.руб. средства бюджета Красносельского сельского поселения;

- 2000 тыс. руб. средства бюджета  Республики Татарстан

V. Механизм реализации Программы.

Координация деятельности по реализации Программы осуществляется исполнительным комитетом района (далее – Координатор) и обеспечивает  выполнение Программы за счет бюджета муниципального образования. Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств несет Координатор.

VI. Оценка экономической, социальной эффективности Программы.

Экономическая, социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться на основании следующих результатов:

- Отработанная система непрерывной социальной, медицинской, психологической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

- В окружающей среде появились изменения, улучшающие жизнь инвалида.

- Созданы условия в дошкольных учреждениях для нахождения в них детей с ограниченными возможностями.

- Улучшились показатели развития у 44  детей-инвалидов.