ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От          ___________                                                                 №_____________

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по укреплению кадровой обеспеченности стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Татарстан на 2026 - 2035 годы

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В целях реализации Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утверждённых приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2025г. № 305н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по укреплению кадровой обеспеченности стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Татарстан на 2026 - 2035 годы (далее - План).

2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан ежегодно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять отчет о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Планом, в Кабинет Министров Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан 	                                                                         А.В.Песошин

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от «___»______ 2025 г. № ____

План мероприятий («дорожная карта») по укреплению кадровой обеспеченности стационарных организаций

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов

Республики Татарстан на 2026 - 2035 годы

Раздел I.  Перечень мероприятий по укреплению кадровой обеспеченности стационарных организаций

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Татарстан

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа штатной численности специалистов стационарных организаций социального обслуживания, на соответствие рекомендуемым нормативам штатной численности, установленных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2025г. № 305н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» (далее - приказ Минтруда России № 305н) | ежегодно 3 квартал | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Мониторинг численности специалистов стационарных организаций социального обслуживания на соответствие рекомендуемым нормативам штатной численности, установленных приказом Минтруда России № 305н, предложения по внесению изменений в штатные расписания стационарных организаций социального обслуживания |
| 1.2. | Сбор и анализ информации о кадровом составе специалистов организаций социального обслуживания, их штатной укомплектованности | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Получение данных о текущем состоянии кадрового состава организаций социального обслуживания, определение перспективной и прогнозной потребности в кадрах |
| 1.3. | Внесение изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009г. №915 «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг организаций социального обслуживания и подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан» с учетом рекомендаций Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025 №305н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» | ежегодно 3 квартал | ГБУ «ЦЭСИ РТ», МТЗиСЗ РТ | Формирование нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан» с учетом рекомендаций приказа Минтруда России № 305н |
| 1.4. | Проведение оценки целесообразности централизации отдельных административных функций и подготовка предложений по оптимизации деятельности стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно 3 квартал | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Минимизация расходов и повышение эффективности отдельных административных функций стационарных организаций социального обслуживания |
| 1.5. | Внесение изменений в штатные расписания стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно 1 квартал | стационарные организаций социального обслуживания | Актуализированные штатные расписания стационарных организаций социального обслуживания |
| 1.6. | Пересмотр должностных инструкций специалистов организаций социального обслуживания на предмет соответствия профессиональным стандартам и квалификационным требованиям | ежегодно | стационарные организации социального обслуживания | Актуализация должностных инструкций специалистов стационарных организаций социального обслуживания |
| 1.7. | Уточнение необходимого объема средств из бюджета Республики Татарстан для увеличения численности специалистов стационарных организациях социального обслуживания на 2026 – 2035гг. | ежегодно, 3 квартал | МТЗиСЗ РТ, МФ РТ | Согласованный объем средств, необходимый для увеличения численности специалистов стационарных организаций социального обслуживания на 2026 - 2035гг. |
| 2. Повышение эффективности привлечения кадров в стационарных организациях социального обслуживания, популяризация профессий сферы социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение профориентационных мероприятий в общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего профессионального образования и высшего образования | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Привлечение молодых специалистов в стационарные организации социального обслуживания |
| 2.2. | Организация прохождения практик и стажировок в стационарных организациях социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Привлечение молодых специалистов в стационарные организации социального обслуживания |
| 2.3. | Расширение использования механизма целевого обучения для закрытия кадровой потребности стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | стационарные организации социального обслуживания | Закрытие перспективной потребности в специалистах организаций социального обслуживания |
| 2.4. | Организация работы по размещению свободных вакансий на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», онлайн-платформе HeadHunter официальном сайте учреждения, социальных сетях учреждения | ежегодно | стационарные организаций социального обслуживания | Информация о наличии вакансий в стационарных организациях социального обслуживания на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», онлайн-платформе HeadHunter, официальном сайте организации, социальных сетях организации |
| 2.5. | Проведение информационной кампании с использованием информационных ресурсов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, организаций социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Повышение информированности населения о деятельности организаций социального обслуживания |
| 2.6. | Проведение конкурса профессионального мастерства | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Повышение вовлеченности специалистов стационарных организаций социального обслуживания, признание трудовых заслуг, стимулирование специалистов к профессиональному развитию |
| 2.7. | Чествование сотрудников организаций социального обслуживания в День социального работника, а также в дни профессиональных праздников, относящихся к сфере социальной защиты и социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Повышение лояльности сотрудников стационарных организаций социального обслуживания, признание трудовых заслуг, стимулирование сотрудников к добросовестному исполнению трудовых обязанностей |
| 2.8. | Предоставление сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания электронных сертификатов на оплату стоимости путевки в санаторно-курортную организацию | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Обеспечение сотрудников стационарных организаций социального обслуживания медицинской помощью в профилактических, лечебных и реабилитационных целях |
| 2.9. | Организация диспансеризации и медицинских осмотров сотрудников социального обслуживания. Раннее выявление заболеваний и нарушений здоровья сотрудников в целях своевременного оказания им медицинской помощи | ежегодно | стационарные организации социального обслуживания | 100% охват диспансеризацией сотрудников стационарных организаций социального обслуживания |
| 2.10. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику эмоционального выгорания у специалистов стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | ГКУ «РРЦ», стационарные организации социального обслуживания | Предупреждение возникновения синдрома эмоционального выгорания у специалистов стационарных организаций социального обслуживания и снижение его уровня |
| 3. Развитие системы повышения квалификации и адаптации специалистов стационарных организаций социального обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации специалистов стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | ГКУ «РРЦ», стационарные организации социального обслуживания | Развитие имеющихся и приобретение новых компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов стационарных организациях социального обслуживания |
| 3.2. | Развитие системы наставничества в стационарных организациях социального обслуживания | ежегодно | стационарные организации социального обслуживания | Формирование системы наставничества в стационарных организациях социального обслуживаниях |
| 4. Улучшение условий труда в стационарных организациях социального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление материально-технической базы в организациях социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Улучшение условий труда сотрудников стационарных организаций социального обслуживания |
| 4.2. | Автоматизация рабочих процессов, в том числе с использованием информационных систем | по мере необходимости | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Снижение нагрузки на сотрудников организаций социального обслуживания, оптимизация затрат рабочего времени |
| 4.3. | Внедрение в деятельность стационарных организаций принципов бережливого производства, реализация мероприятий, направленных на оптимизацию процессов оказания социальных услуг | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Повышение качества и объема предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов |

Раздел II. Финансово-экономическое обоснование плана мероприятий

| Наименование показателя | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Штатная численность стационарных организаций социального обслуживания, ед. | 1810,62 | 1875,83 | 1939,98 | 2005,14 | 2081,17 | 2167,74 | 2261,32 | 2345,91 | 2435,74 | 2512,40 |
| Увеличение численности стационарных организаций социального обслуживания, ед. | 79,20 | 65,21 | 64,15 | 65,16 | 76,03 | 86,57 | 93,58 | 84,59 | 89,83 | 76,66 |
| Потребность в дополнительных средствах на увеличение штатной численности стационарных организаций социального обслуживания, млн рублей (подлежит ежегодной корректировке) | 15,82 | 94,64 | 164,50 | 236,59 | 337,24 | 471,92 | 638,83 | 790,24 | 945,96 | 1084,58 |

Список использованных сокращений:

ГБУ «ЦЭСИ РТ» - государственное бюджетное учреждение «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»;

ГКУ «РРЦ» - государственное казенное учреждение «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан»;

КЦСОН - комплексные центры социального обслуживания населения;

МТЗиСЗ РТ  - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

МФ РТ – Министерство финансов Республики Татарстан;

стационарные организации социального обслуживания – стационарные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Татарстан (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты, предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства, детские дома-интернаты, предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства)