	Исполнительный комитет

                               СПАССКОГО

          МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

           РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


	[image: image1.png]]




	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

СПАС

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ



	_______________________________________________________________________________________________________________________

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                              КАРАР
 №  ____                                                                            от “     ”                    2025 года



Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах,
защиты населения и территорий
Спасского муниципального района
Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2026 – 2030 г.г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах   организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Республики Татарстан от 08.12.2004 № 62 – ЗРТ. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, защиты населения и территорий 
Спасского муниципального района Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2026 – 2030 г.г.».
2.Обнародовать настоящее постановление на портале правовой информации   Республики    Татарстан    по    адресу    http://pravo.tatarstan.ru    и   разместить   на 
официальном  сайте Спасского муниципального района Республики Татарстан  https://spasskiy.tatarstan.ru/.
3.Контроль за реализацией мероприятий данной муниципальной программы оставляю за собой.
Руководитель исполнительного комитета
Спасского муниципального района                                                        М.В. Шеронов
	
	Приложение № 1 

к постановлению 
исполнительного комитета Спасского 
муниципального района РТ 
от «       »                2025 года №  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, защиты населения и территорий Спасского муниципального района Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2026 - 2030 гг.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы
	Муниципальная программа по Обеспечению пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах,
защиты населения и территорий Спасского муниципального района Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2026 - 2030 гг. 

	Основание 
разработки 
программы



	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера», Федеральный 
закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Муниципальный заказчик 
Программы
	Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ


	Разработчик           
Программы
	Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ

	Основные цели     Программы
	Уменьшение количества пожаров, уменьшение количества происшествий на водных объектах, снижение рисков 
возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

снижение числа травмированных и погибших на водных 
объектах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, для обеспечения безопасности людей на водных объектах, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, на происшествия на водных объектах 
подразделением ГИМС, а также на чрезвычайные ситуации;

оснащение учреждений социальной сферы системами 
пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной 
помощи пострадавшим, оказанной пожарно - спасательным гарнизоном Спасского муниципального района
увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения спасательными
подразделениями;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

	Основные 
задачи  
Программы
	Обеспечение противопожарным оборудованием и 
совершенствование противопожарной защиты объектов 
социальной сферы;
разработка и реализация мероприятий, направленных на 
соблюдение правил пожарной безопасности и правил 
поведения на воде населением и работниками учреждений 
социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах 
руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также детей и работников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при 
пожарах в учреждениях социальной сферы и спасения людей на водных объектах;
организация работы по предупреждению и пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности и правил 
поведения на воде;

дооснащение современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием добровольной пожарной охраны;

повышение квалификации и обучение личного состава 
спасательного подразделения;

улучшение материально-технической базы пожарных, 
спасательного подразделения, учреждений и учебного 
процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

хранение имущества гражданской обороны на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях;
обеспечение безопасности населения в местах массового 
отдыха людей на водных объектах, а также в местах массового выхода людей на лед и воду при любительской ловле рыбы;

	Сроки 
реализации 
Программы
	2026 – 2030 годы:

1-й этап – 2026 год;

2-й этап – 2027 год;

3-й этап – 2028 – 2030 год

	Структура 
Программы: Программы, 
перечень 
основных направлений и мероприятий


	Паспорт муниципальной Программы по обеспечению 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, защиты населения и территории Спасского 
муниципального района РТ на 2026 – 2030 годы от 
чрезвычайных ситуаций.
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели.

Раздел III. Система программных мероприятий.

Раздел IV. Нормативное обеспечение.

Раздел V. Механизм реализации Программы.

Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Приложение № 1. Система программных мероприятий.

Программа не содержит подпрограмм.

	Основные 
мероприятия 
Программы:


	-мероприятия по пожарной безопасности;

-мероприятия по безопасности на водных объектах;

-мероприятия по дооснащению подразделений добровольной пожарной охраны, проведение их технического 
перевооружения;
-мероприятия по обучению населения в области безопасности жизнедеятельности и повышению квалификации 
специалистов;

-мероприятия по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавших;
 -мероприятия по привлечению внебюджетных источников финансирования.

	Исполнители
Программы
	Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ 

	Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы
	Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных средств, прогнозируемых как возможные источники средств.

Объемы финансирования программы всего: тыс. рублей, в том числе:

2026 год – 26077,50
2027 год – 31310,95
2028 год –29437,15
2029 год – 28124,97
2030 год –  31866,09
Программа финансируется в пределах бюджетных
асигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Средства республиканского бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

	Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы
	1.Дооснащение подразделений добровольной пожарной 
охраны, проведение их технического перевооружения
2.Дооснащение государственного инспектора по маломерным судам Камско-Устьинского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РТ» с целью обеспечения 
профилактических мероприятий и оперативных мероприятий, при выезде на происшествия   на водные объекты 
необходимой снегоходной техникой в зимний период;

3.Обеспечение подразделений добровольной пожарной 
охраны специальным оснащением, экипировкой, 
аварийно-спасательным инструментом, приборами и 
специальными средствами
4.Улучшение материальной базы спасательных служб, 
учреждений и учебного процесса по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
5.Обеспечение функционирования 2-х спасательных постов на о. Рабига-Куль и р. Волга д. Ржавец и в местах массового 
отдыха людей в купальный сезон. Оказание необходимой 
поддержки по оснащению материально-технической базы 
спасательных постов, где осуществляют дежурство члены ОСВОДа;
6.Повышение квалификации специалистов по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, обучение членов ОСВОДа по программе подготовки «Матросов 

спасателей»;
7.Строительство пляжа на р. Волга в д. Ржавец либо в с. 
Полянки Спасского муниципального района с целью 
безопасного отдыха людей в купальный период в соответствии с требованиями законодательства РФ;

8. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде, пропаганде обеспечения безопасности на водных объектах и пропаганде безопасности в чрезвычайных 
ситуациях.

9. Обеспечение средствами защиты населения на случай 
чрезвычайных ситуаций и в особый период.

10. Создание мест размещения для пострадавших в
чрезвычайных ситуациях.

	Система 
организации контроля за 
исполнением Программы
	Контроль за исполнением Программы осуществляется исполнительным комитетом Спасского муниципального района РТ в пределах его полномочий.


Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами.
         В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой на территории Республики Татарстан, обострилась обстановка с пожарами и в Спасском муниципальном районе.  Пожарам с крупным ущербом и гибелью при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны. Так, согласно статистическим данным за период 2024 года на территории Спасского муниципального района Республики Татарстан зарегистрировано 28 пожаров. В результате пожаров погиб 1 человек. На пожарах никто не пострадал и не получил ожоги, травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб от пожаров составил более 18 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество пожаров увеличилось на 1 случай, число погибших людей при пожарах не изменился 2023 год 1 погибший. В жилом секторе произошло 26 пожаров - 7 пожаров произошло по причине короткого замыкания электропроводов, в результате нарушения требований ПУЭ и ПТЭЭ; 4 пожара произошло в результате неисправности дымоходов отопительных печей; 11 пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем. Наряду с ростом числа пожаров неуклонно растет число загораний сухой травы, стерни и пожнивных остатков на сельскохозяйственных полях, а также мусора на территории Спасского района, а также мусора подразделениями пожарной охраны отряда выполнено 28 выезда для их тушения. Все эти загорания возникли в непосредственной близости от жилых домов, и объектов экономики района. Тушение пожаров, загораний травы и мусора, проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и вне их осложняется отсутствием противопожарного водоснабжения. 

      В районах выездов на городской водопроводной сети и водопроводной сети сельских населенных пунктов установлено 240 пожарных гидрантов (из них в г. Болгар установлено 146 пожарных гидрантов, в районе-94 пожарных гидрантов). 

Из имеющихся 240 пожарных гидрантов в неисправном состоянии находится 1 пожарный гидрант (1 % от общего их числа), неисправный пожарный гидрант находятся в г. Болгар. Из имеющихся на территории района 52 водонапорных башен, в неисправном состоянии не имеется. 

      В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности", пунктом 16 статьи 67 Федерального закона "Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности" и пунктом 9.4 (СП 8.13130.2009) Свода правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" при наличии на территории населенного пункта или вблизи от него естественных или искусственных водоисточников (водоемов), из которых производится забор воды пожарной техникой для целей пожаротушения, они должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей в любое время года. В целом по муниципальному району необходимо построить 7 пирсов у естественных и искусственных водоисточников.
Приспособление водонапорных башен для забора воды пожарной техникой.
     В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" и пунктом 9.15 (СП 8.13130.2009) Свода правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" водонапорные башни следует оборудовать устройствами для забора воды автоцистернами и пожарными машинами.

В настоящее время в населенных пунктах Спасского муниципального района необходимо оборудовать 10 водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой. 
Оснащение населенных пунктов муниципального района пожарными       мотопомпами.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:

- несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова

 из-за удаленности;

- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

- несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

- недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для 

выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;

- низкий уровень улучшения материально-технической базы и капитального ремонта места постоянного размещения подразделений пожарной охраны;

- недостаток техники, многофункционального технического оборудования и 

снаряжения службы спасения района. 

       Приобретение дополнительной техники позволит расширить тактические возможности спасательного подразделения, тем самым позволит повысить эффективность борьбы с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан.

      На водных объектах района за период 2024 года на воде произошло 4 происшествия, в результате которых утонуло 2 человека. За аналогичный период 2023 года на воде произошло также 7 происшествий, в результате которых 2 человека утонуло, 1 человек был спасен.

    Происшествия на воде, являются следствием того, что:

- во-первых, люди сами легкомысленно относятся к правилам безопасности как в период купания, так и в период ледостава на водных объектах;

- во-вторых, не в полной мере со стороны ответственных лиц выполняются 

запланированные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона и в период ледостава.

        Проведенный анализ показывает, что основными причинами гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных местах, купание и катание на маломерных судах в состоянии алкогольного опьянения без 

спасательных средств (спасательных жилетов, спасательных кругов и т.д.), а также неумение плавать и выход или выезд рыбаков на автотехнике на тонкий неокрепший и рыхлый лед.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели.
Основные цели Программы:

- уменьшение количества пожаров, снижение происшествий на воде, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- снижение числа пострадавших и гибели людей на водных объектах;
- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- создание необходимых условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательного подразделения на происшествия и чрезвычайные 
ситуации;

- оснащение учреждений социальной сферы и административных помещений 
системами пожарной автоматики;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательным подразделением;

- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательным подразделением;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.
  Основные задачи Программы:
- развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование
 противопожарной защиты объектов социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил поведения на воде населением и детьми работниками социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности и в области безопасности на водных объектах руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также детей в образовательных 
учреждениях;

- приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

- приобретение современных средств для спасения людей на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- дооснащение современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием поисково-спасательного подразделения;

- повышение квалификации и обучение личного состава поисково-спасательного подразделения;

- улучшение материально-технической базы пожарных, поисково-спасательного подразделения, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- организация работ по ликвидации аварийно-опасных гидротехнических 
сооружений;

- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

        Для достижения поставленных основных целей и задач Программы 
необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2026 – 2030 годов. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно:
1-й этап (2026 год) – формирование организационных условий для реализации Программы;

2-й этап (2027 год) – по результатам реализации 1-го этапа – уточнение 
мероприятий и определение объемов средств местного и районного бюджетов, необходимых для выполнения мероприятий Программы;

3-й этап (2028-2030 год) – переход на выполнение мероприятий по пожарной 
безопасности учреждений социальной сферы в системе мероприятий Программы.

Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего этапа Программы.

Раздел III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к   Программе.

В Программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Спасского муниципального района на 2026-2030 гг.» включены:

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах;

- мероприятия по развитию подразделений добровольной пожарной охраны, 
проведение их технического перевооружения;
- мероприятия по обучению населения в области безопасности жизнедеятельности и повышению квалификации специалистов;

- мероприятия по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавших;

- мероприятия по привлечению внебюджетных источников финансирования.

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных и 
внебюджетных источников.

Бюджетные источники:

республиканский бюджет – средства из фонда софинансирования расходов 
республиканского бюджета (по заявке), предусмотренные на финансирование мероприятий Программы.

местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной программы по пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах и защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе для получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках настоящей Программы (прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретных сумм).

В случае, если муниципальное образование «Спасский муниципальный район» Республики Татарстан претендует на предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда софинансирования расходов республиканского бюджета, принятие районной долгосрочной программы по пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций является обязательным.
Раздел IV. Нормативное обеспечение

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Раздел V. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является отдел по работе с административными органами Исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ.

  Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлечения средств бюджетов всех уровней;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 
Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 
показателям, установленным докладами о результативности;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку эффективности реализации Программы.

  Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении районного бюджета.
Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

         Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность, безопасность на водных объектах и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

        Оценка эффективности последствий от реализации Программы 
осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности районной долгосрочной целевой Программы по обеспечению пожарной безопасности, защиты населения и территории Спасского муниципального района РТ на 2026 – 2030 годы от чрезвычайных ситуаций.
        В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь 
следующих результатов:

1.  Дооснащение подразделений добровольной пожарной охраны района, подразделения ГИМС, автомобильной, инженерной техникой и плавсредствами, проведение их технического перевооружения.

2. Обеспечение сил ДПО и подразделения ГИМС специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

3. Улучшение материальной базы подразделений пожарной охраны и 
подразделения ГИМС, поисково-спасательного подразделения, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям.

4. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

5. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

6. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде, пропаганде безопасности граждан на водных объектах и пропаганде безопасности в 
чрезвычайных ситуациях.

7. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

8. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Основные мероприятия 
 «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, защиты населения и территорий 
Спасского муниципального района Республики Татарстан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2026 - 2030 гг.»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Основной исполнитель
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Объем финансирования 

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Совершенствование правовой базы в области пожарной безопасности)
	Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ
	2026 – 2030 г.г.
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Содержание ЕДДС УГЗ Спасского муниципального района на базе132 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ 

 
	Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	4 596,30
	5 246,20
	6 377,60
	7 653,12
	9 183,74

	3
	Организация информационного обеспечения по вопросам деятельности добровольных пожарных команд
	Сельские поселения
	2026 – 2030 г.г.
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Обучение по программам первоначальной и последующей профессиональной профессиональной подготовки работников добровольной пожарной команды и дружины
	Сельские поселения
	2026 – 2030 г.г.
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях Спасского муниципального района РТ
	МУ «Отдел образования исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	8950,0
	13796,30
	10510,00
	7566,500
	9600,0

	6
	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях Спасского муниципального района РТ
	МУ «Отдел образования исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	2171,40
	2279,90
	2394,00
	2513,00
	2639,00

	7
	Монтаж оборудования «Стрелец мониторинг» в образовательных учреждениях Спасского муниципального района РТ  
	МУ «Отдел образования исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	0
	520,00
	520,00
	520,00
	520,00

	8
	Обслуживание оборудования «Стрелец мониторинг» в   образовательных учреждениях Спасского муниципального района РТ
	МУ «Отдел образования исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	1562,40
	1640,45
	1722,35
	1808,45
	1898,75

	9
	Установка пожарных гидрантов в образовательных учреждениях Спасского муниципального района РТ
	МУ «Отдел образования исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Приобретение первичных средств пожаротушения в образовательных учреждениях Спасского муниципального района РТ
	МУ «Отдел образования исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	89,50
	37,20
	17,50
	11,00
	155,20

	11
	Перезарядка огнетушилей в образовательных учреждениях Спасского муниципального района РТ
	МУ «Отдел образования исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	86,00
	17,50
	48,30
	20,10
	7,00

	12
	Обучение по ПТМ сотрудников  образовательных  учреждений Спасского муниципального района
	МУ «Отдел образования исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	145,00
	90,00
	133,00
	133,00
	133,00

	13
	Ремонт и замена электрооборудования в образовательных  учреждений Спасского муниципального района
	МУ «Отдел образования исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	993,00
	56,00
	55,00
	208,40
	6,00

	14
	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в учреждениях культуры Спасского муниципального района РТ
	МУ «Отдел культуры исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ»
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	144,00

	156,00
	168,00
	180,00
	192,00

	15
	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в учреждениях здравоохранения Спасского муниципального района РТ
	ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» - «Спасская ЦРБ»
	2026 – 2030 г.г.
	ОМС Спасская ЦРБ
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00

	16
	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в учреждениях здравоохранения Спасского муниципального района РТ
	ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» - «Спасская ЦРБ»
	2026 – 2030 г.г.
	ОМС Спасская ЦРБ
	300,00
	310,00
	320,00
	330,00
	340,00

	17
	Монтаж оборудования «Стрелец мониторинг» в учреждениях здравоохранения Спасского муниципального района РТ
	ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» - «Спасская ЦРБ»
	2026 – 2030 г.г.
	ОМС Спасская ЦРБ
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	18
	Обслуживание оборудования «Стрелец мониторинг» в учреждениях здравоохранения Спасского муниципального района РТ
	ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» - «Спасская ЦРБ»
	2026 – 2030 г.г.
	ОМС Спасская ЦРБ
	65,00
	75,00
	85,00
	95,00
	105,00

	19
	Перезарядка огнетушителей в учреждениях здравоохранения Спасского муниципального района РТ
	ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» - «Спасская ЦРБ»
	2026 – 2030 г.г.
	ОМС Спасская ЦРБ
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	20
	Обучение мерам по пожарной безопасности обслуживающего персонала.
	ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» - «Спасская ЦРБ
	2026 – 2030 г.г.
	ОМС Спасская ЦРБ
	22,00
	22,00
	22,00
	22,00
	22,00

	21
	Обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания.
	ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» - «Спасская ЦРБ
	2026 – 2030 г.г.
	ОМС Спасская ЦРБ
	-
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	22
	Устройство запрещающих знаков в необорудованных  местах массового отдыха людей в купальный сезон на озере «Рабига –Куль» р.Волга «Купание запрещено»
	Болгарский городской исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ
	2026 – 2030 г.г.
	ОМС Спасская ЦРБ
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	23
	Приобретение и установка автономных пожарных извещателей для одиноко проживающих граждан в возрасте 70 лет и старше, семей из категории попавших в трудную жизненную ситуацию и социально опасном положении.
	Болгарский городской исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ, исполнительные комитеты сельских поселений
	2026 – 2030 г.г.
	Бюджеты поселений
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	24
	Проведение профилактической работы с населением по соблюдению правил поведения на водных объектах
	Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ 
	2026 – 2030 г.г.
	Без финансирования
	0
	0
	0
	0
	0


	25
	Ремонт противопожарного водопровода  в               г. Болгар и ремонт имеющихся пожарных гидрантов в сельских поселениях Спасского муниципального района
	Болгарский городской исполнительный комитет, исполнительные комитеты сельских поселений Спасского муниципального района РТ
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	26
	Содержание пожарных депо с круглосуточным дежурством членов ДПО в населенных пунктах: с. Никольское, с. Полянки, с. Кузнечиха, с. Средний Юрткуль, с. Иске –Рязап, с. Куралово, с. Аграмаковка, пос. совхоза «КИМ»
	Исполнительные комитеты сельских поселений
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	3 935,30
	3 935,30
	3 935,30
	3 935,30
	3 935,30

	27
	Содержание муниципальной пожарной охраны в с. Вожи Измерского сельского поселения
	Исполнительный комитет Измерского сельского поселения
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	2 370,10
	2 371,60
	2 371,60
	2 371,60
	2 371,60

	28
	Содержание спасательных постов на оз. Рабига – Куль, на берегу р. Волги в д. Ржавец
	Болгарский городской исполнительный комитет, исполнительный комитет Приволжского сельского поселения
	2026 – 2030 г.г.
	Местный бюджет
	537,50
	537,50
	537,50
	537,50
	537,50

	                                                                                                                                   Итого
	26 077,50
	31 310,95
	29 437,15
	28 124,97
	31 866,09


