О внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2016 годы)», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.10.2013 № 785 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2016 годы)»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2016 годы)», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.10.2013 № 785 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2016 годы)» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.06.2014 № 381, от 22.08.2015 № 615), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры Республики Татарстан

Премьер-министр

Республики Татарстан И.Ш.Халиков

Утверждена

Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_

**Государственная программа Республики Татарстан**

**«Сохранение национальной идентичности татарского народа**

**на 2017 - 2019 годы»**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Государственная программа Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа на 2017-2019 годы» (далее - Программа) |
| Государственный заказчик – координатор Программы | Министерство культуры Республики Татарстан |
| Основные разработчики Программы | Министерство культуры Республики Татарстан,  Исполком Всемирного конгресса татар  Академия наук Республики Татарстан |
| Цель Программы | Создание условий для сохранения и развития национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование научно-методического обеспечения сохранения и развития национальной идентичности татарского народа;  2. Обеспечение доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за пределами Республики Татарстан;  3. Создание системы мер по сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной самобытности;  4. Обеспечение равного доступа татарам, проживающим за пределами Татарстана, к культурному наследию республики. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 -2019 годы |
| Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам | Объем финансирования Программы составляет 89,9 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:  2017 г.- 27,75 млн. рублей;  2018 г. – 34,8 млн. рублей;  2019 г. – 27,3 млн. рублей.  Примечание: Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Татарстан.  Программой предусмотрена возможность привлечения внебюджетных средств (средства предпринимателей, спонсоров) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы (индикаторы оценки результатов) | Реализация Программы позволит в 2019 году относительно 2016 года обеспечить:  - увеличение доли татар с актуализированными этноаффилиативными установками до 80%;  - наличие Программ (планов) татарских общественных организаций регионов Российской Федерации и зарубежных стран по реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа до 40 единиц;  - увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий за пределами Республики Татарстан на территории Российской Федерации до 2 млн. человек |

**I. Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**в том числе проблемы, на решение которых направлена Программа**

На V Съезде Всемирного конгресса татар, прошедшем 5-9 декабря 2012 года, была одобрена Концепция сохранения этнической идентичности татарского народа (далее - Концепция). Концепция направлена на обеспечение реализации этнокультурных потребностей и интересов татарского народа, его устойчивого развития и роста общего благосостояния; укрепление единства татарской этнокультурной общности; обеспечение межэтнического мира и согласия путем создания условий для сохранения культуры и языка татарского народа, согласование общегосударственных интересов и интересов татарского населения, сохранение единства и целостности Российской Федерации.

В рамках Концепции была разработана и принята постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.10.2013 № 785 с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 6.06.2014, от 22.08.2015 № 615 государственная программа Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народы (2014 – 2016 годы)».

Программа, направленная на создание условий для сохранения и развития национальной идентичности татарского народа, разработана в соответствии с политико-правовой базой в сфере международного права, на основе Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, а также новой редакции Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан, утверждённой Указом Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года № УП-695.

Комплекс вопросов, направленных на удовлетворение этнокультурных потребностей татар, проживающих за пределами Республики Татарстан, также решается в рамках государственных программ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», «Развитие культуры в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», «Реализация национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».

В Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан подчеркнут особый статус Республики Татарстан как «исторического, духовного и этнокультурного центра всего татарского народа», показана необходимость осуществления государственной национальной политики республики «с учетом этнокультурных интересов, запросов и потребностей татар, живущих за пределами республики». Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в Российской Федерации насчитывается 5,3 млн татар.

Важнейшими институтами гражданского общества, выражающими интересы татарского народа в сохранении языка и культуры, в последние десятилетия стали общественные организации, реализующие проекты в сфере гармонизации межнациональных отношений, в том числе Всемирный Конгресс татар, Федеральная национально-культурная автономия татар, «Молодежный центр «Идель», фонд «Сэлэт». Кроме того, при Исполкоме Всемирного конгресса татар созданы и успешно осуществляют свою деятельность следующие общественные организации: Всероссийский общественный фонд «Татар гаиләсе», Всероссийская общественная организация «Федерация национальной спортивной борьбы «Татарча көрәш», Всероссийская общественная организация «Татарские села России», Республиканская общественная организация татарских женщин «Ак калфак», Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям. Также при конгрессе работает Всемирный форум татарской молодежи, включающий в себя 141 молодежную организацию.

В рамках сохранения национальной идентичности татар, значимыми мероприятиями стали Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», Международный форум татарской молодежи, Всероссийский сход татарских предпринимателей, Форум «Деловые партнеры Татарстана. В целях сохранения и возрождения традиций и обычаев татарского народа молодежными общественными организациями реализуются следующие проекты: Всемирный форум татарской молодежи, ежегодная профильная смена «Милләтебез хәзинәләре» - «Сокровища нации», Татарская детская школа лидера, Школа лидера татарской молодежи, Конкурс молодых татарских художников «Тарих эзләреннән» - «По следам истории», Конкурс молодых татарских писателей «Иделем акчарлагы» - «Волжская чайка», Конкурс «Дулкыннар» - «Волны», Фестиваль молодежи «Максат», Дни татарской молодежи, профильные смены молодежного движения «Сэлэт».

Созданы и активно действуют целый ряд институтов и механизмов этнокультурной консолидации татарского народа, оказывающих существенное влияние на сохранение и развитие национальной идентичности татар.

Важным фактором этнокультурного единения татар за пределами Республики Татарстан стал Сабантуй, празднуемый в разных форматах – от сельского до федерального уровня.

Татарские общественные организации, действующие в регионах Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья принимают активное участие в реализации этнокультурных проектов. В рамках планов и программ, реализуемых татарскими общественными организациями (всего 30 программ) проводятся «Дни татарского языка», «Дни татарской национальной кухни», фольклорные фестивали, мастер-классы, научно-практические конференции, посвященные жизни и деятельности татарских писателей, общественных деятелей.

Повышению активности в деле сохранения татарской культуры способствуют гранты Правительства Республики Татарстан для поддержки общественных организаций в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан, реализующих этнокультурные проекты. За период действия грантовой программы реализован 101 творческий проект на общую сумму 20 млн рублей.

На регулярной основе проводятся презентации книг, посвященных истории и культуре татарского народа, а также презентации татарской кухни и татарской одежды в регионах Российской Федерации и зарубежных странах, всероссийские конкурсы и фестивали татарского искусства, национальные спортивные турниры. Руководители и представители татарских общественных организаций входят в консультативные органы при министерствах Республики Татарстан.

В рамках программы органами исполнительной государственной власти совместно с общественными организациями ведется целенаправленная просветительская деятельность, направленная на развитие в регионах Российской Федерации образовательной среды по воспитанию подрастающей молодежи в духе уважения к родному языку, культуре и традициям татарского народа, обеспечение доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа. Ежегодно проводится Международная олимпиада по татарскому языку, вызвавшая большой интерес среди татарской молодежи, проживающей за пределами республики. За период с 2013 года ежегодно в Олимпиаде принимали участие 12 000 человек. Расширяется география участников олимпиады. В 2015 - 2016 учебном году участниками олимпиады стали представители 37 субъектов Российской Федерации и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья (в 2012 – 2013 учебном году – представители 10 субъектов Российской Федерации и 9 стран ближнего и дальнего зарубежья).

Около 300 учащихся общеобразовательных организаций Российской Федерации приняли участие в межрегиональных олимпиадах по татарскому языку и литературе, летних детских лагерях с речевой практикой на татарском языке.

2176 человек из числа татарской молодежи, проживающей за пределами Татарстана, привлечены к обучению в образовательных организациях высшего образования Республики Татарстан по педагогическим и гуманитарным специальностям.

За период с 2013 по 2016 годы на курсах повышения квалификации на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Республики Татарстан обучились 3094 педагогических работника из 32 регионов Российской Федерации.

Республикой Татарстан образовательным организациям с этнокультурным компонентом содержания образования в регионах Российской Федерации за период с 2013 года выделено 60 526 единиц учебно-методической литературы, регулярно проводятся семинары-совещания для учителей татарского языка и литературы регионов Российской Федерации.

В целях изучения и обмена передовым педагогическим и управленческим опытом в сфере образования, оказания содействия культурно-образовательному развитию татарского населения в местах компактного проживания татар проводятся Дни татарского просвещения.

С целью усиления информационного обеспечения деятельности татарских сообществ и гуманитарных организаций Татарстана, регионов и стран проживания татар активизируется работа в информационно-аналитическом направлении. С 2014 года работает интернет-студия «Дөнья» Всемирного конгресса татар, которая записывает актуальные и оперативные материалы о жизни татар как в Республике Татарстан, так и за ее пределами, а также аналитические передачи об актуальных проблемах татарской нации, дискуссии по проблемам формирования самосознания и сохранения этнической идентичности татар. Ежедневно обновляется новостная лента сайта Всемирного конгресса татар http://tatar-congress.org. Данный сайт ежедневно посещают около 1000 пользователей. На канале «Татарстан новый век» функционирует еженедельная телевизионная программа «Татарлар», рассказывающая о важных событиях в жизни татарского народа, которую с помощью спутникового вещания могут смотреть во всем мире. Исполкомом Всемирного конгресса татар выпускается ежемесячная газета «Халкым минем», которую по подписке получают в Республике Татарстан и регионах Российской Федерации.

В соответствии с поручением Президента Республики Р.Н. Минниханова и в связи с многочисленными обращениями соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации, создана и успешно функционирует онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана теле». Численность пользователей в сети ежегодно составляет ежегодно около 10 000 человек.

За период реализации программы в 2014-2016 годах проведена серия этносоциологических исследований по изучению идентичности татарского народа в местах компактного проживания татар, состояния современной конфессиональной ситуации, а также историко-археологические исследования памятников тюрко-татарской городской культуры в Саратовской, Тюменской, Астраханской, , Ульяновской Нижегородской областях Российской Федерации, материалы которых легли в основу серийных научных трудов.

По итогам научных исследований вышли в свет фундаментальные монографии «Татары Казахстана», «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан», «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации», «Антология ранних латинских сведений о татаро-монголах», «Наследие тюрко-татарской эмиграции на Дальнем Востоке», «Документы по истории татар в архивохранилищах Германии», «Этнотерриториальные группы татар Западной Сибири», «Идентичность татар в региональных контекстах», «Татары и ислам в регионах Российской Федерации: современная этноконфессиональная ситуация», «Антология татарской богословской мысли».

В рамках интернет-проекта «Татар иле» созданы и функционируют в онлайн-режиме «Татарская энциклопедия», «Татарская библиотека», аудио- видеогалерея. Увеличивается охват посетителями и респондентами социальной сети «Татар иле».

По итогам научно-исследовательских работ, проведенных Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан и Институтом языка и литературы им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан по изучению этнической идентичности татар, проживающих в регионах Российской Федерации, выявлены следующие тенденции.

Сегодня наблюдается формирование «новой татарской идентичности». Несмотря на отличия идентификации татар, проживающих в разных уголках Российской Федерации, в большинстве своем они не забывают об этнических «корнях». Около 80–90% участников исследования (было опрошено около 2000 человек) заявили, что никогда не забывают о своей национальной принадлежности.

Доминантами этнической идентичности татар выступают происхождение, язык, религия. Однако сегодня они играют скорее символическую роль и редко находят реальное выражение в виде всесторонних знаний тюрко-татарской истории, татарского языка, глубинной религиозности и т.д. В то же время, этническая идентификация все чаще проявляется вовне в виде различных форм социальной активности ‒ образования реальных и виртуальных клубов и сообществ по интересам на основе этнической принадлежности. То есть татары демонстрируют свою устремленность и заинтересованность к практическому выражению своей солидарности, для которой, как правило, не характерна ни интолерантность, ни шовинизм. Вместе с тем, татары чаще ассоциируют себя с определенной территорией, на которой живут, и ориентируются на общегосударственные интересы.

Татарский язык играет для большинства татар регионов, в которых проводились исследования, скорее символическое значение. В регионах Сибири им владеет меньше половины татар (Курганская область – 54,8%, Тюменская область – 43,8%, Кемеровская область – 34,9%, Новосибирская область – 45,7%, Омская область – 49,6%, Томская область – 35,8%). При этом примерно две трети – половина называют татарский язык родным (Курганская обл. – 74,0%, Тюменская – 70,4%, Кемеровская – 42,2%, Новосибирская – 53,8%, Омская – 65,0%, Томская – 52,4%).

Характерной чертой для большинства районов компактного проживания татар является заметное проявление элементов национально-культурной жизни. Полученные материалы свидетельствуют о том, что она концентрируется вокруг национальных творческих коллективов.

Структурами, организующими национально-культурную жизнь татарской диаспоры, являются также и татарские общественные центры.

Обобщая результаты экспедиций в места компактного проживания татар в субъектах Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что самобытная культура народа продолжает развиваться различными темпами в различных сферах проявления. Сообщество консолидируется по этническому признаку, не проявляя негативных тенденций националистического характера. Возродились обрядовые традиции, с поступательной активностью проводятся национальные и религиозные праздники. Продолжают развиваться отдельные виды традиционных ремесел и промыслов.

Вместе с тем, отмечаются негативные тенденции.

За пределами Республики Татарстан происходит падение уровня владения татарским языком. Этому способствует продолжение уменьшения общеобразовательных организаций в регионах Российской Федерации с обучением на татарском языке. В 2015-2016 учебном году в 6 регионах Российской Федерации функционируют 94 школы с татарским языком обучения с численностью 6175 обучающихся. В 2013-2014 учебном году функционировали 153 школы с численностью 7491 обучающихся.

Практически отсутствует подготовка педагогических кадров на базе учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, происходит потеря институциональных возможностей функционирования системы национального образования, прежде всего за пределами Республики Татарстан.

Анализ результатов деятельности органов государственной власти и общественных институтов по сохранению национальной идентичности татарского народа показывает, что, несмотря на существенные усилия в этом направлении, необходимы дополнительные системные шаги.

Настоящая Программа призвана обеспечить целостность охвата всех сфер и аспектов проблемы, с целью обеспечения эффективности предпринимаемых мер и результативности воздействия Программы на все основные факторы, от которых зависит сохранение и развития уровня национальной идентичности татарского народа. Одним из основных приоритетов программы является деятельность, затрагивающая интересы татар, проживающих за пределами Республики Татарстан при тесной консолидации органов исполнительной власти, научно-образовательных организаций и татарской общественности, расширение социального партнерства в целях решения задач по сохранению татарской национальной идентичности.

**II. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы**

Цели и задачи Программы соответствуют положениям Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой [Указом](#sub_0) Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, в части: сохранения и развития культур и языков народов Российской Федерации, укрепления их духовной общности; обеспечения прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств; сохранения этнокультурной самобытности народов России, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, содействия развитию их связей с Россией и Республикой Татарстан.

Цель Программы - создание условий для сохранения и развития национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами.

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач:

1. Совершенствование научно-методического обеспечения сохранения и развития национальной идентичности татарского народа;

2. Обеспечение доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за пределами Республики Татарстан;

3. Создание системы мер по сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной самобытности;

4. Обеспечение равного доступа татарам, проживающим за пределами Татарстана, к культурному наследию республики.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий, входящих в Программу.

Срок реализации Программы – 2017 - 2019 годы.

Индикаторы программы:

1. Увеличение доли татар с актуализированными этноаффилиативными установками

2017 – 72%;

2018 – 75%;

2019 – 80%.

2. Наличие Программ (планов) татарских общественных организаций регионов Российской Федерации и зарубежных стран по реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа, ед.

2017 – 33;

2018 – 36;

2019 – 40;

3. Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий за пределами Республики Татарстан на территории Российской Федерации

2017 – 1 900 тыс.человек;

2018 – 1 950 тыс.человек;

2019 – 2000 тыс.человек.

Данные об индикаторах оценки результатов в разрезе целей, задач, мероприятий программы приводятся в приложении к Программе.

**III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Объем финансирования Программы составляет 89,9 млн. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:

2017 г.- 27,75 млн. рублей;

2018 г. – 34,8 млн. рублей;

2019 г. – 27,3 млн. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Татарстан.

Программой предусмотрена возможность привлечения внебюджетных средств (средства предпринимателей, спонсоров) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

**IV. Механизм реализации Программы**

В ходе реализации мероприятий Программы государственный заказчик – координатор Министерство культуры Республики Татарстан обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе государственных контрактов осуществляемых государственным заказчиком Программы со всеми исполнителями программных мероприятий.

Министерства, ведомства и организации, участвующие в реализации Программы, представляют в Министерство культуры Республики Татарстан информацию о ее выполнении ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Министерство культуры Республика Татарстан направляет:

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Татарстан и Межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан - статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации государственной программы, а также эффективности использования финансовых средств.

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, Президенту Республики Татарстан, в Министерство экономики и Министерство финансов Республики Татарстан - информацию о ходе работ по реализации государственной программы и эффективности использования финансовых средств.

**V. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Общая эффективность Программы оценивается по степени достижения установленных целевых параметров, запланированных к 2019 году, реализации в установленные сроки предусмотренных мероприятий. Для оценки эффективности Программы используются результаты мониторинга этноязыковой ситуации в Республике Татарстан и за ее пределами, социологических исследований, а также материалы текущей отчетности министерств и ведомств.

**а) критерии экономической эффективности**

Учитывая специфику Программы, связанной с развитием духовной и культурной сферы, определить прямой экономический эффект не представляется возможным, так как программные мероприятия не поддаются обычным статистическим измерениям и не могут быть выражены в стоимостной оценке. В то же время косвенный экономический эффект реализации мероприятий программы может наблюдаться в результате формирования привлекательного имиджа татарской культуры в Республике Татарстан и за ее пределами, благоприятных условий межнациональных отношений, являющихся важным условием инвестиционной привлекательности Татарстана.

**б) критерии социальной эффективности**

Важной особенностью Программы является то, что основные результаты её реализации проявляются в обеспечении межэтнического мира и согласия через согласование общегосударственных интересов и интересов татарской этнической общности; укрепление единства татарской этнической общности; в позиционировании Республики Татарстан как исторического, духовного и этнокультурного центра всего татарского народа, консолидирующего интеллектуальный и социально-экономический потенциал российских татар и зарубежной татарской диаспоры.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий будет способствовать совершенствованию партнерской деятельности государственных, общественных структур и бизнес-сообщества в сохранении национальной идентичности татар и удовлетворении этнокультурных потребностей татарского народа.

В Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих результаты деятельности. Предусматривается проведение ежегодных комплексных социологических исследований, которые позволят выявить динамику изменений и отношения к ним общества, в части сохранения и развития национальной идентичности татар и реализации Программы.

Достижение намеченных Программой результатов в целом повлияет на эффективность реализации в республике единой государственной национальной и культурной политики, обеспечение имиджа Татарстана, как многонациональной республики, где обеспечиваются сохранение и развитие культур представителей всех проживающих здесь народов, а этническая и региональная идентичности являются частью общероссийской гражданской идентичности.

Приложение к государственной программе Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2019 годы)»

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ТАТАРСКОГО НАРОДА (2014 – 2019 ГОДЫ)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий | Исполнители | Сроки реализации | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | | | | | | | Финансирование с указанием источника, тыс. рублей | | | | | |
|  |  |  |  | 2013 (базовый) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

0,5

| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | Увеличение доли татар, проживающих в регионах Российской Федерации, владеющих татарским языком, % | 69 | 70 | | 71 | | | 72 | | | – | | | | – | | – |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | Увеличение доли татар, проживающих в регионах Российской Федерации, признающих татарский язык родным, % | 79,2 | 80 | | 81 | | | 82 | | | – | | | | – | | – |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | Увеличение количества учебно-методической, художественной литературы и материалов на электронных носителях, направляемых Республикой Татарстан татарским образовательным учреждениям и общественным организациям в регионы Российской Федерации и зарубежные страны, экземпляров | 40000 | 41000 | | 42000 | | | 43000 | | | – | | | | – | | – |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | Наличие программ (планов) татарских общественных организаций регионов Российской Федерации и зарубежных стран по реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа, единиц | 0 | 20 | | 25 | | | 30 | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | Увеличение доли татар с актуализированными этноаффилиативными установками, % | – | – | | – | | | – | | | 72 | | | | 75 | | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | Темпы роста количества участников культурно-массовых мероприятий за пределами Республики Татарстан, тыс.человек | – | – | | – | | | 1890 | | | 1900 | | | | 1950 | | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1. Совершенствование научно-методического обеспечения сохранения и развития национальной идентичности татарского народа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Разработка и проведение курса лекций, семинарских занятий по вопросам государственной регистрации и правовым основам национально-культурных организаций | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | | | | 2014 – 2019 годы | | | количество мероприятий, единиц | – | 1 | | | 2 | | | 2 | | | – | | | – | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – |
| количество участников, единиц | – | 250 | | | 300 | | | 350 | | | – | | | – | | – |
| 1.2. Подготовка и издание информационно-аналити-ческого бюллетеня о численности и деятельности татарских национально-культур-ных организаций | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | | 2014 – 2016 годы | | | количество изданий, единиц | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | – | | | – | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – |
| 1.3.Подготовка ежегодного аналитического доклада на основе результатов этносоциологических исследований этнической и этноконфессиональной идентичности татарского народа в регионах России и странах зарубежья | Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | | | | 2014 – 2016 годы | | | количество исследований, единиц | – | 1 | | | 1 | | | 1 | | | – | | | – | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – |
| 1.4.Прове-  дение серии этносоциологических исследований, направленных на изучение идентичности татарского народа | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им.Ш.Марджа-ни, ИВКТ (по согласованию),  ФНКАТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию) | | | | 2014 – 2016 годы | | | количество изданий, единиц | – | 1 | | | 1 | | | 1 | | | – | | | – | | – | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | – | – | – |
| 1.5. Проведение этносоциологических исследований по изучению состояния современной конфессиональной ситуации | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ» (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию), РИИ (по согласованию) | | | | 2014 – 2016 годы | | | количество изданий, единиц | – | 1 | | | 1 | | | 1 | | | – | | | – | | – | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | – | – | – |
| 1.6. Проведение международной научной конференции «Сохранение и развитие языков и культур в поликультурном и поликонфессиональном обществе: мировой опыт и современные технологии» | МОиН РТ, МК РТ, ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию) | | | | 2015 год | | | количество мероприятий, единиц | – | – | | | 1 | | | – | | | – | | | – | | – | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – | – |
| количество участников, человек | – | – | | | 150 | | | – | | | – | | | – | | – |
| 1.7. Подготовка и издание монографии «Этнотерриториальные группы татар Западной Сибири (этнографический атлас)» | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ» (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | | 2014 – 2015 годы | | | количество изданий, единиц | – | 1 | | | 1 | | | – | | | – | | | – | | – | 400,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| 1.8. Проведение Межрегиональной научной конференции по проблеме возрождения системы татарской махалли | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), РИИ (по согласованию), ЦДУМ (по согласованию), СМР (по согласованию), ДУМ РТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | | 2014 год | | | количество мероприятий, единиц; | – | 1 | | | – | | | – | | | – | | | – | | – | 1500,0 | – | – | – | – | – |
| количество участников, человек | – | 250 | | | – | | | – | | | – | | | – | | – |
| 1.9. Подготовка и издание Антологии татарской богословской мысли | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ» (по согласованию), ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), РИИ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | | | | 2014 – 2015 годы | | | количество изданий, единиц | – | 1 | | | 1 | | | – | | | – | | | – | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – | – |
| 1.10.Разработка пособия по курсу «История и культура сибирских татар» | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | | 2014 год | | | количество изданий, единиц | – | 1 | | | – | | | – | | | – | | | – | | – | 300,0 | – | – | – | – | – |
| 1.11. Подготовка и издание иллюстрированного энциклопедического справочника «Татары Казахстана» | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию) | | | | 2014 – 2016 годы | | | количество изданий, единиц | – | -– | | | – | | | 1 | | | – | | | – | | – | 100,0 | 100,0 | 400,0 | – | – | – |
| 1.12. Подготовка и издание справочника «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан» | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию) | | | | 2015 – 2016 годы | | | количество изданий, единиц  (1000 экземпляров) | – | – | | | – | | | 1 | | | – | | | – | | – | – | 400,0 | 500,0 | – | – | – |
| 1.13. Подготовка и издание справочника «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации» | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию) | | | | 2015 – 2016 годы | | | количество изданий, единиц (2000 экземпляров) | – | – | | | – | | | 1 | | | – | | | – | | – | – | 800,0 | 600,0 | – | – | – |
| 1.14. Проведение комплексных экспедиций по исследованию духовного и материального наследия татар (Оренбургская область, Омская область, Томская область, Челябинская область, Курганская область, Республика Казахстан) | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию) | | | | 2014 – 2016 годы | | | количество мероприятий, единиц | – | 2 | | | 2 | | | 2 | | | – | | | – | | – | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | – | – | – |
| 1.15. Подготовка и издание научных сборников «Документы по истории татар в архивохранилищах Европы и мира | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им.Ш.Мар-джани АН РТ» (по согласованию), ГНБУ «АН РТ», ГК по архивному делу РТ, ИВКТ (по согласованию) | | | | 2014 – 2019 годы | | | количество изданий, единиц | – | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 993,0 | 993,0 | 993,0 |
| тираж, единиц | – | – | | | – | | | 150 | | | 150 | | | 150 | | 150 |
| Доля стран, охваченных выявлением документов, в общем количестве запланированных, процентов |  |  | | |  | | | 50 | | | 62,5 | | | 87,5 | | 100 |
| количество аналитических отчетов, размещенных на сайте www.tataroved.ru | – | – | | | – | | | – | | | 1 | | | 1 | | 1 |
| 1.16. Проведение историко-археологических исследований средневековых тюрко-татарских городов за пределами Республики Татарстан: Укек (Саратовская область), Искер (Тюменская область), Красноярское городище (Астраханская область), Красносюндюковское городище (Ульяновская область), Касимов (Рязанская область), Курмыш (Нижегородская область), Мошаик (Астраханская область), Маджар (Ставропольский край), городище Башанта (Республика Калмыкия), Республика Крым | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию) | | | | 2014 – 2019 годы | | | количество мероприятий, единиц | – | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 7 | | | 7 | | 7 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1996,0 | 1996,0 | 1996,0 |
| количество аналитических отчетов, размещенных на официальном сайте ГНБУ «АН РТ» | – | – | | | – | | | – | | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Доля проведенных исследований от общего количества запланированных за весь период, процентов |  |  | | |  | | |  | | | 35 | | | 70 | | 100 |
| количество научных статей, единиц | – | – | | | – | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | 6 |
| 1.17.Проведение образовательных занятий, семинаров, лекций по актуальным вопросам организации деятельности татарских национально-культурных организаций | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество участников, человек | – | – | | | – | | | – | | | 350 | | | 350 | | 350 | – | – | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| Доля регионов принимающих участие в семинарских занятиях от общего количества регионов с компактным проживанием татар |  |  | | |  | | |  | | | 75 | | | 80 | | 85 |  |  |  |
| 1.18.Информационное сопровождение сайта Исполкома Всемирного конгресса татар www.tatar-congress.org | МК РТ, ИВКТ (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество просмотров в месяц, единиц | – | – | | | – | | | 20000 | | | 25000 | | 30000 | | 35000 | | – | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| прирост количества просмотров сайта относительно базового года, процент |  | | | 25 | | 50 | | 75 | |
| 1.19. Подготовка ежегодной аналитической информации о результатах реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа на 2017 – 2019 гг.» в рамках реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа | МК РТ, МОиН РТ, МДМС РТ,  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество аналитических отчетов, единиц | – | – | | | – | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | – | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
|  |  | | | |  | | | Доля реализованных мероприятий программы, от общего количества запланированных в отчетном году, процентов |  |  | | |  | | |  |  | | | | |  | | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.20. Проведение серии этносоциологических исследований, направленных на изучение идентичности татарского народа в регионах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика Крым, Тюменская область) | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ» (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество аналитических отчетов, представленных государственному заказчи- ку – координатору Программы | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | 1 | | 1 | – | – | – | 738,0 | 738,0 | 738,0 |
| Темпы роста количества научных и научно-популярных публикаций в научных журналах, СМИ и сети «Интернет» по теме мероприятия, процентов |  |  | | |  | | |  | 25 | | | | | 75 | | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля регионов РФ, охваченных исследованием в общем количестве запланированных, процентов | - | - | | | - | | | - | 30 | | | | | 60 | | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21.Историко-культурные исследования татарских сел Республики Татарстан | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ» (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество изданий, единиц | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | 1 | | 1 | – | – | – | 746,0 | 746,0 | 746,0 |
| тираж, единиц | – | – | | | – | | | – | 100 | | | | | 100 | | 100 |
| количество аналитических материалов, размещенных на сайте www.tataroved.ru | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| Темпы роста количества научных и научно-популярных публикаций в научных журналах, СМИ и сети «Интернет» по теме мероприятия, по отношению к базовому 2016 году, процентов |  |  | | |  | | |  | 25 | | | | | 75 | | 100 |
| количество исследованных сел, единиц | – | – | | | – | | | – | 5 | | | | | 5 | | 5 |
| 1.22. Проведение международной научно-практической конференции «Этнорелигиозная идентичность татарского народа в условиях глобализации» | ГНБУ «АН РТ», РИИ (по согласованию), РА «Татмедиа», ДУМ РТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | | | | 2017, 2019 годы | | | количество мероприятий, единиц | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | – | | 1 | – | – | – | 746,0 | – | 746,0 |
| количество участников, человек | – | – | | | – | | | – | 250 | | | | | – | | 250 |
| количество аналитических материалов по итогам конференции, единиц | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | |  | | 1 |
| тираж, единиц | – | – | | | – | | | – | 500 | | | | |  | | 500 |
| количество аналитических отчетов, размещенных на официальном сайте АН РТ | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| Доля субъектов РФ, принявших участие в конференции, от общего количества субъектов РФ с компактным проживанием татар  доля стран ближнего и даль-него зарубежья от общей численности стран компактным проживанием татар |  |  | | |  | | |  | 36  27 | | | | | 37  28 | | 38  29 |
| количесто научных статей, единиц | – | – | | | – | | | 6 | 6 | | | | | 6 | | 6 |
| 1.23. Проведение Международного симпозиума «Искусство резьбы по дереву. История и современность» в рамках цикла мероприятий «Искусство тюрко-татарского мира» | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), Институт языка и литературы им.Г.Ибрагимо-ва (по согласованию) | | | | 2017 год | | | количество мероприятий, единиц | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | – | | – | – | – | – | 300,0 | – | – |
| количество научных статей, сообщений |  |  | | |  | | |  | 10 | | | | |  | |  |
| количество участников, человек | – | – | | | – | | | – | 250 | | | | | – | | – |
| 1.24. Подготовка к изданию 2-го и 3-го томов энциклопедического научно-справочного издания «Населенные пункты Республики Татарстан» | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), Институт татарской энциклопедии и регионоведения (по согласованию),  ФНКАТ (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество экспедиций, единиц | – | – | | | – | | | – | 5 | | | | | 5 | | 5 | – | – | – | 400,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество рукописей научно-справочного характера, единиц | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | 1 | | 1 |
|  |  | | | |  | | | Доля изученных населенных пунктов РТ по комплексу сведений о каждом населенном пункте, начиная с момента основания до современного состояния, процент |  |  | | |  | | |  | 60 | | | | | 80 | | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 Проведение круглого стола со всероссийским участием «Татарская деревня в местах компактного проживания татар в Среднем Поволжье: история и современность» | ГНБУ «АН РТ» (Институт татарской энциклопедии и регионо-ведения) (по согласованию),  ФНКАТ (по согласованию) | | | | 2017 год | | | количество мероприятий, единиц | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | – | | – | – | – | – | 450,0 | – | – |
| количествово участников, человек | – | – | | | – | | | – | 30 | | | | | – | | – |
| научно-справочное издание, единиц | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | – | | – |
| Доля привлеченных регионов за Приволжского федерального округа к проблеме изучения татарской деревни в местах компактного проживания татар в Среднем Поволжье, процент |  |  | | |  | | |  | 100 | | | | |  | |  |
| тираж, экземпляров | – | – | | | – | | | – | 500 | | | | | – | | – |
| 1.26 Подготовка и издание справочника «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации: персоналии» | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), Институт татарской энциклопедии и регионоведения (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество изданий, единиц | – | – | | | – | | | – | – | | | | | – | | 1 | – | – | – | – | 800,0 | 600, |
| Охват регионов с сохраненными населенными пунктами компактного проживания татар в РФ, информация о представителях которых вошла в справочник, процент |  |  | | |  | | |  |  | | | | | 50 | | 100 |
| тираж, количество экземпляров | – | – | | | – | | | – | – | | | | | – | | 500 |
| 1.27 . Проведение комплексных экспедиций по исследованию духовного и материального наследия татар (Тюменская, Кировская, Пензенская, Ульяновская, Новосибирская Иркутская области) | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), Институт языка и литературы им.Г.Ибраги-мова (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество экспедиций, единиц | – | – | | | – | | | – | 2 | | | | | 2 | | 2 | – | – | – | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| количество подготовленных рукописей, единиц | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| отчет, представленный государственному заказчику | – | – | | | – | | | – | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| Охват исследованных регионов с сохраненными населенными пунктами компактного проживания татар в РФ, процент | - | - | | | - | | | 18- | 24 | | | | | 34 | | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. Проведение историко-археографических исследований татарских эпиграфических памятников Поволжья и Приуралья | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), Институт языка и литературы им.Г.Ибраги-мова (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество полевых исследований, единиц | – | – | | | – | | | – | 8 | | | | | 8 | | 8 | – | – | – | 390,0 | 440,0 | 440,0 |
| количество размещенных на электронных ресурсах научных материалов, единиц | – | – | | | – | | | – | 8 | | | | | 8 | | 8 |
| Охват субъектов Приволжского федерального округа историко-археографическими исследованиями татарских эпинрафичнских памятников, процент |  |  | | |  | | |  | 10 | | | | | 20 | | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. Издание научных периодических журналов  «Золотоордынское обозрение»,  «Крымское историческое обозрение»,  «Кряшенское историческое обозрение»,  «Историческая этнология» | МОиН РТ, ГБУ «Институт истории им.Ш.Мар-джани АН РТ» (по согласованию) | | | | 2017 – 2019 годы | | | количество выпусков научных периодических журналов | – | – | | | – | | | – | 10 | | | | | 10 | | 10 | – | – | – | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| тираж, экземпляров | – | – | | | – | | | – | 400 | | | | | 400 | | 400 |
| Доля материалов, касающихся сохранения или изучения этнической идентичности татарского народа, от общего количества опубликованного материала, процентов |  |  | | |  | | |  | 50  15  100  100 | | | | | 50  15  100  100 | | 50  15  100  100 |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за пределами Республики Татарстан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение в местах компактного проживания татар конкурсов школьных сочинений «Моя семья» («Минем гаилә»), «Моя родословная» («Минем шаҗә-рә»), «Мое село» («Минем туган җирем») | | | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | 2014 – 2016 годы | количество мероприятий, единиц | | 10 | 15 | | | 20 | 25 | | | | | – | | | – | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – |
| количество участников, человек | | 200 | 250 | | | 300 | 350 | | | | | – | | | – | | – |
| 2.2. Проведение мероприятий по привлечению талантливой татарской молодежи из регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья для обучения в образовательных организациях высшего образования Республики Татарстан | | | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | | | 2014 – 2016 годы | количество мероприятий, единиц | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | – | | | – | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – |
| количество участников, человек | | 180 | 200 | | | 220 | – | | | | | – | | | – | | – |
| 2.3. Проведение Международной олимпиады по татарскому языку | | | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | количество мероприятий, единиц | | – | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| охват участников, человек | | – | 300 | | | 350 | 400 | | | | | 500 | | | 500 | | 500 |
| Доля субъектов РФ, обучающиеся которых приняли участие в Международной олимпиаде, от общего количества субъектов РФ с компактным проживанием татар  доля стран зарубежья,  доля стран ближнего и дальнего зарубежья от общей численности стран компактным проживанием татар | |  | 30  25 | | | 32  25 | 33  26 | | | | | 36  27 | | | 37  28 | | 38  29 |
| 2.4. Оказание учебно-методической помощи в организации и работе воскресных школ, кружков, курсов по изучению татарского языка в местах компактного проживания татар | | | МОиН РТ, ИРО РТ (по согласованию), ООВО (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | количество школ, кружков, курсов, единиц | | 7 | 10 | | | 15 | 20 | | | | | – | | | – | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств)  бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | |
| охват участников, человек | | 170 | 200 | | | 300 | 400 | | | | | – | | | – | | – |
| охват регионов Российской Федерации, единиц | | – | – | | | – | – | | | | | 10 | | | 10 | | 10 |
| Доля субъектов РФ, которым оказана учебно-методическая помощь, от общего количества субъектов, в которых преподается татарский язык, процентов | |  |  | | |  |  | | | | | 57 | | | 61 | | 65 |
| 2.5.Реализации проекта дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле» | | | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ООВО (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | охват участников, человек | | 1500 | 2000 | | | 2500 | 3000 | | | | | 10000 | | | 10000 | | 10000 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
|  | | |  | | |  | Доля участников, прошедших обучение татарскому языку «Ана теле» от общей численности зарегистрированных, процент | |  |  | | |  |  | | | | | 90 | | | 90 | | 90 |
| 2.6. Создание и научно-методическое сопровождение электронного ресурса образовательного издания «Электронная школьная энциклопедия «Татар иле» | | | МОиН РТ, МК РТ, РА «Татмедиа», ИРО РТ (по согласованию) ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), АН РТ, ООВО (по согласованию), УСПО (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | количество просмотров в месяц, единиц | | 2339 | 3000 | | | 4000 | 5000 | | | | | 20000 | | | 25000 | | 30000 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 869,0 | 869,0 | 869,0 |
| Темп роста просмотров в месяц по годам, процентов в сравнении с 2016 годом | |  |  | | |  |  | | | | | 20 | | | 40 | | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.Привлечение татарской молодежи из регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья для обучения в образовательных организациях высшего образования Республики Татарстан по педагогическим специальностям | | | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | | | 2017 – 2019 годы | количество участников, человек | | – | – | | | – | – | | | | 10 | | | | 11 | | 12 | – | – | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| Доля регионов РФ, из которых привлечена татарская молодежь, к общему количеству субъектов, в которых преподается татарский язык. процент | |  |  | | |  |  | | | | 38 | | | | 42 | | 36 |  |  |  |
| 2.8. Проведение межрегиональной научно-практичес-кой конференции для учащихся общеобразователь-ных организаций регионов Россий-ской Федерации «Шәҗәрәләр нәсел агачы» | | | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | 2017 – 2019 годы | охват регионов Российской Федерации, единиц | | – | – | | | – | – | | | | 10 | | | | 10 | | 10 | – | – | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| сборник конференции, единиц | | – | – | | | – | – | | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Доля субъектов РФ, обучающиеся школ которых приняли участие в конференции, от общего количества субъектов, в которых преподается татарский язык, процент | |  |  | | |  |  | | | | 38 | | | | 38 | | 38 |  |  |  |
| 2.9. Проведение Всероссийского съезда учителей татарского языка | | | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию), ООВО (по согласованию) | | | 2014, 2018 годы | количество мероприятий, единиц | | – | 1 | | | – | – | | | | – | | | | 1 | | – | 3000,0 | – | – | – | 4776,0 | – |
| Доля субъектов РФ, делегаты которых приняли участие в съезде, от общего количества субъектов, в которых преподается татарский язык, процентов | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | 100 | |  |
| количество участников, человек | | – | 700 | | | – | – | | | | – | | | | 700 | | – |
| 2.10. Проведение Всероссийского детского конкурса исторического рисунка «Тарих эзләреннэн», посвященного истории татарского народа | | | МДМС РТ, ГБУ Молодежный центр «Идель» (по согласованию) | | | 2017 – 2019 годы | количество мероприятий, единиц | | – | – | | | – | – | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | – | – | – | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| Доля субъектов РФ, обучающиеся школ которых приняли участие в конкурсе, от общего количества субъектов, в которых преподается татарский язык, процент | |  |  | | |  |  | | | | 50 | | | | 65 | | 78 |
| количество участников, человек | | – | – | | | – | – | | | | 200 | | | | 250 | | 300 |
| **Задача 3. Создание системы мер по сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной самобытности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Проведение Всероссийского слета татарских семей «Пар канатлар» | МК РТ, МОиН РТ, ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | | | количество мероприятий, единиц | | – | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| количество участников, человек | | – | 300 | 310 | | | 320 | | | | – | | | | – | | – |
| Доля регионов – участников от общего количества регионов с компактным проживанием татар | |  |  |  | | |  | | | | 15 | | | | 16 | | 17 |
| количество зрителей, человек | | – | – | – | | | 600 | | | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 3.2. Организация курсов повышения квалификации татарских религиозных деятелей из регионов Российской Федерации | Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), РИИ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | | | количество мероприятий, единиц | | 4 | 6 | 8 | | | 9 | | | | 9 | | | | 9 | | 9 | <\*> внебюджетные средства | <\*> внебюджетные средства | <\*> внебюджетные средства | <\*> внебюджетные средства | <\*> внебюджетные средства | <\*> внебюджетные средства |
| количество участников, человек | | 40 | 60 | 80 | | | 90 | | | | 90 | | | | 90 | | 90 |
| Доля регионов – участников от общего количества регионов с компактным проживанием татар Приволжского федерального округа, процент | |  |  |  | | |  | | | | 80 | | | | 85 | | 90 |
| 3.3. Проведение конкурса среди татарских общественных объединений регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья на лучший проект в области реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа | МК РТ, МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ООВО (по согласованию) | | | 2014 – 2016 годы | | | количество мероприятий, единиц | | – | 1 | 1 | | | 1 | | | | – | | | | – | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – |
| количество участников, человек | | – | 50 | 75 | | | 100 | | | | – | | | | – | | – |
| 3.4. Издание и распространение Всероссийской татарской газеты «Халкым минем» | РА «Татмедиа», ИВКТ (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | | | количество изданий, единиц | | 8 | 8 | 8 | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | 12 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| тираж, экземпляров | | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | | | | 1000 | | | | 1000 | | 1000 |
| Доля регионов РФ, подписчиков газеты «Халкым минем» от общего числа регионов с компактным проживанием татар | |  |  |  | | |  | | | | 12 | | | | 12 | | 12 |
| 3.5. Участие в проведении всероссийских научно-практических конференций имени А.Каримуллина, имени Г.Тукая, имени И.Хальфи-на, имени К.Насыйри, имени М.Джалиля, «Тинчуринские чтения», «Файзхановские чтения», «Сулеймановские чтения», «Занкиевские чтения», «Ягафаровские чтения» | ГНБУ «АН РТ» (по согласованию), МОиН РТ, МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | | | количество мероприятий, единиц | | 12 | 12 | 12 | | | 12 | | | | 12 | | | | 14 | | 15 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| количество участников, человек | | 1700 | 1800 | 1900 | | | 2000 | | | | 2000 | | | | 2000 | | 2000 |
| Доля регионов РФ, принимающих участие во всероссийских научно-практических конференциях от общего количества регионов с компактным проживанием татар | |  |  |  | | |  | | | | 18 | | | | 18 | | 19 |
| 3.6. Проведение ежегодного Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ЦДУМ (по согласованию), ДУМ РТ (по согласованию), СМР (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | | | количество мероприятий, единиц | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4985,0 | 4985,0 | 4985,0 |
| Доля регионов Российской Федерации, участников форума от общего количества регионов с компактным проживанием татар. процент | | - | 60 | 65 | | | 70 | | | | 75 | | | | 80 | | 85 |
| количество участников, человек | | 750 | 900 | 950 | | | 900 | | | | 950 | | | | 900 | | 900 |
| 3.7. Проведение международных форумов татарской молодежи | МДМиС РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ФТМ РТ (по согласованию) | | | 2014, 2016, 2018 годы | | | количество мероприятий, единиц | | **–** | **1** | **–** | | | **1** | | | | **–** | | | | **1** | | **–** | **3000,0** | – | 3000,0 | – | 3000,0 | – |
| количество участников, человек | | – | 900 | – | | | 900 | | | | – | | | | 900 | | – |
| Увеличение доли регионов Российской Федерации и стран зарубежья, принявших участие в мероприятии от общего количества регионов с компактным проживанием татар  стран с компактным проживанием татар, процент | |  | 30 |  | | | 50 | | | |  | | | | 70 | |  |
| 3.8. Проведение всероссийских сходов предпринимателей татарских сел | МСХиП РТ, ИВКТ (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | | | количество мероприятий, единиц | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Увеличение доли регионов РФ принявших участие в мероприятии по сравнению с базовым годом | | 35 | 40 | 45 | | | 50 | | | | 55 | | | | 60 | | 65 |
| количество участников, человек | | 450 | 400 | 600 | | | 600 | | | | 600 | | | | 600 | | 600 |
| 3.9. Проведение обучающего семинара актива национально-культур-ных организаций татар (из регионов Российской Федерации) по эффективной бесконфликтной коммуникации | МК РТ, ИВКТ  (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | | | 2014 – 2019 годы | | | количество участников, человек | | – | 60 | 70 | | | 70 | | | | 70 | | | | 70 | | 70 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| количество мероприятий, единиц | | – | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Доля региональных национально-культурных автономий, членов Федеральной национально-культурной автономии, участников мероприятия | |  |  |  | | |  | | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| **Задача 4. Обеспечение равного доступа татарам, проживающим за пределами Татарстана, к культурному наследию республики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Проведение Всероссийских конных скачек на кубок Всемирного конгресса татар в рамках Всероссийского сельского Сабантуя | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ГНБУ «АН РТ» (по согласованию),  ТНКО (по согласованию) | | | | | 2014 – 2016 годы | | количество мероприятий, единиц | – | 1 | | 1 | | | 1 | | | – | | – | | | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – |
| 4.2. Проведение Межрегионального открытого фестиваля-конкурса имени Сары Садыковой «Калфаклы Сандугач» | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию),  ТНКО (по согласованию) | | | | | 2014 – 2016 годы | | количество участников, человек | 180 | 189 | | 190 | | |  | | | – | | – | | | | – | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | – | – | – |
| 4.3. Издание и распространение антологии классической татарской музыки | МК РТ, ФНКАТ (по согласованию) | | | | | 2014 – 2016 годы | | количество изданий, единиц | - | 1 | | 1 | | | 1 | | | – | | – | | | | – | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | – | – |
| 4.5. Разработка и обеспечение функционирования интернет-кинотеатра с фильмами татарстанского производства | МК РТ,  ИВКТ (по согласованию),  ТНКО (по согласованию) | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество фильмов, единиц | 15 | 16 | | 17 | | | 18 | | | 20 | | 22 | | | | 24 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
|  |  | | | | |  | | прирост количества просмотров интернет кинотеатра, в год | 15000 | 15500 | | 16000 | | | 16500 | | | 17000 | | 17500 | | | | 18000 |
| 4.6. Содействие в организации в г.Казани приема этнокультурных туристических групп из регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья по направлениям татарских общественных объединений | ГК РТ по Т,  ГНБУ «АН РТ», ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество мероприятий, единиц | 25 | 30 | | 35 | | | 40 | | | 45 | | 50 | | | | 55 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| количество участников, человек | 1500 | 1800 | | 2000 | | | 2500 | | | 3000 | | 3200 | | | | 3300 |
| Увеличение доли регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья, охваченных этнокультурными экскурсиями по направлениям татарских общественных объединений, относительно базового года (2014) |  |  | | 20 | | | 25 | | | 30 | | 35 | | | | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | | Увеличение доли принятых этнокультурных туристических групп по направлениям татарских общественных объединений в г.Казани относительно базового года (2014) |  |  | | 20 | | | 25 | | | 30 | | 35 | | | | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Проведение в регионах компактного проживания татар фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» с организацией выставки по итогам | МК РТ, РА «Татмедиа»,  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию),  ТНКО (по согласованию) | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество мероприятий, единиц | – | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Доля регионов – участников от общего количества регионов с компактным проживанием татар | - | 12 | | 15 | | | 16 | | | 17 | | 18 | | | | 20 |
| охват участников, человек | – | 100 | | 120 | | | 150 | | | 170 | | 180 | | | | 200 |
|  |  | | | | |  | | Увеличение доли участников относительно базового года, процент | - | - | | 20 | | | 50 | | | 70 | | 80 | | | | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **4.8. Организация выставок произведений татарских художников из регионов Российской Федерации** | **МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию)** | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество мероприятий, единиц | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | 5 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| количество посетителей выставок, человек | 400 | 420 | | 430 | | | 470 | | | 500 | | 530 | | | | 550 |
| Доля регионов – участников от общего количества регионов с компактным проживанием тата | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. Проведение в регионах компактного проживания татар презентаций татарской кухни и татарской одежды | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество мероприятий, единиц | 40 | 40 | | 40 | | | 40 | | | 40 | | 40 | | | | 40 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| количество участников, человек | 600 | 700 | | 800 | | | 900 | | | 1000 | | 1100 | | | | 1200 |
|  | Доля регионов , в которых проводятся мероприятия от общего количества регионов с компактным проживанием тата | - | 25 | | 29 | | | 30 | | | 35 | | 40 | | | | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | | Увеличение доли участников относительно базового года (2014) | - |  | | 16 | | | 33 | | | 50 | | 66 | | | | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. Организация и проведение Всероссийского турнира «Кубок Урала» по национальной борьбе «Татарча көрәш» | МДМС РТ,  ВФНБ «Татарча көрәш» (по согласованию),  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию),  ТНКО (по согласованию | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество мероприятий, единиц | – | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| доля регионов участников, от общей численности регионов, входящих в состав Федерации «Татарча кэрэш», процент |  |  | |  | | |  | | | 33 | | 35 | | | | 38 |
| 4.11. Оказание содействия в проведении Международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-джиен» | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество участников, человек | 500 | 525 | | 530 | | | 535 | | | 540 | | 545 | | | | 550 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
|  |  | | | | |  | | Увеличение доли участников, принявших участие в фестивале, относительно 2014 года |  | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. Проведение презентаций книг, издаваемых в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, по истории и культуре татарского народа | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество мероприятий, единиц | 2 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 6 | | 6 | | | | 6 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| количество участников, человек | 300 | 350 | | 400 | | | 450 | | | 450 | | 450 | | | | 450 |
| Доля регионов , в которых проводятся мероприятия от общего количества регионов с компактным проживанием тата | - | 10- | | 12 | | | 14 | | | 15 | | 16 | | | | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. Проведение Международного фестиваля татарской песни им.Р.Вагапова | МК РТ,  ИВКТ (по согласованию),  ТНКО (по согласованию) | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество зрителей, человек | 1000 | 1050 | | 1100 | | | 1150 | | | 1200 | | 1250 | | | | 1300 | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) | бюд-жет РТ (основ-ная дея-тель- ность минис-терств и ведом-ств) |
| Увеличение доли зрителей относительно 2014 года |  | 5 | | 10 | | | 15 | | | 25 | | 30 | | | | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. Содействие в организации Федерального Сабантуя, Всероссийского сельского Сабантуя, Сабантуев в регионах Российской Федерации учебы режиссеров и организаторов праздника «Сабантуй» из регионов Российской Федерации и зарубежных стран в г.Казани | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество мероприятий, единиц | 226 | 228 | | 230 | | | 299 | | | 320 | | 320 | | | | 320 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4309,0 | 4309,0 | 4309,0 |
| Доля регионов Российской Федерации участников Всероссийского сельского и Федерального Сабантуев от общего количества регионов с компактным проживанием татар, процент |  |  | |  | | |  | | | 60 | | 65 | | | | 70 |
| охват участников, млн.че-ловек | 1,5 | 1,55 | | 1,6 | | | 1,65 | | | 1,8 | | 1,8 | | | | 1,8 |
| Доля регионов и стран ближнего зарубежья, направивших представителей на учебу организаторов праздника Сабантуй от общего количества регионов и стран ближнего зарубежья с компактным проживанием татарского населения, процент | 14 | 15 | | 16 | | | 17 | | | 19 | | 20 | | | | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 Изготовление и распространение в регионах РФ наглядных методических пособий для детей младшего, среднего и старшего возраста | МК РТ, ФНКАТ (по согласованию) | | | | | 2017 – 2019 | | Количество изданий, единиц | – | – | | – | | | – | | | 1 | | 1 | | | | 1 | – | – | – | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| доля регионов Российской Федерации, в которых преподается татарский язык, получающие учебно-наглядные пособия, процент |  |  | |  | | |  | | | 100 | | 100 | | | | 100 |
| Количествово экземпляров, единиц | – | – | | – | | | – | | | 3000 | | 3000 | | | | 3000 |
| 4.16. Содействие в организации Всероссийского праздника «Татар кызы», в том числе организация и проведение республиканского этапа праздника | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | | | | | 2014 – 2019 годы | | количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 |
| охват участников, человек | 400 | 500 | | 600 | | | 700 | | | 710 | | 720 | | | | 730 |
| Доля регионов-участников от общей численности регионов с компактным проживанием татарского населения |  |  | |  | | |  | | | 15 | | 17 | | | | 22 |
| **ИТОГО (бюджет Республики Татарстан): 175 320,0 тыс.рублей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 500,0 | 26700,0 | 29700,0 | 26330,0 | 33160,0 | 25930,0 |

**Список использованных сокращений:**

ВФНБ – Всероссийская Федерация национальной борьбы «Татарча көрәш»;

ГБУ «Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ» – Государственное бюджетное учреждение «Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ;

ГБУ Молодежный центр «Идель» – Государственное бюджетное учреждение Молодежный центр «Идель»;

ГК РТ по архивному делу – Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу;

ГК РТ по Т – Государственный комитет Республики Татарстан по туризму;

ГНБУ «АН РТ» – Государственное научно-бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан»;

Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики – Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики;

ДУМ РТ – Централизованная религиозная организация – Духовное управление мусульман Республики Татарстан;

ИВКТ – Исполком Всемирного конгресса татар;

ИРО РТ – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Татарстан;

К(П)ФУ – федеральное государственное автономное образовательное Казанский (Приволжский) федеральный университет;

МДМС РТ – Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;

МК РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МСХиП РТ – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;

ОМС РТ – органы местного самоуправления Республики Татарстан;

ООВО – Образовательные организации высшего образования;

РА «Татмедиа» – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»;

РИИ – Частное учреждение высшего образования «Российский исламский институт»;

СМР – Совет муфтиев России;

ТНКО – Татарские национально-культурные организации;

УСПО – Учреждения среднего профессионального образования;

ФНКАТ – Федеральная национально-культурная автономия татар;

ФТМ – Форум татарской молодежи;

ЦДУМ – Центральное духовное управление мусульман России.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_