Проект

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие системы

образования города Набережные Челны

на 2017-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава города, постановлением Исполнительного комитета от 11.12.2013 № 7511 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования города Набережные Челны на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета от 01.11.2016 № 5748, изменения, изложив в новой редакции согласно приложению.

- Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Набережные Челны на 2017-2019 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете города по разделу «Образование» в размере на 2017 год -  5425161,78 тысяч  рублей, 2018 год – 5335667,62 тысяч рублей, 2019 год – 5357790,32 тысяч рублей.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. и заместителя Руководителя Исполнительного комитета Галиакберову А.А.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                                    Р.А. Абдуллин

СОГЛАСОВАНО

_____________Г.К. Ахметова

_____________Л.И. Ахметзянов

_____________Н.А. Кропотова

_____________ А.А.Галиакберова

_____________Р.М. Халимов

Вылегжанина И.В.

30-57-21

Приложение к Постановлению

Исполнительного комитета

«_____»__________ 2016 год № ______

Муниципальная программа

«Развитие системы образования

города Набережные Челны на 2017-2019 годы»

Глава 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования

города Набережные Челны на 2017-2019 годы».

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Набережные Челны на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав города Набережные Челны |  |  |  |  |
| Основные разработчики Программы | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение качественного образования на всех его уровнях и создание оптимальных условий для развития системы образования города Набережные Челны как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления города. |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - обеспечить необходимые условия дошкольного образования для полноценного физического и психологического развития детей как основы их успешного обучения в школе; - создать условия для обеспечения качества образования на основе преемственности образовательных программ на всех уровнях общего образования; - создать эффективную систему психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования; - обеспечить благоприятные условия для создания в городе единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; - обеспечить условия для развития творческой индивидуальности личности и социализации; - обеспечить учебно-методическое сопровождение образовательного процесса, активизировать внедрение новых форм и технологий в организацию учебного процесса; - обеспечить потребности отрасли в компетентных, высококвалифицированных специалистах; - создать оптимальные условия функционирования муниципальных образовательных организаций. |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам | Источники финансирования | Годы реализации Программы |  |  |  |
|  |  | 2017 год (тыс. рублей) | 2018 год (тыс. рублей) | 2019 год (тыс. рублей) | Всего за период реализации (тыс. рублей) |
|  | Муниципальный бюджет | 5425161,78 | 5335667,62 | 5357790,32 | 16118619,72 |
|  | Республиканский бюджет | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Всего | 5425161,78 | 5335667,62 | 5357790,32 | 16118619,72 |
|  | Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования город Набережные Челны |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | Итоговые результаты реализации Программы: - рост удовлетворенности потребителей качеством образования; - обеспечение качества образования на основе формирования новых образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями времени; нового статуса и профессионализма учителя, новой образовательной среды – с учетом потребностей всех категорий обучающихся; - расширение социального партнерства и общественно- государственного управления в городской системе образования; Экономические результаты реализации Программы: - насыщение рынка труда квалифицированными кадрами, способными работать в условиях перехода к инновационной экономике; - апробация новой модели экономики образования (новой системы оплаты труда, подушевого финансирования, финансовой самостоятельности образовательных организаций). |  |  |  |  |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет города. |  |  |  |  |

Глава 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом.

Развитие системы образования города осуществляется в соответствии с главной стратегической целью – обеспечение качественного образования на всех его уровнях и создание оптимальных условий для развития системы образования города Набережные Челны как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления города, создание безопасной среды для обучающихся и воспитанников образовательных организаций города. В результате в городе сложилась структура управления системой образования, обеспечивающая ее стабильное развитие на основе программно-целевого подхода.

В ходе модернизации и решения приоритетного национального проекта «Образование» были достигнуты следующие результаты:

- ускорился процесс обновления содержания образования при помощи расширения тем и перечня учебных курсов, введение социальных интегрированных модулей, широкого использования исследовательской и проектной деятельности как средств интеграции содержания образования;

- активизировалось внедрение новых форм и технологий организации образовательного процесса, обеспечивающих обучение детей на основе их собственной мотивации и ответственности, использования информационных и компьютерных  технологий в виде мультимедийных курсов, мульти- и видеотек, электронных ресурсов и образовательных порталов;

- происходит обогащение образования активными формами обучения – конференциями, слетами, учебными играми, проектами, фестивалями научных обществ;

- на городском уровне ведется разработка системы мониторинга для управления качеством образования;

- с целью максимальной реализации запросов и ожиданий потребителей расширяются формы государственно-общественного управления (наблюдательные, попечительские советы, советы школ), сформированы городской родительский комитет, Детская городская Дума, Совет молодых специалистов;

- создано экспертное профессионально-общественное сообщество. Общественные эксперты активно участвуют в деятельности комиссий по аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогических и руководящих кадров;

- проведена реорганизация образовательных организаций начального и среднего профессионального образования, созданы образовательные кластеры.

Достигнуто новое качество информатизации образовательных организаций города: к высокоскоростной сети Интернет за счет федерального бюджета подключены все образовательные организации города.

В городе осуществляется системная работа по повышению престижа педагогического труда  (проводятся конкурсы).

С целью создания условий для комплексной безопасности  обучающихся и воспитанников большинство школ оснащено внешним видеонаблюдением. Системой автоматизированной пожарной сигнализации оборудованы все образовательные организации.

Вместе с тем, предстоит решить ряд проблем по следующим направлениям:

- согласование содержания  образования с Федеральными государственными образовательными стандартами;

- создание в образовательных организациях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно - деятельностным подходом;

-  совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания условий для формирования новых образовательных результатов учащихся – системы ключевых компетентностей и социализации;

- перестройка системы подготовки и переподготовки педагогических кадров;

- развитие городской системы оценки качества образования в соответствии с введением Федеральных государственных образовательных стандартов;

- научное, научно-методическое, психологическое, информационное обеспечение и сопровождение системы образования города в условиях реализации программы развития образования.

Анализ причин разработки программы.

В рамках реализации идей концепции Модернизации российского образования возникла необходимость разработки программы развития системы образования, чтобы осуществить:

- переход на новые образовательные стандарты учащихся основной, средней общей школы;

- повышение качества образования;

- реализацию предпрофильного и профильного образования;

- организацию работы с одаренными детьми;

- внедрение Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание условий для осуществления инклюзивного образования;

- подготовку высококвалифицированных педагогических кадров.

Глава 3. Основные цели и задачи программы.

Главная цель Программы - обеспечение качественного образования на всех его уровнях и создание оптимальных условий для развития системы образования города Набережные Челны как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления города.

Задачи по направлениям:

- в дошкольном образовании – обеспечить необходимые условия дошкольного образования для полноценного физического и психологического развития детей как основы их успешного обучения в школе;

- в общем образовании – создать условия для обеспечения качества образования на основе преемственности образовательных программ на всех уровнях общего образования;

- в психологическом обеспечении образования – создать эффективную систему психологического сопровождения образования;

- в работе с одаренными детьми и молодежью – обеспечить благоприятные условия для создания в городе единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- в дополнительном образовании детей и молодежи – обеспечить условия для развития творческой индивидуальности личности и социализации;

- в учебно-методическом сопровождении - обеспечить учебно-методическое сопровождение образовательного процесса, активизировать внедрение новых форм и технологий в организацию учебного процесса;

- в кадровой политике – обеспечить потребности отрасли в компетентных, высококвалифицированных специалистах;

- в производственно-техническом обеспечении - создать оптимальные условия жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций.

Глава 4. Сроки и этапы реализации Программы.

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Реализация Программы | 2017-2019 годы |
|  | Подведение итогов | 4 кв.2019 года |

Глава 5. Объемы и источники финансирования Программы.

| Источники финансирования | Годы реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год (тыс. рублей) | 2018 год (тыс. рублей) | 2019 год (тыс. рублей) | Всего за период реализации (тыс. рублей) |
| Муниципальный бюджет | 5425161,78 | 5335667,62 | 5357790,32 | 16118619,72 |

Глава 6. Механизмы реализации Программы.

В ходе реализации Программы муниципальный заказчик-координатор (управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета) обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Реализация мероприятий Программы осуществляется в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

Отраслевые (функциональные) органы Исполнительного комитета, участвующие в реализации Программы, представляют координатору Программы информацию о ее выполнении до 15 января года, следующего за отчетным периодом.

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальных программ координатор Программы направляет в управление финансов Исполнительного комитета и в отдел экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом – отчет о ходе реализации, оценку эффективности и результативности реализации Программы.

Глава 7. Оценка экономической и социальной эффективности Программы.

Результатом реализации Программы развития системы образования города Набережные Челны являются:

- рост удовлетворенности потребителей качеством образования;

- обеспечение качества образования на основе формирования новых образовательных результатов обучающихся в соответствии  с требованиями времени; нового статуса и профессионализма учителя, новой образовательной среды – с учетом потребностей всех категорий обучающихся;

- расширение социального партнерства и общественно - государственного управления в городской системе образования.

Экономические результаты реализации Программы:

- насыщение рынка труда квалифицированными кадрами, способными работать в условиях перехода к инновационной экономике;

- апробация новой модели экономики образования (новой системы оплаты труда, подушевого финансирования, финансовой самостоятельности образовательных организаций).

Глава 8. Индикаторы оценки результативности Программы

| № | Наименование индикатора | Формула расчета | Информационные источники |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Охват учащихся основной и средней школы Федеральным компонентом Государственного образовательного Стандарта общего образования (%) | I=A/B*100%, где A – количество детей школьного возраста B – количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по ФК ГОСОО | Статистическая отчетность Российской Федерации по итогам учебного года Форма РИК - 76 |
|  | - охват детей-татар обучением на родном языке (%) | I=A/B*100%, где A – количество детей татарской национальности, обучающихся на родном языке; B – количество детей татарской национальности, обучающихся в общеобразовательных организациях | Соглашение между Министерством образования и науки Республики Татарстан (далее - МО и Н РТ) и управлением образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны о взаимодействии при достижении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования от 14.08.2014 года |
|  | Доля выпускников, сдавших основной государственный экзамен (далее ОГЭ) по русскому языку и математике к общей численности выпускников (%) | I=A/B*100%, где A – количество выпускников 9 классов, успешно сдавших экзамены по русскому языку и математике B – количество выпускников 9 классов, сдававших экзамены по русскому языку и математике | Муниципальные задания специалистам управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета и методистам информационно-методического центра, утвержденные Мэром города Набережные Челны |
|  | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) по русскому языку и математике к общей численности выпускников (%) | I=A/B*100%, где A – количество выпускников 11 классов, успешно сдавших экзамены по русскому языку и математике B – количество выпускников 11 классов, сдававших экзамены по русскому языку и математике | Муниципальные задания специалистам управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета и методистам информационно-методического центра, утвержденные Мэром города Набережные Челны |
|  | Удельный вес обучающихся на «хорошо» и «отлично» (%) | I=A/B*100%, где A – количество обучающихся на «хорошо» и «отлично» B – количество обучающихся в общеобразовательных организациях города | Муниципальные задания руководителям образовательных организаций |
|  | Средний показатель выполнения заданий единого республиканского тестирования (далее ЕРТ) по татарскому языку в 9 классах (%) | I=A/B*100%, где A – количество выпускников 9 классов, получивших на ЕРТ положительные результаты B – количество выпускников, участвовавших в ЕРТ | Соглашение между МО и Н РТ и управлением образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны о взаимодействии при достижении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования от 14.08.2014 года |
|  | Охват обучающихся основной школы Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) (%) | I=A/B*100%, где A – количество обучающихся основной школы, охваченных ФГОС B – количество обучающихся в основной школе (5-9 классы) | Статистическая отчетность Российской Федерации по итогам учебного года Форма РИК - 76 |
|  | Обеспеченность образовательных организаций учебно-методическими пособиями и оборудованием в соответствии с Федеральным и региональным перечнем (%) | I=A/B*100%, где A – наличие в общеобразовательных организациях необходимых для образовательного процесса учебно-наглядного и спортивного оборудования и пособий; B – учебно-наглядное и спортивное оборудование и пособия, необходимые для образовательного процесса согласно ФК ГОСОО, ФГОС ОО. | Статистическая отчетность Российской Федерации по итогам учебного года Форма 73 |
|  | Охват обучающихся программами предпрофильного и профильного обучения (%) | I=A/B*100%, где A – количество обучающихся в профильных классах; B – количество обучающихся старших классов в образовательных организациях. | Статистическая отчетность Российской Федерации по итогам учебного года Форма Д - 8 |
|  | Доля детей с особыми образовательными потребностями, обеспеченных индивидуальным медико-социальным и психолого-педагогическим сопровождением | I=A/B*100%, где A – количество детей, получающих психолого-медико-социальное сопровождение . B – количество детей, нуждающихся в психолого-медико-социальном сопровождении | База данных детей с ограниченными возможностями здоровья МО и Н РТ |
|  | Доля учащихся образовательных организаций, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, научных и творческих конференциях разного уровня (%) | I=A/B*100%, где A – количество обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах B – количество обучающихся в общеобразовательных организациях города | Соглашение между МО и Н РТ и управлением образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны о взаимодействии при достижении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования от 14.08.2014 года |
|  | Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (%) | I=A/B*100%, где A – количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников B – количество обучающихся, участвовавших в фестивалях и конкурсах | Соглашение между МО и Н РТ и управлением образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны о взаимодействии при достижении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования от 14.08.2014 года |
|  | Доля победителей и призеров фестивалей и конкурсов разного уровня (%) | I=A/B*100%, где A – количество победителей и призеров фестивалей и конкурсов B – количество обучающихся, участвовавших в фестивалях и конкурсах |  |
|  | Охват обучающихся программами дополнительного образования детей и молодежи | I=A/B*100%, где A – количество обучающихся общеобразовательных организаций, посещающих учреждения дополнительного образования B – количество обучающихся в общеобразовательных организациях города | Соглашение между МО и Н РТ и управлением образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны о взаимодействии при достижении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования от 14.08.2014 года |
|  | Доля педагогов, участвующих в конкурсах по повышению профмастерства, конференциях | I=A/B*100%, где A – количество педагогов, участвующих в конкурсах и конференциях B – количество педагогов в образовательных организациях города | Соглашение между МО и Н РТ и управлением образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны о взаимодействии при достижении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования от 14.08.2014 года |
|  | Удельный вес выпускников 9, 11 классов, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации (далее ГИА) | I=A/B*100%, где A – количество выпускников 9, 11 классов, получивших аттестат по итогам ГИА B – количество выпускников 9, 11 классов | Соглашение между МО и Н РТ и управлением образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны о взаимодействии при достижении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования от 14.08.2014 года |
|  | Удельный вес педагогов с высшим образованием на уровне основного общего и среднего общего образования (%) | I=A/B*100%, где A – количество педагогов с высшим образованием B – количество педагогов в образовательных организациях города | Соглашение между МО и Н РТ и управлением образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны о взаимодействии при достижении планируемых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования от 14.08.2014 года |
|  | Доля школ, охваченных капитальным и текущим ремонтом (%) | I=A/B*100%, где A – количество школ, в которых проведен капитальный (текущий) ремонт; B – количество школ в городе | Статистическая отчетность Российской Федерации по итогам учебного года Форма Д - 4 |
|  | Обеспечение местами в дошкольных организациях детей от 2,5 до 7 лет через автоматическую информационную систему (далее АИС) «Электронный детский сад» (%) | I=A/B*100%, где А – количество детей принятых в детский сад В– общее количество детей, стоящих в очередности в АИС «Электронный детский сад» | Автоматическая информационная система «Электронный детский сад» |
|  | Охват детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с 3-х лет дошкольным образованием, посредством развития инклюзивного, интегративного и специального образования, включая новые формы дошкольного образования (%) | I=A/B*100%, где А – количество детей – инвалидов, охваченных инклюзивным образованием В– общее количество детей-инвалидов в дошкольных организациях | Ежегодный отчет 85-УП в системе «Мониторинг деятельности бюджетных организаций» |
|  | Отношение фактической наполняемости классов к нормативной (%). | I=A/B*100%, где А - фактическая наполняемость классов В – нормативная наполняемость классов | Постановление Исполнительного комитета от 30.07.2012 № 4045 «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» |
|  | Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги (%) | ((О1+О2)/2*О))*100%, где О1 – число опрошенных, удовлетворенных качеством услуги; О2 – число опрошенных, удовлетворенных доступностью услуги; О – общее число опрошенных потребителей услуги. | Постановление Исполнительного комитета от 30.07.2012 № 4045 «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» |
|  | Доля потребителей, обеспеченных предоставляемыми центром (ЦПТО МУГ) услугами (%) | I=A/B*100%, где А – число организаций, обеспеченных услугами центра В – общее число организаций | Устав «Центр производственно-технического обеспечения муниципальных учреждений города»» |
|  | Охват обучающихся детским техническим творчеством (%) | I=A/B*100%, где А – количество детей, охваченных техническим творчеством В – общее количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования | Постановление Исполнительного комитета от 30.07.2012 № 4045 «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» |
|  | Удельный вес педагогов, использующих в обучении информационно-коммуникативные технологии (%) | I=A/B*100%, где A – количество педагогов, использующих в обучении информационно-коммуникативные технологии B – количество педагогов в образовательных организациях города | Постановление Исполнительного комитета от 30.07.2012 № 4045 «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» |
|  | Удельный вес обучающихся, охваченных горячим питанием (%) | I=A/B*100%, где А – количество детей, охваченных горячим питанием В – общее количество обучающихся в школах города | Муниципальные задания руководителям образовательных организаций |
|  | Удельный вес обучающихся, охваченных спортивно-оздоровительными мероприятиями (%) | I=A/B*100%, где А – количество детей, охваченных спортивно-оздоровительными мероприятиями В – общее количество обучающихся в школах города | Муниципальные задания руководителям образовательных организаций |
|  | Доля педагогов, участвующих в научно-экспериментальной деятельности, инновационных проектах (%) | I=A/B*100%, где A – количество педагогов, участвующих в научно-экспериментальной деятельности, инновационных проектах B – количество педагогов в образовательных организациях города | Постановление Исполнительного комитета от 30.07.2012 № 4045 «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» |

Глава  9. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов муниципальной программы и финансирование по мероприятиям программы.

| Наименование основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  | Источник финансирования - муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| Наименование цели: обеспечение качественного образования на всех его уровнях и создание оптимальных условий для развития системы образования города Набережные Челны как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления города. Подпрограмма: Дошкольное образование Наименование задачи: обеспечить необходимые условия дошкольного образования для полноценного физического и психологического развития детей как основы их успешного обучения в школе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования | Обеспечение местами в дошкольных организациях детей от 2,5 до 7 лет через автоматическую информационную систему «Электронный детский сад» (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 2495532,84 | 2390764,0 | 2367667,4 | 2380765,4 | Отдел дошкольного образования управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета |
| Организация инклюзивного образования | Охват детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с 3-х лет дошкольным образованием, посредством развития инклюзивного, интегративного и специального образования, включая новые формы дошкольного образования (%) | 87 | 87 | 88 | 89 | 11311,4 | 11424,5 | 11538,8 | 11654,1 | Отдел дошкольного образования управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета |
| Подпрограмма: Общее образование Наименование задачи: создать условия для обеспечения качества образования на основе преемственности образовательных программ на всех уровнях общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Федерального компонента Государственного образовательного Стандарта основного общего, среднего общего образования. | - Охват учащихся основной и средней школы Федеральным компонентом Государственного образовательного Стандарта общего образования (%) - охват детей-татар обучением на родном языке (%) -Доля выпускников, сдавших ОГЭ по русскому языку и математике к общей численности выпускников; -Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике к общей численности выпускников; - удельный вес выпускников 9, классов, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации (%) - удельный вес выпускников 11 классов, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации (%) - Удельный вес обучающихся на «хорошо» и «отлично» (%) - Средний показатель выполнения заданий ЕРТ по татарскому языку в 9 классах (%) - Охват обучающихся программами предпрофильного и профильного обучения (%) - удельный вес обучающихся, охваченных горячим питанием (%) - удельный вес обучающихся, охваченных спортивно-оздоровительными мероприятиями (%) | 100 50,5 99,4 100 99,4 100 53,8 73,8 100 90 100 | 100 50,5 100 100 100 100 53,9 73,8 100 90,5 100 | 100 50,5 100 100 100 100 54,0 73,8 100 91 100 | 100 50,5 100 100 100 100 54,0 73,8 100 92 100 | 2205031,21 | 2356998,4 | 2310590,7 | 2316548,8 | Отдел общего образования управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета |
| Обновление содержания и структуры образования на основе вводимых Федеральных государственных образовательных Стандартов. | - охват учащихся основной школы Федеральным государственным образовательным стандартом (%) -отношение фактической наполняемости классов к нормативной - доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги | 100 | 100 100 90 | 100 100 90 | 100 100 90 | 15171,5 | 16688,7 | 17523,1 | 18357,5 | Отдел общего образования управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета |
| Создание условий для организации и проведения государственной итоговой аттестации 9, 11 классов в форме ЕГЭ, ОГЭ (оснащение пунктов приема экзаменов, транспортировка материалов государственной итоговой аттестации). | - количество образовательных организаций, оборудованных под пункты проведения экзаменов 9, 11 (12) классов | 20 | 19 | 19 | 19 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | Отдел общего образования управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Муниципальныеобщеобразовательные организации |
| Наименование задачи: создать эффективную систему психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Психолого-педагогическое сопровождение детей школьного возраста, находящихся в условиях вынужденной социальной изоляции, создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. | - доля детей с особыми образовательными потребностями, обеспеченных индивидуальным медико-социальным и психолого-педагогическим сопровождением (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 6403,98 | 7641,89 | 7668,37 | 7692,63 | управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения № 85» |
| Наименование задачи: обеспечить благоприятные условия для создания в городе единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. | Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (%) | 48 | 48 | 49 | 49 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Отдел общего образования управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета муниципальные общеобразовательные организации |
| Реализация образовательной и воспитательной программы для детей в лицеях-интернатах. | -обеспеченность образовательных организаций учебно-методическими пособиями и оборудованием в соответствии с Федеральным и региональным перечнем (%) | 95 | 96 | 97 | 98 | 98629,89 | 93572,28 | 73667,14 | 73977,76 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат инновационных технологий № 36» , Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат № 79», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат № 84 имени Г. Акыша» |
| Организация и проведение городских конкурсов: - «Мир профессий» - «Вожатского мастерства» - «Ученик года» - «Лучший постовец» - «Лучший школьный отряд по профилактике правонарушений» -«Лучший тимуровский отряд» | - Доля учащихся образовательных организаций, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, научных и творческих конференциях разного уровня (%) | 18 | 19 | 20 | 21 | 1415,79 | 2420,8 | 2420,8 | 2420,8 | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Муниципальные общеобразовательные организации |
| Подпрограмма: Дополнительное образование Наименование задачи: обеспечить условия для развития творческой индивидуальности личности и социализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление услуг дополнительного образования организациями художественно-эстетической направленности. | - Доля победителей и призеров фестивалей и конкурсов разного уровня (%) | 16 | 18 | 20 | 21 | 293847,61 | 300898,91 | 301700,10 | 302443,70 | Сектор воспитания и дополнительного образования управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Муниципальные учреждения дополнительного образования художественно-эстетического направления |
| Реализация программ различной направленности учреждениями дополнительного образования. | -Охват обучающихся программами дополнительного образования детей и молодежи (%) - Охват обучающихся детским техническим творчеством (%) | 100 18 | 100 19 | 100 20 | 100 21 | 149115,83 | 149425,43 | 150406,50 | 151121,18 | Сектор воспитания и дополнительного образования управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Муниципальные учреждения дополнительного образования многопрофильной направленности |
| Учебно-методическое сопровождение Наименование задачи: обеспечить учебно-методическое сопровождение образовательного процесса, активизировать внедрение новых форм и технологий в организацию учебного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация научно-консультационной работы, семинаров по инновациям, методам научного исследования в образовательных организациях города. | - удельный вес педагогов, использующих в обучении информационно-коммуникативные технологии (%). - доля педагогов, участвующих в научно-экспериментальной деятельности, инновационных проектах (%) | 100 15 | 100 18 | 100 20 | 100 21 | 10459,34 | 11681,07 | 11696,65 | 11 711,39 | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета; Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр» |
| Кадровое обеспечение отрасли Наименование задачи: Обеспечить потребности отрасли в компетентных, высококвалифицированных специалистах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы по повышению квалификации педагогов. | - доля педагогов, имеющих квалификационные категории (%) -удельный вес педагогов с высшим образованием на уровне основного общего и среднего общего образования (%) | 79 100 | 82 100 | 82 100 | 82 100 | 7144,8 | 7144,8 | 7144,8 | 7144,8 | Отдел организационно-педагогического обеспечения и социальной защиты управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета |
| Организация и проведение конкурсов среди педагогов: - «Учитель года» - Педагог-психолог года» - «Классный руководитель года» - «Педагог дополнительного образования» | -доля педагогов, участвующих в конкурсах по повышению профмастерства, конференциях (%) | 30 | 30 | 31 | 32 | 643,03 | 643,03 | 643,03 | 643,03 | Отдел организационно-педагогического обеспечения и социальной защиты управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета |
| Подпрограмма: Производственно-техническое обеспечение. Наименование задачи: создать оптимальные условия жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка текущих и перспективных планов на капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций муниципальных образовательных организаций, обеспечение своевременного устранения аварийных ситуаций в образовательных организациях, транспортное обеспечение муниципальных организаций города. | - доля образовательных учреждений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт (%) - доля потребителей, обеспеченных предоставляемыми центром услугами (%) | 100 | 100 70 | 100 75 | 100 75 | 60991,98 | 71357,97 | 68500,17 | 68809,19 | управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета Центр производственно-технического обеспечения муниципальных учреждений города |

Глава 10. Источники и объемы финансового обеспечения программы

Указанное распределение носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета города Набережные Челны.

| Разделы Программы | Финансовое обеспечение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования – муниципальный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Система общего образования | 2233906,33 | 2388395,75 | 2342822,44 | 2349614,96 |
| система интернатов | 98629,89 | 93572,28 | 73667,14 | 73977,76 |
| системы дополнительного образования в многопрофильных организациях | 149115,83 | 149425,43 | 150406,50 | 151121,18 |
| системы дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 293847,61 | 300898,91 | 301700,10 | 302443,70 |
| Системы учебно-методического сопровождения | 10459,34 | 11681,07 | 11696,65 | 11711,39 |
| Система психолого-медико-педагогического сопровождения | 6403,98 | 7641,89 | 7668,37 | 7692,63 |
| Системы дошкольного образования | 2506844,24 | 2402188,48 | 2379206,24 | 2392419,51 |
| Служба производственно-технического обеспечения | 60991,98 | 71357,97 | 68500,18 | 68809,19 |
| Итого | 5360199,2 | 5425161,78 | 5335667,62 | 5357790,32 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                               Г.К. Ахметова

Согласовано:

Заместитель Руководителя

Исполнительного комитета                                                                                                                                                Р.М. Халимов

Исполнитель:

главный специалист

управления образования

и по делам молодежи                                                                                                                                                          И.В. Вылегжанина

тел. 30-57-21