	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
	[image: image1.png]



	ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
СӘНӘГАТЬ  ҺӘМ  СӘYДӘ 
МИНИСТРЛЫГЫ

	ПРИКАЗ

____________
	г.Казань

	БОЕРЫК

№____________



Об утверждении Дорожной карты по разработке проекта государственной программы развития экспорта Республики Татарстан до 2025 года.
Во исполнение пункта 1.1. протокола заседания Экономического совета при Кабинете Министров Республики Татарстан по вопросу «О развитии экспорта продукции предприятий Республики Татарстан» от 05.07.2017 года №ИХ-12-211,
во исполнение п.2. Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан 1251-р от 10.06.2017 года об утверждении состава рабочей группы по разработке проекта государственной программы развития экспорта Республики Татарстан до 2025 года
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по разработке проекта государственной программы развития экспорта Республики Татарстан до 2025 года (далее- дорожная карта). (Приложение 1). 
2. Утвердить План график выполнения работ по разработке проекта государственной программы развития экспорта Республики Татарстан до 2025 года (далее план-график) (приложение №2).

3. Членам рабочей группы приступить к работе с момента утверждения настоящего приказа.
4. Секретарю рабочей группы А.А. Ахтарееву направить членам рабочей группы дорожную карту и план-график. 

5. Контроль выполнения работ по дорожной карте оставляю за собой.
Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр                                                         А.А. Каримов
Приложение №1
К приказу МПиТ РТ___________№_______

Дорожная карта по разработке проекта государственной программы развития экспорта 
Республики Татарстан до 2025 года.
	
	Мероприятие
	Исполнитель 
	Вид документа

	Анализ текущего состояния отраслей Республики Татарстан

	1
	Анализ производства (включая объемы выпуска, производственные мощности и уровень их загрузки, перспективные инвестиционные проекты, доля добавленной стоимости в выпуске товаров и услуг по видам экономической деятельности)


	Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Кандилов В.П.

Краснова О.М.

Кадырова Л.М.

Гильмизянов Т.И.

Ахмеров М.Р.
	Аналитическая записка 

	2
	Анализ специфики производства продукции гражданского и двойного назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса
	Мингалеев И.Р.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.
	Аналитическая записка

	3
	Экспертное определение перечня продукции и услуг (в случае необходимости), потенциально имеющих спрос на экспортных рынках
	Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

АО «Российский экспортный центр»
	Аналитическая записка


	4
	Перечень предприятий — экспортеров (действующих и потенциальных) и производимой ими продукции (в том числе с указанием принадлежности к предприятиям оборонно-промышленного комплекса)
	Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Мавликов А.В.

Краснова О.М.
	Аналитическая записка

	5
	Анализ структуры и динамики экспорта за предшествующий период (не менее 5 лет)
	Валеев Д.Р.

Мавликов А.В.

Краснова О.М.
	Аналитическая записка

	6
	Оценку конкурентоспособности отрасли в целом и по отдельным сегментам:

· Доля экспорта в объеме производства;

· Индекс диверсификации экспортных поставок;

· Индекс прироста экспорта

· Доля добавленной стоимости в выпуске товаров и услуг по видам экономической деятельности


	Хусаинов А.Ш.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Кандилов В.П.

Краснова О.М.

Кадырова Л.М.

Ахмеров М.Р.
	Аналитическая записка

	Анализ мирового рынка продукции

	7
	Объем рынка, производство и потребление

- Структура рынка

- Прогноз развития по рынку в целом, наиболее важным сегментам и регионам потребления


	АО «Российский экспортный центр»

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Кандилов В.П.

Краснова О.М.
	Аналитическая записка

	8
	Изучение структуры и динамики внешнеторговых потоков
	АО «Российский экспортный центр»

Валеев Д.Р., 

Галиев И.М.

Назмеев А.М.

Афонин А.Г.


	Аналитическая записка

	9
	Анализ деятельности основных мировых производителей
	АО «Российский экспортный центр»

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Бикбов Г.Б.

Гилемханов А.Г.
	Аналитическая записка

	10
	Выявление трендов и факторов развития мирового рынка, в т.ч. технико-

технологических трендов и тенденции развития продукции
	АО «Российский экспортный центр»

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Бикбов Г.Б.

Гилемханов А.Г.

Гильмизянов Т.Р.
	Аналитическая записка

	11
	Изучение имеющихся зарубежных практик государственной поддержки

экспорта субъекта РФ
	АО «Российский экспортный центр»

Валеев Д.Р.

Афонин А.Г.

Назмеев А.М.

Галиев И.М.


	Аналитическая записка

	12
	Анализ передовых коммерческих практик по освоению внешних рынков.


	АО «Российский экспортный центр»

Валеев Д.Р.

Афонин А.Г.

Назмеев А.М.

Галиев И.М
	Аналитическая записка

	Формирование приоритетных направлений экспорта (по странам и видам продукции)

	13
	Анализ результатов опроса предпринимательского сообщества


	Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Афонин А.Г.

Назмеев А.М.


	Аналитическая записка

	14
	Описание создания системы географических приоритетов по сегментам

отрасли на основе выработанной методологии (комплементарность торговли, динамика прироста поставок, изучение тарифных и нетарифных барьеров, технических барьеров в торговле, участие в торговых союзах)
	АО «Российский экспортный центр»

Хусаинов А.Ш.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Бикбов Г.Б.

Гилемханов А.Г.
	Аналитическая записка

	15
	Анализ страновых планов реализации крупных производственных и инфраструктурных проектов
	Хусаинов А.Ш.

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Гильмизянов Т. Р.
	Аналитическая записка

	16
	Формирование отраслевых рекомендаций по отдельным сегментам и рынкам сбыта: выявление ниш (премиум, средняя, low-cost), наиболее оптимальных моделей и каналов продаж (В2В, В2С, B2G и др.), места в глобальных производственных цепочках (производство компонентов, сборка, полный производственный цикл, держатель know-how) и цепочках поставок.
	Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.
	Аналитическая записка

	17
	Формирование принципов развития организаций-экспортеров, включая:

рекомендации организациям-экспортерам по саморегулированию в сфере развития экспорта выпускаемой ими продукции;

рекомендации предприятиям оборонно-промышленного комплекса по трансформации бизнес-процессов управления и производства для вывода продукции и услуг на зарубежные рынки;

общие требования к корпоративным программам, направленным на повышение конкурентоспособности выпускаемой ими продукции на внешних целевых рынках.
	Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Афонин А.Г.

Бикбов Г.Б.

Гилемханов А.Г.
	Аналитическая записка

	Предложения по развитию и адаптации государственной системы поддержки экспорта Республики Татарстан

	18
	Оценка эффективности действующих мер финансовой и нефинансовой поддержки экспорта

 
	АО «Российский экспортный центр»

Хусаинов А.Ш.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Афонин А.Г.
	Аналитическая записка

	19
	Предложения по адаптации лучших мировых практик поддержки экспорта и внедрению их в российскую систему
	АО «Российский экспортный центр»

Хусаинов А.Ш.

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Афонин А.Г.
	Аналитическая записка

	20
	- Предложения по снятию барьеров с целью расширения присутствия на традиционных или выхода на новые экспортные рынки
	АО «Российский экспортный центр»

Хусаинов А.Ш.

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Афонин А.Г.
	Аналитическая записка

	21
	Определение перечня мер финансовой и нефинансовой поддержки экспорта, в том числе направленных на:

увеличение доли добавленной стоимости, создаваемой на территории Российской Федерации международными производителями в рамках кооперационных проектов, в том числе путем переноса международных центров компетенции по производству отдельных комплектующих в Российскую Федерацию;

развитие российскими производителями кооперационных проектов, включая организацию сборочных производств на территории третьих стран;
	АО «Российский экспортный центр»

Хусаинов А.Ш.

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Афонин А.Г.

Назмеев А.М.
	Аналитическая записка

	22
	Принципы и механизмы стимулирования и регулирования спроса и предложений продукции отрасли на внешних рынках, разделяя:

•
регулирование спроса;

•
регулирование предложения.
	АО «Российский экспортный центр»

Хусаинов А.Ш.

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Афонин А.Г.

Назмеев А.М.
	Аналитическая записка

	23
	Подходы к сегментированию организаций-экспортеров по применяемым (востребованным) мерам финансовой и нефинансовой поддержки
	АО «Российский экспортный центр»

Хусаинов А.Ш.

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Афонин А.Г.

Назмеев А.М.
	Аналитическая записка

	24
	План реализации Стратегии (включая меры финансовой и нефинансовой

поддержки экспорта)
	Хусаинов А.Ш.

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Афонин А.Г.

Назмеев А.М.
	План реализации Стратегии

	25
	Финансово-экономическое обоснование предлагаемых мер финансовой и нефинансовой поддержки экспорта
	Хусаинов А.Ш.

Валеев Д.Р.

Мингалеев И.Р.

Савельчев А.П.

Яруллин Р.С.

Пашко В.А.

Гафеев Р.В.

Бадретдинов Р.Ф.

Афонин А.Г.

Назмеев А.М.
	Финансово-экономическое обоснование предлагаемых мер финансовой и нефинансовой поддержки экспорта


