О внесении изменений в постановление

Исполнительного комитета

от 27.10.2016 № 5659

«Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций

города Набережные Челны на 2017-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 41 Устава города, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Исполнительного комитета от 27.10.2016 № 5659 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Набережные Челны на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений Исполнительного комитета от 07.07.2017 № 4060, от 31.10.2017 № 6624) следующие изменения:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Набережные Челны на 2017-2019 годы» за счет средств бюджета города по разделу (подразделу) 01.13 «Другие общегосударственные вопросы» в размере 1 234,6 тыс. рублей: 2017 год – 734,6 тыс. рублей, 2018 год – 250 тыс. рублей, 2019 год –250 тыс. рублей».

- в муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Набережные Челны на 2017-2019 годы»:

-  в главе 1 строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  | Источник финансирования | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам |  | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | Всего за период реализации (тыс. руб.) |
|  | Муниципальный бюджет | 734,6 | 250,0 | 250,0 | 1234,6 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Республиканский бюджет | - | - | - | - |
|  | Прочие источники | - | - | - | - |
|  | Всего | 734,6 | 250,0 | 250,0 | 1234,6 |

- главу 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы на 2017-2019 годы составляет 1 234,6 тыс. рублей.

Источником финансирования программы является бюджет муниципального образования город Набережные Челны.

Бюджетные средства муниципального образования город Набережные Челны:

Всего за период 1 234,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2017 год – 734,6 тыс. рублей, 2018 год – 250,0 тыс. рублей, 2019 год – 250,0 тыс. рублей.»;

- приложение к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Набережные Челны на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кропотову Н.А.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                                           Р.А. Абдуллин

Приложение к постановлению

Исполнительного комитета

от ____________ №______

Приложение

к муниципальной программе

«Поддержка

социально ориентированных

некоммерческих организаций

города Набережные Челны

на 2017-2019 годы»

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы и финансирование по мероприятиям программы

| N п/п |  | Наименование мероприятий | Исполнители |  | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 (базовый) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование цели: Стимулирование социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участия в социально-экономическом развитии города Набережные Челны, сохранении общественно-политической стабильности и этноконфессионального согласия, повышение эффективности социальной политики и качества предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение общественного согласия на основе сбалансированности государственных и общественных интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Наименование задачи: 1. Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой, информационной и консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание СОНКО имущественной поддержки на условиях безвозмездного пользования нежилыми помещениями |  |  | Управление земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета | 2017-2019 | Количество СОНКО | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - |
| 2. | Предоставление СОНКО льготы в виде освобождения от арендной платы за нежилые помещения |  |  | Управление земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета | 2017-2019 | Количество СОНКО | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| 3. | Развитие СОНКО в части вовлечения населения в общественную деятельность в жилищной сфере |  |  | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета | 2017-2019 | Количество человек, получивших поощрение | 46 | 46 | - | - | 489,6 | - | - |
| 4. | Ведение реестра СОНКО, зарегистрированных на территории города Набережные Челны |  |  | Управление экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета | 2017-2019 | Количество СОНКО | 388 | 388 | 388 | 388 | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,6 | - | - |
| Наименование задачи: 2. Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Размещение информации о деятельности СОНКО на официальном сайте города Набережные Челны | Управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета |  | 2017-2019 | Количество публикаций | 6 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| 6. |  | Освещение деятельности СОНКО на местных каналах телевидения | Управление информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета |  | 2017-2019 | Количество выпусков | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 7. |  | Организация и проведение совместных рабочих встреч СОНКО с представителями Исполнительного комитета | Управление экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета |  | 2017-2019 | Количество встреч | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 8. |  | Размещение информации о проводимых мероприятиях СОНКО на информационных, муниципальных щитах | Управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития Исполнительного комитета |  | 2017-2019 | Количество баннеров |  | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Наименование задачи: 3. Оказание помощи социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении городских мероприятий по развитию дополнительного образования, популяризации здорового образа жизни и массового спорта, патриотическому воспитанию детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Оказание консультативной и организационной помощи СОНКО физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в подготовке и проведении соревнований по видам спорта | Управление физической культуры и спорта Исполнительного комитета |  | 2017-2019 | Количество обращений | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - |
| 10. |  | Проведение конкурса «Лучшая социально ориентированная некоммерческая организация города Набережные Челны» | Управление экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета |  | 2017-2019 | Количество конкурсов | - | 1 | 1 | 1 | 245,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 | 250,0 | 250,0 |
| Наименование задачи: 4. Совершенствование форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на профилактику социально опасных форм поведения граждан, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Оказание социально-психологических и медицинских услуг со стороны СОНКО уязвимым группам населения (потребителям наркотиков, мигрантам и др.) | Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета |  | 2017-2019 | Количество оказанных услуг | 975 | 975 | 975 | 975 | - | - | - |
| 12. |  | Оказание методической и консультационной поддержки СОНКО по услугам ранней диагностики и профилактики онкозаболеваний | Управление экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета |  | 2017-2019 | Количество обращений | 850 | 900 | 950 | 1000 | - | - | - |
| 13. |  | Оказание информационно-консультационной поддержки СОНКО при оказании социально-психологических услуг для созависимых граждан | Управление экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета |  | 2017-2019 | Количество человек | 550 | 600 | 600 | 600 | - | - | - |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,6 | 250,0 | 250,0 |

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета                                                                                                                                              Г.К. Ахметова