## Лист1
Приложение №3 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 - 2019 годах, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах
Перечень
многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2017 - 2019 годах
№ п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД - всего, кв.метров | Площадь помещений МКД, кв.метров |  | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения программы, человек | Способ формирования фонда МКД специальный счет/счет регионального оператора | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | итого | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ**, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[17 empty] | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2017 год
Рыбно-Слободский муниципальный район
1 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.25 | 1985 | 2010 | панельные | 4 | 3 | 2533.6 | 1738.8 | 992.2 | 78 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт подъезда, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 2942558.52 | 903132.8 | 731338.41 | 1308087.31 | 1161.41 | 14000 | 2017-12-31
2 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.37 | 2003 | 2015 | кирпичные | 3 | 3 | 2666.9 | 2397.4 | 820.5 | 120 | счет регионального оператора | ремонт ХВС, ремонт подъезда,ремонт крыши, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 601201.09 | 144110.49 | 115186.2 | 341904.36 | 225.43 | 14000 | 2017-12-31
3 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Советская, д.39 | 1962 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 605.7 | 294.2 | 193.8 | 17 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт подъезда, , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 900148.93 | 218771.68 | 174862.21 | 506515.04 | 1486.13 | 14000 | 2017-12-31
4 | с.Масловка, ул.Центральная, д.1 | 1975 | 1975 | панельные | 2 | 2 | 1243 | 684.3 | 464.4 | 37 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подъезда,ремонт ХВС. ЭС.водоотведение, узла учета ХВС иэлектроэнергии , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 1996997.88 | 477143.21 | 382613.18 | 1137241.99 | 1606.6 | 14000 | 2017-12-31
Итого по району | [6 empty] | 7049.2 | 5114.7 | 2470.9 | 252 |  |  | 6440906.38 | 1743158.18 | 1404000 | 3293748.2 | 913.71 | 14000 | 2017-12-31
2018 год
Рыбно-Слободский муниципальный район
5 | пгт.Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября,д.2 | 1975 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 4712.3 | 3495.9 | 3424.1 | 201 | счет регионального оператора | ремонт крыши, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 3450189.23 | 560814.46 | 507214.73 | 238216.04 | 732.17 | 14000 | 2018-12-31
6 | пгт.Рыбная Слобода, ул.З.Шаймарданова,д.46 | 1986 | 2010 | панельные | 2 | 3 | 1419.7 | 856 | 481.8 | 46 | счет регионального оператора | ремонт фасада, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 1362500 | 221468.93 | 200302.08 | 940728.99 | 959.71 | 14000 | 2018-12-31
7 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская,д.25А | 1987 | 2010 | панельные | 4 | 3 | 2533.6 | 1734.6 | 992.2 | 81 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт подъезда, , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 3073750 | 499625.77 | 451874.14 | 2122250.09 | 1213.19 | 14000 | 2018-12-31
8 | пгт Рыбная Слобода, ул.Энергетиков,д.1А | 1991 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 586.4 | 514.1 | 308.2 | 31 | счет регионального оператора | ремонт фасада, , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 1663884.71 | 270457.84 | 244609.05 | 1148817.82 | 2837.46 | 14000 | 2018-12-31
Итого по району | [6 empty] | 9252 | 6600.6 | 5206.3 | 359 |  |  | 9550323.94 | 1552367 | 1404000 | 6593956.94 | 1032.24 | 14000 | 2018-12-31
Рыбно-Слободский муниципальный район |  | 2019год
9 | пгт.Рыбная Слобода, ул.60 лет Октября, д.2 | 1975 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 4712.3 | 3495.9 | 3424.1 | 201 |  | ремонт подъезда, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 952845 | 1025541.28 | 945927.71 | 2012245.76 | 845.39 | 14000 | 2019-12-31
10 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская,д.25А | 1987 | 2010 | панельные | 4 | 3 | 2533.6 | 1734.6 | 992.2 | 81 | счет регионального оператора | ремонт фасада, осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 2269375 | 499625.77 | 451874.14 | 2122250.09 | 1213.19 | 14000 | 2018-12-31
11 | пгт.Рыбная Слобода, ул.Победы, д.14 | 1970 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 376.2 | 142.7 | 142.7 | 9 |  | ремонт крыши,фасада осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 1568637.21 | 140947.05 | 130005.22 | 276556.48 | 1455.37 | 14000 | 2019-12-31
12 | с.Масловка, ул.Центральная, д.11 | 1997 | 1997 | кирпичные | 3 | 1 | 965.7 | 654.7 | 343.4 | 28 |  | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подъезда,ремонт ХВС. ЭС.водоотведение, узла учета ХВС иэлектроэнергии , осуществление стройконтроля, изготовление ПСД, изготовление тех.паспорта | 1122000 | 355678.67 | 328067.07 | 697887.97 | 1430.71 | 14000 | 2019-12-31
Итого по району | [6 empty] | 6054.2 | 4293.3 | 3910.2 | 238 |  |  | 5912857.21 | 1522167 | 1404000 | 2986690.21 | 976.65 | 14000 | 2019-12-31
Всего по 2017 - 2019 гг. | [6 empty] | 22355.4 | 16008.6 | 11587.4 | 849 |  |  | 21904087.53 | 4817692.18 | 4212000 | 12874395.35